**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» за 2024 год**

В целях контроля, прогноза реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» в 2024 году.

При осуществлении оценки Управление экономического развития и инвестиций руководствовалось критериями и методикой оценки, установленными Порядкомпроведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №623 от 05.11.2024 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2024 году было запланировано выполнение 16 целевых показателей. Результативность их достижения составила 124,9%

Общий объем расходных обязательств на реализацию муниципальной программы составил **435 579,7 тыс. рублей**, в том числе:

* + - * 305 528,8 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
			* 121 548,2 тыс. рублей из окружного бюджета;
			* 8 502,8 тыс. рублей из федерального бюджета.

Кассовое исполнение за 2024 год составило **407 432,4 тыс. рублей**, или **93,5%** от планового объема финансирования, в том числе:

* + - * 293 877,2 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 96,2% от планового объема;
			* 105 052,5 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 100% от планового объема финансирования;
			* 8 502,8 тыс. рублей исполнение средств федерального бюджета или 86,4% от планового объема финансирования.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается, как отношение результативности достижения целевых показателей программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию и составляет 133,5%.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена бальная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год, определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

Таблица 1

| критерий (подкритерий) | краткое обозначение критерия (подкритерия) | весовой коэффициент | балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Результативность муниципальной программы** | **К1** | **Z1 = 0,3** | **1,68** | **5,6** |
| 1.1. Степень достижения целевых значений показателей | К1.1 | Z1.1 = 0,3 | 8 | 2,4 |
| 1.2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году  | К1.2 | Z1.2 = 0,3 | 0 | 0 |
| 1.3. Степень достижения целевых показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации | К1.3 | Z1.3 = 0,4 | 8 | 3,2 |
| **2. Финансирование муниципальной программы** | **К2** | **Z2 = 0,2** | **1,5** | **7,5** |
| 2.1. Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | К2.1 | Z2.1 = 0,5 | 5 | 2,5 |
| 2.2. Наличие в муниципальной программе иных, кроме средств бюджета муниципального образования, источников финансирования | К2.2 | Z2.2 = 0,5 | 10 | 5 |
| **3. Эффективность механизма реализации муниципальной программы** | **К3** | **Z3 = 0,2** | **2** | **10** |
| 3.1. Актуальность показателей реализации муниципальной программы | К3.1 | Z3.1 = 1,0 | 10 | 10 |
| **4. Оценка населением муниципального образования результатов реализации муниципальной программы** | **К4** | **Z4 = 0,2** | **2** | **10** |
| 4.1. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования реализацией муниципальной программы | К4.1 | Z4.1 = 1,0 | 10 | 10 |
| **5. Коэффициент эффективности реализации программы, оценка динамики эффективности реализации программы** | **К5** | **Z5 = 0,1** | **1** | **10** |
| 5.1. Коэффициент эффективности реализации программы | К5.1 | Z5.1 = 0,8 | 10 | 8 |
| 5.2. Оценка динамики эффективности реализации программы | К5.2 | Z5.2 = 0,2 | 10 | 2 |
|   | **Рейтинговая оценка R = (K1 × Z1) + (K2 × Z2) + (K3 × Z3) + (K4 × Z4) + (K5 × Z5):** | **8,18** |

На основании проведенного анализа, в соответствии с постановлением от 05.11.2024 №623 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 8,18 балла, что позволяет сделать вывод об эффективности программы и рекомендовать сохранить или увеличить ее финансирование.

Начальник управления М.П. Сигарев

исполнитель: специалист-эксперт

отдела программно-целевого планирования

и реализации целевых программ

Серебренникова Елена Геннадьевна,

тел. +7 (3467) 352-321 доб. 434

SerebrennikovaEG@admhmansy.ru