## 2025-2027
О реализации предложений граждан («народный бюджет») на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы
№ п/п |  | Содержание наказа | Ответственный исполнитель | Мероприятия
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В "КАРТУ РАЗВИТИЯ ЮГРЫ"
В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
1 |  | Парк «Лес Победы», г. Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры | Выполняются работы по благоустройству парка «Лес Победы». Первый этап работ завершен, итоговая приемка 14.11.2023. На территории парка создана универсальная велороллерная трасса, прогулочные маршруты, зоны для тихого отдыха, велопарковка. Вторым этапом планируется установка центрального арт-объекта, которая запланирована на 2025 год.
2 |  | Школа на 1500 учащихся в районе «СУ-967» | Департамент градостроительства и архитектуры | В 2022 году заключено концессионное соглашение. Подпунктом «а» пункта 2 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Юры по итогам работы в городе Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском муниципальном районе от 05.10.2024 Администрации города Ханты-Мансийска рекомендовано в срок до 01.08.2026 обеспечить ввод объекта «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска» в эксплуатацию. Выполняются работы по устройству монолитного железобетонного каркаса подвального этажа, устройству гидроизоляции и утеплению стен подвального этажа, вертикальной планировке территории под благоустройство. Общая готовность объекта 17%.
3 |  | Сквер и детская площадка с инклюзивными элементами, г. Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры | Первый этап работ завершен 13.10.2023. Заключен договор № 44-Д от 27.06.2024 г. на выполнение проектных работ по благоустройству общественной территории в районе улиц Комсомольская-Калинина- Ленина, Шахматный сквер. В 2024 году выполнены работы по благоустройству парковки - 1855 кв. м, тротуара - 170 кв. м. На 2025 год заключены муниципальные контракты №23 от 13.12.2024, №24 от 23.12.2024, №25 от 23.12.2024 на выполнение демонтажных, земляных работ, устройству тротуаров, озеленению, работ по покрытию площадки, наружному освещению, установке МАФов.
4 |  | Детский сад в районе «СУ-967» | Департамент градостроительства и архитектуры | 10.04.2023 заключен муниципальный контракт. Окончание выполнение работ по контракту – 25.03.2026 года. Выполняются работы по устройству входной группы, вентиляционных зонтов на кровле, ограждение территории. Процент готовности - 70%.
5 |  | Велодорожки, г. Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры | Проектно-сметная документация на выполнение работ по устройству сети велодорожек (ул. Чехова – ул. Маяковского – ул. П.Лумумбы – ул. Строителей – ул. Восточная объездная), разработанная Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, в 2023 году передана для реализации в Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска. Реализация мероприятия будет осуществлена поэтапно в 2026 году.
6 |  | Культурно-туристический комплекс «Археопарк», г. Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры | В 2023 году в рамках форума-выставки по благоустройству «Изюминки комфорта» на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» установлены световые скамейки и беседка «топиари». Разработана концепция благоустройства территории на основании заключенного договора.
ЗАПЛАНИРОВАНО К РЕАЛИЗАЦИИ
1 |  | Школа для воспитанников с отклонениями восьмого вида | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2027 год.
2 |  | Учебный корпус медицинского института | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2027 год.
3 |  | Малосемейное общежитие №1 | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2028 год.
4 |  | Окружной лицей информационных технологий | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2027 год.
5 |  | Перинатальный центр на 130 коек | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2030 год.
6 |  | Помещение для центра социального обслуживания несовершеннолетних с ограниченными возможностями | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2030 год.
7 |  | Помещение для проживания | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2030 год.
8 |  | Депозитарий | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2030 год.
9 |  | Помещение для размещения специализированного отдела библиотеки | Департамент строительства и архитектуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу «Строительство». Срок реализации 2030 год.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
1 | наказы депутатам | Организация мест отдыха для трудового населения (парки, скверы) | Департамент градостроительства и архитектуры | В 2023 году выполнены работы по благоустройству парка "Лес Победы". На территории парка создана универсальная велороллерная трасса, прогулочные маршруты, зоны для тихого отдыха, велопарковка. В 2025 году планируется установка центрального арт-объекта, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. В 2024 году выполнены работы по благоустройству общественной территории Шахматный сквер с инклюзивными элементами в районе улиц Ленина-Калинина 1 этап (парковка). На 2025 год заключены муниципальные контракты №23 от 13.12.2024, №24 от 23.12.2024, №25 от 23.12.2024 на выполнение демонтажных, земляных работ, устройству тротуаров, озеленению, работ по покрытию площадки, наружному освещению, установке МАФов.
2 | наказы депутатам | Предусмотреть дополнительные меры по комплексному благоустройству территории Долины ручьев | Департамент градостроительства и архитектуры, Управление физической культуры и спорта | В 2024 году для обустройства лыжероллерных трасс, расположенных на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» (территория "Долина ручьев") выполнены проектные работы и готовится пакет документов для выполнения работ по капитальному ремонту. Планируемое завершение работ ноябрь 2026 года.
3 | наказы депутатам | Построить приюты для животных | Департамент градостроительства и архитектуры | В 2023 году завершено строительство административно бытового корпуса, карантинного блока, инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжения), выполнены работы по устройству вольеров. Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию на два этапа. В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории. Ввод объекта по благоустройству запланирован на 28 декабря 2024 года.
4 | наказы депутатам | О сносе разрушенного здание деревянного дома Гагарина, 157. | Департамент градостроительства и архитектуры | Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Проводятся мероприятия по изъятию земельного участка с собственниками дома.
5 | наказы депутатам | Капитальный ремонт пешеходных дорожек: -в районе начало ул.Комсомольская - спуск в лог (поручни, тротуар); -в районе ул.Тенистая, 11 с выходом на ул.Безноскова. -пер. Озерный-от ул.Лесная до ул.Павлика Морозова; -ул.Лесная – от ул.Дзержинского до пер.Озерный; -ул.Промышленаая – от ул.Сирина до ул.Обская. | Департамент градостроительства и архитектуры, | В районе ул.Тенистая,11 с выходом на ул.Безноскова - получено положительное заключение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт тротуаров по ул. Тенистая. Работы запланированы на 2025 год. Ул. Промышленная - от ул.Сирина до ул.Обская - разработано техническое задание на проектно-изыскательские работы по строительству тротуаров (пешеходные дорожки) в районе. Проведение работ на ПИР запланировано на 1 квартал 2025 г. В настоящее время проводится анализ возможностей реализации проекта на 2026-2027 по проектированию тротуаров в районе начала ул.Комсомольская - спуск в лог (поручни, тротуар), пер. Озерный-от ул.Лесная до ул.Павлика Морозов, ул.Лесная.
6 | наказы депутатам | О завершении реконструкции улицы Рознина: дороги и тротуаров (частично отсутствуют тротуары по правой и левой стороне дороги). О ремонте тротуара по ул.Рознина, д.61-69. | Департамент градостроительства и архитектуры | Выполнены проектно-сметные работы по реконструкции тротуаров. Получено положительное заключение экспертизы. Проводится процедура согласования план-графика. Работы запланированы на 2025 год.
7 | наказы депутатам | О проведении обследования здания МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» и подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт/реконструкцию объекта. | Управление культуры | Управлением культуры внесены изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» в части дополнения состава исполнителей программы МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» с объемом финансирования в сумме 14,6 млн руб. для организации работ по обследованию и разработке проекта капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» со сроком исполнения данных видов работ в 2025 году.
8 | наказы депутатам | Об организации фельдшерско-акушерского пункта на территории СУ-967. | Департамент градостроительства и архитектуры | Строительство объекта запланировано в соответствии с планом мероприятий ("дорожная карта") по созданию филиала БУ ХМАО-Югры "Окружная клиническая больница" на территории микрорайона СУ-967 города Ханты-Мансийска, согласованной Главой города Ханты-Мансийска и утвержденной директором Департамента здравоохранения ХМАО-Югры. Проводится работа по формированию земельного участка.
9 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Много строится домов (по ул. Гагарина), а рядом «заброшенные». Предложение: найти хозяев и заставить навести порядок. Составлять протоколы. Размещать информацию в СМИ. Если участки по суду будут признаваться бесхозными – они могут отходить в муниципальную собственность. | Департамент муниципальной собственности | Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.04.2023 №40-1-р жилой дом №157 по улице Гагарина в городе Ханты-Мансийске признан аварийным и подлежащим сносу; срок сноса дома установлен до 31.12.2024. Собственникам жилых помещений Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска предложено заключить договор мены на жилое помещение находящееся в муниципальной собственности. Собственники жилых помещений от предложенных Департаментом вариантов отказались. Для осуществления выплаты денежного возмещения за принадлежащее собственнику жилое помещение, необходимо соблюсти процедуры, установленные ст.32 ЖК РФ, а также главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации по изъятию земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд. В связи с чем, установленные сроки сноса дома №157 по улице Гагарина в городе Ханты-Мансийске перенесены на 2025 год.
10 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Внести раздел по комплексной безопасности разработку правил (норм) по использованию электросамокатов, моноколес (много ДТП на дорогах с их участием), и их парковки | Управление транспорта, связи и дорог | Разработано типовое соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города Ханты-Мансийска, в целях заключения его с участниками рынка по предоставлению услуг по прокату электросамокатов, моноколес. Соглашением определены места, где запрещено использование СИМ, места парковки и снижения скорости. В 2025 году будут заключены соглашения при наступлении сезонного спроса на услуги.
11 | вопросы в ходе общ.осуждений Отчета Главы 2023 | Необходимо внести изменения в планировку микрорайона Береговая зона, в части улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, с учетом дальнейшего развития территории | Департамент градостроительства и архитектуры | В рамках муниципального контракта вносятся изменения в Генеральный план города Ханты-Мансийска. В ходе проведения данных работ до конца 2025 года будут определены соответствующие решения.
12 |  | О ремонте тротуара по ул.Рознина, д.61-69. | Департамент градостроительства и архитектуры | Выполнены проектно-сметные работы по реконструкции тротуаров. Получено положительное заключение экспертизы. Проводится процедура согласования план графика. Работы запланированы на 2025 год.
13 |  | МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 15 «Страна чудес» - ремонт бассейна, уличной площадки. | Департамент образования | Замену уличной плитки в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 15 «Страна чудес» планируется провести в рамках текущего ремонта в 2025 году. На 2025 год запланированы проектно-изыскательные работы, по результатам которых будет принято решение о проведении капитального ремонта чаши бассейна в 2025 году.
ЗАПЛАНИРОВАНО К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | наказы депутатам | О строительстве тротуара по ул. Иртышская (от кольца до ТД «Сатурн» идет большой поток машин). | Департамент градостроительства и архитектуры | Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Иртышская и ул.Ермака запланирован в 2025 году.
2 | наказы депутатам | Рассмотреть вопрос расширения парковочных мест за счет бывшего магазина "Клубничка" по ул. Чкалова, д. 40 | Департамент градостроительства и архитектуры | Разрабатывается концепция благоустройства территории. На основании Постановления Администрации города Ханты-Мансийска 01.12.2017 №1163 изъят для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101060:36 площадью 1398 кв.м., адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Чкалова, 40 с расположенными объектами: объекты незавершенного строительства с кадастровыми номерами 86:12:0101055:554 и 86:12:0101055:563, адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Чкалова, 40. Выполнен снос объектов недвижимости.
3 | наказы депутатам | Открыть отделение почтовой связи на гидронамыве. Создать новые пешеходные зоны по примеру ул. Маркса | Департамент градостроительства и архитектуры | В рамках муниципального контракта вносятся изменения в Генеральный план города Ханты-Мансийска. В ходе проведения данных работ будут определены соответствующие решения. Запланировано продолжение пешеходной зоны ул. Карла Маркса от ул. Рознина до мкрн. Западный. В рамках благоустройства набережной будут созданы новые пешеходные маршруты.
4 | наказы депутатам | Ремонт дорог: - переулок Геофизиков; - по ул. Горького (асфальтирование ул.Горького) и переулок Курортный. | Департамент градостроительства и архитектуры | Подготовлено техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ. Работы запланированы на 2025-2026 год. Осуществляется оформление и подготовка необходимой документации для формирования закупки с последующей процедурой определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение проектно-изыскательских работ.
5 | наказы депутатам | Асфальтировать пер. Кедровый, капитальный ремонт пешеходных дорожек в районе переулка Кедровый. | Департамент градостроительства и архитектуры | Подготовлено техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ. Работы запланированы на 2025-2026 год.
6 | наказы депутатам | О строительстве тротуаров: - по ул. Сирина от начала до пересечения с ул. Пионерской; -по ул. Октябрьской от дома № 44 до дома № 56; -от автокольца по ул.Анны Коньковой до торгового дома "Меридиан"; - по ул.Карла Маркса (от ул.Рознина до пер. Единства, нечетная сторона); -вдоль дороги на спуске с горы по улице Гагарина 214 (нет возможности спуститься); - в районе ОМК по ул.Кооперативная от дома №4 до дома №24, по ул.Сельскохозяйственная; - тротуаров на территории микрорайона СУ-967. (от улицы Индустриальная до улиц Ягодная, Родниковая, Центральная и др.); - вдоль автомобильной дороги при выезде на улицу Строителей; - на участке ул.Строителей-ул.Дунина-Горкавича (в двух местах); - деревянный тротуар от границы леса "Самаровского чугаса" до тротуара Объездной дороги (в районе дома № 13 по ул. Дунина-Горкавича). Развитие пешеходной зоны от улицы Красноармейская до улицы Пионерская (мимо ТД «Армада»). Об обустройстве и обслуживании пешеходных дорожек вдоль пер.Южный (от ул.Гагарина до территории стадиона «Югра-Атлетикс»). | Департамент градостроительства и архитектуры | По ул. Сирина от начала до пересечения с ул. Пионерской, по ул. Октябрьской от дома № 44 до дома № 56 - в весенне-летний период 2025 года будет проведено визуальное обследование и определение технической возможности пешеходных дорожек. Работы по строительству тротуаров от автокольца по ул.Анны Коньковой до торгового дома "Меридиан" включены в объект по капитальному ремонту ул.Иртышская и запланированы на 2025 год. По ул.Карла Маркса (от ул.Рознина до пер. Единства, нечетная сторона), в районе ОМК по ул.Кооперативная от дома №4 до дома №24, по ул.Сельскохозяйственная - проводится сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ. Вдоль дороги на спуске с горы по улице Гагарина 214 (нет возможности спуститься) - работы выполнены. Тротуары на территории микрорайона СУ-967. (от улицы Индустриальная до улиц Ягодная, Родниковая, Центральная и др.) - получено положительной заключение экспертизы на выполнение строительно-монтажных работ по ул. Ягодная и Центральная. Направлено письмо об определении источника финансирования и включения в план-график на строительно-монтажные работы. По ул. Индустриальной и Родниковой проводится сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ. Тротуары вдоль автомобильной дороги при выезде на улицу Строителей, на участке ул.Строителей-ул.Дунина-Горкавича (в двух местах) - выполнены работы в районе дома 57 (МК 36 от 07.11.2022), в районе дома 17 (МК 17 от 13.08.2024), в районе школы № 7. Деревянный тротуар от границы леса "Самаровского чугаса" до тротуара Объездной дороги (в районе дома № 13 по ул. Дунина-Горкавича) - тротуар расположен на территории природного парка "Самаровский чугас".
Развитие пешеходной зоны от улицы Красноармейская до улицы Пионерская (мимо ТД «Армада») - работы выполнены до ул. Крупской (МК 8 от 28.05.2024). Пешеходный тротуар от улицы Красноармейской до улицы Пионерской не представляется возможным в связи с тем, что данный участок пешеходной зоны входит в территорию многоквартирного жилого дома ул.Пионерская, 117. Обустройство и обслуживание пешеходных дорожек вдоль пер.Южный (от ул.Гагарина до территории стадиона «Югра-Атлетикс») - разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, выполнение работ планируется осуществить в 2025 году.
7 | наказы депутатам | Проектирование автодороги- спуск с ул. Сутормина на ул.Объездная . О реконструкции перекрёстка ул.Гагарина-Свободы | Департамент градостроительства и архитектуры | Автодорога - спуск с ул. Сутормина на ул.Объездная предусмотрена в Генеральном плане города Ханты-Мансийска. Решается вопрос о передаче земельного участка из федеральной собственности в собственность муниципального образования. Планируется заключить договор на выполнение предпроектных работ по улично-дорожной сети в границах кольцевого пересечения улиц Объездная – Луговая с охватом улиц Иртышская, Конева, Советский пер., транспортного узла в границах улиц Гагарина – Свободы – Конева до Восточной объездной улицы в г. Ханты-Мансийске. Окончание работ по мониторингу расчета интенсивности движения транспортных средств - 20 декабря 2024 года.
8 | наказы депутатам | Обустройство пустыря между детским садом "Малышок" и домом № 3 по ул.Пушкина (тротуар, клумбы и т.д.) | Департамент градостроительства и архитектуры | В рамках муниципального контракта вносятся изменения в Генеральный план города Ханты-Мансийска. В ходе проведения данных работ будут определены соответствующие решения.
9 | наказы депутатам | Об асфальтировании ул.Отрадная с 1 по 14 дома | Департамент градостроительства и архитектуры | В весенне-летний период 2025 года будет проведено визуальное обследование с целью определения вида ремонтных работ и задание на проектирование.
10 | наказы депутатам | Замена кресел в актовых залах школ №6 и №3 | Департамент образования | Замена кресел в школе №3, школе №6 запланирована на период 2025 года. В настоящее время проведена работа по определению стоимости затрат на приобретение мебели, информация направлена в адрес Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска для рассмотрения на бюджетных комиссиях о включении необходимого объема в проект бюджета на 2025 год.
11 | наказы депутатам | О подключения к централизованным сетям по улице Павлика Морозова, улице Лесной и улице Озерной. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. П.Морозова выполнен в 2023 году. Строительство хозяйственно-бытового коллектора возможно при инициативном бюджетировании в размере 50% и при 100% заключении договоров на техническое присоединение.
12 | наказы депутатам | О сроках строительства теплой остановки в районе СУ-967. | Департамент городского хозяйства | Подготовлен локальный сметный расчет. Работы будут выполнены при наличии финансирования.
13 | наказы депутатам | Предусмотреть в районе ул. Строителей благоустройство парковой зоны с присвоением названия «Сквер строителей города Ханты-Мансийска» с целью признания выдающегося вклада строителей в создание города. | Департамент градостроительства и архитектуры | Мероприятия запланированы в рамках комплексного развития территории
14 | наказы депутатам | Предусмотреть возможность ремонта дороги и спуска улицы Сутормина до пересечения с Восточной объездной, а также решения транспортной развязки при ее использовании. | Департамент градостроительства и архитектуры | Автодорога - спуск с ул. Сутормина на ул.Объездная предусмотрена в Генеральном плане города Ханты-Мансийска. Решается вопрос о передаче земельного участка из федеральной собственности в собственность муниципального образования. Планируется заключить договор на выполнение предпроектных работ по улично-дорожной сети в границах кольцевого пересечения улиц Объездная – Луговая с охватом улиц Иртышская, Конева, Советский пер., транспортного узла в границах улиц Гагарина – Свободы – Конева до Восточной объездной улицы в г. Ханты-Мансийске. Окончание работ по мониторингу расчета интенсивности движения транспортных средств - 20 декабря 2024 года.
15 | наказы депутатам | Предусмотреть строительство удобной транспортной развязки в районе площади Свободы, а также рассмотреть варианты оптимизации транспортных потоков по улице Гагарина (на горе) и Чехова. | Департамент градостроительства и архитектуры | Планируется заключить договор на выполнение предпроектных работ по улично-дорожной сети в границах кольцевого пересечения улиц Объездная – Луговая с охватом улиц Иртышская, Конева, Советский пер., транспортного узла в границах улиц Гагарина – Свободы – Конева до Восточной объездной улицы в г. Ханты-Мансийске. Проводятся работы по мониторингу расчета интенсивности движения транспортных средств.
16 | наказы депутатам | Об установке камер видеонаблюдения с подключением к АПК «Безопасный город» в микрорайоне «Учхоз». | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений | МО МВД России «Ханты-Мансийский» согласована установка камер видеонаблюдения по адресам: ул. Молодёжная, д. 9 (на фасаде здания с обзором детской площадки), ул. Тихая-Уральская, ул.Осенняя, д.2 район СОШ № 9, камеры с распознаванием лиц на остановочном комплексе ул.Уральская, камера автоматической системы управления дорожным движением перекрёсток улица Тихая – Уральская. Финансирование, на поддержание работоспособности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК) регламентировано муниципальной программой «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1364, средства на модернизацию и установку камер не предусмотрены.
17 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Установка теплых «умных» остановок в районе студенческих общежитий по улице Студенческая, в микрорайоне Иртыш-2, рядом с жилым комплексом «Ладья» | Департамент городского хозяйства | В первую очередь планируются работы по оборудованию теплыми остановочными комплексами вблизи социально значимых объектов города Ханты-Мансийска. В 2024 году запланирован монтаж теплой остановки в районе гостиницы "Олимпийская" по ул. Энгельса, 45. Размещение теплых остановочных павильонов по ул. Студенческой возможно при наличии финансирования. Устройство теплых остановочных павильонов в микрорайоне "Береговая зона" запланировано при строительстве улично-дорожной сети микрорайона.
18 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Открытие парка развлечений с аттракционами | Департамент градостроительства и архитектуры | В 2024 году в парке им.Бориса Лосева предпринимателями города установлены - батуты, прокат детских автомобилей. В зимний период будут организованы катки и прокат различных спортивных снегокатов.
19 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Рассмотреть и учесть исследования научные исследования окружного Фонда развития предпринимательства «Мой бизнес» по вопросам транспортной доступности города | Управление транспорта, связи и дорог | Транспортная доступность города Ханты-Мансийска обеспечивается авиа, автомобильным и водным транспортом. Строительство железной дороги возможно при наличии устойчивых пассажирских и грузовых потоков.
20 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Нужно использовать возможности IT-технологии для логистики городского транспорта (много транспорта и пробки в час-пик, которые надо удалять при помощи искусственного интеллекта). | Управление транспорта, связи и дорог, Управление информатизации | Для повышения пропускной способности улично-дорожной сети в настоящее время, совместно со специалистами ПАО «Ростелеком реализуется пилотный проект адаптивного управления светофорными объектами на участке улицы Объездная (перекрестки улиц Зеленодольская – Объездная, Объездная, 10 и Ледовая – Объездная) на основе искусственного интеллекта. Интеллектуальные светофоры и адаптивное регулирование позволит увеличить пропускную способность перекрестков на 25%. В декабре 2024 года осуществляется тестовый режим адаптивного управления светофорными объектами на участке улицы Объездная. Решение о реализации проекта адаптивного управления светофорными объектами на территории города и закупке соответствующего оборудования будет вынесено в январе 2025 года на заседании рабочей группы "Автоматизированная система управления дорожным движением".
21 | Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город" | Учесть пожелания общественности о необходимости проведения комплексной реконструкции участка дороги на ул. Карла Маркса (от ул. Рознина). | Департамент градостроительства и архитектуры | Подготовлено техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту. Работы на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту запланированы на 2025-2026 год.
22 | вопросы в ходе общ.осуждений Отчета Главы 2028 | Вопросы о благоустройстве территории в районе ул. Лермонтова, 32 (отсутствие тротуара). | Департамент градостроительства и архитектуры | Подготовлено техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту. Работы на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту запланированы на 2025-2026 год.
23 | вопросы в ходе общ.осуждений Отчета Главы 2031 | Об отсутствии тёплой остановки возле улицы Пионерская 83. | Департамент городского хозяйства | В первую очередь планируются работы по оборудованию теплыми остановочными комплексами вблизи социально значимых объектов города Ханты-Мансийска. В 2024 году запланирован монтаж теплой остановки в районе гостиницы "Олимпийская" по ул. Энгельса, 45. Размещение теплого остановочного павильона по ул. Пионерской, 83 возможно при наличии соответствующего финансирования.
24 | вопросы в ходе общ.осуждений Отчета Главы 2037 | Рассмотрение вопроса по разработке и внедрению в 2024 году единых требований к форме обучающихся и единого стиля одежды педагогических работников (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования) | Департамент образования | Для обсуждения поступившего предложения и принятия мер к его реализации будут привлечены представители педагогической общественности, члены Ханты-Мансийской городской организации профессионального союза работников образования, представители органов ученического самоуправления школ города, первичных отделений Российского движения детей и молодёжи, члены городского Совета старшеклассников. Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска издан приказ от 11.04.2024 №309 "О разработке единых требований к форме обучающихся и стилю одежды педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска".
25 | вопросы в ходе общ.осуждений Отчета Главы 2041 | Необходимо закрепить административную ответственность в отношении лиц, допускающих вынос снежных масс с территорий индивидуального жилого фонда и многоквартирных домов, гаражных и садоводческих товариществ, производственных баз, объектов на улично-дорожную сеть города, что влияет на безопасность дорожного движения и рейтинг Администрации города | Департамент городского хозяйства | В соответствии с частью "а" пункта 1 статьи 66 "Правил Благоустройства территории города Ханты-Мансийска" запрещается выдвижение или перемещение на проезжую часть автомобильных дорог и внутриквартальных проездов снежных масс, счищаемых с внутриквартальных проездов, придомовых территорий многоквартирных домов, территорий организаций, от индивидуальных жилых домов, строительных площадок, торговых объектов, парковок.
26 | вопросы в ходе общ.осуждений Отчета Главы 2045 | Возобновить поощрение родителей детей, занимающихся спортом и имеющих высокие спортивные достижения в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника | Управление физической культуры и спорта | 10 августа 2024 года в рамках Фестиваля спорта "На волне здоровья", посвященного празднованию Всероссийского Дня физкультурника представители муниципальных бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска, бюджетных (автономных) учреждений округа, некоммерческих организаций, индивидуальные предприниматели отмечены благодарностями директора Департамента физической культуры и спорта ХМАО - Югры за добросовестный труд, плодотворную работу, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре, начальника Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска за значительный вклад в пропаганду физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске, плодотворное сотрудничество и содействие в проведении мероприятий, посвященных Дню физкультурника. В рамках проведения юбилейных мероприятий МБУ "СК "Дружба", МБУ ДО "Спортивная школа" 27.12.2024 состоится награждение законных представителей обучающихся данных учреждений Благодарностью Главы города Ханты-Мансийска за спортивные достижения их детей.