**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2.Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2.Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Ханты-Мансийска и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

4.Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5.Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

На финансирование муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 200 517,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 200 461,8 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.3.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 200 318,5 | 200 517,3 | 200 461,8 | 100% |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 197 970,4 | 191 502,3 | 191 446,8 | 100% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 2 348,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 530,0 | 530,0 | 100% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 0,0 | 8 485,0 | 8 485,0 | 100% |

Рисунок 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»,**

**тыс. рублей**

Таблица 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 200 318,5 | 200 517,3 | 200 461,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 684,0 | 203,6 | 203,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 883,1 | 4 899,9 | 4 899,9 | 100% |
| - бюджет города | 194 751,4 | 195 413,8 | 195 358,3 | 100% |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 27 559,0 | 19 256,7 | 19 240,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 574,7 | 203,6 | 203,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 883,1 | 4 899,9 | 4 899,9 | 100% |
| - бюджет города | 22 101,2 | 14 153,2 | 14 136,6 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: | 13 871,5 | 5 262,6 | 5 246,0 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 050,0 | 300,0 | 300,0 | 100% |
| - бюджет города | 12 821,5 | 4 962,6 | 4 946,0 | 99,7% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: | 3 453,9 | 530,0 | 530,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 453,9 | 530,0 | 530,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: | 5 924,2 | 12 637,9 | 12 637,9 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 633,1 | 4 057,7 | 4 057,7 | 100% |
| - бюджет города | 4 291,1 | 8 580,2 | 8 580,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 1 432,1 | 111,8 | 111,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 859,2 | 67,1 | 67,1 | 100% |
| - бюджет города | 572,9 | 44,7 | 44,7 | 100% |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни», всего, в том числе: | 2 016,3 | 714,4 | 714,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 574,7 | 203,6 | 203,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 1 340,8 | 475,1 | 475,1 | 100% |
| - бюджет города | 100,8 | 35,7 | 35,7 | 100% |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 172 759,5 | 181 260,6 | 181 221,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 172 650,2 | 181 260,6 | 181 221,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: | 172 759,5 | 181 260,6 | 181 221,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 172 650,2 | 181 260,6 | 181 221,7 | 100% |

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Исполнение по данной подпрограмме составило 19 240,1 тыс. рублей при плане 19 256,7 тыс. рублей, что составляет 100%, в том числе: средства федерального бюджета - 203,6 тыс. рублей, средства автономного округа - 4 899,9 тыс. рублей, средства городского бюджета - 14 136,6 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из четырех основных мероприятий и одного регионального проекта:

1.Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах».

Исполнение по данному мероприятию составило 5 246,0 тыс. рублей при плане 5 262,6 тыс. рублей, что составляет 99,7%, в том числе: средства автономного округа - 300,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 4 946,0 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» - оказание финансовой помощи на участие в спортивных соревнованиях по боксу (бюджет автономного округа) на сумму 300,0 тыс. рублей. Участие сборной команды города Ханты-Мансийска по боксу на Всероссийских соревнованиях класса «А» памяти Заслуженного мастера спорта СССР, 9-ти кратного чемпиона СССР Королева Н.Ф. и памяти боксеров-бойцов спецназа в городе Москве; Первенстве Уральского федерального округа по боксу среди юношей старшего возраста 15-16 лет в городе Нягани; тренировочные мероприятия в поселке городского типа Приобье; X открытом турнире по боксу памяти лауреата Международной премии «Элита Национальной Экономики» Плескача Александра в городе Когалыме;

- по основному мероприятию предусмотрены средства в сумме 4 946,0 тыс. рублей на проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах.

Для различных категорий жителей города проведено 69 мероприятий. Наибольшее количество соревнований проведено по хоккею, плаванию и лыжным гонкам. Общее количество участников в 2020 году составило 14 448 человек.

По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города присвоен 521 спортивно-массовый разряд, 162 спортивных разряда.

Особого внимания заслуживают 10 спортивных званий «Мастер спорта России» (2 плавание, 1 пауэрлифтинг, 2 биатлон, 1 каратэ, 2 лыжные гонки, 2 следж-хоккей (спорт лиц с ПОДА) и 2 звания «Заслуженный мастер спорта России» по спорту глухих.

В целях снижения риска завоза и распространения в городе Ханты-Мансийске новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30 марта по 17 августа проведение физкультурных и спортивных городских мероприятий было приостановлено на период эпидемиологического неблагополучия.

Для организации полезного досуга молодежи организовано и проведено 15 мероприятий в онлайн формате. Общее количество участников мероприятий и просмотров размещенного контента составило более 17 000 человек.

Мероприятиями с наибольшим количеством участников стали:

С марта по июль в социальной сети Инстаграм в прямом эфире три раза в неделю проводились функциональные тренировки «Бодрое утро» от школы правильного спорта «I Love Supersport Ханты-Мансийск». Общее количество участников мероприятий 450 человек.

На портале ОнлайнЛето 2020 проводилась «Утренняя зарядка с чемпионкой по боксу Любовью Юсуповой». Спортсменка демонстрировала технику выполнения общеукрепляющих упражнений, а также специальных упражнений по виду спорта бокс. Данная акция была направлена на организацию досуга несовершеннолетних в период самоизоляции. Общее количество участников мероприятий 500 человек.

В 2020 году по итогам 2019 года была организована и проведена Спортивная Элита - 2019. Ежегодно торжественная церемония чествования проходила в концертном зале КДЦ «Октябрь», но из-за пандемии коронавируса победителей наградили в частном порядке. Все лауреаты (78 номинантов) были награждены дипломами и памятными подарками.

2.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах».

Исполнение по данному мероприятию составило 530,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Руководствуясь пунктом 3 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 20.03.2020 № 259 «О реализации на территории города Ханты-Мансийска мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», отменено проведение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул 2020 года.

Выделенные средства были направлены на уборку снега спортивных площадок по адресам: Пионерская,27; Шевченко,32; Осенняя,3; Мира,83; Ключевая,11; Чехова,26; Бориса Щербины,3.

3.Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов».

Исполнение по данному мероприятию составило 12 637,9 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 4 057,7 тыс. рублей, средства городского бюджета - 8 580,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» - оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, средств по уходу за лыжами (бюджет автономного округа) на сумму 649,5 тыс. рублей. Приобретены лыжи и палки, ботинки лыжные и крепления, мазь для лыж, лыжный тренажер, спортивное ограждение для лыжных трасс;

-иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» - оказание финансовой помощи на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (бюджет автономного округа) на сумму 1 200,0 тыс. рублей. Приобретены боксерские перчатки и шлемы, боксерки, бинты, тренерские подушки для бокса, спортивная экипировка;

-иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» - оказание финансовой помощи на приобретение звукового оборудования, микрофонов, переносного пьедестала почета, фотометра для анализа воды в бассейне, спортивного оборудования и инвентаря - эспандеры, гимнастические мячи, скоростные лестницы, приобретение биотуалета, одежды для организаторов мероприятий, табличек, полиграфической продукции (бюджет автономного округа) на сумму 400,0 тыс. рублей;

- субсидия на софинансирование расходов муниципальных округов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях (бюджет автономного округа) на сумму 1 808,2 тыс. рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета на сумму 95,2 тыс. рублей - приобретена вакс-кабина для сервисного обслуживания лыжного инвентаря, лыжи беговые Salomon, ботинки лыжные Salomon, хоккейные перчатки, стойки для грифов, штанги олимпийские, помост для тяжелой атлетики, тренажеры для отработки ударов, скамьи для пресса, спортивные гири, наборы гантелей, коньки, щитки, шлемы, шорты вратаря;

- по основному мероприятию на сумму 8 485,0 тыс. рублей направлены средства городского бюджета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт покрытия спортивных трасс и мостового сооружения в районе улицы Калинина,1 города Ханты-Мансийска на сумму 600,0 тыс. рублей и выполнение проектных работ по объекту «Молодежный спортивно-досуговый центр» на сумму 7 885,0 тыс. рублей.

4.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска».

Исполнение по данному мероприятию составило 111,8 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 67,1 тыс. рублей, средства городского бюджета - 44,7 тыс. рублей.

Руководствуясь пунктом 3 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 20.03.2020 №259 «О реализации на территории города Ханты-Мансийска мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», отменено проведение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период весенних, летних и осенних каникул 2020 года.

Выделенные средства направлены на проведение лагеря в период зимних каникул.

5. Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Исполнение по данному мероприятию составило 714,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 475,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 203,6 тыс. рублей, средства городского бюджета - 35,7 тыс. рублей.

Региональный проект «Спорт - норма жизни», входит в состав национального проекта «Демография». Основная задача данного проекта -доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по трем направлениям:

-проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия спортивных сборных команд города в региональных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

-развитие материально-технической базы учреждений спорта;

-развитие массового спорта.

Произведена закупка спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для отделения лыжных гонок и сноуборда муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва».

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта».

Исполнение по данной подпрограмме составило 181 221,7 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Данная подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений». Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платы; обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.

Проводимая физкультурно-спортивная работа в коллективах физкультуры и общественных физкультурно-спортивных клубах, участие сборных команд и спортсменов в Региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях регулярно освещается в средствах массовой информации и интернет ресурсах города Ханты-Мансийска.