# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2.Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2.Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Ханты-Мансийска и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

4.Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5.Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 278 113,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 275 881,6 тыс. рублей или 99,2% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.3.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 200 461,8 | 278 113,5 | 275 881,6 | 99,2% |
| 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 191 446,8 | 238 491,0 | 237 309,4 | 99,5% |
| 2 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 31 269,7 | 31 269,7 | 100% |
| 3 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 530,0 | 8 352,8 | 7 302,5 | 87,4% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 8 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Рисунок 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»,**

**тыс. рублей**

Таблица 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 200 461,8 | 278 113,5 | 275 881,6 | 99,2% |
| - федеральный бюджет | 203,6 | 87,6 | 87,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 899,9 | 9 966,6 | 9 966,6 | 100% |
| - бюджет города | 195 358,3 | 268 059,3 | 265 827,4 | 99,2% |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 19 240,1 | 56 793,4 | 55 835,0 | 98,3% |
| - федеральный бюджет | 203,6 | 87,6 | 87,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 4 899,9 | 9 966,6 | 9 966,6 | 100% |
| - бюджет города | 14 136,6 | 46 739,2 | 45 780,8 | 98,0% |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: | 5 246,0 | 11 650,0 | 11 191,9 | 96,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 300,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100% |
| - бюджет города | 4 946,0 | 9 750,0 | 9 291,9 | 95,3% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: | 530,0 | 4 525,2 | 4 024,9 | 89,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 530,0 | 4 525,2 | 4 024,9 | 89,0% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: | 12 637,9 | 39 241,4 | 39 241,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 4 057,7 | 7 220,6 | 7 220,6 | 100% |
| - бюджет города | 8 580,2 | 32 020,8 | 32 020,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 111,8 | 1 069,4 | 1 069,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 67,1 | 641,6 | 641,6 | 100% |
| - бюджет города | 44,7 | 427,8 | 427,8 | 100% |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни», всего, в том числе: | 714,4 | 307,4 | 307,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 203,6 | 87,6 | 87,6 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 475,1 | 204,4 | 204,4 | 100% |
| - бюджет города | 35,7 | 15,4 | 15,4 | 100% |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 181 221,7 | 221 320,1 | 220 046,6 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 181 221,7 | 221 320,1 | 220 046,6 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: | 181 221,7 | 221 320,1 | 220 046,6 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 181 221,7 | 221 320,1 | 220 046,6 | 99,4% |

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Исполнение по данной подпрограмме составило 55 835,0 тыс. рублей при плане 56 793,4 тыс. рублей, что составляет 98,3%, в том числе: средства федерального бюджета - 87,6 тыс. рублей, средства автономного округа - 9 966,6 тыс. рублей, средства городского бюджета - 45 780,8 тыс. рублей.

Данная подпрограмма состоит из четырех основных мероприятий и одного регионального проекта:

1.Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах».

Исполнение по данному мероприятию составило 11 191,9 тыс. рублей при плане 11 650,0 тыс. рублей, что составляет 96,1%, в том числе: средства автономного округа - 1 900,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 9 291,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-проведение тренировочных мероприятий по лыжным гонкам и сноуборду, расходы на питание спортсменов и тренеров, договоров фрахтования с целью подготовки к региональным соревнованиям муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва» на сумму 2 000,0 тыс. рублей, в том числе: средства автономного округа - 1 900,0 тыс. рублей и за счет средств городского бюджета - 100,0 тыс. рублей;

-проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах на сумму 9 191,9 тыс. рублей.

В учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, развиваются 63 вида спорта, среди них самыми популярными являются хоккей, плавание, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки, биатлон, шахматы. На базе муниципальных учреждений - 27 видов спорта.

Для различных категорий жителей города проведено 64 мероприятия: традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню весны и труда; фестиваль спорта «На волне здоровья», посвященный празднованию Всероссийского Дня физкультурника; конкурс «Спортивная элита города Ханты-Мансийска»; конкурс по плаванию «Будь здоров плыви к мечте»; XVI традиционный фестиваль города Ханты-Мансийска по настольному теннису; Чемпионат и Первенство города Ханты-Мансийска по рукопашному бою; Чемпионат и  Первенство  города Ханты-Мансийска по тяжелой атлетике, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне; I этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова; соревнования по дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, пауэрлифтингу. Общее количество участников составило 8 881 человек.

За 2021 год обеспечено участие сборных команд города в 56 окружных и всероссийских соревнованиях. По итогам участия завоевано 236 медалей (в 2020 году - 201 медаль), а именно - 197 медалей на окружных соревнованиях (в 2020 году - 175) и 39 - на соревнованиях всероссийского уровня (в 2020 году - 26).

По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города присвоено 1 330 спортивно-массовых разрядов (2020 год - 521 разряд), 226 спортивных разрядов (2020 год - 162 разряда), 174 звания «кандидат в мастера спорта», 15 званий «мастер спорта» (2020 год - 10), 1 звание «мастер спорта России международного класса».

2.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах».

Исполнение по данному мероприятию составило 4 024,9 тыс. рублей при плане 4 525,2 тыс. рублей, что составляет 89,0%.

Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании на спортивных дворовых площадках города Ханты-Мансийска проводится физкультурно-оздоровительная работа, направленная на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

В период с 15 июня по 31 августа 2021 года проводилась   
спортивно-оздоровительная работа на 8 дворовых спортивных площадках города по адресам: Осенняя, 3; Калинина, 22; Чехова, 26; Чехова, 77; Пионерская, 27; Пионерская, 46; Ключевая, 11; Лермонтова, 19а.

Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в рамках проекта «Ребята с нашего двора». Основной целью является создание условий для профилактики асоциальных явлений посредством предоставления возможности эмоционально насыщенного отдыха и организации содержательного досуга по месту жительства в каникулярный период на территориях спортивных дворовых площадок. За отчетный период проводились мероприятия спортивной и игровой направленности: подвижные игры, интеллектуальные викторины, веселые старты, тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу и баскетболу, прием нормативов «Готов к труду и обороне» и профилактические акции, направленные на обучение детей правилам безопасности, профилактику потребления запрещенных веществ. Центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году протестировано 1 035 человек (2020 год - 799), присвоено 375 знаков отличия (2020 год - 40 знаков).

Выполнены работы по текущему ремонту спортивных площадок и кортов на сумму 3 169,0 тыс. рублей по адресам: Пионерская,27; Уренгойская,27-30; Осенняя,3; Мира,83; Калинина,22; Ключевая,11; Строителей,90; Шевченко,32; Чехова,26; Чкалова,40; Лермонтова,19а; Красноармейская,35; Чехова,77; Пионерская,46; Энгельса,15; Горная; Молодежная,5; Бориса Щербины,3.

3.Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов».

Исполнение по данному мероприятию составило 39 241,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 7 220,6 тыс. рублей, средства городского бюджета - 32 020,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-приобретение спортивного инвентаря, в том числе: лыжи беговые и гоночные Salomon, лыжи XC S/MAX eSKIN JUNIOR, Smart-часы для спорта, пульсометр муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва»;

-приобретение спортивной экипировки, в том числе: для сборной команды города Ханты-Мансийска по водному поло спортивная одежда и экипировка: утепленные куртки с символикой, тренировочные капри, футболки с длинными рукавами, шапочки для плавания, спортивные купальники муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Дружба»;

-выполнены работы по модернизации системы видеонаблюдения и по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений учреждения «Спортивный комплекс «Дружба»; произведена поставка и установка шлагбаумов; для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия приобретены рециркуляторы;

-приобретение компьютерной техники, резинового покрытия для тренажерного зала, мячей, сеток, тележек для мячей, прыжковых тумб, лыжный инвентарь, баскетбольные стойки;

-приобретение спортивного оборудования для занятий спортом и отдыхом «Велопарковка».

Увеличение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением средств на дооснащение объекта «Молодежный спортивно-досуговый центр» в области физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска в размере 31 269,7 тыс. рублей.

4.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска».

Исполнение по данному мероприятию составило 1 069,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 641,6 тыс. рублей, средства городского бюджета - 427,8 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей.

В период с 01.06.2021 по 24.06.2021 года (21 рабочий день) для 100 детей и в период с 01.07.2021 по 24.07.2021 года (21 рабочий день) для 100 детей учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» проводился спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» с дневным пребыванием.

5. Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Исполнение по данному мероприятию составило 307,4 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства автономного округа - 204,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 87,6 тыс. рублей, средства городского бюджета - 15,4 тыс. рублей.

Региональный проект «Спорт - норма жизни», входит в состав национального проекта «Демография». В 2021 году достигнут показатель уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, который составил 44,5% (результат 2020 года - 43,6%).

В рамках данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по трем направлениям:

-проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия спортивных сборных команд города в региональных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

-развитие материально-технической базы учреждений спорта;

-развитие массового спорта.

Произведена поставка спортивного инвентаря для отделения лыжных гонок муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва»: лыжные ботинки, брызговики и палки.

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта».

Исполнение по данной подпрограмме составило 220 046,6 тыс. рублей при плане 221 320,1 тыс. рублей, что составляет 99,4%.

Данная подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений». Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платы; обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.

Увеличение финансирования мероприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом связано с вводом в эксплуатацию объекта «Молодежный спортивно-досуговый центр» на территории микрорайона «Береговая зона». На данном объекте организована деятельность по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства; реализация программ спортивной подготовки; формирование спортивных команд города по игровым видам спорта и единоборствам; организация и проведение спортивных, физкультурных и тренировочных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; укрепление взаимодействия (размещение) с местными федерациями по видам спорта.

В связи с вводом центра запланировано увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города на 1 000 человек.