**3.3. Муниципальная программа** **«Развитие физической культуры и спорта в городе** **Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2.Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях.

 Задачи муниципальной программы:

1.Развитие школьного спорта и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2.Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Ханты-Мансийска и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждений.

4.Обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

5.Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных организаций к реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

На финансирование муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 396 022,9 тыс. рублей, исполнение на отчетную дату составляет 396 022,9 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.3.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.3.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2023 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 341 613,2 | 396 022,9 | 396 022,9 | 100% |
| 1 | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | 334 200,1 | 340 175,0 | 340 175,0 | 100% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны»  | 0,0 |  30 400,0 | 30 400,0 | 100% |
| 3 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 6 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 599,1 | 3 180,1 | 3 180,1 | 100% |
| 5 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 22 267,8 | 22 267,8 | 100% |

 Рисунок 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»,**

**тыс. рублей**

Таблица 3.3.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 341 613,2 | 396 022,9 | 396 022,9 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 249,1 | 90,1 | 90,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 9 887,2 |  10 028,0 | 10 028,0 | 100% |
| - бюджет города | 331 476,9 | 385 904,8 | 385 904,8 |  100% |
| Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 53 779,5 | 91 811,8 | 91 811,8 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 249,1 | 90,1 | 90,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 9 887,2 |  10 028,0 | 10 028,0 | 100% |
| - бюджет города | 43 643,2 | 81 693,7 | 81 693,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: | 32 198,8 | 30 124,2 | 30 124,2 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 |  100% |
| - бюджет города | 31 198,8 | 29 924,2 | 29 924,2 |  100% |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: | 3 089,9 | 9 517,6 | 9 517,6 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 089,9 | 9 517,6 | 9 517,6 |  100% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: | 17 907,8 | 51 959,2 | 51 959,2 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 8 582,8 | 9 717,8 | 9 717,8 | 100% |
| - бюджет города | 9 325,0 | 42 241,4 | 42 241,4 | 100% |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни», всего, в том числе: | 583,0 | 210,8 | 210,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 249,1 | 90,1 | 90,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 304,4 | 110,2 | 110,2 | 100% |
| - бюджет города | 29,5 | 10,5 | 10,5 | 100% |
| Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 287 833,7 | 304 211,1 | 304 211,1 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 287 833,7 | 304 211,1 | 304 211,1 |  100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: | 287 833,7 | 304 211,1 | 304 211,1 |  100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 287 833,7 | 304 211,1 | 304 211,1 |  100% |

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Исполнение по данной подпрограмме составило 91 811,8 тыс. рублей или 100 % от плана на год, в том числе: средства федерального бюджета - 90,1 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа - 10 028,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 81 693,7 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из трех основных мероприятий и одного регионального проекта:

1.Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах».

Исполнение по данному мероприятию составило 30 124,2 тыс. рублей или 100 % от плана на год, в том числе: средства бюджета автономного округа - 200,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 29 924,2 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-финансирование наказов избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (иные межбюджетные трансферты) на сумму 200,0 тыс. рублей - организацию и проведение спортивного проекта «Free Training UGRA», открытого городского турнира «Street workout» муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс «Дружба»;

-проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах на сумму 29 924,2 тыс. рублей.

В соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Ханты-Мансийска обеспечено участие сборных команд города в 139 окружных и всероссийских соревнованиях.

По итогам участия в спортивных мероприятиях различного уровня спортсменами города завоевана 671 медаль (2022 год - 569), присвоено 1 495 спортивных разряда (2022 год - 1257), 33 спортивных звания «Мастер спорта России» (2022 год - 30), 1 спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».

В 2023 году организовано и проведено 114 городских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий для всех категорий населения (2022 год - 93), в которых приняли участие - 17 484 человек (2022 год - 12 307).

Необходимо отметить наиболее значимые мероприятия: спортивно-массовое мероприятие «Мамонт Race Ханты-Мансийск»; традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню весны и труда; фестиваль спорта «На волне здоровья», посвященный празднованию Всероссийского Дня физкультурника; открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу города Ханты-Мансийска; велопробег «Я за велоформат», посвященный 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта; конкурс «Спортивная элита города Ханты-Мансийска»; соревнования по дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, пауэрлифтингу.

Муниципальным Центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2023 году протестировано 2 100 человек (2022 год - 1 435), присвоено 846 знаков отличия (2022 год - 373).

2.Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах».

Исполнение по данному мероприятию составило 9 517,6 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании на спортивных дворовых площадках города Ханты-Мансийска проводится физкультурно-оздоровительная работа, направленная на привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

В период с 1 июня по 24 августа 2023 года на 16 спортивных дворовых площадках города шесть дней в неделю в рамках программы «Спортивное лето» осуществлялась физкультурно-оздоровительная работа с несовершеннолетними по месту жительства: Анны Коньковой, 3; Рознина,104; Чехова, 77; Пионерская, 46; Пионерская, 27; Энгельса, 15; Строителей, 90; Бориса Щербины, 3; Шевченко, 32; Красноармейская, 35; Калинина, 22; Чехова, 26; Лермонтова, 19А; Сургутская,28; Осенняя, 3; Кооперативная, 34.

В программу «Спортивное лето» вошли: общеукрепляющие упражнения, подвижные и спортивные игры, игры-эстафеты, интеллектуальные викторины, тренировочные занятия, весёлые старты, профилактические мероприятия, направленные на обучение детей правилам безопасности, агитацию к здоровому образу жизни, профилактику потребления запрещенных веществ и правонарушений среди несовершеннолетних. Каждую субботу и воскресенье были организованы матчи по стритболу, баскетболу, волейболу и футболу.

Охват летним оздоровительным отдыхом составил более 5 336 детей и подростков (в 2022 году - 3 100).

Выполнены работы по текущему ремонту спортивных площадок и кортов на сумму 8 661,7 тыс. рублей по адресам: Осенняя, 3; Мира, 83; Шевченко, 32; Анны Коньковой, 3; «Скейт-парк» Рознина, 104; «Скейт-парк» Зеленодольская; Ленина, 90, 92, 94; Калинина, 22; Чкалова, 40; Пионерская, 46-48; Бориса Щербины, 3; Молодежная, 5; Кооперативная, 34; Строителей, 90; Комсомольская, 17; Югорская, 1,3,5; Рябиновая, 20; Ленина,82; Красноармейская, 4; Коминтерна, 30.

3.Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов».

Исполнение по данному мероприятию составило 51 959,2 тыс. рублей или 100 % от плана на год, в том числе: средства бюджета автономного округа - 9 717,8 тыс. рублей, средства городского бюджета - 42 241,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

-реализацию мероприятий по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях на сумму 7 458,9 тыс. рублей, в том числе:

\*для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» на сумму 2 217,1 тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования для отделения лыжных гонок;

\*для муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» на сумму 5 241,8 тыс. рублей на поставку инвентаря и оборудования для отделения тяжелой атлетики, на поставку электронных табло и секундомеров, услуги по изготовлению и поставке спортивной одежды (парадная спортивная одежда для церемоний), поставку шкафов для хозяйственного инвентаря (для спортсменов с ограниченными возможностями), поставку спортивного оборудования и инвентаря (для адаптивных видов спорта);

-реализацию мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 770,3 тыс. рублей, в том числе:

\*для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» на сумму 1 386,1 тыс. рублей на поставку арочного металлодетектора, оборудования для системы видеонаблюдения и системы оповещения, а также заключение договора на оказание услуг по разработке декларации пожарной безопасности;

\*для муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» на сумму 1 384,2 тыс. рублей на поставку информационных стендов на тему «антитеррор», спортивного резинового покрытия, поставку дверей противопожарных металлических;

-приобретение основных средств (мотосноуборд, мотоснегокат) для обслуживания лыжной трассы, сварной конструкции - организации парковочных мест, снегосамокатов и Рейл «Классический», а также приобретен спортивный инвентарь (аргамаки, самоходный транспорт) на организацию тренировочного процесса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» на сумму 1 302,2 тыс. рублей;

-выполнение работ по текущему ремонту на сумму 6 847,7 тыс. рублей для осуществления мероприятий по содержанию и обслуживанию зданий муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», в том числе: текущий ремонт помещений и конструктивных элементов здания - 3 321,9 тыс. рублей; ремонт ограждения на балконе игрового зала - 210,2 тыс. рублей; выполнение работ по замене смесителей в помещениях душевых (смеситель с термостатом) - 1 088,1 тыс. рублей; текущий ремонт кровли над помещением зала настольного тенниса - 283,2 тыс. рублей; текущий ремонт стен помещения зала настольного тенниса - 271,3 тыс. рублей; замена напольного покрытия в зале настольного тенниса - 1 673,0 тыс. рублей;

-выполнение работ на сумму 3 180,1 тыс. рублей по благоустройству спортивной площадки по улице Георгия Величко, 3 - установка навеса и наружного освещения; устройство покрытия спортивной площадки из резиновой крошки.

Увеличение финансирования мероприятия в 2023 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением дополнительных средств на приобретение спортивных сооружений (площадки для спортивных игр на открытом воздухе) на сумму 30 400,0 тыс. рублей, в том числе: по улице Георгия Величко - 13 500,0 тыс. рублей и по улице Рознина,104 - 16 900,0 тыс. рублей для обеспечения жителей города разных возрастов местом отдыха и (или) местом для выполнения физических упражнений.

4. Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Исполнение по данному мероприятию составило 210,8 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе: средства бюджета автономного округа - 110,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 90,1 тыс. рублей, средства городского бюджета - 10,5 тыс. рублей.

Региональный проект «Спорт - норма жизни» входит в состав национального проекта «Демография».

В рамках проекта предусмотрена государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по трем направлениям:

-проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия спортивных сборных команд города в региональных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах;

-развитие материально-технической базы учреждений спорта;

-развитие массового спорта.

Произведена поставка спортивного инвентаря для отделения лыжных гонок муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа»: палки лыжные STC AVANTI.

Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта».

Исполнение по данной подпрограмме составило 304 211,1 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Данная подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений». Основную сумму расходов составили: обеспечение работников заработной платы; обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями; обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий труда для исполнения служебных обязанностей.

Увеличение финансирования мероприятия в 2023 году по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что с 1 января 2023 года на территории Российской Федерации начался поэтапный процесс перехода физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных общеобразовательных программ.