# Муниципальная программа

# «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы являются:

1.Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.

2.Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска.

3.Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

 Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.

2.Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.

3.Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

4.Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

На финансирование муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 247 247,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 245 532,0 тыс. рублей или 99,3% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.4.1.

**Объемы ассигнований на реализацию**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

 Таблица 3.4.1.

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 201 802,7 | 247 247,4 | 245 532,0 | 99,3% |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | 199 602,7 | 243 477,3 | 241 761,9 | 99,3% |
| 2 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 200,0 | 530,8 | 530,8 | 100% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 3 239,3 |  3 239,3 | 100% |

Рисунок 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.4.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 201 802,7 | 247 247,4 | 245 532,0 | 99,3% |
| - федеральный бюджет  | 115,5 | 188,9 | 188,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 1 783,1 | 1 006,4 | 1 006,4 | 100% |
| - бюджет города | 199 904,1 | 246 052,1 | 244 336,7 | 99,3% |
| Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего, в том числе: | 76 015,9 | 85 648,6 | 85 514,3 | 99,8% |
| - федеральный бюджет  | 115,5 | 188,9 | 188,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 1 783,1 | 706,4 | 706,4 | 100% |
| - бюджет города | 74 117,3 | 84 753,3 | 84 619,0 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего, в том числе: | 75 910,7 | 85 542,4 | 85 408,1 | 99,8% |
| - федеральный бюджет  | 115,5 | 188,9 | 188,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 1 677,9 | 600,2 | 600,2 | 100% |
| - бюджет города | 74 117,3 | 84 753,3 | 84 619,0 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего, в том числе: | 105,2 | 106,2 | 106,2 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 105,2 | 106,2 | 106,2 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 125 786,8 | 161 598,8 | 160 017,7 | 99,0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 100% |
| - бюджет города | 125 786,8 | 161 298,8 | 159 717,7 | 99,0% |
| Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 125 786,8 | 161 598,8 | 160 017,7 | 99,0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 100% |
| - бюджет города | 125 786,8 | 161 298,8 | 159 717,7 | 99,0% |

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

Исполнение по данной подпрограмме составило 85 514,3 тыс. рублей при плане 85 648,6 тыс. рублей, что составляет 99,8%, в том числе средства федерального бюджета - 188,9 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа - 706,4 тыс. рублей, средства городского бюджета - 84 619,0 тыс. рублей.

1.Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела».

Исполнение по данному мероприятию составило 85 408,1 тыс. рублей при плане 85 542,4 тыс. рублей, что составляет 99,8%, в том числе, средства федерального бюджета - 188,9 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа - 600,2 тыс. рублей, средства городского бюджета - 84 619,0 тыс. рублей.

 Средства направлены на:

-модернизацию общедоступных муниципальных библиотек на сумму 461,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного округа - 369,3 тыс. рублей и за счет средств городского бюджета - 92,3 тыс. рублей;

-приобретение книжной и печатной продукции, справочной официальной литературы для библиотечного фонда на сумму 524,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 188,9 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа - 230,9 тыс. рублей и за счет средств городского бюджета - 104,9 тыс. рублей;

-предоставление субсидии в целях выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городская централизованная библиотечная система». Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности библиотек (в том числе детской библиотеки), содержание зданий, оплату труда и обеспечение социальных гарантий работников.

Основными задачами муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» являются обеспечение библиотечно-информационного обслуживания, в том числе предоставление свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа к сети Интернет, национальному библиотечному фонду, организация интеллектуального досуга жителей города. Главными условиями деятельности библиотек и востребованности населением библиотечных услуг являются обновление и качественное комплектование фондов. За 2022 год совокупный объем фондов муниципальных библиотек насчитывает 178 759 экземпляров.

Библиотечные фонды муниципальных библиотек в полном объеме отражены в электронном каталоге. В 2022 году объем новых поступлений составил 5 420 экземпляров, в том числе получено в дар от организаций и населения города 388 экземпляров. Годовое пополнение книжного фонда выполнено на 3%, что соответствует действующему нормативу.

Для привлечения новых читателей и расширения возможностей получения различной информации активно используются цифровые ресурсы. С каждым годом растет количество посетителей сайта Централизованной библиотечной системы, где представлены виртуальные книжные выставки, можно получить доступ к электронным ресурсам национального библиотечного фонда. Особой популярностью у старшеклассников и студентов пользуется ресурс Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, доступность которого обеспечивается центрами удаленного доступа, действующими на базе городских библиотек. У всех желающих есть возможность получить бесплатный доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». Количество обращений к электронным изданиям по отношению к показателю предыдущего года увеличилось почти вдвое.

В 2022 году Городской централизованной библиотечной системой проведено 1 471 культурно-просветительское мероприятие (в том числе 485 в онлайн формате), что превысило аналогичный показатель прошлого года на 24,2%, оформлено 398 книжных выставок. На базе библиотек организована деятельность 18 клубов краеведческой, гражданско-патриотической, экологической, творческой направленности для детей, молодежи и граждан старшего поколения.

В целях обеспечения доступности библиотек, создания условий для библиотечного и информационного обслуживания населения в 2022 году открыт новый пункт библиотечного обслуживания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №9». В летний период в парке Бориса Лосева был открыт летний читальный зал «ЛИТоСФЕРА» - творческое пространство для интеллектуального досуга. Продолжена работа семейного клуба «Скворечник», досуговой молодежной площадки библиорума «БуквА», библиорума «Угол» в Литературном сквере в микрорайоне «Береговая зона», с момента открытия пользующегося неизменным успехом.

В 2022 году Городская централизованная библиотечная система активно подключилась к работе с гражданами из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей. В пункте временного размещения оперативно организованы полки по книгообмену, обеспечены консультирование и запись в электронную библиотеку. В течение пяти месяцев еженедельно организовывался интересный досуг для детей и взрослых - мастер-классы, викторины, обзоры литературы и другие мероприятия. Всего за отчетный период проведено 19 мероприятий, количество посещений составило 240.

2.Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела».

Исполнение по данному мероприятию составило 106,2 тыс. рублей или 100% от плана на год.

Оцифровано 23 документа, находящихся на хранении в архивном деле управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

В 2022 году продолжалась работа по формированию Архивного фонда Российской Федерации документами управленческой деятельности организаций - источников комплектования архива, фото-видеодокументами, документами личного происхождения от собственников и владельцев архивных документов; повышению качества информационного обслуживания населения, внедрению инновационных форм использования архивных документов.

Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска».

Исполнение по данной подпрограмме составило 160 017,7 тыс. рублей при плане 161 598,8 тыс. рублей, что составляет 99,0%, в том числе: средства бюджета автономного округа - 300,0 тыс. рублей, средства городского бюджета - 159 717,7 тыс. рублей.

 Данная подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска».

Средства направлены на:

-обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», в том числе на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социальных гарантий работников, создание условий и организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Более десяти лет муниципальными учреждениями культуры удерживаются положительные тенденции роста количества посещений культурно-массовых, просветительских мероприятий, повышения доступности и качества предоставляемых услуг.

В 2022 году Культурно-досуговым центром проведено 1 388 (в 2021 году - 263) - рекордное количество культурно-массовых и просветительских мероприятий - 195 тысяч посещений (в 2021 году - 123 тысячи посещений), из них 872 направлены на повышение качества жизни детей, обеспечение реализации творческого потенциала, интеграцию в общество детей с особенностями развития (41 688 посещений), а также 498 онлайн мероприятий, число просмотров которых превысило 239 тысяч.

В Год культурного наследия народов России реализовано 12 мероприятий и проектов, направленных на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций и этнокультурного многообразия народов России, в том числе:

-фотопроект «Россией едины» - его герои межэтнические семьи города Ханты-Мансийска. Проект вошел в число победителей второго основного конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года;

-благотворительный концерт «В единстве народа - единство России!», посвященный Дню народного единства.

Особое внимание Культурно-досуговым центром «Октябрь» уделяется укреплению общероссийской гражданской идентичности, формированию у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, чувств патриотизма, гордости и любви к Родине, родному краю. В отчетном периоде учреждением организовано и проведено более 70 мероприятий патриотической направленности, среди которых:

-церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы Парка Победы в Дни воинской славы и памятные даты России;

-показы театрализованного концерта «Письма, опаленные войной»;

-мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (театрализованные представления «фронтовых бригад» в местах проживания ветеранов Великой Отечественной войны; мемориально-памятные инсталляции «Символы Победы»;концертные программы творческих коллективов и солистов МБУ «КДЦ «Октябрь»; праздничный «Салют Победы!»);

-митинги-концерты в поддержку Президента Российской Федерации,проводимой специальной военной операции, референдумов о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, торжественные отправки мобилизованных граждан, выступление артистов Культурно-досугового центра в поселке Еланском Свердловской области для мобилизованных югорчан.

В 2022 году окружная столица отметила 440-летний юбилей, в честь этого события была подготовлена масштабная праздничная культурная программа для жителей и гостей города.

Культурно-досуговый центр - активный участник федеральной культурно-образовательной программы «Пушкинская карта», второй год занимает лидирующие позиции среди 95 муниципальных учреждений культуры Югры по количеству реализованных билетов. В целях организации содержательного досуга молодого поколения ханты-мансийцев в 2022 году стартовал еще один культурно-образовательный межведомственный проект «Культура для школьников».

Для сохранения и развития творческого потенциала учреждением создаются условия для творческой самореализации всех социально-возрастных групп населения города. Организована деятельность 46 клубных формирований различных направлений, жанров и интересов (вокал, хореография (эстрадные, народные, бальные танцы), театральное искусство), которые посещали более 600 жителей. После снятия ограничительных мер возобновлено проведение городских конкурсов «Богат талантами любимый город», «Слово доброе о маме», жителям Ханты-Мансийска и автономного округа предоставлена возможность, не выезжая за пределы округа, продемонстрировать свои таланты на трех международных многожанровых и многопрофильных конкурсах-фестивалях, состоявшихся на площадке Культурно-досугового центра.

Творческие коллективы и исполнители Культурно-досугового центра, участвуя в 33 фестивалях-конкурсах, завоевали 199 призовых наград, в том числе 10 дипломов Гран-При.

Увеличение финансирования мероприятия в 2022 году по сравнению с предыдущим годом связано с выделением дополнительных средств на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы динамической декорации; организацию и проведение мероприятий, посвященных
440-летнему Юбилею города; ремонтные работы праздничной иллюминации к празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (флаги, лента бандажная, скрепка для ленты, баннеры, прожектора для подсветки Центральной площади города); приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Солисты Югры».