**Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является (являются):

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Задачи муниципальной программы:

1. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечение условий для развития системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, сферы оказания психолого-педагогической помощи обучающимся.

2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

3. Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования.

4. Развитие муниципальной оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов и учет динамики достижений каждого обучающегося.

5. Модернизация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе: технической, естественнонаучной направленности, условий развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся.

6. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических, управленческих механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

7. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства в объеме 6 504 958,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 6 145 959,0 тыс. рублей или 94,5% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Рисунок 3.5.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.**

Таблица 3.5.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5 402 330,3 | 6 504 958,1 | 6 145 959,0 | 94,5% |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска: | 4 584 015,6 | 5 050 612,9 | 5 018 816,5 | 99,4% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска: | 802 746,5 | 1 454 345,2 | 1 127 142,5 | 77,5% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска: | 15 568,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |

Рисунок 3.5.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.**

Таблица 3.5.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год | | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5 402 330,3 | 6 504 958,1 | 6 145 959,0 | 94,5% |
| - федеральный бюджет | 28 070,0 | 92 367,7 | 91 207,9 | 98,7% |
| - бюджет автономного округа | 4 269 933,2 | 4 920 427,9 | 4 632 138,3 | 94,1% |
| - бюджет города | 1 104 327,1 | 1 492 162,5 | 1 422 612,8 | 95,3% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в том числе: | 4 325 241,4 | 4 630 553,6 | 4 620 741,3 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 28 070,0 | 92 367,7 | 91 207,9 | 98,7% |
| - бюджет автономного округа | 3 538 650,5 | 3 620 068,2 | 3 617 261,0 | 99,9% |
| - бюджет города | 758 520,9 | 918 117,7 | 912 272,4 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в том числе: | 1 707,1 | 2 006,3 | 1 884,6 | 93,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 503,6 | 497,6 | 375,9 | 75,5% |
| - бюджет города | 1 203,5 | 1 508,7 | 1 508,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе: | 30 105,2 | 38 479,5 | 38 329,9 | 99,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 29 508,3 | 27 292,1 | 27 290,0 | 100% |
| - бюджет города | 596,9 | 11 187 ,4 | 11 039,9 | 98,7% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска.», всего, в том числе: | 4 243 704,9 | 4 537 993,2 | 4 528 452,2 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 28 070,0 | 91 821,8 | 90 662,0 | 98,7% |
| - бюджет автономного округа | 3 508 638,6 | 3 591 424,8 | 3 588 741,4 | 99,9% |
| - бюджет города | 706 996,3 | 854 746,6 | 849 048,8 | 99,3% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 49 724,2 | 50 561,6 | 50 561,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 49 724,2 | 50 561,6 | 50 561,6 | 100% |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка», всего, в том числе: | 0,0 | 1 513,0 | 1 513,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 545,9 | 545,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 853,7 | 853,7 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 113,4 | 113,4 | 100% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в том числе: | 489,0 | 546,4 | 529,0 | 96,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 489,0 | 546,4 | 529,0 | 96,8% |
| Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в том числе: | 489,0 | 546,4 | 529,0 | 96,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 489,0 | 546,4 | 529,0 | 96,8% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в том числе: | 5 149,6 | 4 111,1 | 4 087,7 | 99,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 100% |
| - бюджет города | 4 749,6 | 3 861,1 | 3 837,7 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений», всего, в том числе: | 2 099,9 | 1 969,2 | 1 968,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 2 099,9 | 1 969,2 | 1 968,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в том числе: | 3 049,7 | 2 141,9 | 2 118,9 | 98,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 100% |
| - бюджет города | 2 649,7 | 1 891,9 | 1 868,9 | 98,8% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в том числе: | 1 071 411,3 | 1 869 660,9 | 1 520 514,9 | 81,3% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 730 882,7 | 1 300 109,7 | 1 014 627,3 | 78,0% |
| - бюджет города | 340 528,6 | 569 551,2 | 505 887,6 | 88,8% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в том числе: | 26 358,5 | 27 175,8 | 26 568,7 | 97,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 100% |
| - бюджет города | 26 358,5 | 27 152,8 | 26 545,7 | 97,8% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 99 972,5 | 158 726,0 | 153 024,8 | 96,4% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 99 972,5 | 158 726,0 | 153 024,8 | 96,4% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций», всего, в том числе: | 133 923,0 | 209 904,3 | 194 269,3 | 92,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100% |
| - бюджет города | 133 923,0 | 209 804,3 | 194 169,3 | 92,5% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций», всего, в том числе: | 811 157,3 | 33 437,8 | 23 437,8 | 70,1% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 730 882,7 | 3 611,4 | 3 611,4 | 100% |
| - бюджет города | 80 274,6 | 29 826,4 | 19 826,4 | 66,5% |
| Региональный проект «Современная школа» всего, в том числе: | 0,0 | 1 440 417,0 | 1 123 214,3 | 78,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 1 296 375,3 | 1 010 892,9 | 78,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 144 041,7 | 112 321,4 | 78,0% |
| Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего, в том числе: | 39,0 | 86,1 | 86,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 39,0 | 86,1 | 86,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» всего, в том числе: | 39,0 | 86,1 | 86,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 39,0 | 86,1 | 86,1 | 100% |

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» при плане 2 006,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 1 508,7 тыс. рублей, средства бюджета округа 497,6 тыс. рублей. Исполнение составило 1 884,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 1 508,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 375,8 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 93,9%.

Средства направлены на реализацию мероприятий (городских, окружных и всероссийских соревнований, олимпиад, конкурсов, спартакиад, конференций, выставок и т.д.):

- Проведение городского конкурса исследовательских проектов «Открытие»;

- Городская сессия старшеклассников;

- Городской образовательный фестиваль старшеклассников «Диалог цивилизаций»;

- Городской конкурс-фестиваль семейного творчества «Матрешка»;

- Городской фестиваль «Югорские звездочки»;

- IV Городской фестиваль семейного творчества «Когда мы вместе»;

-Чествование медалистов;

- Проведение церемонии торжественного вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных школ 2020-2021 учебного года;

- Торжественное открытие и закрытие городского конкурса «Педагог года»;

- Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам;

- Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми (Городской праздник «Юные дарования»);

- Организация и проведение городской олимпиады «Юниор»;

- «Шаг в будущее» региональный этап.

Педагоги и руководители образовательных организаций города приняли участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение престижа профессии учителя, выявление уровня профессионального мастерства.

В 2021 году профессионализм педагогических работников был отмечен на федеральном и региональном уровнях.

По итогам всероссийских конкурсов педагогического мастерства стали победителями: Кожемяко Ольга Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес» в номинации «Дидактические игры своими руками» конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»; Савельева Галина Александровна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга» в номинации «Лучшая презентация проекта, программы, педагогического опыта» конкурса «Талант педагога – 2021». Педагог Межшкольного учебного комбината Рыбьяков Алексей Владимирович одержал победу с инновационным проектом «Радиоэлектроника» в номинации «Подготовка технологических лидеров» на Всероссийском конкурсе «Кружковое движение» Научно-технологическая инициатива», одобренном решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 18 июля 2017 года и включённом в перечень поручений Президента России В.В. Путина от 4 февраля 2020 года. Зелёная Алина Викторовна, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» стала лауреатом I степени всероссийского конкурса методических работ в сфере культуры и искусства «Перспектива - 2021».

В номинации «Открытие года» финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов «Делай, как я!» одержал победу Мамонтов Владимир Иванович, начальник отдела спортивной и патриотической направленности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Н.И. Сирина».

По итогам конкурсных испытаний регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2021» стали победителями:

Букренева Ксения Геннадьевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени А.А. Дунина-Горкавича» – победитель конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Руководитель года образовательной организации» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; награждена дипломом победителя заочного этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Руководитель года образовательной организации» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации «Лучшее интернет-портфолио»;

Меров Владимир Савельевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» – победитель конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; награжден дипломом победителя заочного этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в номинациях: «Лучшее интернет-портфолио», «Лучшее эссе», «Лучшая авторская разработка», «Лучший видео урок». Владимир Савельевич также является победителем Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка в номинации «Учитель-мастер».

Также на региональном уровне заслуженно получили признание: Шпехт Алексей Юрьевич, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3», победив в региональном очном этапе Олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT» во ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; Калюжная Светлана Валерьевна, учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» по итогам регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021».

Победителями конкурса «Педагог-новатор» на присуждение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры в размере 200 тыс. рублей стали: Короваева Гульфия Ахмашакировна, учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича» и Джура Елена Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8».

За победу в окружном конкурсе на звание лучшего педагога в 2021 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации» была удостоена премии в размере 35 тыс. рублей Горунова Оксана Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ю.Г. Созонова».

В 2021 году муниципальной системой образования были приняты все необходимые дополнительные меры по обеспечению деятельности образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей».

При плане 38 479,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 11 187,4 тыс. рублей, средства бюджета округа 27 292,1 тыс. рублей. Исполнение составило 38 329,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 11 039,9 тыс. рублей, средства бюджета округа 27 290,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,6 %.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в общей сумме 13 555,8 тыс. рублей;

- питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей сумме 19 470,7 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в общей сумме 5 303,4 тыс. рублей.

В период с 1 января по 31 декабря 2021 года на территории города Ханты-Мансийска организована работа 33 организаций отдыха детей и их оздоровления с охватом 10 214 детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, что на 33% больше фактического охвата детей отдохнувших в 2020 году и на 22 % больше годового фактического охвата детей отдохнувших за последние пять лет в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории города (в аналогичный период 2020 года было организовано 10 организаций отдыха детей и их оздоровления с охватом 6 867 детей). На базе муниципальных образовательных организаций и учреждений спорта и физической культуры в 2021 году организована работа 30 лагерей с дневным пребыванием детей и 1 лагеря труда и отдыха с охватом – 10 093 ребенка, из них 3018 детей охвачены отдыхом и оздоровлением в летний период. Всего на организацию оздоровительной кампании в 2021 году с учетом средств окружного, муниципального бюджетов и средств родителей было затрачено 46 678,3 тыс. руб. (2020 год –11 293,6 тыс. руб.).

Реализуемые программы в организациях отдыха детей и их оздоровления ориентированы на создание благоприятных условий для оздоровления и развития личности ребёнка в практической, коллективной деятельности, развития мышления, творчества, внутренней состоятельности и внешней культуры, а также активации новых интересов у детей. В программу лагерей включены мероприятия, направленные на профилактику и противодействие распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), пожарной безопасности, правил дорожного движения, безопасности в сети Интернет.

Пересмотренные в условиях пандемии форматы занятости детей в организациях отдыха детей и их оздоровления стали востребованными и в 2021 году. В каникулярное время 2021 года на Ютуб-канале реализовывалась программа «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ», которая включала в себя цикл тематических мастер-классов, различных онлайн-активностей, направленных на развитие творческих способностей несовершеннолетних, и иных мероприятий в онлайн-пространстве. Данная форма стала популярной и востребованной у юных хантымансийцев и их родителей. Всего за каникулярный период подготовлено и размещено более 450 мероприятий, которые набрали более 10 000 просмотров. Программа «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ – город Ханты-Мансийск» также продолжит свою работу и в зимний каникулярный период 2021-2022 учебного года.

В онлайн формате осуществлялась и работа организаций отдыха детей и их оздоровления в весенний и осенний каникулярный период 2021 года. На базе общеобразовательных организаций было организовано 9 лагерей с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных технологий с фактическим охватом – 7 196 детей (в аналогичный период 2020 года было организовано 9 лагерей с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных технологий с охватом 4 395 детей). Питание детей, зачисленных в лагерь, обеспечивалось по месту их проживания, каждому ребенку был предоставлен продуктовый набор. В лагерях были реализованы тематические смены комплексной, гражданско-патриотической, художественно-эстетической, развлекательно-познавательной направленности, включающие как прямые видеотрансляции, так и запись занятий, мастер-классов, конкурсов, викторин, а также общение с друзьями и педагогами.

Таким образом, принятые меры позволили сохранить охват детей, в том числе 100% охват несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и создать безопасные условия для содержательного досуга, отдыха и оздоровления в каникулярный период 2021 года.

В 2021 году лагерь труда и отдыха «ЭКОскоп на грядке» Межшкольного учебного комбината объявлен победителем окружных конкурсов:

- «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре 2021 года», диплом I степени в номинации «Программы детских лагерей труда и отдыха»;

- «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2021 года», диплом I степени в номинации «Лучший лагерь труда и отдыха».

Выездной отдых детей и подростков города в период оздоровительной кампании 2021 года организован с учетом возрастных особенностей, обучающихся с охватом 278 детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (путевки Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска – 227, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 51), (в 2020 году выезды организованных групп детей не осуществлялись в связи с введением режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции).

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»при плане 4 537 993,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 854 746,6 тыс. рублей, средства бюджета округа 3 591 424,8 тыс. рублей и средства федерального бюджета 91 821,8 тыс. рублей. Исполнение составило 4 528 452,2 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,8 %.

- средства местного бюджета в сумме 849 048,8 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности образовательных организаций (содержание учреждения, налог на имущество, выплаты социального характера, организация бесплатного горячего питания обучающихся, приобретение средств защиты в пункты временного размещения).

- средства окружного бюджета в сумме 3 588 741,4 тыс. рублей обеспечивают реализацию образовательных программ в образовательных организациях всех уровней, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Родителям детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.

- средства федерального бюджета в сумме 90 662,0 тыс. рублей направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций и организацию бесплатного горячего питания обучающихся.

В 2021г. были проведены следующие мероприятия:

- Работа телефона «Доверие»;

- Участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов. Городской праздник «Едем, плаваем, летаем»;

- Участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов, городская выставка «Мастер золотые руки»;

- Участие в VI Всероссийском конкурсе чтецов и театрального искусства. «Театральная весна 2021», г. Тюмень, в XXI окружном фестивале - конкурсе любительских театральных коллективов «Театральная весна»;

- Участие в организации и проведении городского собрания по рассмотрению отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах деятельности за 2020 год;

- Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»;

- Проведение и участие в слетах, конкурсах, акциях, конференциях, экспедициях эколого-биологической направленности. Городской конкурс по сбору вторичных ресурсов среди образовательных организаций «Сохраним планету вместе»;

- XI Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества «Рождественские встречи»;

- Всероссийский педагогический форум Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»;

- Городской конкурс «Обско-угорские мотивы в образе куклы»;

- Портфель проектов «Язык народа моего»;

- Проведение и участие в слетах, конкурсах, акциях, конференциях, экспедициях эколого-биологической направленности. Городская экологическая конференция «Хочу всё знать!»;

- Интеллектуальная игра по информатике «Инфознайка»;

- Профильная дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности «Discoveri».

В 2021 году продолжена работа по расширению услуг дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в том числе и по развитию негосударственного сектора. Для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет в детских садах города создано 8 520 мест. В 2021 году дошкольные организации города посещали 8 108 детей, из них 406 детей посещали частные дошкольные организации.

В общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения различных категорий детей с отклонениями в развитии. По адаптированным образовательным программам на базе общеобразовательных организаций обучаются дети с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Для детей, нуждающихся в особых условиях организации образовательной среды с целью коррекции нарушений развития и социальной адаптации, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) созданы специальные условия и организована безбарьерная среда. Образование обучающихся с ОВЗ и детей c инвалидностью дошкольного возраста организовано как в отдельных группах, так и совместно с другими обучающимися. Для оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ организована работа групп компенсирующей направленности с общим охватом 393 ребенка (2020 год – 344 ребенка).

В 15 муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, детям с ОВЗ и детям с инвалидностью обеспечено психолого-педагогическое сопровождение в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума, созданы условия на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии либо центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК/ЦПМПК), а также с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Всего на отчетную дату дошкольные образовательные учреждения (совместно с дошкольным отделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени А.А. Дунина-Горкавича») посещают 519 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 87 детей с инвалидностью. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №20 «Сказка» продолжает свою деятельность в рамках инновационного проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум».

На основании соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Центр помощи детям с ментальными особенностями «Звездный дождь» города Челябинска на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Елочка» в 2021 году началось внедрение опыта по обучению, адаптации и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, методическая подготовка педагогических кадров. Работа в данном формате доказала свою эффективность и будет продолжена в 2022 году.

По результатам II Регионального конкурса на лучшую организацию в сфере образования по оказанию комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 2021 году муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка» заняло 1 место.

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях поддержки семей, имеющих детей, в 2021 году продолжили работу консультационные пункты, созданные в 2012 году во всех организациях, осуществляющих дошкольное образование. Родители (законные представители) детей, в том числе детей, не посещающих дошкольные организации, имеют возможность получить консультационную помощь педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов. Специалистами консультационных пунктов оказано 1 087 консультаций (2020 год – 1075 консультаций), в том числе 696 консультаций - родителям (законным представителям) детей, гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, родителям (законным представителям) детей в возрасте от 0 до 3 лет, не охваченных образовательной услугой.

На протяжении трех лет реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

С целью обеспечения возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями в городе открыты и функционируют 39 групп, которые посещают 1 260 детей в возрасте до трех лет. Группы полного пребывания для детей от 2-х месяцев до 1,5 лет действуют на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка», «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №21 «Теремок», «Детский сад №9 «Одуванчик» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени А.А. Дунина-Горкавича».

Наиболее значимым показателем высокого уровня качества дошкольного образования являются победы в конкурсах федерального, окружного и муниципального уровней. Необходимо отметить следующие значимые достижения дошкольных образовательных организаций в 2021 году:

Семь муниципальных дошкольных образовательных организаций стали победителями ежегодных всероссийских открытых смотров-конкурсов «Детский сад года» и «Образцовый детский сад».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №21 «Теремок» удостоен диплома лауреата V Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России 2021 года».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Одуванчик» включено в том XVII Федеральной информационно-аналитической энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины».

По итогам конкурсных отборов имеют статус региональной инновационной площадки:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №8 «Солнышко», проект по ранней профориентации дошкольников в образовательной организации «В мире профессий»;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», проект «Модернизация системы дошкольного образования» на тему «Волонтерское движение «Новое поколение».

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №7 имени А.А Дунина-Горкавича», проект «Создание билингвального образовательного пространства в дошкольном отделении».

Во исполнение поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам рабочей встречи с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Е.В. Вяльбе от 5 апреля 2021 года все муниципальные организации, реализующие программы дошкольного образования, включены в перечень региональных пилотных площадок по реализации проекта «Лыжный патруль» (новый подход к лыжной подготовке дошкольников).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Незнайка» является муниципальной опорной площадкой по реализации целевого проекта «Твой первый пояс дзюдо».

В целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) в учреждениях дополнительного образования были произведены закупки дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»при плане 50 561,6 тыс. рублей средства городского бюджета, исполнение составило 100 %.

В данное мероприятие входят расходы на компенсацию затрат учреждениям, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ.

В рамках сертификата предлагается широкий спектр программ по всем направлениям, а также варианты по срокам реализации: модульные (краткосрочные) программы (от 36 до 72 часов в год или от 1 до 2 часов в неделю); программы длительностью от 108 до 216 часов в год (или от 3 до 6 часов в неделю).

По итогам 2021 года охват дополнительным образованием (количество используемых сертификатов) составило 4 821 сертификатов. Количество зачислений на программы составило 6 253.

Норматив финансового обеспечения на 2021 год сертификата по дополнительным общеобразовательным программам составляет 20 840,00 рублей, по адаптированным программам 22 924,0 рублей.

В программу ПФДО по состоянию на 31 декабря 2021 года вошли 20 организаций, из них 12 – негосударственных.

5. Региональный проект «Успех каждого ребенка»при плане 1 513 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 113,4 тыс. рублей, средства бюджета округа 853,7 тыс. рублей и средства федерального бюджета 545,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Выделенные средства направлены на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В сентябре 2021 года в городе Ханты-Мансийске на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее МБУДО «МУК») созданы 240 новых мест дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей.

Занятия по программам проекта реализуются с 20 сентября 2021 года с применением различных форм обучения:

- Биолюминесценция: в соответствии с календарным учебным графиком дополнительной общеразвивающей программы в настоящее время специалистами БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» проводятся лекционные занятия с обучающимися в дистанционном формате на платформе Google Meet;

- Ситифермерство (агробиотехнология): педагогом МБУДО «МУК» проводятся лекционные занятия на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Ханты-Мансийска;

- Территория мастеров. Юный дизайнер: педагогом МБУДО «МУК» организованы лекционные занятия, вводные инструктажи по выполнению практических заданий на платформе Discord;

- 3D-моделирование и аддитивные технологии: педагогом МБУДО «МУК» разработаны технологические карты по изучению универсальных инструментов Autodesk 123D Design системы, проводятся групповые занятия в онлайн-формате на платформе Discord по работе в Autodesk 123D Design и индивидуальные консультации по запросу обучающихся;

- Основы программирования и радиоэлектроники: на платформе discord в онлайн-режиме проводятся занятия по обзору электрических схем, работающих без скетча и микропроцессора Аrduiпо.

Мероприятиями регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее», охвачено 48,5%, или 3988 обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году в полном объеме достигнуты целевые показатели: 15745 детей, или 86,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили услуги по дополнительному образованию в организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности, в общей численности детей в данной возрастной группе.

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»:

1. Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося» при плане 546,4 тыс. рублей средства городского бюджета. Исполнение составило 529,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 96,8 %.

В 2021 году были проведены следующие мероприятия:

- Учебно-интеллектуальные сборы по предметам «химия», «биология», «общество», «право», «английский язык», «математика», «физика», «история» (73 участника);

- Конкурс образовательных программ дошкольного образования "Ориентир развития";

- Ученик года;

Победителем в номинации «Творческая личность года» Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021», состоявшегося в г. Ульяновске, стала ученица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3» Ермакова Любовь Анатольевна.

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений» при плане 1 969,2 тыс. рублей средства городского бюджета, исполнение составило 1 968,8 тыс. рублей средства городского бюджета или 99,9 % от годовых показателей.

Выделенные средства направлены на следующие мероприятия:

- Технические виды спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм (соревнования по авиамодельному спорту);

-Технические виды спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм (игра-соревнование «День космонавтики»);

- Городской конкурс «Веселые старты»;

- Открытая выставка стендового моделизма, Международная выставка стендового моделизма, Окружная выставка стендового моделизма;

- Городской командный турнир по шахматам, в рамках проекта «Шахматы в школе»;

- Участие в Первенстве Уральского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

В городе Ханты-Мансийске особое внимание уделяется развитию одарённости детей. На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» с 2015 года функционирует «Муниципальный межшкольный центр выявления и поддержки одарённых и талантливых детей города Ханты-Мансийска», в рамках его деятельности ведётся база данных одарённых детей и подростков города Ханты-Мансийска, в которую включено 263 ребенка. Для формирования единого реестра сведений об одаренных детях муниципальными образовательными организациями заполнен раздел «Достижения» в автоматизированной информационно-аналитической системе «Регион. Контингент». Совместно с муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Центр развития образования» в 2021 году проведены различные мероприятия с охватом более 500 человек, в том числе городская научная конференция молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», «Шаг в будущее – Юниор», «Открытие». В 2021 году Межшкольный учебный комбинат был награжден юбилейным дипломом Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» за многолетнюю плодотворную работу по воспитанию школьников-исследователей, развитие системы исследовательского обучения в Российской Федерации, значительный вклад в успешную реализацию программы «Шаг в будущее».

В 2021 году на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, организовано 23 проектных и образовательных смен для учащихся 9-11 классов, в которых приняли участие 81 старшеклассник города Ханты-Мансийска.

В 2021 году проводился Праздник чествования одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска «Юные дарования», включенных в муниципальную базу одарённых детей и подростков города. В 2021 году дипломами и ценными подарками награждено 74 обучающихся муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. Всего в церемонии чествования за 5 лет приняло участие 254 обучающихся.

Участие и результативность учащихся 9-11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников являются внешним индикатором качества образования.

В 2021 году увеличилось количество участников на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады). В октябре 2021 года в ее школьном этапе 2021/2022 учебного года по 22 (100%) общеобразовательным предметам приняли участие 8684 обучающихся 4-11 классов, что на 8% больше, чем в 2020/2021 году, из них 1802 обучающихся (21%) стали победителями и призёрами. На участие в муниципальном этапе Олимпиады 2021/2022 учебного года (ноябрь-декабрь 2021 года) по 22 (100%) общеобразовательным предметам принято 1415 заявок, из них 239 человек, что составляет 16,8% обучающихся, стали победителями и призёрами.

В региональном этапе Олимпиады 2020/2021 учебного года (январь-февраль 2021 года) по 20 общеобразовательным предметам (на 5% больше показателя 2020 года) приняло участие 122 обучающихся 9-11 классов, что превышает число участников 2020 года на 40%. Число победителей и призеров регионального этапа также выросло по сравнению с 2020 годом, среди них 6 обучающихся стали победителями (на 33% больше, чем в 2020 году) и 10 - призёрами, их число увеличилось на 50% по сравнению с 2020 годом. Город Ханты-Мансийск регулярно входит в первую пятёрку муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по количеству побед, в 2021 году занял третье место по числу победителей и призеров регионального этапа Олимпиады.

В заключительном (федеральном) этапе Олимпиады (март-май 2021 года) приняли участие 7 школьников 9-11 классов (что превышает показатели 2020 года на 71%) по трём общеобразовательным предметам - географии, обществознанию, немецкому языку. По итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году призером заключительного этапа стал обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ю.Г. Созонова» Охлопков Андрей Алексеевич по предмету «география», также Андрей стал бронзовым призёром II Европейской географической олимпиады.

Инновационное развитие школ города позволило достигнуть в 2021 году целевых показателей портфеля проектов «Образование» - «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» - и получить признание по итогам участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня.

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития   
гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» при плане 2 141,9 тыс. рублей в том числе средства городского бюджета 1 891,9 тыс. рублей и средства бюджета округа в сумме 250,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 118,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 1 968,8 тыс. рублей, средства бюджета округа 250,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 98,9 %.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- Смотр строя и песни «Аты-баты шли солдаты»;

- Организация и проведение соревнования по разборке-сборке АК-74 и стрельбе из пневматической винтовки, в рамках Спартакиады допризывной молодежи обучающихся образовательных организаций города Ханты-Мансийска;

- Организация и проведение V слета Ханты-Мансийского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;

- Организация и проведение соревнования по гражданской обороне, в рамках Спартакиады допризывной молодежи обучающихся образовательных организаций города Ханты-Мансийска;

- Организация участия в региональном этапе военно-спортивной игры «Орленок»;

- Окружные этапы военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок», «Щит», «Школа безопасности»;

- «А мы идем искать ровесников следы»;

- Организация и проведение военно-полевых сборов;

- Реализация проекта «Когда мы едины, мы непобедимы»;

- Участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов. Городская выставка «Военная техника».

Одно из важнейших направлений – патриотическое воспитание и допризывная подготовка. В городе активно развивается «Российское движение школьников», объединяющее 6 337 подростков, в том числе 2 226 юнармейцев.

Представив город Ханты-Мансийск на региональных конкурсных этапах, команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» стала победителем и призером в различных номинациях военно-спортивной игры «Орленок», а юнармейский отряд «Штурм» занял призовое место в общекомандном зачете военно-спортивной игры «Победа».

В целях совершенствования условий, созданных для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, предусмотренных федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с 2021-2022 учебного года программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» является стержневой основой рабочих программ воспитания муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Определены ресурсные центры на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Планета детства». С целью обеспечения преемственности духовно-нравственного и социокультурного развития между дошкольным и начальным общим образованием методистами издательского дома «Истоки» (г. Москва) проведены обучающие мероприятия для педагогов муниципальных образовательных организаций.

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»:

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» при плане 27 175,8 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета 27 152,8 тыс. рублей и средства бюджета округа в сумме 23,0 тыс. рублей. Исполнение составило 26 568,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 26 545,7 тыс. рублей, средства бюджета округа 23,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 97,89 %.

В данном мероприятии отражены расходы на обеспечение содержания Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

Средства направлены на содержание учреждения, в том числе на заработную плату, налоги, возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками, выплата работника по больничным листам за первые 3 дня временной нетрудоспособности, осуществление закупок товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности и на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» при плане 158 726,0 тыс. рублей средства городского бюджета, исполнение составило 153 024,8 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 96,4 %.

Выделенные средства направлены на следующие мероприятия:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКУ ДО «Центр развития образования»;

- Услуги в области информационных технологий в сфере образования, в рамках данного мероприятия в 2021 году было проведено техническое сопровождение МС РИС ГИА в г. Ханты-Мансийске для организации ЕГЭ, ГИА; сервисное обслуживание программного изделия «Аверс: Порталы и сайты организации системы образования», услуги по аттестации информационной системы ГИА.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в данном мероприятии учтены расходы УЭСЗ, расходы на комплексное обслуживание учреждений.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» при плане 209 904,3 тыс. рублей в том числе средства городского бюджета 209 804,3 тыс. рублей и средства бюджета округа в сумме 100,0 тыс. рублей. Исполнение составило 194 269,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города 194 169,3 тыс. рублей, средства бюджета округа 100,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 92,6 %.

Средства направлены на следующие мероприятия:

*Текущие ремонты дошкольных образовательных учреждений:*

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик»;

- МБДОУ «Детский сад № 2 «Дюймовочка»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Ёлочка»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко»;

- МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»;

- МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»;

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес»;

- МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 18 «Улыбка»;

- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Сказка»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»;

- МБДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»;

- МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка».

*Текущие ремонты по МБУ «УЭСЗ»:*

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик»;

- МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»;

- Выполнение работ по текущему ремонту кровли образовательных учреждений (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик», Сирина, д.72; МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга», Коминтерна, д.10; МБДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства», Березовская, д.21; МБОУ «Гимназия №1», Ямская, д.6).

- Выполнение работ по текущему ремонту канализационных колодцев (МБОУ ЦО «Школа-сад» №7, МБОУ «Средняя образовательная школа № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6, МБОУ «Гимназия №1»)

- Текущие ремонты дополнительных образовательных учреждений (МБУДО «МУК», МБУДО «ДЭКОЦ»).

*Текущие ремонты общеобразовательных учреждений:*

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Ю.Г.»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова И.З.»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Н.И.»;

- МБОУ «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича А.А.»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»;

- МБОУ «Гимназия №1».

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» при плане 33 437,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 3 611,4 тыс. рублей и 29 826,4 тыс. рублей средства городского бюджета. Исполнение составило 23 437,8 тыс. рублей или 70,1% от годового плана, в том числе 3 611,4 тыс. рублей средства бюджета округа и 19 826,4 тыс. рублей средства городского бюджета.

Средства бюджета автономного округа в размере 3 611,4 тыс. рублей направлены на оказание финансовой помощи с целью развития материально-технической базы образовательных организаций.

Цели оказания услуг:

- оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для пищеблока;

- оказание финансовой помощи на модернизацию системы видеонаблюдения;

- оказание финансовой помощи на приобретение юнармейской формы;

- оказание финансовой помощи на приобретение бактерицидных облучателей-рециркуляторов, светодиодных светильников;

- оказание финансовой помощи на приобретение базового набора для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями;

- оказание финансовой помощи на приобретение мебели;

- оказание финансовой помощи на приобретение выставочных витрин для школьного музея;

- оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для кабинета радиоэлектроники;

- оказание финансовой помощи на приобретение сантехники, штор;

- оказание финансовой помощи на приобретение комплектующих для компьютерной техники, периферийного компьютерного оборудования, компьютерной техники, оргтехники, музыкальной системы;

- оказание финансовой помощи на приобретение материалов для оформительских работ;

5. Региональный проект «Современная школа» при плане 1 440 417,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 1 296 375,3 тыс. рублей и 144 041,7 тыс. рублей средства городского бюджета. Исполнение составило 1 123 214,3 тыс. рублей или 78% от годового плана, в том числе 1 010 892,9 тыс. рублей средства бюджета округа и 112 321,4 тыс. рублей средства городского бюджета.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- оплату выполненных работ по реконструкции объекта «2-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске» в рамках муниципального контракта № 14 от 10.06.2019 в размере 548 265,1 тыс. рублей, оплату выполненных дополнительных работ по реконструкции объекта «2-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске» в рамках муниципального контракта № 38 от 15.11.2021 в размере 26 158,2 тыс. рублей, оплату выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации объекта «2-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске» в рамках муниципального контракта № 6 СМП, СОНКО от 19.04.2021 в размере 4 947,4 тыс. рублей;

– оплату поставки технологического оборудования для комплектования объекта:

«II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске» в размере 144 477,6 тыс. рублей;

– оплату выполненных строительных работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1 в г. Ханты-Мансийске. Блок 2» в рамках муниципального контракта № 13 от 16.07.2020 в размере 315 050,5 тыс. рублей;

– выплату капитального гранта в рамках концессионного соглашения от 28.12.2018 по объекту «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» в размере 84 315,5 тыс. рублей.

Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»:

1. Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» при плане 86,1 тыс. рублей городского бюджета. Исполнение составило 100% от годового плана.

Основной целью проведения мероприятий по данному направлению является совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Городской Слет «Юный инспектор дорожного движения»;

- Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие «Конкурс-соревнование «Безопасное колесо»;

- Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Перекресток».

В результате проведения в городе Ханты-Мансийске трех конкурсов, школьникам привиты навыки безопасного поведения на улицах города, закреплены знания правил дорожного движения и навыки их соблюдения.