**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

 Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечение условий для развития системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, сферы оказания психолого-педагогической помощи обучающимся.

2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

3. Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования.

4. Развитие муниципальной оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов и учет динамики достижений каждого обучающегося.

5. Модернизация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе: технической, естественнонаучной направленности, условий развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся.

6. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических, управленческих механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

7. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

На финансирование муниципальной программы в 2022 году предусмотрены средства в объеме 6 676 431,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 6 665 095,3 тыс. рублей или 99,8% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Рисунок 3.5.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.**

Таблица 3.5.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6 145 959,0 | 6 676 431,4 | 6 665 095,3 | 99,8% |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 5 018 816,5 | 5 292 549,5 | 5 281 213,4 | 99,8% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 1 127 142,5 | 1 382 786,3 | 1 382 786,3 | 100% |
| 3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 1 095,6 | 1 095,6 | 100% |

Рисунок 3.5.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.**

Таблица 3.5.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6 145 959,0 | 6 676 431,4 | 6 665 095,3 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 91 207,9 | 104 364,3 | 103 850,8 | 99,5% |
| - бюджет автономного округа | 4 632 138,3 | 5 100 357,4 | 5 097 398,0 | 99,9% |
| - бюджет города | 1 422 612,8 | 1 471 709,7 | 1 463 846,5 | 99,5% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в том числе: | 4 620 741,3 | 4 868 728,1 | 4 858 380,7 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 91 207,9 | 104 364,3 | 103 850,8 | 99,5% |
| - бюджет автономного округа | 3 617 261,0 | 3 856 353,7 | 3 853 394,3 | 99,9% |
| - бюджет города | 912 272,4 | 908 010,1 | 901 135,6 | 99,2% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в том числе: | 1 884,6 | 2 646,5 | 1 884,7 | 71,2% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 375,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 508,7 | 2 646,5 | 1 884,7 | 71,2% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе: | 38 329,9 | 45 308,6 | 44 180,9 | 97,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 27 290,0 | 28 624,8 | 28 322,0 | 98,9% |
| - бюджет города | 11 039,9 | 16 683,8 | 15 858,9 | 95,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска.», всего, в том числе: | 4 528 452,2 | 4 761 411,0 | 4 752 957,3 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 90 662,0 | 103 635,1 | 103 123,3 | 99,5% |
| - бюджет автономного округа | 3 588 741,4 | 3 826 588,5 | 3 823 934,4 | 99,9% |
| - бюджет города | 849 048,8 | 831 187,4 | 825 899,6 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 50 561,6 | 57 492,4 | 57 492 ,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 50 561,6 | 57 492,4 | 57 492 ,4 | 100% |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», всего, в том числе: | 1 513,0 | 1 869,6 | 1 865,4 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 545,9 | 729,2 | 727,5 | 99,8% |
| - бюджет автономного округа | 853,7 | 1 140,4 | 1 137,9 | 99,8% |
| - бюджет города | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в том числе: | 529,0 | 582,0 | 543,9 | 93,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 529,0 | 582,0 | 543,9 | 93,5% |
| Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в том числе: | 529,0 | 582,0 | 543,9 | 93,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 529,0 | 582,0 | 543,9 | 93,5% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в том числе: | 4 087,7 | 3 780,9 | 3 512,6 | 92,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 837,7 | 3 780,9 | 3 512,6 | 92,9% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений», всего, в том числе: | 1 968,8 | 1 810,9 | 1 542,6 | 85,2%  |
| - федеральный бюджет | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 968,8 | 1 810,9 | 1 542,6 | 85,2%  |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в том числе: | 2 118,9 | 1 970,0 | 1 970,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 868,9 | 1 970,0 | 1 970,0 | 100% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в том числе: | 1 520 514,9  | 1 803 253,2 | 1 802 571,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 014 627,3 | 1 244 003,7 | 1 244 003,7 | 100% |
| - бюджет города | 505 887,6 | 559 249,5 | 558 567,5 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в том числе: | 26 568,7 | 28 255,1 | 28 243,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 26 545,7 | 28 255,1 | 28 243,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования», всего, в том числе: | 153 024,8 | 126 319,7 | 125 835,5 | 99,6% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 153 024,8 | 126 319,7 | 125 835,5 | 99,6% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций», всего, в том числе: | 194 269,3 | 238 927,0 | 238 741,2 | 99,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 194 169,3 | 238 927,0 | 238 741,2 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций», всего, в том числе: | 23 437,8 | 30 580,6 | 30 580,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 3 611,4 | 2 750,0 | 2 750,0 | 100% |
| - бюджет города | 19 826,4 | 27 830,6 | 27 830,6 | 100% |
| Региональный проект «Современная школа» всего, в том числе: | 1 123 214,3 | 1 379 170,8 | 1 379 170,8 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 1 010 892,9 | 1 241 253,7 | 1 241 253,7 | 100% |
| - бюджет города | 112 321,4 | 137 917,1 | 137 917,1 | 100% |
| Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего, в том числе: | 86,1 | 87,2 | 86,9 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 86,1 | 87,2 | 86,9 | 99,7% |
| Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» всего, в том числе: | 86,1 | 87,2 | 86,9 | 99,7% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 86,1 | 87,2 | 86,9 | 99,7% |

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» при плане 2 646,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 884,7 тыс. рублей или 71,2% от годового плана.

Средства направлены на реализацию мероприятий (городских, окружных и всероссийских соревнований, олимпиад, конкурсов, спартакиад, конференций, выставок и т.д.):

- окружной конкурс «Учитель года»;

- чествование медалистов;

- проведение церемонии торжественного вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных школ 2021-2022 учебного года;

- городской конкурс-фестиваль семейного творчества «Матрешка»;

- городская сессия старшеклассников;

- организация работы межшкольного центра профессиональной ориентации школьников;

- проведение городского конкурса исследовательских проектов «Открытие»;

- портфель проектов «Язык народа моего»;

- организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми.

Педагоги и руководители образовательных организаций города приняли участие в мероприятиях различного уровня, направленных на повышение престижа профессии учителя, выявление уровня профессионального мастерства.

В 2022 году профессионализм педагогических работников был отмечен на международном, федеральном и региональном уровнях.

По итогам конкурсов педагогического мастерства получили признание:

Букренева Ксения Геннадьевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича», стала лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Директор года России»;

Учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Сирина Н.И.» Васильева Любовь Ивановна, учитель мировой художественной культуры, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, – победитель всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0» и регионального конкурса «Педагог-новатор» в номинации «Инновации в обучении». Болдовская Людмила Магауияновна, учитель начальных классов – победитель регионального конкурса на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2022 году;

Власова Ирина Ильинична, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка», – победитель в номинации всероссийского конкурса «Наука говорить»;

Педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» Токарева Наталья Анатольевна заняла 1 место в международном конкурсе «Декоративно-прикладное искусство», 2 и 3 места во всероссийском конкурсе талантов в номинации: «Методическая разработка»;

Меров Владимир Савельевич занял I место во всероссийском конкурсе «Творческие работы педагогов», получил специальный приз в номинации «За сохранение национальной культуры», почетную грамоту и кубок «Победитель «Виват, таланты!» по итогам участия во II всероссийском творческом конкурсе-фестивале педагогических работников «Виват, таланты!»;

Педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» Киц Ольга Александровна и Пашкевич Александр Васильевич стали обладателями диплома 1 степени в номинации «Выдающийся педагог – 2022» всероссийского конкурса по присуждению общественных наград Национальной премии «Золотой фонд Российского образования», Ольга Александровна – победитель окружного конкурса на звание лучшего педагога в 2022 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования детей»;

Рудакова Светлана Васильевна, заместитель директора, руководитель военно-патриотического объединения «Штурм» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1», награждена Золотой медалью «Элита Российского образования»;

Команда учителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» стала призёром регионального конкурса в номинации «Лучшая модель наставничества»;

Команда учителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» стала призёром регионального конкурса в номинации «Лучшая практики наставничества общеобразовательной организации»;

Сокол Лариса Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», – призёр регионального конкурса разработок учебно-методического комплекса по финансовой грамотности для обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По итогам конкурсных испытаний регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2022» победителями и призерами стали:

Репский Василий Михайлович, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», – победитель конкурса «Руководитель года образовательной организации» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Шевчук Евгения Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», – победитель конкурса «От сердца к сердцу» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Норова Ольга Мартыновна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр», – призер третьей степени конкурса «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В 2022 году муниципальной системой образования были приняты все необходимые дополнительные меры по обеспечению деятельности образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей».

При плане 45 308,6 тыс. рублей, исполнение составило 44 180,9 тыс. рублей, или 97,5% от годового плана, в том числе средства бюджета автономного округа 28 322,0 тыс. рублей, средства городского бюджета 15 858,9 тыс. рублей.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в общей сумме 12 413,6 тыс. рублей;

- питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей сумме 26 513,9 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в общей сумме 5 253,4 тыс. рублей.

В период с 1 января по 31 декабря 2022 года на базе муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения организована работа 33 лагерей с дневным пребыванием детей в очном формате и 1 лагеря труда и отдыха с общим охватом 8 064 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет включительно, из них 3 412 детей охвачены отдыхом и оздоровлением в летний период, что на 13% больше, чем в 2021 году (2021 год – 3 018 детей).

Реализуемые программы в организациях отдыха детей и их оздоровления ориентированы на создание благоприятных условий для оздоровления и развития личности ребёнка в практической, коллективной деятельности, развития мышления, творчества, внутренней состоятельности и внешней культуры, а также активации новых интересов у детей. В программу лагерей включены мероприятия, направленные на профилактику и противодействие распространение гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, коронавирусной инфекции (COVID-19), пожарной безопасности, правил дорожного движения, безопасности в сети Интернет.

Третий год в каникулярное время реализуется программа «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ», включающая цикл тематических мастер-классов, различных онлайн-активностей, направленных на развитие творческих способностей несовершеннолетних, и иных мероприятий в онлайн-пространстве. Всего за весенний, летний, осенний и зимний периоды реализации программы подготовлено и размещено более 100 мероприятий, которые набрали 10 796 просмотров. Программа «ОНЛАЙН КАНИКУЛЫ – город Ханты-Мансийск» продолжила свою работу и в зимний каникулярный период 2022-2023 учебного года. Афиша мероприятий размещается на Официальном информационном портале органов местного самоуправления, сайте Департамента образования, на сайтах образовательных организаций, на страницах в социальных сетях и мессенджерах.

Дополнительно для детей города в каникулярные периоды организована досуговая деятельность. На спортивных дворовых площадках проводились мероприятия спортивной и игровой направленности: подвижные игры, интеллектуальные викторины, веселые старты, тренировочные занятия по мини-футболу, стритболу и баскетболу, организован прием нормативов ГТО.

На территории города в «Аллее сказок» парка имени Бориса Лосева в летний период дошкольными образовательными организациями традиционно проводятся мероприятия детской площадки «Сад добрых дел» (развлекательно-игровая программа, подвижные игры, музыкально-ритмические композиции, художественно-творческая деятельность детей). На территории спортивно-игрового комплекса микрорайона «Иртыш-2» впервые в 2022 году организована работа детской площадки по проведению игровых программ и мастер-классов.

Для детей города организовано посещение музеев для ознакомления несовершеннолетних с историей, культурой, традициями природой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также с лицами, внесшими весомый вклад в развитие региона (музей под открытым небом «Торум Маа»; БУ «Музей Природы и Человека» и т.д.).

В 2022 году лагерь труда и отдыха «ЭКОскоп на грядке» Межшкольного учебного комбината традиционного стал победителем и призером окружных конкурсов:

- «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – диплом 1 степени в номинации «Лучший лагерь труда и отдыха»;

- «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – диплом 3 степени в номинации «Программа детских лагерей труда и отдыха».

Выездной отдых детей и подростков города в период оздоровительной кампании 2022 года организован с учетом возрастных особенностей обучающихся. Охват составил 585 детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, что на 52,5% или 307 детей больше чем в 2021 году: путевки Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска – 568 ед., Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 17 ед. (в 2021 году – 278 путевок, включая 227 муниципальных и 51 региональную путевку соответственно).

География выездного отдыха в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период 2022 года:

Республика Башкортостан: детский загородный комплекс «Абзаково» (138 детей), учебно-тренировочный поход-сплав по реке Уфа, протяженность маршрута село Белянка (Башкортостан) – село Шемаха (Южный Урал) – 57 км. (22 ребенка);

Краснодарский край: пансионат отдыха санаторного типа круглосуточного действия «Шахтинский Текстильщик» (141 несовершеннолетний), детский лагерь санаторного типа «Химик» (96 детей), детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы» (123 ребенка), детский оздоровительный лагерь «Лазуревый берег» (70 детей), всероссийский детский центр «Орленок» (3 ребенка), детский оздоровительный лагерь «Вита» (5 детей);

Республика Крым – Международный детский центр «Артек» (6 несовершеннолетних);

Тюменская область – детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» (1 несовершеннолетний);

Новосибирская область – детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юбилейный» (1 ребенок);

город Екатеринбург – детский санаторий «Изоплит» (1 несовершеннолетний).

Работа организаций отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период 2022 года осуществлялась в соответствии с требованиями комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологическими нормами. По итогам каждой смены организаций отдыха детей и их оздоровления проводился анализ (анкетирование) удовлетворённости детей, их родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг по организации отдыха детей. Результаты анкетирования имеют стабильно высокий уровень удовлетворенности как у детей, так и у родителей (законных представителей). Реализуемые современные форматы организации отдыха и досуга детей позволили обеспечить 100-процентный охват несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и создать безопасные условия для содержательного досуга, отдыха и оздоровления в каникулярный период 2022 года.

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»при плане 4 761 411,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 752 957,3 тыс. рублей или 99,8 % от годового плана, в том числе средства бюджета автономного округа 3 823 934,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 103 123,3 тыс. рублей, средства городского бюджета 825 899,6 тыс. рублей.

- средства местного бюджета в сумме 825 899,6 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности образовательных организаций (содержание учреждения, налог на имущество, выплаты социального характера, организация бесплатного горячего питания обучающихся, приобретение средств защиты в пункты временного размещения).

- средства окружного бюджета в сумме 3 823 934,4 тыс. рублей обеспечивают реализацию образовательных программ в образовательных организациях всех уровней, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Родителям детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.

- средства федерального бюджета в сумме 103 123,3 тыс. рублей направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций и организацию бесплатного горячего питания обучающихся.

В 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- работа телефона «Доверие»;

- проведение Регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»;

-городская декада «Весна и птицы» в рамках XXX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;

- участие в конкурсах, конференциях, форумах, акциях, фестивалях с научно-исследовательскими, изобретательскими и творческими работами обучающихся;

- участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов. Городской праздник «Едем, плаваем, летаем»;

- участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов городская выставка «Мастер золотые руки»;

- участие во Всероссийском конкурсе чтецов и театрального искусства «Театральная весна 2022»;

- участие в окружном фестивале - конкурсе любительских театральных коллективов «Театральная весна»;

- организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»;

 - региональный эколого-краеведческой экспедиции «ЧИР 2022»;

- XXX Городская экологическая конференция старшеклассников;

- организация и проведение городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»;

- проведение и участие в слетах, конкурсах, акциях, конференциях, экспедициях эколого-биологической направленности. Городская экологическая конференция «Хочу всё знать!»;

- интеллектуальная игра по информатике «Инфознайка».

В 2022 году продолжена работа по расширению услуг дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в том числе и по развитию негосударственного сектора. В течение года дошкольные организации и дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича» посещали 7 917 детей, из них 298 детей посещали частные дошкольные организации.

В общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения различных категорий детей с отклонениями в развитии. По адаптированным образовательным программам на базе общеобразовательных организаций обучаются дети с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Для детей, нуждающихся в особых условиях организации образовательной среды с целью коррекции нарушений развития и социальной адаптации, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) созданы специальные условия и организована без барьерная среда. Образование обучающихся с ОВЗ и детей c инвалидностью дошкольного возраста организовано как в отдельных группах, так и совместно с другими обучающимися. Для оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ в 2022 году организована работа групп компенсирующей направленности, с общим охватом 331 ребенок (соответствующий период 2021 года – 393 ребенка, 2020 года – 344 ребенка).

В 14 муниципальных образовательных организациях и в дошкольном отделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича» детям с ОВЗ и детям с инвалидностью обеспечено психолого-педагогическое сопровождение в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума, созданы условия на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии либо центральной психолого-медико-педагогической комиссии, а также с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Всего на отчетную дату дошкольные образовательные учреждения (совместно с дошкольным отделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени А.А. Дунина-Горкавича») посещают 539 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 101 ребенок с инвалидностью.

На базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Елочка» и «Детский сад № 9 «Одуванчик» по итогам изучения и освоения инновационного опыта автономной некоммерческой организацией «Центр помощи детям с ментальными особенностями «Звездный дождь» города Челябинска осуществляется обучение, адаптация и реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра, методическая подготовка педагогических кадров. Работа в данном формате доказала свою эффективность и будет продолжена в 2023 году.

В целях организации информационного и организационно-методического сопровождения реализации программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях города, в рамках проекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка» включено в число участников Комплексной программы по развитию личностного потенциала с управленческим проектом создания личностно-развивающей образовательной среды (на примере создания образовательной среды для детей с РАС) «Точка опоры. Равные возможности для всех», срок реализации – до 2023 года.

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях поддержки семей, имеющих детей, в 2022 году продолжили работу консультационные пункты, созданные в 2012 году во всех организациях, осуществляющих дошкольное образование. Родители (законные представители) детей, в том числе детей, не посещающих дошкольные организации, имеют возможность получить консультационную помощь педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов. Специалистами консультационных пунктов оказано 1 137 консультаций, в том числе 711 консультаций - родителям (законным представителям) детей, гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, родителям (законным представителям) детей в возрасте от 0 до 3 лет, не охваченных образовательной услугой (2021 год – 1 087 консультаций, в том числе 696 консультаций родителям).

На протяжении четырех лет дошкольными организациями города в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» обеспечивается возможность для женщин, имеющих детей, совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями: в городе открыты и функционируют 50 групп, которые посещают 1 715 детей в возрасте до трех лет. Группы полного пребывания для детей от 2-х месяцев до 1,5 лет действуют на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Ёлочка», «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок», «Детский сад № 9 «Одуванчик» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича» (в 2021 году – 39 групп, 1260 детей).

Во исполнение плана мероприятий Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года во всех муниципальных организациях, реализующих программы дошкольного образования, обеспечена работа групп с круглосуточным пребыванием детей и групп продленного дня для родителей (законных представителей), нуждающихся в данной услуге. Услуга носит заявительный характер.

Наиболее значимым показателем высокого уровня качества дошкольного образования являются победы в конкурсах федерального, окружного и муниципального уровней. Необходимо отметить следующие значимые достижения дошкольных образовательных организаций в 2022 году:

- «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» занесено в федеральный электронный реестр «Доска почета образовательных учреждений Российской Федерации»;

- детский сад № 23 «Брусничка» – лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны -2022»;

- детский сад № 22 «Планета детства» – лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа;

- «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес» – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация - 2022»;

- четыре муниципальных дошкольных образовательных организаций стали победителями ежегодных всероссийских открытых смотров-конкурсов «Лучшие детские сады России 2022» и «Образцовый детский сад 2021-2022».

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес» присвоен статус федеральной инновационной площадки автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Национальный исследовательский институт дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» – инструмент преемственности семейного и общественного воспитательного потенциала.

- по итогам конкурсных отборов имеют статус региональной инновационной площадки муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича» (проект «Создание билингвального образовательного пространства в дошкольном отделении») и муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №8 «Солнышко» (проект по ранней профориентации дошкольников в образовательной организации «В мире профессий»), «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес» (проект «Модернизация системы дошкольного образования» на тему «Волонтерское движение «Новое поколение»).

Во исполнение поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам рабочей встречи с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Е.В. Вяльбе от 5 апреля 2021 года муниципальными организациями, реализующими программы дошкольного образования, продолжена реализация проекта «Лыжный патруль» (новый подход к лыжной подготовке дошкольников).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Незнайка» является муниципальной опорной площадкой по реализации целевого проекта «Твой первый пояс дзюдо».

В апреле 2022 года ученица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» Новикова Софья Павловна стала победителем региональной олимпиады «Умники и умницы Югры», она же признана победителем муниципального этапа конкурса «Ученик года».

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»при плане 57 492,4 тыс. рублей средства городского бюджета, исполнение составило 100 %.

В данное мероприятие входят расходы на компенсацию затрат учреждениям, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ.

В рамках сертификата предлагается широкий спектр программ по всем направлениям, а также варианты по срокам реализации: модульные (краткосрочные) программы (от 36 до 72 часов в год или от 1 до 2 часов в неделю); программы длительностью от 108 до 216 часов в год (или от 3 до 6 часов в неделю).

По итогам 2022 года охват дополнительным образованием (количество используемых сертификатов) составило 4 974 сертификатов.

Норматив финансового обеспечения на 2022 год сертификата по дополнительным общеобразовательным программам составляет 20 840,0 рублей, по адаптированным программам 22 924,0 рублей.

В систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей включено 25 поставщиков услуг дополнительного образования, реализующих программы за счет средств сертификата, в том числе 8 частных учреждений и 9 индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Сертифицировано 225 дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности. Дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования детей получают 4 343 ребенка от 5 до 18 лет, или 26,3 % от общей численности детей этих возрастных категорий, охваченных дополнительным образованием.

5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»при плане 1 869,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 865,4 тыс. рублей или 99,8% в том числе: средства бюджета автономного округа 1 137,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 727,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации:

- в общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность;

- в муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»:

1. Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося» при плане 582,0 тыс. рублей исполнение составило 543,9 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 93,5 % – средства городского бюджета.

В 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение репетиционных экзаменов;

- организация и проведение единого государственного экзамена;

- проведение августовского совещания педагогических работников;

- информационное и аналитическое сопровождение программы по ГАИ (издание сборника по итогам городских конкурсов профессионального мастерства и методических материалов);

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений» при плане 1 810,9 тыс. рублей исполнение составило 1 542,6 тыс. рублей или 85,2% от годовых показателей – средства городского бюджета.

Выделенные средства направлены на следующие мероприятия:

- участие в Первенстве Уральского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях;

- участие школьников города в этапах Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»;

- технические виды спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм (игра-соревнование «День космонавтики»), (соревнования по авиамодельному спорту);

- участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и Всероссийских соревнованиях по туризму среди обучающихся;

- учебно-тренировочный поход-сплав по реке Чусовой, Свердловская область;

- участие в Первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, проведение Туристского похода (вид – 1-й степени категории сложности, пешеходный) по хребту Хамар-Дабан (Иркутская область).

В городе Ханты-Мансийске особое внимание уделяется развитию одарённости детей. На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» с 2015 года функционирует «Муниципальный межшкольный центр выявления и поддержки одарённых и талантливых детей города Ханты-Мансийска», в рамках его деятельности ведётся база данных одарённых детей и подростков города Ханты-Мансийска, в которую включено 295 детей. Для формирования единого реестра сведений об одаренных детях муниципальными образовательными организациями заполнен раздел «Достижения» в автоматизированной информационно-аналитической системе «Регион. Контингент». Совместно с муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Центр развития образования» в 2022 году проведены мероприятия по направлению научно-исследовательской деятельности с охватом более 140 человек, в том числе городская научная конференция молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», «Шаг в будущее – Юниор», «Открытие», конкурс «Молодой изобретатель Югры», городская научно-практическая конференция «Хочу всё знать!», городская открытая экологическая конференция старшеклассников.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» является ассоциированным участником Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В 2022 году программа «Шаг в будущее» включена в план проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации и Межшкольный учебный комбинат является базовой организацией по осуществлению мероприятий программы, включённых в сводный план Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

В 2022 году на базе Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, организовано 20 проектных и образовательных смен для учащихся 8-11 классов, в которых приняли участие 182 старшеклассник города Ханты-Мансийска.

По итогам участия в сменах регионального центра «Месторождение талантов» в течение 2022 года двое обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Безноскова Ивана Захаровича» приглашены к участию на образовательную стажировку на базе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи.

В 2022 году проводился Праздник чествования одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска «Юные дарования», включенных в муниципальную базу одарённых детей и подростков города. Дипломами и ценными подарками награждено 93 обучающихся муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.

Участие обучающихся и их результативность на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников является объективным внешним индикатором качества образования.

В октябре 2022 года в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиады) по 22 (100%) общеобразовательным предметам приняли участие 8 217 обучающихся 4-11 классов, из них 1 959 обучающихся (24%) стали победителями и призёрами, что на 3% выше, чем в 2021-2022 учебном году. На муниципальном этапе олимпиады 2022/2023 учебного года (ноябрь-декабрь 2022 года) по 22 (100%) общеобразовательным предметам приняли участие 1 606 обучающихся 5-11 классов, из них 245 обучающихся стали победителями и призерами, что составляет 15,2% от общего количества участников олимпиады.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (январь-февраль 2022 года) приняли участие 122 обучающихся 9-11 классов по 10 общеобразовательным предметам, в том числе, 18 обучающихся стали победителями и призерами (14,8% от количества участвующих).

В заключительном (федеральном) этапе олимпиады (март-май 2022 года) приняли участие 5 школьников 9-11 классов по пяти общеобразовательным предметам: география, искусство, китайский язык, химия, экономика. По итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году призером заключительного этапа стал обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» Охлопков Андрей Алексеевич по предмету «география».

Инновационное развитие школ города позволило достигнуть в 2022 году целевых показателей портфеля проектов «Образование» - «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» - и получить признание по итогам участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня.

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития
гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» при плане 1 970,0 тыс. рублей исполнение составило 100% – средства городского бюджета.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- организация и проведение Спартакиады допризывной молодежи обучающихся образовательных организаций города Ханты-Мансийска (конкурсная программа «А ну-ка, парни!», соревнования по строевой подготовке, соревнования по общефизической подготовке, соревнования по гражданской обороне, соревнования по разборке - сборке АК-74 и стрельбе из пневматической винтовки);

- организация и проведение Сборов юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска;

 - организация и проведение мероприятий, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы (городской конкурс на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы);

- организация и проведение учебных военно-полевых сборов, обучающихся (юношей) 10 классов образовательных организаций города Ханты-Мансийска;

- организация и проведение муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок»;

- участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов. Городская выставка «Военная техника»;

- реализация проекта «Когда мы едины, мы непобедимы»;

- поисковая экспедиция;

- сбор воспитанников кадетских корпусов в г. Москва.

Одно из важнейших направлений – патриотическое воспитание и допризывная подготовка. В городе активно развивается «Российское движение школьников», объединяющее 6 479 подростков, а также военно-патриотическое движение «Юнармия», включающее 2 596 юнармейцев.

В 2022 году состоялся I Съезд Российского движения детей и молодежи, на котором утверждены миссия, ценности, основные направления деятельности и название - Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» стали победителями Всероссийского конкурса соавторов Российского движения детей и молодёжи и представили свои инициативы в Москве.

Представив город Ханты-Мансийск на региональных конкурсных этапах, команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» стала призером в различных номинациях военно-спортивной игры «Победа», и в общекомандном зачете окружного конкурса «С папой в армию».

В VI окружном Слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности команда школы № 6 имени Сирина Николая Ивановича стала призером в дисциплине «Разборка-сборка АК-74 и снаряжение магазина».

В рамках проекта «Имя Героя - школе» юнармейскому отряду школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 было присвоено имя героя специальной военной операции Сергея Токарева. Сертификат школе вручен начальником регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Булатовым Шавкатом Равильевичем.

За высокие результаты в деятельности военно-патриотического движения «Юнармия» города Ханты-Мансийск 4 юнармейцам вручены знаки «Юнармейской доблести 3 степени». На Всероссийских кадетских сборах в городе Москве команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» третий год занимает 1 командное место в старшей возрастной группе.

За успехи в области добровольческой и волонтерской деятельности обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» Туктаров Марсель Зыевич стал обладателем премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» удостоено диплома 1 степени в номинации «Лучший инновационный проект по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи – 2022» Национальной премии «Элита Российского образования». Коллектив награждён медалью Николая Ивановича Пирогова «За заслуги в педагогической и общественной деятельности».

Лауреатом I степени Международного патриотического творческого конкурса «Мы помним! Мы гордимся! в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Фортепиано» стал фортепианный дуэт преподавателей Детской школы искусств «Доминанта».

Обучающиеся Межшкольного учебного комбината победители и призеры Всероссийской выставки-конкурса стендового моделизма «Защитники Отечества 2022», посвященного Дню Победы (г. Нижний Новгород).

В целях совершенствования условий, созданных для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, предусмотренных федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» является стержневой основой рабочих программ воспитания муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»:

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» при плане 28 255,1 тыс. рублей исполнение составило 28 243,1 тыс. рублей или 100% от годового плана – за счет средств бюджета города.

В данном мероприятии отражены расходы на обеспечение содержания Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

Средства направлены на содержание учреждения, в том числе на заработную плату, налоги, возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками, выплата работника по больничным листам за первые 3 дня временной нетрудоспособности, осуществление закупок товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности и на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования» при плане 126 319,7 тыс. рублей исполнение составило 125 835,5 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99,6 % – за счет средств бюджета города.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития образования»;

- расходы муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» (далее – МБУ «УЭСЗ»), связанные с содержанием, обслуживанием и текущим ремонтом помещений здания «Бизнес-центр», занимаемых муниципальным казенным учреждением «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» при плане 238 927,0 тыс. рублей исполнение составило 238 741,2 тыс. рублей, плановые показатели исполнены на 99,9 % –средства бюджета города.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- замена напольных покрытий и установка противопожарных дверей в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича» на сумму 6 741,0 тыс. рублей;

- ремонт системы оповещения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок» на сумму 215,2 тыс. рублей;

- проведение текущих ремонтов образовательных учреждений МБУ «УЭСЗ» на сумму 36 824,0 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание образовательных учреждений МБУ «УЭСЗ» на сумму 36 087,3 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования МБУ «УЭСЗ» в сумме 158 873,7 тыс. рублей. Основную сумму расходов составили: выплата заработной платы сотрудникам, уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» при плане 30 580,6 тыс. рублей, исполнение составило 100% от годового плана, в том числе 2 750,0 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, 27 830,6 тыс. рублей средства городского бюджета.

На средства бюджетов округа и города:

- выполнена корректировка сметной документации объекта «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2»;

- выполнены работы по обследованию, корректировке проектно-сметной документации и экспертное сопровождение объекта «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийск».

5. Региональный проект «Современная школа» при плане 1 379 170,8 тыс. рублей исполнен на 100%, в том числе 1 241 253,7 тыс. рублей средства бюджета автономного округа, 137 917,1 тыс. рублей средства городского бюджета.

В рамках регионального проекта средства направлены:

- на выполнение строительных работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1 в г. Ханты-Мансийске. Блок 2» в сумме – 349 720,5 тыс. рублей;

- на выполнение строительных работ по объекту «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» в сумме – 320 374,0 тыс. рублей;

- на выполнение строительных работ по объекту «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в сумме – 709 076,3 тыс. рублей.

Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»:

1. Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» при плане 86,9 тыс. рублей исполнение составило 100% от годового плана – средства городского бюджета.

Основной целью проведения мероприятий по данному направлению является совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

Средства направлены на следующие мероприятия:

- организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Городской Слет «Юный инспектор дорожного движения»;

- организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие «Конкурс-соревнование «Безопасное колесо»;

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Перекресток».

В результате проведения в городе Ханты-Мансийске трех конкурсов, школьникам привиты навыки безопасного поведения на улицах города, закреплены знания правил дорожного движения и навыки их соблюдения.