**Муниципальная программа** **«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска».

На финансирование муниципальной программы в 2024 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 473 939,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 470 932,6 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансирования.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год  (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 317 023,4 | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 204 585,5 | 174 662,6 | 174 525,7 | 99,9% |
| 2 | МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 87 528,1 | 267 031,6 | 266 064,3 | 99,6% |
| 3 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 15 790,1 | 4 486,6 | 4 486,6 | 100% |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 4 061,0 | 5 252,8 | 5 252,8 | 100% |
| 5 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 5 058,7 | 22 506,1 | 20 603,2 | 91,5% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 317 023,4 | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| - бюджет города | 317 023,4 | 473 939,7 | 470 932,6 | 99,4% |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью», всего, в том числе: | 197 907,8 | 330 611,4 | 327 950,4 | 99,2% |
| - бюджет города | 197 907,8 | 330 611,4 | 327 950,4 | 99,2% |
| Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны», всего, в том числе: | 119 115,6 | 143 328,3 | 142 982,2 | 99,8% |
| - бюджет города | 119 115,6 | 143 628,3 | 142 982,2 | 99,8% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его сохранностью» в том числе:

- субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение затрат по приобретению пассажирских автобусов, транспортных средств и оплаты лизинговых платежей для обновления материально-технической базы в размере 72 651,2 тыс. рублей;

- субсидия из бюджета города Ханты-Мансийска на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с образовавшейся просроченной задолженностью нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 1 003,2 тыс. рублей;

- инвестиции в объекты муниципальной собственности на приобретение парковки по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческа, уч. 13А, в сумме 63 253,0 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по приобретению 5 автобусов в сумме 87 280,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту муниципального имущества исполнение составило 20 603,2 тыс. рублей при плане 22 506,1 тыс. рублей, что составляет 91,5%, в связи с отсутствием необходимости выполнения части работ и переносом сроков выполнения работ на 2025 год.

- выполнение текущего ремонта муниципальной собственности в сумме 11 510,8 тыс. рублей;

- содержание общего имущества жилых и нежилых помещений, не обремененных правами третьих лиц в сумме 13 141,7 тыс. рублей;

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 17 466,2 тыс. рублей;

- содержание, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, выполнение кадастровых работ в сумме – 19 680,4 тыс. рублей;

- выполнение работ и услуг по техническому обследованию, экспертизе и оценке муниципального имущества на сумму 21 360,7 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» в том числе:

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 82 129,1 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» в сумме 60 853,1 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 67 683,2 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области жилищных отношений.