## 2024-2026
О реализации предложений граждан («народный бюджет») на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
№ п/п | Содержание наказа | Ответственный исполнитель | Мероприятия | Статус
Ключевые проекты, включенные в "Карту развития Югры"
1 | Парк «Лес Победы», г. Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Выполняются работы по благоустройству парка "Лес Победы". Работы выполняются в рамках муниципального контракта Первый этап работ завершен. Вторым этапом планируется установка центрального арта-объекта в 2024 году. Установка объекта предусмотрена в рамках действующего муниципального контракта. | реализуется
2 | Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Выполняются строительные работы в рамках муниципального контракта. | реализуется
3 | Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа | Департамент образования ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Развитие образования" | реализуется
4 | Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Подписано концессионное соглашение. Разрешение на производство земельных работ выдано. С 25.10.2023 ведутся работы по подготовке земельного участка к строительству. Выполняются работы по проектированию объекта. | реализуется
5 | Сквер и детская площадка с инклюзивными элементами, г.Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Выполняются работы по благоустройству общественной территории в границах улиц Комсомольская - Калинина. Первый этап работ (парковка) завершен. | реализуется
6 | Детский сад, район СУ-967 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальный контракт на выполнение строительных работ по объекту «Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске» заключен. Закончены демонтажные работы, кладка наружных стен и внутренних несущих стен, монтаж плит перекрытия, элементов кровли. Ведутся строительно-монтажные работы | реализуется
7 | Территория природного парка «Самаровский чугас», г. Ханты-Мансийск | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Мероприятия за счет сил и средств БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас». | реализуется
8 | Велодорожки, г. Ханты-Мансийск | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по устройству сети велодорожек (ул. Чехова – ул. Маяковского – ул. П.Лумумбы – ул. Строителей – ул. Восточная объездная), получено положительное заключение | реализуется
9 | Культурно-туристический комплекс «Археопарк», г. Ханты-Мансийск | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Разрабатывается концепции благоустройства территории на основании заключенного муниципального контракта | реализуется
10 | Школа для воспитанников с отклонениями восьмого вида | Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Развитие образования". Срок реализации 2027 год. | запланировано к реализации
11 | Учебный корпус медицинского института | Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Развитие образования". Срок реализации 2027 год. | запланировано к реализации
12 | Малосемейное общежитие № 1 | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Развитие образования". Срок реализации 2028 год. | запланировано к реализации
13 | Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием) | Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Развитие образования". Срок реализации 2027 год. | запланировано к реализации
14 | Перинатальный центр на 130 коек | Департамент здравоохранения ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Современное здравоохрание". Срок реализации 2030 год. | запланировано к реализации
15 | Помещение для центра социального обслуживания несовершеннолетних с ограниченными возможностями | Департамент социального развития ХМАО-Югры | Выполняются мероприятия по включение в государственную программу | запланировано к реализации
16 | Помещение для проживания | Департамент социального развития ХМАО-Югры | Выполняются мероприятия по включение в государственную программу | запланировано к реализации
17 | Депозитарий | Департамент культуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Культурное пространство". Срок реализации 2030 год. | запланировано к реализации
18 | Помещение для размещения специализированного отдела библиотеки | Департамент культуры ХМАО-Югры | Объект включен в государственную программу "Культурное пространство". Срок реализации 2030 год. | запланировано к реализации
Наказы депутатам Думы города Ханты-Мансийска
1 | Капитальный ремонт пешеходных дорожек в районе перекрестка ул.Шевченко-ул.Доронина | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Ремонт тротуара в районе пересечения уд. Шевченко – ул. Доронина выполнен в 2023 году. | выполнено
2 | Об организации лежачих полицейских, таблички знак дети в районе Детского сада «Теремок» по улице Анны-Коньковой. | Управление транспорта, связи и дорог | Внутриквартальный проезд, прилегающий к детскому саду «Теремок» оборудован искусственными неровностями и дорожными знаками «дети». | выполнено
3 | Об организации общественных туалетов в городе. | Департамент городского хозяйства | На территории города Ханты-Мансийска в рамках муниципальных контрактов содержатся стационарные общественные туалеты по следующим адресам: - ул. Мира №13 (Бизнес-центр – парк им. Бориса Лосева); - ул. Объездная (Археопарк); - ул. Бориса Щербины (Набережная); - подземный пешеходный переход по ул. Мира - ул. Энгельса; - подземный пешеходный переход по ул. Дзержинского – ул. Чехова; - теплый остановочный комплекс с туалетным модулем в районе Учхоз (ул. Уральская). Доступ жителей к стационарным туалетам обеспечен в круглосуточном режиме. В период проведения массовых мероприятий с участием жителей и гостей города Ханты-Мансийска организуется установка дополнительных временных биотуалетов. Кроме того, жители могут воспользоваться общественными туалетами в торгово-развлекательных центрах города. | выполнено
4 | В течение в 2022-2023 гг сложилась негативная ситуация с общественным транспортом в районе улиц Труда, Рабочая, Ключевая, Югорская, Рябиновая. Ранее там проходил маршрут №21. В этом году в связи с тем, что перевозчик не заявился на данный маршрут, эти районы остались без общественного транспорта. Ближайшие останови находятся на улице Гагарина, а это на существенном удалении от указанных районов. | Управление транспорта, связи и дорог | В целях обеспечения транспортным сообщением жителей пос.Рыбников и улицы Югорская в схему движения маршрута №77 «Сельхозтехника – Гимназия №1» внесены изменения. С 01.11.2023 маршрут №77 работает по временной схеме, выполняя 11 рейсов через пос.Рыбников и улицу Югорская в направлении центральной части города и 12 рейсов в направлении Самарово. | Выполнено
5 | О строительстве дороги в районе пер.Нагорный. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Дорожное покрытие по переулку Нагорный выполнено из асфальтогранулята. | выполнено
6 | Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул.Строителей в районе школы №7. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Пешеходная дорожка на территории школы №7 построена июле - августе 2023 года. | Выполнено
7 | На придомовой территории домов по ул. Калинина, д .34, д. 34а, ул. Ленина д. 77, д. 79, д. 81 существует расположен один мусорный контейнер, которым пользуются жители указанных домов, а также собственники находящихся неподалеку гаражных кооперативов, в связи с чем у жителей дома по ул. Калинина, 34 периодически возникают проблемы с использованием мусорного контейнера из-за большого количества скапливаемого мусора. | Департамент городского хозяйства | Согласно сведениям, содержащимся в АСУ «Управление отходами» вывоз ТКО, с указанного контейнера осуществляется ежедневно. В период с 01.09.2023 по 05.10.2023 Региональным оператором по обращению с ТКО переполнений данного контейнера не выявлено. В адрес УО (МП «ЖКУ»), осуществляющей управление ближайшими МКД ранее в этом году уже направлялось письмо о необходимости организации дополнительных мест (площадок) накопления ТКО, однако плотная застройка территории и наличие детских площадок не позволяют разместить в близи данных МКД дополнительные места (площадки) накопления ТКО, которые соответствовали бы требованиям санитарного законодательства. | Выполнено
8 | Об организации порядка в пункте временного размещения участников по контракту для участия в специальной военной операции, который находится на территории Автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по конному спорту «мустанг». | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений | По факту нарушения тишины и покоя участниками по контракту в специальной военной операции сотрудниками полиции составлено 8 административных протоколов. С целью недопущения вышеуказанных нарушений наряды полиции ежедневно на постоянной основе каждые 2 часа проверяют АУ «Мустанг», также обмениваются телефоном с администратором данного учреждения, для оперативного реагирования на нарушения. Кроме того, ответственные лица от МОМВД России «Ханты-Мансийский» не менее 2 раз в сутки проверяют сотрудников ЧОП АУ «Мустанг», проводят с ними инструктажи по алгоритму действий. | Выполнено
9 | Об отлове бездомных собак в районе СУ-967. | Департамент городского хозяйства | Деятельность по отлову животных без владельцев осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению животных. Так же отлов осуществляется по поступившим как устным там и письменным сообщениям. | Выполнено
10 | Об организации школьного автобуса для детей в районе СУ-967. | Управление транспорта, связи и дорог, Департамент образования | Школьный автобус Центра образования №7 осуществляет подвоз 21 обучающегося от места проживания (в районе СУ-967) до школы и обратно. После проведения процедуры передачи из Департамента образования и науки ХМАО-Югры нового школьного автобуса Центру образования №7 ещё 30 детей смогут воспользоваться школьным автобусом. | Выполнено
11 | Об организации тротуара на участке дороги ул. Гагарина (от ул. Красногвардейская до ул. Лермонтова). | Департамент градостроительства и архитектуры | Устройство тротуара вдоль ул. Гагарина, на участке от ул. Красногвардейская до ул. Лермонтова (в районе ул. Гагарина, 215) не представляется возможным, по причине отсутствия технической возможности. По четной стороне ул.Гагарина тротуар построен | предлагается вопрос снять с контроля
12 | Об организации пешеходного перехода по ул. Гагарина (на участке дороги от ул. Лермонтова до ул. Свободы). | Управление транспорта, связи и дорог | Решением Правительства Российской Федерации от 09.10.2020 №9421п-П16 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по оснащении четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения. В соответствии с Планом необходимо обеспечить выполнение мероприятий по оснащению 100% четырехполосных автомобильных дорог местного значения системами разделения встречных направлений движения до конца 2024 года. В целях исполнения Плана на четырехполосных участках автомобильных дорог города нанесена профильная разметка, относящаяся к системам разделения потоков встречных направлений. Кроме этого заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разделению участка указанного в обращении системой разделения встречных потоков «тросовые ограждения». Срок исполнения до 01.06.2024. В этой связи устройство пешеходного перехода в указанном месте не представляется возможным. | предлагается вопрос снять с контроля
13 | О строительстве тротуара по ул. Иртышская (от кольца до ТД «Сатурн» идет большой поток машин). | Департамент градостроительства и архитектуры | Выполнение работ запланировано в рамках капитального ремонта улицы Иртышская. Приступить к работам планируется в 2024 году. | запланировано к реализации
14 | О ремонте тротуара по ул.Рознина, д.61-69. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Работы по устройству тротуара планируется выполнить в 2024 году, с учетом существующих границ земельных участков. | запланировано к реализации
15 | Организация мест отдыха для трудового населения (парки, скверы) | Департамент градостроительства и архитектуры | В 2023-2024 году реализуется мероприятие по благоустройству парка «Лес Победы» в районе гостиница «Олимпийская». Муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" приказом Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 23.12.2022 №842 выдано разрешение на размещение объекта «Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории» на части земель площадью 20340 кв.м., сроком на 11 месяцев. | реализуется
16 | Предусмотреть дополнительные меры по комплексному благоустройству территории Долины ручьев | Департамент градостроительства и архитектуры, Управление физической культуры и спорта | В 2022 году разработан проект Концепции развития территории «Долина ручьев». В 2023 году разработано техническое задание, подготовлено обоснование о включении Проекта развития территории "Долины ручьев" в госурственную программу "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" с целью предоставления субсидии из бюджета ХМАО-Югры городу Ханты-Мансийску на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта, презназначенных для размещения муниципальных учреждений спорта, проведены переговоры с потенциальным инвестором с целью подготовки проекта концессионного соглашения. Региональной общественной организации "Федеральных лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приказом Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 27.07.2023 № 444 выдано разрешение на размещение объекта «Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории» на земельном участке, расположенном по ул. Патриса Лумумбы, 4 (кадастровый номер 86:12:0101091:4), площадью 745 кв.м. | реализуется
17 | Строительство детских площадок ул. Строителей. Об установке детской площади и уличных тренажеров по ул.Рознина, д.34,36 | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ул. Строителей, 57. На сегодняшний день подрядной организацией выполнены демонтажные работы, вертикальная планировка, вывезен мусор, выполнена отсыпка участка песком, щебнем, монтаж закладных деталей и фундаментов под опоры, устройство кабельной линии наружного освещения, монтаж бортовых камней и отсыпке щебнем тротуаров под асфальтобетонное покрытие, работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуара. Устройство наливного травмобезопасного резинового покрытия спортивных площадок, установку МАФ, велопарковки, скейтпарка и площадки для воркаута планируется осуществить в 2024 году Для благоустройства дворовых территорий необходимо принятие решения собственниками МКД | реализуется
18 | Построить приюты для животных | Департамент градостроительства и архитектуры | Приказом Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 19.10.2023 № 806 АНО «Велес» выдано разрешение на размещение объектов на землях или земельных участках для организации площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак для размещения которых не требуется разрешение на строительство, сроком на 11 месяцев. Плата за размещение указанных объектов законодательством не предусмотрена. «Приют для животных в городе Ханты-Мансийске» Заключен Муниципальный контракт, завершены работы по устройству: - вольеров; административно бытового корпуса, карантинного блока, крематория, инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжения), площадка для хранения отходов. | реализуется
19 | О строительстве круглогодичного хоккейного корта для занятий хоккеем на любительском уровне | Управление физической культуры и спорта | В целях создания объекта местного значения «Крытый корт в городе Ханты-Мансийске» заключен инвестиционный договор №2 от 20.10.2023 по созданию объекта местного значения «Крытый корт в городе Ханты-Мансийске», во исполнение условий которого заключен договор аренды земельного участка №АЗ-2/2023-8 от 15.11.2023 с кадастровым номером 86:12:0202008:2234, площадью 9916 кв.м., с разрешенным использованием: спорт, расположеного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, земельный участок 13а, сроком до 30.04.2025. Выдан градостроительный план земельного участка. Работы ведутся в соответствии с графиком. | реализуется
20 | Провести работу с собственниками частных домовладений в отдельных районах города Ханты-Мансийска в целях приведения в порядок ограждений земельных участков и прилегающих территорий | управление муниципального контроля | За истекший период 2023 года с владельцами индивидуальных домовладений проведено 283 контрольных и профилактических мероприятия, в рамках осуществления муниципального контроля. По результатам мероприятий объявлено 303 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Вынесено 4 предписания об устранении выявленных нарушении правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска. С собственниками частных домовладений, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на разъяснение обязательных требований Правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска и Земельного кодекса Российской Федерации. | реализуется
21 | Рассмотреть вопрос расширения парковочных мест за счет бывшего магазина "Клубничка" по ул. Чкалова, д. 40 | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Разработывается концепция благоустройства территории. Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 01.12.2017 №1163 принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101060:36 площадью 1398 кв.м., адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Чкалова, 40 с расположенными объектами: 1. Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 86:12:0101055:554, адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Чкалова, 40; 2 Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 86:12:0101055:563, адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Чкалова, 40. В настоящее время выполнен снос объектов недвижимости. | запланировано к реализации
22 | Благоустройство улицы Строителей | Департамент градостроительства и архитектуры | Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по устройству сети велодорожек (ул. Чехова – ул. Маяковского – ул. П.Лумумбы – ул. Строителей – ул. Восточная объездная) | запланировано к реализации
23 | Открыть отделение почтовой связи на гидронамыве. Создать новые пешеходные зоны по примеру ул. Маркса | Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос в стадии разработки предложений, срок до 30.03.2024 | запланировано к реализации
24 | Ремонт дорог: - переулок Геофизиков; - по ул. Горького (асфальтирование ул.Горького) и переулок Курортный. | Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос в стадии разработки предложений, срок до 30.03.2024 | запланировано к реализации
25 | Асфальтировать пер. Кедровый, капитальный ремонт пешеходных дорожек в районе переулка Кедровый. | Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос прорабатывается, предложения будут сформированы до 30.03.2024 г. | запланировано к реализации
26 | О строителестве тротуаров: - по ул. Сирина от начала до пересечения с ул. Пионерской; -по ул. Октябрьской от дома № 44 до дома № 56; -от автокольца по ул.Анны Коньковой до торгового дома "Меридиан"; - по ул.Карла Маркса (от ул.Рознина до пер. Единства, нечетная сторона); -вдоль дороги на спуске с горы по улице Гагарина 214 (нет возможности спустится); - в районе ОМК по ул.Кооперативная от дома №4 до дома №24, по ул.Сельскохозяйственная; - тротуаров на территории микрорайона СУ-967. (от улицы Индустриальная до улиц Ягодная, Родниковая, Центральная и др.); - вдоль автомобильной дороги при выезде на улицу Строителей; - на участке ул.Строителей-ул.Дунина-Горкавича (в двух местах); - деревянный тротуар от границы леса "Самаровского чугаса" до тротуара Объездной дороги (в районе дома № 13 по ул. Дунина-Горкавича). Развитие пешеходной зоны от улицы Красноармейская до улицы Пионерская (мимо ТД «Армада»). Об обустройстве и обслуживании пешеходных дорожек и вдоль пер.Южный (от ул.Гагарина до территории стадиона «Югра-Атлетикс»). | Департамент градостроительства и архитектуры | На участке улицы Сирина(от ул. Пушкина до ул. Пионерской) устройство тротуара выполнено, на участке на ул. Сирина(от начала улицы до ул. Пушкина) отсутствует техническая возможность устройства тротуара. По улице Октябрьской определяется техническая возможность устройства тротуара. Разработана проектная документация и получено заключение экспертизы на капитальный ремонт ул. Иртышская (от кольца до ул. Ермака). Капитальный ремонт включает ремонт а/б покрытия проезжей части и устройство тротуара. Разработана проектно-сметная документация на обустройство тротуаров на территории микрорайона СУ-967. (от улицы Индустриальная до улиц Ягодная). Разработан проект и получено заключение экспертизы на капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Дунина Горкавича от дома №10 до ул.Строителей. Разработана проектная документация на строительство пешеходной дорожки вдоль ул. Дунина Горкавича, на участке от ул. Строителей до придомовой территории многоквартирного дома по ул. Дунина Горкавича, 15. Строительные работы планируется провести в период 2024 – 2025 годов. Разработана проектно-сметная документация на устройство пешеходных дорожек вдоль ул.Красноармейская, на участке от ул.Красноармейская, 2 до ул.Крупской, получено положительное заключение государственной экспертизы. Разработана проектно-сметная документация на устройство пешеходных дорожек вдоль пер.Южный, включающая 2 этапа строительства: 1-й этап: пер. Южный от ул. Гагарина до пер.Южный, 38; 2-й этап: пер. Южный от пер. Южный, 2 до пер.Южный, 18. | запланировано к реализации
27 | Проектирование автодороги- спуск с ул. Сутормина на ул.Объездная . О реконструкции перекрёстка ул.Гагарина-Свободы | Департамент градостроительства и архитектуры | Определяется техническая возможность устройства автодороги. Выполняются предпроектные работы. Срок 30.06.2024 г. | запланировано к реализации
28 | Обустройство пустыря между детским садом "Малышок" и домом № 3 по ул.Пушкина (тротуар, клумбы и т.д.) | Департамент градостроительства и архитектуры | Разрабатывается концепция благоустройства территории. Срок до 30.05.2024 г. | запланировано к реализации
29 | Об асфальтировании ул.Отрадная с 1 по 14 дома | Департамент градостроительства и архитектуры | Определяется техническая возможность выполнения работ. Срок до 30.05.2024 г. | запланировано к реализации
30 | Развитие сети подростковых спортивных зон в городе Ханты-Мансийске. Поступило предложение в разных районах города установить малые архитектурные формы в виде турников, скамеек по аналогии с зоной в парке им.Б.Лосева. | Департамент градостроительства и архитектуры, Управление физической культуры и спорта | Рассматривается возможность обустройства общественной территории в районе ул.Первооткрывателей, 1. Срок до 30.04.2024 | запланировано к реализации
31 | Замена кресел в актовых залах школ №6 и №3 | Департамент образования | Замена кресел в школе №3, школе №6 запланирована на период 2025 года: в настоящее время составлена смета на приобретение мебели. | запланировано к реализации
32 | Об организации парковки в районе магазина Валдбериз по улице Пристанская д.7. | Департамент градостроительства и архитектуры | Определяется техническая возможность, срок до 30.04.2024 г. | запланировано к реализации
33 | О сносе разрушенного здание деревянного дома Гагарина, 157. | Департамент градостроительства и архитектуры | Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Снос запланирован в 2024 году | реализуется
34 | Капитальный ремонт пешеходных дорожек: -в районе начало ул.Комсомольская - спуск в лог (поручни, тротуар); -в районе ул.Тенистая, 11 с выходом на ул.Безноскова. -пер. Озерный-от ул.Лесная до ул.Павлика Морозова; -ул.Лесная – от ул.Дзержинского до пер.Озерный; -ул.Промышленаая – от ул.Сирина до ул.Обская. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Разработка проектной документации запланирована на 2024 г. Работы на 2025-2026 гг. | запланировано к реализации
35 | МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 15 «Страна чудес» - ремонт бассейна, уличной площадки. | Департамент образования | В рамках текущего ремонта в 2024 году планируется выполнить замену уличной плитки в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 15 «Страна чудес». Проведение работ по поднятию пола бассейна запланировано на июнь-август 2024 года | запланировано к реализации
36 | О подключения к централизованным сетям по улице Павлика Морозова, улице Лесной и улице Озерной. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. П.Морозова выполнен в 2023 году. Строительство хозяйственно-бытового коллектора возможно при инициативном бюджетировании в размере 50% и при 100% заключении договоров на техническое присоединение. | запланировано к реализации
37 | Об организации уличного освещения в районе домов от №1 до №7 ул.Урожайная. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Работы запланированы на летний период 2024 года | реализуется
38 | О завершении реконструкции улицы Рознина: дороги и тротуаров (частично отсутствуют тротуары по правой и левой стороне дороги). О ремонте тротуара по ул.Рознина, д.61-69. | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Мероприятия запланированы в рамках КРТ | запланировано к реализации
39 | О благоустройстве Северного кладбища, высадке деревьев для изоляции от проезжающих машин по автодороге, замене ограждений. | Департамент городского хозяйства | В 2023 году выполнен ремонт 24 м (8 пролетов) бетонного ограждения Северного кладбища со стороны ул. Объездная. В 2024 году запланированы дополнительные работы. | реализуется
40 | В городе на домах и в подъездах, на заборах, гаражах много надписей с адресами по продаже наркотических веществ, нужно с этим бороться. | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений | В целях реагирования на появление «стеновой рекламы» наркотиков проведена разъяснительная работа среди населения города Ханты-Мансийска по своевременному выявлению и оперативному информированию органов власти, управляющих и обслуживающих организаций о ее распространении: в социальных сетях телевидения «Новая студия»; на информационном сайте «News-HM» югорчане могут сообщать о рекламе наркотиков в чат-боте в Telegram; на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска размещена информация «В Югре появился чат-бот для выявления «стеновой рекламы» наркотических и психотропных веществ». Проведена организационно-информационная работа среди управляющих компаний и организаций по реализации алгоритма действий при обнаружении «стеновой рекламы» наркотиков и ее удалению. Во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Ханты-Мансийска, в части выявления надписей, содержащих пропаганду наркотических средств/психотропных веществ, в период с 01.01.2023 по 30.09.2023, управляющим и обслуживающим организациям города объявлено 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. | реализуется
41 | О проведении обследования здания МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» и подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт/реконструкцию объекта. | Упраление культуры | В рамках бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены бюджетные ассигнования МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» в сумме 4,5 млн. рублей на 2024 год по муниципальной программе "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске», в том числе: 1,0 млн. рублей – на организацию и проведение технического обследования здания МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; 3,5 млн. рублей – на разработку проектно-сметной документации на капремонт либо реконструкцию (согласно заключению по результатам технического обследования) кровли и фасада здания учреждения. | реализуется
42 | О реконструкции детской спортивной площадки во дворе жилого дома №26 по ул.Чехова. | Управления физической культуры и спорта | Осуществлено комиссионное обследование спортивной площадки по ул. Чехова, 26 на соответствие требованиям безопасности. По результатам обследования выявлена необходимость демонтажа, имеющихся МАФов (малых архитектурных форм) и установки новых МАФов, укладки травмобезопасного покрытия взамен песчаного основания. Данные работы планируется провести в 2024-2025 годах. | запланировано к реализации
43 | Об отсутствие участкового на новом участковом пункте в районе СУ-967. В настоящее время участок закрыт. | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений | Мероприятия организованы | реализуется
44 | О строках строительство новой школы и садика в районе СУ-967. | Департамент градостроительства и архитектуры | Строительство детского сада в районе СУ-967 выполняется. Строительство школы на 1500 учащихся в районе СУ-967 планируется завершить в рамках концесионного соглашения. | реализуется
45 | О сроках строительства теплой остановки в районе СУ-967. | Управление транспорта, связи и дорог, Департамент городского хозяйства | Подготовлен локальный сметный расчет. | запланировано к реализации
46 | Об организации фельдшерско-акушерского пункта на территории СУ-967. | Департамент градостроительства и архитектуры Отдел по здравоохранению | Строительство объекта запланировано в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по созданию филиала БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» на территории микрорайона СУ-967 города Ханты-Мансийска, согласованной Главой города Ханты-Мансийска и утвержденной директором Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Основным исполнителем определено БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» (выполнение подготовительных работ, проведение закупки, выполнение работ). Прием выполненных работ, ввод модульного здания в эксплуатацию запланировано на август 2024 года, осуществление лицензирования модульного здания на осуществление медицинской деятельности –на сентябрь 2024 года. | реализуется
47 | Предусмотреть в районе ул. Строителей благоустройство парковой зоны с присвоением названия «Сквер строителей города Ханты-Мансийска» с целью признания выдающегося вклада строителей в создание города. | Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос прорабабатывается, срок 30.03.2024 | запланировано к реализации
48 | Предусмотреть возможность ремонта дороги и спуска улицы Сутормина до пересечения с Восточной объездной, а также решения транспортной развязки при ее использовании. | Департамент городского хозяйства, Департамент градостроительства и архитектуры, Управление транспорта, связи и дорог | В настоящее время заключен муниципальный контракта на внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска. В рамках проведения данных работ будут предусмотрены соответствующие решения, срок 01.09.2024. | запланировано к реализации
49 | Рассмотреть вопрос о переформатировании форума «Мама и малыш» в более расширенную форму семейного форума и в связи с этим предусмотреть соответствующее финансирование. | Управление общественных связей | В течение 2024 года запланированы к проведению мероприятия, посвященные Году семьи: мастер-классы, арт-челенджи, настольные игры, дискуссионные площадки и другие активности в кругу семьи. Итоговым событием года станет городской форум «Мама и малыш», который состоится в ноябре в рамках празднования Дня матери. Финансирование мероприятий для молодых семей осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске». | запланировано к реализации
50 | Ускорить создание в городе центра общественного развития «Добро.Центр» и учесть в его деятельности направление, популяризирующее семейное волонтерство. | Управление общественных связей | Согласно утвержденному плану открытия центров общественного развития добровольчества, творческого потенциала студентов по социальной франшизе «Добро.Центр» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открытие центра общественного развития «Добро.Центр» в Ханты-Мансийске запланировано в 2024 году на базе МБУ «Центр молодежных проектов». Деятельность Добро.Центра будет направлена на развитие инфраструктуры добровольчества (волонтерства) в городе Ханты-Мансийске по основным направлениям реализации добровольческой (волонтерской) деятельности (Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 №2950-р), в том числе по добровольчеству (волонтерству), реализуемому в семейных формах. | запланировано к реализации
51 | Предусмотреть возможность организации обучающих семинаров с локацией в городе для общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью увеличения числа квалифицированных экспертов в области доступной среды. | Управление общественных связей | Пунктом 3.8 приложения №6 «Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение социально значимых общественных мероприятий и (или) проектов» к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» предусмотрена субсидия для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые общественные мероприятия и (или) проекты на участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации для работников организаций, но не более 90 000,00 рублей в год. Общественным организациям некоммерческого сектора экономики имеется возможность принять участие в отборе предложений на участие СО НКО в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации для работников организаций, специалисты отдела по работе с некоммерческими организациями МКУ «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» готовы оказывать НКО информационную, консультационную поддержку в составлении заявки. | запланировано к реализации
52 | Предусмотреть строительство удобной транспортной развязки в районе площади Свободы, а также рассмотреть варианты оптимизации транспортных потоков по улице Гагарина (на горе) и Чехова. | Департамент градостроительства и архитектуры, Управление транспорта, связи и дорог | В настоящее время заключен муниципальный контракта на внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска. В рамках проведения данных работ будет предусмотрена транспортная развязка в районе площади Свободы, а также варианты оптимизации транспортных потоков по улице Гагарина (на горе) и Чехова, срок 30.06.2024. | запланировано к реализации
53 | Об установке камер видеонаблюдения с подключением к АПК «Безопасный город» в микрорайоне «Учхоз». | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений | МО МВД России «Ханты-Мансийский» согласована установка камер видеонаблюдения по следующим адресам: ул. Молодёжная, д. 9 (на фасаде здания с обзором детской площадки); ул. Тихая-Уральская; ул.Осенняя, д.2 район СОШ № 9; камеры с распознаванием лиц на остановочном комплексе ул.Уральская; камера автоматической системы управления дорожным движением перекрёсток улица Тихая –Уральская. | Запланировано к реализации
Вопросы краудсорсингового проекта "Мы в ответе за город"
1 | Установка теплых «умных» остановок в районе студенческих общежитий по улице Студенческая, в микрорайоне Иртыш-2, рядом с жилым комплексом «Ладья» | Департамент городского хозяйства | В 2023 году выполнено размещение 5 теплых остановок – Главпочтамт (в сторону ул. Комсомольская), ул. Лермонтова (в сторону центра), мкр. Южный (ул. Зеленодольская,1), школа №3 (в сторону ул. Чехова) и по ул. Уральская, 1А (с модульным туалетом). В первую очередь планируются работы по оборудованию теплыми остановочными комплексами вблизи социально значимых объектов города Ханты-Мансийска. В 2024 году запланирован монтаж теплой остановки в районе гостиницы "Олимпийская" по ул. Энгельса, 45. Размещение теплых остановочных павильонов по ул. Студенческой и в микрорайоне Иртыш-2 планируется в 2025 году. | запланировано к реализации
2 | Строительство площадок для выгула собак во всех районах города | Департамент градостроительства и архитектуры, Департамент городского хозяйства | Согласно пункту 54 местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2022 №1405, застройщик при осуществлении жилой застройки микрорайона (квартала) обязан предусматривать на территории застраиваемого микрорайона (квартала), в том числе, площадку для выгула собак. | запланировано к реализации
3 | Открытие парка развлечений с аттракционами | Департамент градостроительства и архитектуры | Предложения прорабатываются, срок 30.04.2024. | запланировано к реализации
4 | Чествование «заслуженных» жителей города (предполагаемые формы: издание книги, информация на сайте Администрации и т.п.) | Управление кадровой работы и муниципальной службы Ресурсный центр города Ханты-Мансийска | Занесение сведений о гражданах на Доску почета города осуществляется за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие города Ханты-Мансийска, активную благотворительную, общественную, новаторскую, творческую деятельность и приурочивается ко Дню города Ханты-Мансийска (фотография гражданина размещается сроком на один год). Архив информации о гражданах, чьи сведения размещены (размещались) на Доску почета города, публикуется на официальном сайте Администрации города. Гражданам, чьи сведения заносятся на Доску почета города осуществляется единовременная выплата в размере 1725 рублей. Также такие граждане приглашаются на торжественные городские собрания ко Дню города, ежегодный отчет Главы города о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Ханты Мансийска. Ежегодно проводится чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы; чествование семейных пар отмечающих 50, 60, 70 лет совместной жизни с вручением букета цветов и памятного адреса от Главы города. Чествование Почетных жителей города с связи с юбилейной датой со дня рождения с вручением букета цветов и денежной выплатой. | запланировано к реализации
5 | Увеличение количества автобусов на городских маршрутах | Управление транспорта, связи и дорог | В перевозке пассажиров задействованы 5 перевозчиков и 84 единицы подвижного состава, 42 из которых относятся к автобусам среднего класса, и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. За текущий период 2023 года по муниципальным маршрутам перевезено более 5,7 млн.пассажиров, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Запланированы мероприятия по приобретению дополнительных автобусов и внесению изменений в маршрутную сеть города | запланировано к реализации
6 | Принять меры по ремонту библиотеки №2 МБУ «Городская централизованная библиотечная система» (ул. Березовская, 35) | Управление культуры | Проведено техническое и инженерное обследование здания библиотеки №2 МБУ «Научно-библиотечный центр» (ул. Березовская,д.35). По результатам обследования согласно экспертному заключению ООО "КБИ Архпроект", оценке МБУ "Управление по экплуатации служебных зданий" проведение капитального ремонта здания библиотеки в связи с высокой степенью износа конструктивных элементов здания (превышает 90%) нецелесообразно. В настоящее время совместно с Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска решается вопрос о выделении библиотеке №2 иного помещения для размещения. | запланировано к реализации
7 | Много строится домов (по ул. Гагарина), а рядом «заброшенные». Предложение: найти хозяев и заставить навести порядок. Составлять протоколы. Размещать информацию в СМИ. Если участки по суду будут признаваться бесхозными – они могут отходить в муниципальную собственность. | Департамент муниципальной собственности | В настоящее время проводятся мероприятия по установлению правообладателей "заброшенных" домов, осуществляется сбор сведений об объектах недвижимости и зарегистрированных правах. В случае получения информации об отсутствии, в чьей либо собственности вышеуказанных объектов, руководствуясь статьями 14, 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Департаментом будут организованы и проведены мероприятия по проведению кадастровых работ (изготовление технического плана на объекты) и постановке объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Росреестр ХМАО-Югры. | запланировано к реализации
8 | Вынести на обсуждение общественности проект размещения объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм на городской набережной. | Департамент градостроительства и архитектуры | Выполняются проектные работы. Материалы планируется представить к обсуждению до 30.04.2024 | запланировано к реализации
9 | Внести раздел по комплексной безопасности разработку правил (норм) по использованию электросамокатов, моноколес (много ДТП на дорогах с их участием), и их парковки | Управление транспорта, связи и дорог | Правительством РФ внесены изменения в правила дорожного движения. Они касаются водителей средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, электроскутеры и любые устройства с электродвигателем). Вопрос прорабатывается, срок 30.04.2024 | запланировано к реализации
10 | Рассмотреть и учесть исследования научные исследования окружного Фонда развития предпринимательства «Мой бизнес» по вопросам транспортной доступности города | Управление транспорта, связи и дорог | Транспортная доступность города Ханты-Мансийска обеспечивается авиа, автомобильным и водным транспортом. Строительство железной дороги при наличие устойчивых пассажирских и грузовых потоков. Будет проработан в рамках Генплана. | запланировано к реализации
11 | Нужно использовать возможности IT-технологии для логистики городского транспорта (много транспорта и пробки в час-пик, которые надо удалять при помощи искусственного интеллекта). | Управление транспорта, связи и дорог, Управление информатизации | Для повышения пропускной способности улично-дорожной сети в настоящее время, совместно со специалистами ПАО «Ростелеком реализуется пилотный проект адаптивного управления светофорными объектами на участке улицы Объездная (перекрестки улиц Зеленодольская – Объездная, Объездная, 10 и ледовая – Объездная) на основе искусственного интеллекта. Интеллектуальные светофоры и адаптивное регулирование позволит увеличить пропускную способность перекрестков на 25%. | запланировано к реализации
12 | Учесть пожелания общественности о необходимости проведения комплексной реконструкции участка дороги на ул. Карла Маркса (от ул. Рознина). | Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос в работе. Подготовлена концепция улицы Карла Маркса, предусматривает формирование пешеходного бульвара и велодорожек, соединяющих центральную площадь и микрорайон «Западный». К проектированию планируется приступить после проведения публичных слушаний в 2024 г. | запланировано к реализации
Вопросы, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска, за 2023 год
1 | Необходимо внести изменения в планировку микрорайона Береговая зона, в части улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, с учетом дальнейшего развития территории | Департамент градостроительства и архитектуры | Проведение мероприятий по актуализации проекта планировки и проекта межевания микрорайона Береговая зона, в части улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, с учетом дальнейшего развития территории запланировано до конца 2024 года. | Запланировано к реализации
2 | Пожелание установки дополнительных валидаторов в автобусах | Управление транспорта, связи и дорог | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
3 | Уборка дорог в частном секторе (ул. Доронина, Чкалова, пер. Рыбников, Речников) | Департамент городского хозяйства | Уборка и вывоз снежных масс проводится согласно постановлению о категориях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска. Особое внимание уделяется местам массового пребывания детей (детские сады, школы). Также на сайте администрации можно отследить в реальном времени количество и движение работы техники по уборке и вывозу снега на территории города. | Выполнено
4 | Нагромождение снега у ворот дома после проведения механизированной уборки улицы по адресу Доронина,48 | Департамент городского хозяйства | Уборка и вывоз снежных масс проводится согласно постановлению о категориях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска. Особое внимание уделяется местам массового пребывания детей (детские сады, школы). Также на сайте администрации можно отследить в реальном времени количество и движение работы техники по уборке и вывозу снега на территории города. | Выполнено
5 | Возможность получения грантов и субсидий на реализацию социально значимых проектов | МКУ Ресурсный центр города Ханты-Мансийска | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
6 | Вопросы о благоустройстве территории в районе ул. Лермонтова, 32 (отсутствие тротуара). | Департамент городского хозяйства, Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
7 | Продолжить работу по повышению открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске, повышению финансовой грамотности среди учащихся общеобразовательных школ города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами | Будет расширена практика привлечения учащихся школ города Ханты-Мансийска к участию в региональном этапе конкурса представления бюджетов для граждан. | Запланировано к реализации
8 | Проработать возможность участия депутатов Думы города Ханты-Мансийка в приёмке продуктов питания, поставляемых в детские сады и школы города Ханты-Мансийска, в рамках заключенных контрактов | Департамент управления финансами | В целях возможности участия депутатов Думы города Ханты-Мансийска в приемке продуктов питания в детских образовательных учреждениях будет детально проработан вопрос в части определения лиц, имеющих право участвовать в приемке с учетом требований действующего санитарного законодательства. | Запланировано к реализации
9 | Об отсутствии тёплой остановки возле улицы Пионерская 83. | Департамент городского хозяйства | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
10 | Недостаточное количество скамеек для отдыха на улицах города, в том числе в парковых зонах | Департамент градостроительства и архитектуры | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
11 | О введении новых маршрутов для маршрутных такси в микрорайоне Учхоз | Управление транспорта, связи и дорог | С 01 августа 2024 года будет сокращен интервал движения автобусов следующих по маршрутам №1, 1А и 8, а так же к действующим маршрутам по регулируемым тарифам добавится новый маршрут №4, который обеспечит транспортное сообщение района «Учхоз» с центральной частью города, а так же микрорайоном «Береговая зона». | Запланировано к реализации
12 | Нехватка досуговых мероприятий и мест проведения досуга не только для молодежи, но и для жителей разных возрастов | Управление культуры, МБУ «Центр молодежных проектов» | В Ханты-Мансийске создаются необходимые условия для организации досуга молодежи, регулярно вводятся новые объекты социальной инфраструктуры. В течение 2023 года в рамках действующей муниципальной программы проведено около 100 городских молодежных мероприятий. | Запланировано к реализации
13 | Об оказании содействия в создании проекта | МБУ «Центр молодежных проектов» | Поддержка молодежных инициатив осуществляется в рамках конкурсов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Международной премии «#МЫВМЕСТЕ», конкурсов по предоставлению грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и конкурса на предоставление грантов Главы города Ханты-Мансийска на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям. Обучение молодежи социальному проектированию проводится регулярно в рамках городских мероприятий (муниципальный этап регионального проекта «Молодежная лига управленцев Югры», открытый молодежный форум «Ханты-Мансийск – территория добра», семинары-тренинги и др.). Информационную, консультационную, образовательную, организационную, методическую и иную ресурсную поддержку оказывают профильные специалисты МБУ «Центр молодежных проектов» и МКУ «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска». Руководители волонтерских объединений и волонтеры города регулярно информируются о возможности прохождения обучения по тимлидерству, социальному проектированию, управлению командой, комьюнити-менеджменту и другим образовательным курсам на Добро.Университете платформы «Добро.ру». | Выполнено
14 | Создание регионального отделения Российских студенческих отрядов в городе Ханты-Мансийске | МБУ «Центр молодежных проектов» | В декабре, в Ханты-Мансийске состоялась первая конференция городских студенческих отрядов «ТРУД КРУТ», где были подведены итоги работы выездных студенческих отрядов учебных заведений Ханты-Мансийска и состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве по развитию движения студенческих отрядов и содействию трудоустройству молодёжи, в том числе с работодателями города, которые уже сейчас готовы принимать на своих объектах студенческие отряды. 9 февраля года в Ханты-Мансийске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения Российских Студенческих Отрядов, во время которой избран руководитель регионального отделения Российских Студенческих Отрядов. Далее будут проведены регистрационные процедуры. Региональное отделение будет находиться в муниципальном бюджетном учреждении «Центр молодежных проектов», расположенном по адресу: ул. Георгия Величко, здание 1 (арт-резиденция). | Запланировано к реализации
15 | Рассмотрение вопроса по разработке и внедрению в 2024 году единых требований к форме обучающихся и единого стиля одежды педагогических работников (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования) | Департамент образования | Для обсуждения поступившего предложения и принятия мер к его реализации будут привлечены представители педагогической общественности, члены Ханты-Мансийской городской организации профессионального союза работников образования, представители органов ученического самоуправления школ города, первичных отделений Российского движения детей и молодёжи, члены городского Совета старшеклассников | Запланировано к реализации
16 | Создание литературной страницы в газете «Самарово-Ханты-Мансийск» с размещением произведений начинающих авторов | МБУ «Научно-библиотечный центр» | По вопросу создания литературной страницы в газете «Самарово-Ханты-Мансийск» планируется встреча с руководством МБУ «Городской информационный центр». | Запланировано к реализации
17 | Возобновить работу общественного пространства для молодежи библиорума «Буква» в библиотеке №6 | МБУ «Научно-библиотечный центр» | Деятельность общественного молодежного пространства библиорума «Буква» будет возобновлена с приемом на работу ответственного сотрудника (ориентировочно в конце 1 квартала 2024 года) | Запланировано к реализации
18 | Привлекать ветеранов библиотечного дела в качестве волонтеров при проведении мероприятий муниципальных библиотек | МБУ «Научно-библиотечный центр» | Планируется продолжить реализацию проекта «Связь поколений» с привлечение волонтеров «серебрянного» возраста. | Выполнено
19 | Необходимо закрепить административную ответственность в отношении лиц, допускающих вынос снежных масс с территорий индивидуального жилого фонда и многоквартирных домов, гаражных и садоводческих товариществ, производственных баз, объектов на улично-дорожную сеть города, что влияет на безопасность дорожного движения и рейтинг Администрации города | Департамент городского хозяйства | Общественному совету по вопросам жилищно-коммунального хозяйства предлагается выйти с инициативой в Думу города Ханты-Мансийска с просьбой обратиться в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для внесения соответствующих изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 г. №102-оз "Об административных правонарушениях", закрепив административную ответственность за вынос снежных масс на улицы города | Запланировано к реализации
20 | О взаимодействии между туроператорами города Ханты-Мансийска и учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа в сфере спорта, культуры, образования, дополнительного образования, инноваций | МБУ «Центр молодежных проектов» | В план работы МБУ «Центр молодежных проектов» на 2024 год включены мероприятия (ряд встреч, познавательные экскурсионные программы и тп.) для туроператоров и экскурсоводов города Ханты-Мансийска по вновь введенным в эксплуатация жилым микрорайонам и учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа в сфере спорта, культуры, образования, дополнительного образования, инноваций. Также МБУ «Центр молодежных проектов» ведется работа по разработке и запуску профориентационных и узконаправленных экскурсионных программ с включением данных учреждений в программу. | Запланировано к реализации
21 | О нехватке кадров и дополнительных мерах поддержки, направленных на мотивацию кадров, в связи с их низкой заинтересованностью в работе, и невозможностью мотивации со стороны работодателя | Управление экономического развития и инвестиций | Планируется рассмотрение вопрос о подготовке кадров среднего профессионального образования, с привлечением к обсуждению: - представителя Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - представителя Ханты-Мансийского Центра занятости населения; - представителя Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - частные образовательные организации, специализирующиеся на подготовке кадров среднего профессионального образования; - представителя Ханты-Мансийского Технолого-педагогического колледжа; - представителя Югорского государственного университета; - субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых произошло увеличение численности работников в период с 2022 по 2023 год. | Запланировано к реализации
22 | Совместно с Федерациями города Ханты-Мансийска разработать медиаплан по размещению информации о физкультурных и спортивных мероприятиях, высоких достижениях спортсменов города Ханты-Мансийска на страницах газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» и в социальных сетях | Управление физической культуры и спорта, МБУ «Городской информационный центр» | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
23 | Возобновить поощрение родителей детей, занимающихся спортом и имеющих высокие спортивные достижения в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника | Управление физической культуры и спорта | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
24 | При участии в официальных комплексных физкультурных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлять спортивные сборные команды города Ханты-Мансийска в частности по игровым видам спорта под названием «Столица» | Управление физической культуры и спорта | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
25 | Оказание информационно-консультационной и методической поддержки некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта для участия в конкурсе на предоставления Гранта Главы города Ханты-Мансийска для развития гражданского общества в 2024 году | Управление физической культуры и спорта, МКУ Ресурсный центр города Ханты-Мансийска | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
26 | Провести муниципальный этап всероссийских соревнований газеты «Пионерская правда» по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций с целью формирования сборной команды города Ханты-Мансийска сезона 2024/2025 годов для участия в региональном этапе соревнований | Департамент образования, Управление физической культуры и спорта | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
27 | Продолжить работу по вовлечению образовательных организаций города Ханты-Мансийка в реализацию Всероссийских проектов «Футбол в школу», «Биатлон в школу», «Дзюдо в школу», «Самбо в школу» | Департамент образования | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
28 | Усилить работу по развитию школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска | Департамент образования | Вопрос находится в стадии рассмотрения. | Запланировано к реализации
29 | Руководителям муниципальных учреждений спорта, образовательных организаций города Ханты-Мансийска рекомендовано при проведении физкультурных и спортивных мероприятий города Ханты-Мансийска обеспечить исполнение государственного гимна РФ и поднятие государственно флага РФ с целью патриотического воспитания детей и молодежи. | Управление физической культуры и спорта, Департамент образования | Информация будет доведена до руководителей муниципальных учреждений спорта, образовательных организаций города Ханты-Мансийска. | Запланировано к реализации