ПРОЕКТ

Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________2024                                                                    №_____

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 15.08.2024 №447 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами
до 2050 года»

В соответствии постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.05.2024 №250 «О порядке разработки, корректировки осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска и плана мероприятий по ее реализации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 15.08.2024 №447 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска 	                                                           М.П. Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от «___» ______ 2024 №____

План

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

| № п/п | Наименование задач | Мероприятия | Наименование муниципальной программы (муниципального правового акта) | Целевой показатель, ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стратегическое направление «Человеческий капитал» |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи в сфере кадровой политики |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение профессиональных, технологических и инновационных компетенций кадров | Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров | «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | Доля муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного образования, к 2036 году составит 100% | управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Организация мероприятий, направленных на повышение качества профессиональной деятельности муниципального служащего, создание условий должностного роста | «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | Количество организованных обучающих семинаров по дополнительному профессиональному образованию, проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсных мероприятий по актуальным вопросам для муниципальных служащих, не менее 16 ед. в год | управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации Ханты-Мансийска |
|  |  | Организация содействия работодателям в заполнении потребности в работниках при реализации инвестиционных проектов | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Уровень регистрируемой безработицы на конец 2036 года составит 0,12% | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.1.2. | Создание и развитие окружного центра координации кадрового обеспечения предприятий (в том числе разработка системы и среды взаимодействия с ссузами, вузами, НТЦ и НИЦ, технопарками, ключевыми работодателями) | Содействие развитию кадрового потенциала на основании профессиональных приоритетов в целях реализации социально-экономического развития; содействие обеспечению потребности экономики в квалифицированных кадрах | «Развитие муниципальной службы города Ханты-Мансийска» | Темп роста численности населения, занятого в экономике, к базовому значению 2022 года, % (151,9% к 2036 году) | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.1.3. | Создание системы заказа на подготовку специальностей по приоритетным направлениям развития на базе средних профессиональных и высших образовательных организаций | Строительство окружного лицея информационных технологий на 350 учащихся и 250 мест в общежитии. Строительство учебного корпуса медицинского института на 500 учащихся. Формирование и предоставление прогнозного плана потребности высококвалифицированных кадров в образовательные организации среднего специального и высшего образования. | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»; без финансирования | Численность выпускников средних профессиональных и высших образовательных организаций к 2036 году составит не менее 2000 чел. в год | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Разработка механизмов взаимодействия и поддержки по привлечению высококвалифицированных кадров в сферу малого и среднего предпринимательства | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе (без внешних совместителей) от общей численности занятых в экономике к 2036 году до 45,3% | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.1.4. | Стимулирование увеличения показателей миграционного прироста кадров с высокими профессиональными компетенциями, научно-педагогических кадров, ведущих ученых и специалистов-практиков, нивелирование тенденции демографического старения кадров | Создание научного кластера на базе научных, исследовательских, образовательных организаций. Разработка проекта по созданию научного центра фундаментальных и прикладных исследований как территории притяжения научного сообщества. Расширение научно-исследовательской и научно-производственной деятельности с учетом направлений развития экономики и социальной сферы | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.06.2024 № 339 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости в городе Ханты-Мансийске на 2024-2025 годы» | Темп роста числа малых инновационных предприятий составит 200% к базовому значению 2022 года; темп роста номинальной начисленной заработной платы составит 155,9% к базовому значению 2022 года; коэффициент миграционного прироста к 2036 году составит 122,8 | муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр»; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; юридическое управление Администрации города Ханты-Мансийска; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» (далее – ЮГУ); автономная некоммерческая организация «Ханты-Мансийское научное общество» |
|  |  | Приоритетное предоставление мест в образовательных учреждениях для детей сотрудников с высокими профессиональными компетенциями | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Сохранение значения показателя «доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет», на уровне 0% к 2036 году | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.1.5. | Автоматизация процесса управления кадрами, принятия управленческих решений и повышения производительности труда | Организация и проведение информирования потенциальных участников национального проекта «Производительность труда» о мерах поддержки и преимуществах участия. Участие предприятий и организаций города в национальном проекте «Производительность труда» | без финансирования | Не менее 1 предприятия в год принимает участие в реализации проекта «производительность труда» | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.1.6. | Повышение положительного имиджа вузов и их научных и образовательных учреждений | Оказание содействия в проведении PR-акций учебных заведений среднего специального и высшего образования города Ханты-Мансийска. Информирование учебных заведений среднего специального и высшего образования о проведении всероссийских и международных конкурсов | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | Количество опубликованных материалов в сетевом издании «Информационное агентство «News-HM», социальных сетях, к 2036 году составит 14500 единиц | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 1.1.7. | Развитие системы наставничества | Реализация программы «Наставничество». Популяризация системы наставничества как инструмента адаптации к исполнению должностных обязанностей, самостоятельному выполнению служебных обязанностей, повышению заинтересованности в высокой результативности профессиональной служебной деятельности | без финансирования | Количество лиц из числа студентов, участвующих в программе «Наставничество», к 2036 году составит не менее 10 чел. в год; охват наставничеством специалистов, впервые поступивших на муниципальную службу, 100% | управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальные учреждения |
| 1.2. | Задачи в сфере молодежной политики |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие потенциала молодежи, поддержка молодежных инициатив и проектов, создание условий для их реализации, выявление лидеров в приоритетных направлениях молодежной политики | Участие представителей молодежи города Ханты-Мансийска в мероприятиях окружного, межрегионального, федерального и международного уровней, в том числе в форумной компании Росмолодежи | «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | Количество участников форумной кампании Росмолодежи и иных мероприятий по направлениям молодежной политики окружного и всероссийского уровней к 2036 году составит 75 человек | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
|  |  | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию форумной кампании и грантовых конкурсов Росмолодежи. Проведение консультаций с инициатором по вопросам проектной деятельности в рамках грантовых конкурсов Росмолодежи. Содействие в реализации молодежных проектов, получивших грантовую поддержку |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | Охват молодежи мероприятиями сферы молодежной политики к 2036 году составит 19 тыс. человек | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 1.2.2. | Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях, в общей численности обучающихся данного возраста, % (100% к 2036 году). Охват молодежи мероприятиями сферы молодежной политики к 2036 году составит 19 тыс. человек | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2.3. | Повышение условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи | Развитие программ профессиональной подготовки для молодежи и создание условий для последующего их трудоустройства, в том числе на временные рабочие места | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Количество трудоустроенных на временные рабочие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время к 2036 году составит 4100 чел. (нарастающим итогом с 2022 года) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Профессиональная ориентация учащихся, развитие и повышение уровня обучения математическим, естественным, техническим наукам через реализацию практики создания профильных классов в образовательных организациях; участие в окружных, российских и международных конкурсах, олимпиадах, международных чемпионатах | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», к 2036 году составит 54% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Создание Ханты-Мансийского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» | «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | Число молодежи, трудоустроенной на временные работы через Молодежную общероссийскую общественную организацию «Российские Студенческие Отряды» к 2036 году составит 452 человека (нарастающим итогом) | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
|  |  | Оказание содействия по организации временной трудовой занятости студенческой молодежи в свободное от учебы время, формирование студенческих отрядов | «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» |  | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 1.3. | Задачи в сфере демографической политики |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Стимулирование рождаемости населения, снижение смертности | Исполнение, актуализация комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости, укреплению репродуктивного здоровья | постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.06.2024 № 339 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости в городе Ханты-Мансийске на 2024-2025 годы» | Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения к 2036 году составит 10,8 промилле | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Информирование женщин о доступных мерах поддержки семей с детьми. Формирование ценностной основы повышения рождаемости | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста численности населения (в среднегодовом исчислении) к базовому значению 2022 года составит 125% к 2036 году | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»; бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» |
|  |  | Строительство перинатального центра на 130 коек в городе Ханты-Мансийске | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.06.2023 № 357 «Об утверждении комплексного плана по снижению смертности от управляемых причин на территории города Ханты-Мансийска на 2023-2028 годы» | Снижение к 2036 году коэффициента младенческой смертности на 1000 родившихся живыми до 2 промилле | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Исполнение, актуализация комплексного плана по снижению смертности от управляемых причин на территории города Ханты-Мансийска на 2023-2028 годы | постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.06.2024 № 339 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости в городе Ханты-Мансийске на 2024-2025 годы» | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения к 2036 году снизится до 3,5 промилле | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска»; отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры и спорта Администрации Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр»; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.3.2. | Развитие системы обеспечения процесса совмещения воспитания женщинами малолетних детей с трудовой деятельностью | Содействие занятости женщин, имеющих детей | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения к 2036 году снизится до 1,4% | казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.3.3. | Укрепление института семьи, сохранение преемственности поколений | Торжественные церемонии имянаречения. Торжественные церемонии заключения брака. Чествование юбиляров супружеской жизни. Мероприятия, приуроченные к празднованию государственных праздников и особо значимых календарных дат (Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, Дню Конституции, Дню города, Дню округа и т.д.) | «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска к 2036 году составит не менее 4500 ед. | отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Создание и ведение информационного раздела «Семейные ценности» на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, к 2036 году составит не менее 3 млн. просмотров | отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска; управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 1.4. | Задачи в сфере образования |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Развитие системы организации предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего профессионального и дополнительного образования, выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, оказания психолого-педагогической помощи обучающимся | Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Сохранение значения показателя «доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет» к 2036 году на уровне 0% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Разработка вариативных программ для образовательных организаций, направленных на раннее выявление одаренных детей и последующее их развитие, патриотическое воспитание, здоровьесбережение, обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» к 2036 году составит 44% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Развитие форм консультационной поддержки (в режиме реального времени и с применением дистанционных технологий консультирования в части воспитания и подготовки к школе) семьям, не отдающим детей в детские сады | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, к 2030 году составит не менее 50% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Обеспечение прохождения педагогическими работниками общеобразовательных организаций повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, к 2036 году составит 63% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Повышение качественного участия в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней лиц в возрасте от 5 до 35 лет в междисциплинарной области с уклоном на информационные технологии | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, к 2036 году составит не менее 0,3 тыс. чел. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3» | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, к 2036 году составит не менее 100% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Строительство объекта образования в микрорайоне «Иртыш-2» «Средняя школа на 1725 учащихся». Строительство объекта образования в районе СУ-967 на 1500 учащихся | внебюджетные источники; «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Темп снижения доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, к 2036 году достигнет 100% от предыдущего года | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; |
| 1.4.2. | Профессиональная ориентация учащихся и развитие трехуровневой системы образования: Школа – Колледж – ВУЗ | Подписание соглашений между вузами города и образовательными учреждениями по сопровождению профильных классов. Участие обучающихся в профессиональном тестировании. | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», к 2036 году составит 54% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4.3. | Дальнейшее развитие муниципальной оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов | Проведение и участие в экзаменах, конференциях, конкурсах, совещаниях, семинарах, развитие и поддержка системного взаимодействия организаций высшего образования с городской системой образования, информационно-аналитическое, организационно-методическое, экспертно-аналитическое, научно-методическое сопровождение образовательных программ | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к 2036 году составит не более 0,4% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4.4. | Модернизация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической, естественнонаучной направленности, условий развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся | Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях, в общей численности обучающихся данного возраста составит 100% к 2036 году | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Проведение мероприятий гражданско-, военно-патриотической направленности. Реализация мероприятий в рамках муниципальных, окружных, межрегиональных, всероссийских и международных уровней, проводимых в городе Ханты-Мансийске и за его пределами |  |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Профессиональная ориентация учащихся, развитие и повышение уровня обучения математическим, естественным, техническим наукам | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием к 2036 году составит 89% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4.5. | Популяризация среди обучающихся школ инженерно-технического образования и предпринимательской деятельности | Открытие в общеобразовательных организациях инженерно-технических классов и бизнес-классов в рамках сетевого взаимодействия с ведущими вузами Российской Федерации | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Охват обучающихся инженерно-технических классов, бизнес-классов от всех обучающихся 7-11 классов, к 2036 году составит не менее 20% | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4.6. | Развитие образовательной инфраструктуры, доступной среды в образовательных учреждениях, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Строительство детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья в районе СУ-967. Строительство специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями VIII вида | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет; Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4.7. | Развитие общероссийских объединений (Юнармия, волонтерство, Российское движение детей и молодежи), с вовлечением участников данных объединений в мероприятия духовно-патриотической направленности | Реализация программы по начальной военной подготовке | «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях, в общей численности обучающихся данного возраста составит 100% к 2036 году | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.5. | Задачи в сфере культуры |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Повышение качества предоставляемых услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости учреждений, доступности и комфортности оказываемых услуг различным категориям населения | «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | Число посещений культурных мероприятий в городе Ханты-Мансийске составит не менее 900 тыс. ед. к 2036 году | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Применение электронных и информационных ресурсов муниципальными библиотеками в целях продвижения чтения | «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | Сохранение показателя «доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах» к 2036 году на уровне 100% | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры | «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования, к 2036 году составит не менее 60 чел. нарастающим итогом | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.5.2. | Обеспечение развития инфраструктуры сферы культуры, создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города | Увеличение количества библиотек (сетевых единиц) муниципального бюджетного учреждения «Научно-библиотечный центр» | «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками от нормативной потребности к 2036 году составит не менее 100% | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Строительство Государственного академического театра | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности к 2036 году составит 100% | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Строительство депозитария на 219,9 тыс. ед. хранения и реставрационных мастерских на 12 рабочих мест (фондохранилище) | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. чел. населения к 2036 году составит 300 чел. | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.5.3. | Повышение уровня духовно-нравственных ценностей | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в городе Ханты-Мансийске | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, к 2036 году составит не менее 10 тыс. чел. | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»; муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска»; Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, к 2036 году составит 50 тыс. чел. | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»; муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска»; Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Создание Центра межнационального и межконфессионального согласия | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Ханты-Мансийске, в общем количестве граждан к 2036 году составит 82% | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2. | Стратегическое направление «Здоровьесбережение» |  |  |  |  |
| 2.1. | Задачи в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие массового спорта | Вовлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2036 году составит 76% | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | Количество спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Ханты-Мансийске к 2036 году составит не менее 130 ед. в год | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.1.2. | Пропаганда здорового образа жизни | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время. Задействование инфраструктуры образовательных объектов для занятий физической культурой и спортом населения | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | Количество участников спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проведенных в городе Ханты-Мансийске к 2036 году составит не менее 20 тыс. человек в год | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.1.3. | Развитие спортивной инфраструктуры | Строительство Крытого хоккейного корта по ул.Студенческой; строительство Ледовой арены по ул.Самаровской; реконструкция территории «Долина ручьев»; горнолыжный комплекс «Хвойный урман», универсальный спортивный комплекс. Задействование инфраструктуры образовательных объектов для занятий физической культурой и спортом населения | внебюджетные источники; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2036 году составит не менее 65% | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  |  | Расширение сети велодорожек, строительство спортивных площадок и скверов с инклюзивными элементами | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска»; внебюджетные средства | Прирост значения качества городской среды к базовому значению 2018 года составит 56,7% | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.2. | Задачи в сфере здоровья и долголетия |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Создание условий для привлечения инвестиций в новые перспективные направления развития профилактики заболеваний | Приобретение помещения для центра социального обслуживания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом» | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 2036 году составит 200% к базовому 2022 году | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.2.2. | Повышение уровня продолжительности жизни, формирование здорового образа жизни населения, укрепление репродуктивного здоровья | Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, мерах для профилактики заболеваний, а также повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни за счет реализации информационно-коммуникационной кампании в средствах массовой информации | без финансирования | Количество опубликованных материалов в сетевом издании «Информационное агентство «News-HM», социальных сетях, к 2036 году составит 14500 единиц | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»; отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака (информационные часы, беседы, выставки, акции, конкурсы, кинопоказы и т.д.) | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Общая распространенность наркомании (число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. чел. населения) к 2036 году составит 170 человек | муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр»; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»; отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Исполнение, актуализация комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости, укреплению репродуктивного здоровья | постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.06.2024 № 339 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости в городе Ханты-Мансийске на 2024-2025 годы» | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения к 2036 году составит 12 промилле | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.2.3. | Подготовка предложений по созданию, реконструкции и оснащению объектов здравоохранения | Повышение качества и доступности медицинской помощи населению. Сокращение времени ожидания медицинской помощи | постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.06.2023 № 357 «Об утверждении комплексного плана по снижению смертности от управляемых причин на территории города Ханты-Мансийска на 2023-2028 годы» | Продолжительность жизни населения к 2036 году составит не менее 81 года | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.2.4. | Повышение уровня обеспеченности населения здоровым питанием | Создание условий для реализации проекта по созданию современного логистического центра. Предоставление помещений стационарных и нестационарных объектов для организации быстрого питания | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг в 2036 году составит 162% к базовому значению 2022 года | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Применение научных разработок и исследований в области качества продукции для оптимизации рационов питания обучающихся | постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.06.2024 № 339 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по содействию в повышении рождаемости в городе Ханты-Мансийске на 2024-2025 годы» | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2036 году составит не менее 80% | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Стратегическое направление «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |  |  |
| 3.1. | Задачи в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и создания комфортной городской среды |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Комплексное развитие территории | Организация и проведение торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | Темп роста объемов жилищного строительства в 2036 году составит 123,2% к базовому 2022 году | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Разработка документации по планировке и межеванию территории, выполнение инженерных изысканий с применением «Югорского стандарта развития территорий» | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, к 2036 году составит 33,3 кв.м | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; |
|  |  | Выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектированием, сносом объектов строительства, а также иных необходимых мероприятий | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда не менее 3000 кв.м ежегодно | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.1.2. | Улучшение жилищных условий граждан. Расселение граждан из аварийных жилых домов | Обеспечение отдельных категорий граждан муниципальными жилыми помещениями жилищного фонда социального использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | Количество семей, улучшивших жилищные условия, к 2036 году составит не менее 6000 семей (нарастающим итогом) | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | Количество земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, к 2036 году составит не менее 800 ед. нарастающим итогом | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда не менее 3000 кв.м ежегодно | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Предоставление субсидий участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, от общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2036 году составит не менее 600 чел. (нарастающим итогом) | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.1.3. | Внедрение современных технологий строительства, инновационных материалов и решений | Подготовка проектной документации объектов капитального строительства и схем размещения инженерных коммуникаций с использованием информационного объемного моделирования | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.1.4. | Реализация урбанистических проектов, направленных на развитие жилищного строительства высокого качества. Формирование инновационной инфраструктуры и новых центров притяжения для населения | Разработка концепций благоустройства территорий | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» | Количество благоустроенных общественных территорий к 2036 году составит не менее 45 ед. нарастающим итогом к базовому 2022 году | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Реализация проектов- победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, к 2036 году составит не менее 50% от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.1.5. |  | Реконструкция водозабора «Северный» со строительством водозапорных скважин до 30 тыс.м.куб. в сутки, увеличением мощности по киловаттам. Проектирование, строительство и капитальный ремонт участков магистральных сетей водоснабжения, очистных сооружений водоподготовки мощностью не менее 30 тыс.м.куб. в сутки. Строительство очистных сооружений канализации, ликвидация насосных канализационных станций. Проектирование и строительство инженерных сетей в мкрн. «Западный», мкрн. «Восточный», «Береговая зона». Строительство коллектора очищенных сточных вод до реки Иртыш. Реконструкция, модернизация, строительство стационарных котельных. Капитальный ремонт участков сети теплоснабжения. | «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» | Протяженность построенных инженерных сетей к 2036 году составит не менее 50 км нарастающим итогом | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.2. | Задачи в сфере комплексной безопасности |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Снижение уровня преступности | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности, правопорядка, безопасности дорожного движения | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Число видеокамер, установленных в общественных местах, в том числе на улицах, к 2036 году составит 270 ед. | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Создание условий для деятельности народных дружин | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), в общем количестве таких правонарушений к 2036 году составит 2% | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения массовых мероприятий. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних | «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) к 2036 году составит 1130 ед. | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.2.2. | Повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и сигналам гражданской обороны | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | Сохранение значения показателя «Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» к 2036 году на уровне 100% | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
|  |  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | Сохранение уровня исполнения плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах к 2036 году не менее 100% | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
|  |  | Разработка и распространение памяток, изготовление стендов по безопасности жизнедеятельности, организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности» | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, к 2036 году составит не менее 95% | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
|  |  | Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения, форменного обмундирования, индивидуальных рационов питания | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | Оснащение спасательной станции – аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением к 2036 году составит 95% | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 3.2.3. | Обеспечение эффективности использования современных информационных платформ российского производства для распространения достоверной и качественной информации | Разработка и ведение информационных ресурсов, ведение аккаунтов Администрации города Ханты-Мансийска в социальных сетях, актуализация сетевого издания «Информационное агентство «News-HM» | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | Количество опубликованных материалов в сетевом издании «Информационное агентство «News-HM», социальных сетях, к 2036 году составит не менее 15 тыс. единиц в год | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 3.3. | Задачи в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Совершенствование транспортного планирования, установление требований к интервалам и скоростям движения | Установление новых муниципальных маршрутов, осуществление перевозок в соответствии с утвержденным расписанием, обеспечивающим безопасность и стабильность получения услуг регулярной перевозки автомобильным транспортом | «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом к 2036 году увеличится до 8750 тыс. пас. | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.3.2 | Создание доступной транспортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приобретение подвижного состава отвечающего условиям доступности для пассажиров из числа инвалидов и маломобильных групп населения | «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | Доля автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, оборудованных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения к 2036 году должна составлять 100% | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.3.3. | Совершенствование системы доступности и качества транспортных услуг для населения города | Использование подвижного состава максимальный срок эксплуатации которого не более 10 лет. Информирование населения через навигационно-информационные системы в режиме реального времени о движении автобусов по маршруту. Использование систем безналичной оплаты проезда при оказания услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | Доля автобусов, используемых при выполнении маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, у которых не превышен максимальный срок эксплуатации к 2036 году должна составлять 100% Уровень информативности, определяемый как доля автобусов, сведения о движении по маршруту которых отражена в режиме реального времени в открытом доступе к 2036 году должна составлять 100% Доля автобусов, оборудованных системой безналичной оплаты проезда к 2036 году должна составлять 100% | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3.3.4. | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры низкоуглеродной экономики | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города. Обустройство остановочных комплексов защищенных от атмосферных осадков и низких температур атмосферного воздуха, отвечающих условиям доступности для пассажиров из числа инвалидов и маломобильных групп населения. Развитие сети автомобильных электрических заправочных станций | «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2036 году составит 98% | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4. | Стратегическое направление «Креативная экономика» |  |  |  |  |
| 4.1. | Задачи в сфере наукоемких отраслей |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие инновационного производства. Стимулирование системы финансирования инноваций, развитие рынка венчурных инвестиций | Разработка порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инновационных инвестиционных проектов в сфере производства, туризма, благоустройства общественных пространств | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» | Темп роста доли малых инновационных предприятий в 2036 году составит 200% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.1.2. | Создание условий формирования инженерной инфраструктуры и поддержка наукоемких производств и коммерциализации результатов прикладных исследований | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере производства, в том числе инновационного | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2036 году составит 144,8% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.2. | Задачи в сфере диверсификации экономики |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции и дикоросов | Разработка программы по кластерной активации агропромышленного комплекса | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста объема производства сельскохозяйственной продукции в 2036 году составит 119,9% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.2.2. | Развитие производства минеральной воды и воды с биодобавками | Оказание финансовой поддержки местным товаропроизводителям | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Доля занятых в малом и среднем бизнесе от общей численности занятых в экономике в 2036 году составит 45,3% | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.2.3. | Развитие производства строительных материалов из нерудных полезных ископаемых | Оказание мер поддержки по развитию производства строительных материалов | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста объема производства промышленной продукции в 2036 году составит 147,5% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.2.4. | Реализация проектов в сфере обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Развитие производства с использованием вторичного сырья | Проведение маркетинговых исследований по спросу на продукцию переработки пластика, стекла и бумаги. Поддержка запуска производства (стартапов) по переработке ТКО | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к 2036 году составит не менее 40 тыс.ед. | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.2.5. | Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий производства | Развитие муниципальной практики управления в условиях «низкоуглеродной экономики» за счет участия в проектах Центра валидации и верификации парниковых газов ИНТЦ «ЮНИТИ-Парка» совместно с ЮГУ | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 2036 году составит 200% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.2.6. | Развитие креативной индустрии | Организация и проведение Форума креативных практик, с привлечением федеральных, региональных экспертов. Ежегодное обучение не менее 50 субъектов, самозанятых граждан в сфере креативных индустрий навыкам, необходимым для реализации и коммерциализации креативных продуктов (продукции). Участие в реализации регионального проекта «Креативные индустрии Югры» | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Количество участников мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства к 2036 году составит не менее 1000 человек в год | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 4.2.7. | Улучшение инвестиционного климата | Оказание содействия промышленным предприятиям по участию в региональном конкурсе на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и технологическому перевооружению производственных мощностей и развитию промышленных предприятий | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 2036 году составит 200% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4.3. | Задачи в сфере внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Развитие научного-развлекательного, этнографического, гастрономического и событийного туризма | Оказание содействия субъектам туриндустрии по участию в конкурсных отборах на предоставление финансовой поддержки для реализации проектов в сфере туризма, организуемых Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом развития Югры; оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма. | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма»; «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | Темп роста туристов (гостей города) в 2036 году составит 130% к базовому 2022 году | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 4.3.2. | Продвижение туристических продуктов | Формирование единой визуальной идентичности города (бренд). Разработка национальных туристических продуктов. Участие в специализированных выставках, ярмарках, форумах | «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 4.3.3. | Развитие инфраструктуры для рекреационного и оздоровительного туризма, гостиничных комплексов | Развитие системы муниципально-частного партнерства в сфере туризма | внебюджетные источники |  | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 5. | Стратегическое направление «Управление стратегическим развитием города» |  |  |  |  |
| 5.1. | Задачи в сфере развития гражданского общества и совершенствования системы управления |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие добровольчества (волонтерства, наставничества) | Создание эффективной системы поддержки и развития добровольческой (волонтерской) деятельности, способствующей повышению качества жизни людей и формированию гражданского общесва | «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность к 2036 году составит 16418 человек | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
|  |  | Открытие центра общественного развития «Добро.Центр» на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов». | «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске» | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность к 2036 году составит не менее 18% | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 5.1.2. | Развитие форм поддержки для негосударственных (немуниципальных) учреждений и организаций, в том числе поставщиков услуг | Предоставление субсидий на организацию и проведение социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых общественных мероприятий и(или) проектов. Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов. Предоставление грантов Главы города Ханты-Мансийска в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов. Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ помещений, на аренду помещений, используемых для осуществления уставной деятельности, организацию обучающих семинаров для работников социально ориентированных некоммерческих организаций | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых мероприятий, проектов, возрастет до 23 ед. | муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска»; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5.1.3. | Передача муниципальных услуг в негосударственный сектор | Расширение перечня услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам. Реализация проектов «сертификат дошкольника», «сертификат образования». Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению социально значимых мероприятий в сфере культуры. Расширение перечня муниципального имущества города Ханты-Мансийска, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»; «Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске»; «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»; «Развитие физической культуры в городе Ханты-Мансийске»; «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | Количество услуг (работ), переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, к 2036 году составит 12 ед. | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
| 5.1.4. | Развитие системы оказания социальной поддержки населению | Назначение и выплата дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | Доля граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение, к 2036 году сохранится на уровне 100%; темп роста среднедушевых денежных доходов населения к 2036 году составит 206,7% к базовому 2022 году | муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска; управление экономического развития» |
| 5.1.5. | Совершенствование структуры органов местного самоуправления и механизмов принятия решений | Организация опросов, голосований, публичных слушаний, общественных обсуждений посредством платформы обратной связи. Создание и развитие информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления. | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске», «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | Количество жителей города, вовлеченных в общественное обсуждение социально значимых вопросов города Ханты-Мансийска, в 2036 году составит не менее 13 тыс. чел. | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Развитие межмуниципального сотрудничества | «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | Число соглашений, протоколов о намерениях, меморандумов о межмуниципальном сотрудничестве не менее 1 ед. в год | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; |
| 5.1.6. | Цифровая трансформация | Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде к 2036 году составит не менее 95 % | управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  | Обеспечение условий безопасности информации в информационных системах в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак к 2036 году составит не более 1 часа | управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |