Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 01.04.2021 №26-р

План

комплексных мероприятий по профилактике терроризма в городе Ханты-Мансийске на 2021 – 2025 годы

(далее – План)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия плана** | **Исполнитель** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения** | **Финансовые затраты на реализацию (рублей)** | | | | | | **Ожидаемые результаты** |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| **1. Совершенствование правовой базы и организационно-методического обеспечения профилактики терроризма** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Корректировка плана действий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска при установлении уровней террористической опасности (отдельных участков территории, объектов) в городе Ханты-Мансийске | Аппарат АТК города Ханты-Мансийска (далее – Аппарат АТК), Оперативная группа в муниципальных образованиях город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 25 декабря 2021 года, до 25 декабря 2022 года, до 25 декабря 2023 года, до 25 декабря 2024 года, до 25 декабря 2025 года (по результатам проведения антитеррористических учений (тренировок) или получения дополнительных указаний) | - | - | - | - | - | - | совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 1.2. | Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности; Создание и прокат видеороликов по безопасному поведению и методам выживания в чрезвычайных ситуациях; Изготовление, оформление и размещение стендов по безопасности жизнедеятельности; Приобретение методической литературы и видеофильмов по безопасности жизнедеятельности | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» (Далее - МКУ «Управление гражданской защиты населения») Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийка», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 №1026 (далее -Программа «Защита населения и территорий от ЧС, ОПБ города Ханты-Мансийска) | Всего\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года,  до 31 декабря 2025 года, | 864366,65 | 172873,33 | 172873,33 | 172873,33 | 172873,33 | 172873,33 | готовность населения к действиям при угрозе совершения террористического акта и чрезвычайной ситуации |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года,  до 31 декабря 2025 года, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года, | 864366,65 | 172873,33 | 172873,33 | 172873,33 | 172873,33 | 172873,33 |
| **2. Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского уровня, организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, инструкторских, учебно-методических и семинарских занятий с целью повышения профессионального уровня кадрового состава органов Администрации города Ханты-Мансийска по вопросам профилактики терроризма** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Участие в ежегодном специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор» (г.Красноярск) | Аппарат АТК, органы Администрации города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года (при получении информации о проведении форума) | - | - | - | - | - | - | изучение новейших технических достижений и изобретений в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов и безопасности граждан |
| 2.2. | Участие в ежегодных международных, всероссийских и отраслевых научно-практических конференциях по вопросам транспортной безопасности, в том числе в рамках Международного форума «Технологии безопасности» | Аппарат АТК, органы Администрации города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года (при получении информации о проведении форума) | - | - | - | - | - | - | изучение опыта работы органов государственной власти, общественных организаций Российской Федерации и СНГ, бизнес-сообщества, отечественных, зарубежных ученых и практиков, чья деятельность, интересы соприкасаются с проблемами транспортной безопасности России и других стран |
| 2.3. | Участие в ежегодной Всероссийской конференции «Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса России» | Аппарат АТК, органы Администрации города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года (при получении информации о проведении конференции) | - | - | - | - | - | - | изучение опыта работы органов государственной власти и бизнес-сообщества в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК Российской Федерации |
| 2.4. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере профилактики терроризма | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | - | - | - | - | - | - | повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма |
| 2.5. | Участие в инструкторско-методических семинарах по вопросам профилактики терроризма с привлечением специалистов в области антитеррористической деятельности | Органы Администрации города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Участие в антитеррористической подготовке (переподготовке) сотрудников Аппарата АТК города Ханты-Мансийска, проводимой Аппаратом Национального антитеррористического комитета (далее – НАК) | Аппарат АТК | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | - | - | - | - | - | - |
| **3. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска по профилактике терроризма** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Корректировка перечня потенциально опасных объектов, находящихся в городе Ханты-Мансийске | Аппарат АТК,руководители постоянно действующих рабочих групп АТК города Ханты-Мансийска,руководители (правообладатели) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года(при необходимости) | - | - | - | - | - | - | своевременная актуализация данных о потенциально опасных объектах в городе Ханты-Мансийске |
| 3.2. | Корректировка реестра объектов возможных террористических посягательств, находящихся в городе Ханты-Мансийске (далее – Реестр) | Аппарат АТК, руководители постоянно действующих рабочих групп АТК города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 01 марта 2021 года, до 01 марта 2022 года, до 01 марта 2023 года, до 01 марта 2024 года, до 01 марта 2025 года | - | - | - | - | - | - | достоверная и своевременная актуализация данных об объектах, включенных в Реестр |
| 3.3. | Актуализация паспортов безопасности объектов возможных террористических посягательств в порядке, предусмотренном для их составления | Органы Администрации города Ханты-Мансийска: Департамент образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики, управление культуры, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей, управление общественных связей, руководители (правообладатели) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года (при необходимости, в определенных нормативными правовыми актами случаях) | - | - | - | - | - | - | достоверность и своевременная актуализация данных о потенциальных объектах террористических посягательств, повышение готовности органов управления к проведению контртеррористической операции (далее – КТО) на объектах |
| 3.4. | Реализация организационных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий), возможных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, расположенных в муниципальном образовании, в соответствие с дифференцированными требованиями к антитеррористической защищенности, установленными Правительством Российской Федерации | Органы Администрации города Ханты-Мансийска:Департамент образования,Управление физической культуры, спорта и молодежной политики,управление культуры,управление потребительского рынка и защиты прав потребителей,управление общественных связей, руководители (правообладатели) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года | - | - | - | - | - | - | обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возможных террористических посягательств, мест массового пребывания людей |
| **4. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или ведении Администрации города Ханты-Мансийска, мест массового пребывания людей** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, религиозных организаций, социальной сферы и массового пребывания граждан, расположенных в городе Ханты-Мансийске (самостоятельно и (или) в составе межведомственных групп) | 3-й отдел Службы по Ханты-Мансийскомуавтономному округу – Югре Регионального Управления ФСБ Российской Федерации по Тюменской области (далее – 3-й отдел Службы), Федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (ФГКУ 7 отряд), МОМВД России «Ханты-Мансийский» (далее - МОМВД), ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (ФГКУ УВО), АТК города Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года(в соответствие с правовыми актами, планами (графиками) контрольных мероприятий) | - | - | - | - | - | - | оценка фактического состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов различных категорий, выявление нарушений установленных требований |
| 4.2. | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов (территорий): образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания, гостиничной сферы, религиозных организаций, торговых объектов, и иных мест массового пребывания граждан, находящихся в городе Ханты-Мансийске, на соответствие требованиям федерального законодательства | Органы Администрации города Ханты-Мансийска:Департамент образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики,управление культуры,управление потребительского рынка и защиты прав потребителей,управление общественных связей, руководители (правообладатели) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 25 июня и до 15 октября 2021 года,до 25 июня и до 15 октября 2022 года,до 25 июня и до 15 октября 2023 года,до 25 июня и до 15 октября 2024 года,до 25 июня и до 15 октября 2025 года | - | - | - | - | - | - | своевременное выявление факторов, оказывающих негативное влияние на состояние антитеррористической защищенности объектов |
| 4.3. | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального комплекса, водоснабжения и водоотведения**,** находящихся в городе Ханты-Мансийске, на соответствие требованиям федерального законодательства | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, руководители (правообладатели) объектов (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 25 июня и до 15 октября 2021 года, до 25 июня и до 15 октября 2022 года, до 25 июня и до 15 октября 2023 года, до 25 июня и до 15 октября 2024 года, до 25 июня и до 15 октября 2025 года | - | - | - | - | - | - | своевременное выявление факторов, оказывающих негативное влияние на состояние антитеррористической защищенности объектов |
| 4.4. | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, расположенных в городе Ханты-Мансийска, на соответствие требованиям федерального законодательства | Органы Администрации города Ханты-Мансийска:Департамент городского хозяйства,отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 25 июня и до 15 октября 2021 года,до 25 июня и до 15 октября 2022 года,до 25 июня и до 15 октября 2023 года,до 25 июня и до 15 октября 2024 года,до 25 июня и до 15 октября 2025 года | - | - | - | - | - | - | своевременное выявление факторов, оказывающих негативное влияние на состояние антитеррористической защищенности объектов |
| 4.5. | Проведение учений и тренировок на критически важных, потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся в городе Ханты-Мансийске, по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов | 3-й отдел Службы, МОМВД, ФГКУ УВО, ФГКУ 7 отряд, Линейный пункт полиции в аэропорту г. Ханты-Мансийска (далее – ЛПП в аэропорту), Линейный пункт полиции в речном порту г. Ханты-Мансийска далее – ЛПП в речном порту (по согласованию), МКУ «Управление гражданской защиты населения» | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | ддо 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года  (в соответствие с планом работы оперативной группы) | - | - | - | - | - | - | повышение готовности органов управления и личного состава группировки сил и средств к проведению КТО на объектах различных категорий |
| 4.6. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1364) | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | всего\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 33788163,22 | 6515012,40 | 6515012,40 | 6515012,40 | 7121563,01 | 7121563,01 | совершенствование системы предупредительно профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении массовых и публичных мероприятий |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 1421400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710700,00 | 710700,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 32366763,22 | 6515012,40 | 6515012,40 | 6515012,40 | 6410863,01 | 6410863,01 |
| 4.7. | Обеспечение комплексной безопасности и создания комфортных условий в учреждениях культуры (муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370) | Управление культурыАдминистрации города Ханты-Мансийска\*\* | Всего\* | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года | 9280800,00 | 3093600,00 | 3093600,00 | 3093600,00 | 0,00 | 0,00 | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах культуры, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 9280800,00 | 3093600,00 | 3093600,00 | 3093600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Обеспечение комплексной безопасности и создания комфортных условий в учреждениях спорта (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013 №1272) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Всего\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 15557413,90 | 3362303,70 | 5876872,20 | 2620788,00 | 1799988,00 | 1897462,00 | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах спорта, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 15557413,90 | 3362303,70 | 5876872,20 | 2620788,00 | 1799988,00 | 1897462,00 |
| 4.9. | Обеспечение комплексной безопасности и создания комфортных условий в образовательных организациях (муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска\*\* | Всего\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 162769385,16 | 54256461,72 | 54256461,72 | 54256461,72 | 0,00 | 0,00 | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах образования, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 162769385,16 | 54256461,72 | 54256461,72 | 54256461,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | МКУ «Управление гражданской защиты населения» | Всего\* | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года | 55157421,95 | 10273246,65 | 10273246,65 | 10273246,65 | 11384235,00 | 12953447,00 | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения в муниципальном образовании комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, в том числе террористического характера |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 55157421,95 | 10273246,65 | 10273246,65 | 10273246,65 | 11384235,00 | 12953447,00 |
| **5. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры | ЛПП в аэропорту, ЛПП в речном порту, МОМВД, ФГКУ УВО, 3-й отдел Службы, ФГКУ 7 отряд, Аппарат АТК | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | - | - | - | - | - | - | оценка фактического состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, разработка корректирующих мероприятий |
| 5.2. | Проведение мониторинга обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, находящихся в г.Ханты-Мансийске | Управление транспорта, связи и дорог Администрации город Ханты-Мансийска | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 25 июня и до 15 октября 2021 года, до 25 июня и до 15 октября 2022 года, до 25 июня и до 15 октября 2023 года, до 25 июня и до 15 октября 2024 года, до 25 июня и до 15 октября 2025 года | - | - | - | - | - | - | своевременное выявление факторов, оказывающих негативное влияние на состояние антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса |
| 5.3. | Проведение учений и тренировок на объектах транспортной инфраструктуры по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов | 3-й отдел Службы, МОМВД, ФГКУ 7 отряд, ЛПП в аэропорту, ЛПП в речном порту,МКУ «Управление гражданской защиты населения», руководители (правообладатели) и персонал объектов проведения учений (тренировок) (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | до 31 декабря 2021 года,до 31 декабря 2022 года,до 31 декабря 2023 года,до 31 декабря 2024 года,до 31 декабря 2025 года (в соответствии с планом работы Оперативного штаба) | - | - | - | - | - | - | повышение готовности органов управления и личного состава группировки сил и средств к проведению КТО на объектах транспортной инфраструктуры |
| 5.4. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения о нарушениях и необходимости соблюдения правил дорожного движения (муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска», утвержденная постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346) | Органы Администрации города Ханты-Мансийска: Департамент городского хозяйства, Муниципальное казенное учреждение  «Управление логистики» | Всего\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 13846009,95 | 2769201,99 | 2769201,99 | 2769201,99 | 2769201,99 | 2769201,99 | снижение факторов риска проникновения на территорию автономного округа оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ с использованием автомобильного транспорта |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 13846009,95 | 2769201,99 | 2769201,99 | 2769201,99 | 2769201,99 | 2769201,99 |
| **6. Укрепление технической оснащенности подразделений, привлекаемых для минимизации и ликвидации последствий террористических актов** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения | МКУ «Управление гражданской защиты населения» | Всего\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 2233213,60 | 446642,72 | 446642,72 | 446642,72 | 446642,72 | 446642,72 | создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций |
| бюджет автономного округа\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет\* | до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | 2233213,60 | 446642,72 | 446642,72 | 446642,72 | 446642,72 | 446642,72 |
| Итого по плану | | всего | | 2021-2025 | 293496774,43 | 80889342,51 | 83403911,01 | 80147826,81 | 23694504,05 | 25361190,05 |  |
| бюджет автономного округа | | 2021-2025 | 1421400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710700,00 | 710700,00 |
| муниципальный бюджет | | 2021-2025 | 292075374,43 | 80889342,51 | 83403911,01 | 80147826,81 | 22983804,05 | 24650490,05 |
| иные источники финансирования | | 2021-2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

\*Фактический объем финансовых средств, реализованных в текущем году на мероприятия по профилактике террористических проявления, уточняется по результатам реализации программных мероприятий муниципальных программ (программ) и Плана в последней декаде календарного года.

\*\*Проект бюджета в учреждениях культуры, образования планируется на три финансовых года.