Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 ноября 2018 г. N 594-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 8 АВГУСТА

2017 ГОДА N 490-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ

В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА

НАРУШЕНЫ"

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA499E52DC4D16C58855347706D443113B2F20B89753813A7AA44EB64DA60579C0CFF58C43j5gAL) Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, [Законом](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0ED14D40647B26EFC803876F28E410EF1DE54E74C3D6E98C4345EB0346jEgDL) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":

Внести в [распоряжение](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF1DE54E74C3D6E98C4345EB0346jEgDL) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" следующие изменения:

1. В [пункте 2](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F58D4350BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L) слова "Д.В.Шаповала" заменить словами "А.Н.Зобницева".

2. В [приложении 1](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F18C4050BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L):

2.1. В [строке 1](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F18F4750BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L):

2.1.1. В [графе 3](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F18F4950BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L) цифры "35" заменить цифрами "36".

2.1.2. В [графах 10](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F1884450BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L), [15](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F1894150BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L) цифры "2018" заменить цифрами "2019".

2.2. В [строке 3](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F18A4750BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L):

2.2.1. В [графе 10](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F18B4450BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L) слова "до 20 декабря 2018 года" заменить словами "до 30 июня 2019 года".

2.2.2. В [графе 15](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F1844150BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L) слова "до 28 декабря 2018 года" заменить словами "до 15 июля 2019 года".

2.3. [Дополнить](consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA49805FCA2141CA8C576E7B0DD34043607A26EFC803876F28E410EF0FE51678C2D1F18C4050BD5200B98AE3DFAE6DC56D719EE6j4g9L) строкой 9 следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 45 (строительный) | 1 | 40 | ООО "ДСК-2" | - | - | - | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 5 мая 2019 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | до 1 июня 2019 года |

".

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН