Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2018 г. N 729-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ОТ 8 АВГУСТА 2017 ГОДА N 490-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЛАНА-ГРАФИКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ

ПРАВА НАРУШЕНЫ"

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB9A4F39050F966AB02F961D53EF35618913BA7F180B96B9C64EF65025FD0CB4896D9457k5dDL) Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, [Законом](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1556E1643EDD15ED20480DC3EB8610AF0066B601B79071945742C934D7k5d2L) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":

Внести в [приложение 1](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697699454579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L) к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" следующие изменения:

1. [Строку 1](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697699753579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L) изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2" | 36 | 130 | ООО "СибНефтеПромСтрой" | - | - | - | 1. Проведение технического обследования объекта и определение стоимости его достройки | до 1 февраля 2019 года | заключение по результатам обследования | - | - | - | до 27 декабря 2019 года |
| 2. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 15 февраля 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта |
| 3. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства | до 20 декабря 2019 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |

".

2. В [графе 3 строки 5](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697699D5D579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L) цифры "10" заменить цифрой "1".

3. [Строки 6](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697689556579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L), [7](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697689050579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L) изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [6](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697689556579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L). | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства) | 29 | 77 | ООО "Артель | - | - | - | 1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 1 марта 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта | - | - | - | до 30 декабря 2020 года |
| 2. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 20 декабря 2020 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |
| [7](consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB84422F6958996EB2759A1654EC6B39D415ED20480DC3EB8610AF1266EE0DB697689050579F659106BEEF6FD355FC2C04559CkAd7L). | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства) | 20 | 84 | ООО "Артель" | - | - | - | 1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 1 марта 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта | - | - | - | до 30 декабря 2020 года |
| 2. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 20 декабря 2020 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |

".

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН