#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2023                                                                                             №155-р

О подготовке и реализации

культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица Сибири»

В целях развития отрасли туризма, создания и продвижения новых туристских продуктов на территории города Ханты-Мансийска,                                         в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2.План мероприятий по реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания                     и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                                   с 01.11.2023.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Белозерову В.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 29.12.2023 №155-р

Состав

организационного комитета

по подготовке и реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»

(далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Дунаевская Наталья Аркадьевна | – | первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Белозерова Виктория Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Марютин Теодор Вениаминович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Боровской Геннадий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Хромченко Дмитрий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Эрнст Светлана Александровна | – | управляющий делами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Граф Олеся Ильинична | – | директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчевская Елена Александровна | – | директор Департамента – главный архитектор Департамента градостроительства и архитектуры города Ханты-Мансийска |
| Тыщенко Ольга Григорьевна | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Немчинова Елена Владимировна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимчук Петр Александрович | – | начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Сигарев Максим Петрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Шелковой Виталий Васильевич | – | заместитель начальника управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Киприянова Ольга Александровна | – | исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гарькина Екатерина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Жеребятьев Павел Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление логистики» |
| Васильева Ирина Геннадьевна | – | директор муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
| Линкер Анна Сергеевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных проектов» |
| Максимова Елена Александровна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Фетисова Ирина Васильевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| Юдина Лариса Витальевна | – | директор муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| Носов Вячеслав Викторович | – | заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| Мокрушникова Елена Анатольевна | – | генеральный директор Конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 29.12.2023 №155-р

План

мероприятий по реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Координатор | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по рекламно-информационному сопровождению и продвижению проекта |
|  | Формирование программы культурных, спортивных, образовательных мероприятий в декабре 2023 года – январе 2024 года для размещения на сайте культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» (далее – Проект) и подготовка рекламно-информационной печатной продукции | до 01 ноября 2023 года | муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» (далее – МБУ «Центр молодежных проектов») | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»; муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Актуализация сайта Проекта | до 01 декабря 2023 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Продвижение Проекта в рамках конгрессно-выставочных мероприятий | до 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Изготовление промо-роликов о мероприятиях Проекта | до 01 декабря 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Центр молодежных проектов»; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» (далее – МБУ «Городской информационный центр») | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Размещение промо-роликов о мероприятиях Проекта в общественном транспорте, кинотеатрах, торговых домах и электронных рекламных табло | до 06 января 2024 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Размещение рекламных материалов о мероприятиях Проекта на экранах города Ханты-Мансийска, в средствах массовой информации муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ноябрь 2023 года –январь 2024 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов»; МБУ «Городской информационный центр» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Разработка и изготовление презентационной и полиграфической продукции Проекта для информирования жителей и гостей города Ханты-Мансийска | до 01 декабря 2023 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Распространение полиграфической продукции Проекта на территории города Ханты-Мансийска и за его пределами | до 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Подготовка фотоотчета по итогам проведения Проекта | 31 января 2024 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Городской информационный центр» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
| Мероприятия по праздничному оформлению города |
|  | Направление брендбука Проекта для оформления предприятий города в единой стилистике и использования в изготовлении сувениров, продуктов, упаковочной продукции | до 01 декабря 2023 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Разработка Концепции новогоднего оформления зданий | октябрь 2023 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальные организации города Ханты-Мансийска | текущее содержание организаций |
|  | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов зданий предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг | ноябрь-декабрь 2023 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | привлеченные средства |
|  | Организация единого новогоднего оформления фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города, и установка новогодних елей во дворах многоквартирных домов | ноябрь-декабрь 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | управляющие компании; ТСЖ (по согласованию) | привлеченные средства |
|  | Изготовление и размещение объектов наружной рекламы на баннерных конструкциях и в остановочных комплексах | декабрь 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Центр молодежных проектов»; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МДЭП) | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Размещение информации о Проекте в остановочных комплексах | до 01 декабря 2023 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МДЭП | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Оформление искусственными елями и новогодними малыми архитектурными формами новогодних площадок свето-художественными элементами (Центральная площадь города, входные группы парка им.Бориса Лосева, Долина ручьев, монумент «Огонь спортивной славы» по ул.Карла Маркса, Археопарк, микрорайон «Иртыш 2», площадь Свободы) | до 10 декабря 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» (далее – МБУ «Горсвет») | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Обслуживание и обеспечение работы тематических площадок Проекта | до 06 января 2024 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Горсвет»; общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»; МДЭП | муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Праздничное новогоднее оформление общественного транспорта города Ханты-Мансийска | декабрь 2023 года | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; МДЭП; МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация работы городских катков (Центральная площадь города, парк им.Бориса Лосева, арт-резиденция, открытый стадион «Югра-Атлетикс», площадки общеобразовательных учреждений города) | 10 декабря 2023 года – 31 марта 2024 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» |
| Мероприятия по обеспечению безопасности во время функционирования новогодних площадок |
|  | Информирование служб экстренного реагирования о проведении массовых мероприятий и оказание содействия в их привлечении | 10 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | не требуется |
|  | Организация родительских патрулей на новогодних площадках в период новогодних каникул | 10 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | образовательные учреждения города Ханты-Мансийска, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска | не требуется |
| Организация работы тематических площадок и проведение культурно-спортивных мероприятий |
|  | Новогодний квартирник театра-студии «Отдыхай!» | 16 декабря 2023 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь») | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Новогодняя концертная программа для старшего поколения | 15 декабря 2023 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Театрализованное представление для детей | 23 декабря 2023 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Новогоднее поздравление жителей и гостей города на Центральной площади города | 01 января 2024 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация и проведение мероприятий на площадке «Снежный бульвар» (микрорайон «Иртыш-2») | 27 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация и обеспечение работы тематической площадки «ЧУМовая улица» в рамках Проекта | 27 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов»; образовательные учреждения города Ханты-Мансийска, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация и обеспечение работы тематической площадки «Снежный бульвар» в рамках Проекта | 27 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов»; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация и обеспечение работы тематической площадки «Арт-резиденция» в рамках Проекта | 03 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация и обеспечение работы тематической площадки «Резиденция Елки» в рамках Проекта | 27 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | образовательные учреждения города Ханты-Мансийска, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация и проведение акции-конкурса «Елочная игрушка» в рамках Проекта | 10 ноября – 16 декабря 2023 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Центр молодежных проектов»; образовательные учреждения города Ханты-Мансийска, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация и проведение акции-конкурса «Мой снеговик» в рамках Проекта | 27 ноября – 23 декабря 2023 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Центр молодежных проектов»; образовательные учреждения города Ханты-Мансийска, подведомственные Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»; подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация работы мобильной стойки туристско-информационного центра в аэропорту города Ханты-Мансийска в рамках Проекта | 10 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация и проведение анимационной программы «#Новогодим_в_ХМ» в рамках Проекта для туристов, прибывающих в аэропорт города Ханты-Мансийска | 25 декабря – 30 декабря 2023 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация и проведение анимационной поздравительной программы в общественном транспорте «#едуновогодить» для туристов города Ханты-Мансийска в рамках Проекта | 25 декабря – 30 декабря 2023 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация и проведение фестиваля детской новогодней гастрономии «Югренки» в рамках Проекта | 04 января 2024 года | МБУ «Центр молодежных проектов»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Центр молодежных проектов» | подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» |
|  | Организация и проведение забега «Бежим в Здоровый Новый год» в рамках Проекта | 27 декабря 2023 года | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» |
| Организация торгового обслуживания на площадках города |
|  | Организация работы торговых объектов на новогодних площадках | 23 декабря 2023 года – 06 января 2024 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; субъекты потребительского рынка | не требуется |
|  | Организация и проведение Новогодней ярмарки | декабрь 2023 года –январь 2024 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; собственник земельного участка | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; субъекты потребительского рынка | не требуется |
|  | Организация и проведение Елочного базара | до 31 декабря 2023 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; собственник земельного участка | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; субъекты потребительского рынка | не требуется |