АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2015                                                                                     №701

О праздновании Дня России

и Дня города Ханты-Мансийска

12 июня 2015 года

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска, руководствуясь  статьей 16 Федерального закона                 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Провести в городе Ханты-Мансийске праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Ханты-Мансийска, 12 июня 2015 года              (далее - праздничные мероприятия).

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.План мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Руководителям органов Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить выполнение плана по подготовке и проведению праздничных мероприятий согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска 			                                              Н.А.Дунаевская

##### Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 09.06.2015 №701

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска

| Ряшин Максим Павлович | - | Глава Администрации города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Пенчуков Константи Львович | - | заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Черкунова Ирина Александровна | - | заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | - | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Шашков Андрей Николаевич | - | заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Эрнст Сергей Андреевич | - | директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Коновалова Галина Александровна | - | исполняющий обязанности директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Личкун Юрий Михайлович | - | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Лавренов Александр Валерьевич | - | начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Майорова Татьяна Семеновна | - | начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Фатеева Ирина Владимировна | - | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | - | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров Олег Валентинович | - | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гималов Раймир Рамазанович | - | заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| Люшкова Светлана Александровна | - | директор муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» |
| Чумак Любовь Владимировна | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Максимова Елена Александровна | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Сергеев Александр Сергеевич | - | директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| Дмитриев Сергей Николаевич | - | директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| Рыбаков Дмитрий Геннадьевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» |
| Полуянов Григорий Владимирович | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |

4

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 09.06.2015  №701

### План

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Обновление Доски почета города Ханты-Мансийска | июнь 2015 года | Управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2. | Организация праздничного шествия трудовых коллективов учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска: | июнь 2015 года |  |
| 1.2.1. | Организация работы кураторов трудовых коллективов учреждений и предприятий города; направление писем в учреждения и предприятия города с приглашением принять участие в праздничных мероприятиях | до 02.06.2015 | Управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации плана порядка построения праздничного шествия | до 02.06.2015 | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2.3. | Подготовка и оформление колонны Администрации города Ханты-Мансийска | до 02.06.2015 | Управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2.4. | Организация ограничения движения автотранспорта по ул.Мира (от ул.Строителей до ул.Дзержинского), ул.Дзержинского, ул.Калинина на время праздничного шествия | 12.06.2015, с 09.00 до 12.00 час. | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.2.5. | Музыкальное сопровождение при построении праздничного шествия учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска | 12.06.2015, ул.Мира | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 1.3. | Подготовка плана размещения объектов и делегаций трудовых коллективов учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска на Центральной площади | до 30.05.2015 | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.4. | Анонсирование и освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации | до 10.06.2015 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 1.5. | Поздравление жителей города Ханты-Мансийска с Днем России, Днем города Ханты-Мансийска на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» | до 12.06.2015 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 1.6. | Уборка Центральной площади, улицы К.Маркса, установка мусорных контейнеров, биотуалетов согласно плану размещения объектов | 12.06.2015 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 1.7. | Энергоснабжение сценического комплекса на Центральной площади, торговых рядов по улице К.Маркса | 12.06.2015 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное предприятие «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 1.8. | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения праздничных мероприятий, безопасности дорожного движения при прохождении колонн трудовых коллективов | 12.06.2015 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» |
| 1.9. | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи на Центральной площади в период проведения праздничных мероприятий | 12.06.2015 | Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.10. | Организация работы торговых рядов | 12.06.2015, ул.К.Маркса | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| #### 2.Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Праздничное шествие трудовых коллективов учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска | 12.06.2015, 11.00 час., ул.Мира | Отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска; управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; руководители учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска |
| 2.2. | Праздничная программа «С Россией в сердце!»: | 12.06.2015, с 12.00 до 23.00 час., Центральная площадь |  |
| 2.2.1. | Репортаж о трудовых коллективах учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, участвующих в праздничном шествии | с 11.15 до 12.00 час. | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 2.2.2. | Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска «Мой город! Моя Россия!» | с 12.00 до 12.30 час. |  |
| 2.2.3. | Праздничная концертная программа «Мой Ханты-Мансийск - Моя гордость!»: | с 12.30 до 16.00 час. |  |
| 2.2.3.1. | III городской конкурс среди сотрудниц предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска: «Леди-Factory Ханты-Мансийска»; «На шпильках» - шоу-забег | с 13.00 до 15.00 час. |  |
| 2.2.3.2. | Концертная программа творческих коллективов города «Ханты-Мансийск - мой дом, моя семья!» | с 15.00 до 16.00 час. |  |
| 2.2.3.3. | Торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации «Я - гражданин России» |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.2.4. | Праздничный концертная программа «Виват, Россия!» с участием приглашенных артистов группы «Фристайл» (город Москва) | с 20.00 до 23.00 час. | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 2.3. | Праздничная программа для детей и их родителей | 12.06.2015, с 13.00 до 15.00 час., парк им.Б.Лосева |  |
| 2.3.1. | Познавательная игра для детей «Двор, как социальный объект» | с 13.00 до 15.00 час. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
| 2.3.2. | Игровая программа «Кроличьи бега» | с 13.00 до 15.00 час. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» |
| 2.3.3. | Выездной мини-зоопарк «Ребятам о зверятах» | с 13.00 до 15.00 час. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» |
| 2.3.4. | Туристско-краеведческая игра - путешествие «Походика» | с 13.00 до 15.00 час. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов» |
| 2.3.5. | Открытый турнир города Ханты-Мансийска по стритболу (мужчины, женщины, юниоры) | с 13.00 до 15.00 час. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2.3.6. | Работа площадок: Соревнования по стрельбе «Югорский снайпер»; Творческая мастерская «Город мастеров»; Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Изготовление куклы Акань из листьев»; Творческая мастерская «Символы России»; Творческая мастерская «Триколор»; Игровая программа, работа ростовых кукол «Рисунки на асфальте, скакалки, веселые мячи» | с 13.00 до 15.00 час. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр дополнительного образования «Патриот»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский этнокультурно - образовательный центр «Лылынг союм»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат»; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |
| 2.4. | Соревнования среди отрядов спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия» по уличным играм | 12.06.2015, спортивная площадка муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализирован-ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |