#### Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры #### городской округ город Ханты – Мансийск ### ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  19.02.2008                                                                        №  62-р

О проведении мероприятия

в рамках Года семьи

В связи с празднованием в 2008 году в Российской Федерации Года семьи и в целях организации массового отдыха населения города в соответствии с полномочиями муниципального образования согласно ст.16 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Провести в городе Ханты-Мансийске мероприятие «Весенний переполох»              01 марта 2008 года.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятия в рамках празднования Года семьи (приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятия в рамках празднования Года семьи (приложение 2).

- Руководителям органов администрации города обеспечить выполнение
плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятия «Весенний переполох».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Семенова Ю.П.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                В.Г.Букаринов

Приложение 1

к распоряжению исполняющего

обязанности главы

города Ханты-Мансийска

от 19.02.2008  № 62-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия

в рамках празднования Года семьи

| Семенов Ю.П. | - заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Вакулин М.Ф. | - помощник заместителя главы города по социальным вопросам, секретарь оргкомитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Липарчук Н.А. | - начальник управления культуры |
| Кондратьева Т.В. | - начальник управления по молодежной политике |
| Саркисян И.С. | - председатель комитета по образованию |
| Хлызова М.В. | - начальник управления по физической культуре и спорту |
| Фатеева И.В. | - начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| Борозна О.В. | - директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия |
| Дмитриев С.Н. | - директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» |
| Чехунина Э.Э. | - пресс-секретарь главы города |
| Петрухнов С.Н. | - начальник отдела внутренних дел города Ханты-Мансийска и района (по согласованию) |
| Пузынина Т.Н. | - начальник управления опеки и попечительства |
| Александрой В.И. | - начальник управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |

Приложение 2

к распоряжению исполняющего

обязанности главы

города Ханты-Мансийска

от 19.02.2008 № 62-р

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятия в рамках празднования

Года семьи

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивно-массовые мероприятия (гиревой спорт, перетягивание каната и др.) | 01.03.2008 14.00-16.00 час., Центральная площадь | Управление по физической культуре и спорту (Хлызова М.В.) |
| 2. | Соревнования по стрельбе из копий пневматического оружия. Историческая реконструкция средневекового боя. Ростовые куклы | 01.03.2008 14.00- 16.00 час., Центральная площадь | Управление по молодежной политике (Кондратьева T.B.) |
| 3. | Организация и проведение игровой программы для детей с участием ростовых фигур | 01.03.2008 14.00- 16.00 час., Центральная площадь | Комитет по образованию (Саркисян H.C.) |
| 4. | Игра «Краеведческое ориентирование» | 01.03.2008 14.00-16.00 час., Центральная площадь | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов» (Шишкина И.Н.) |
| 5. | Показательные выступления по ракетомоделированию | 01.03.2008 14.00-16.00 час., Центральная площадь | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» (Божедомов Г.А.) |
| 6. | Концертная программа, Организация массовых игр и конкурсов | 01.03.2008 14.00 -16.00 час., Центральная площадь | Управление культуры (Липарчук Н.А.) |
| 7. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации |  | Пресс-секретарь главы города Чехунина Э.Э. |
| 8. | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения мероприятий | 01.03.2008 Центральная площадь | Отдел внутренних дел г.Ханты- Мансийска и района (Петрухнов С.Н.) |
| 9. | Обеспечение уборки территории Центральной площади | 01.03.2008 Центральная площадь | Муниципальное дорожно- эксплуатационное предприятие (Борозна О.В.) |
| 10. | Обеспечение подачи электроэнергии для подключения звукового оборудования, торговых точек | 01.03.2008 Центральная площадь | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» (Дмитриев С.Н.) |
| 11. | Организация работы торговых точек | 01.03.2008 ул. Карла Маркса | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей (Фатеева И.В.) |
| 12. | Организация и проведение акции «Я взрослею» | 01.03.2008 Центральная площадь | Управление опеки и попечительства (Пузынина Т.Н.) |
| 13. | Установка палатки для проведения акции «Я взрослею» | 01.03.2008 Центральная площадь | Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Александрой В.И.) |