АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2010                                                                                   № 660

О внесении изменений в постановление

администрации города Ханты-Мансийска

от 23.12.2009 №1207

Руководствуясь Федеральным законом от 15.04.98 № 66-оз «О  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в целях содействия благоустройству территории и развитию инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска:

Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Ханты-Мансийска от 23.12.2009 № 1207 «О целевой программе «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2010-2014 годы, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий полномочия

главы города Ханты-Мансийска                                                           В.Г. Букаринов

Приложение

к постановлению администрации

города Ханты-Мансийска

от 02.06.2010 № 660

Целевая программа

«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» на 2010-2014 годы

Паспорт целевой программы

«Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска»

на 2010-2014 годы (далее - Программа)

Наименование Программы      «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан  города Ханты-Мансийска» на 2010-2014 годы

| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации города Ханты-Мансийска от 17.11.2009 № 427-р |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» |

Разработчик    Программы                    Комитет по экономике и прогнозированию

Заказчик-координатор Программы      Комитет по экономике и прогнозированию

Исполнители  Программы     Администрация города Ханты-Мансийска,  департамент градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ханты-Мансийска, департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска

Цели и задачи Программы                   Цель: благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

Задачи:

1. Создание комфортных условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и   дачных  некоммерческих  объединений горожан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Обеспечение населения садоводческими, огородническими и дачными земельными участками.

| Сроки и этапы реализации Программы | Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2010 году и рассчитана до 2014 года включительно |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования целевой Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета на 2010-1014 годы - 27162,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год – 8582,0 тыс. руб.; 2011 год – 3520,0 тыс. руб.; 2012 год – 5020,0 тыс. руб.; 2013 год - 5020,0 тыс. руб.; 2014 год - 5020,0 тыс. руб. |

Основные мероприятия Программы:

- Создание и организация работы Совета по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений при администрации города.

- Проведение инвентаризации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления свободных участков от имущественных прав.

- Регистрация и учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков.

- Организация представления земельных участков для садово-огороднических товариществ.

- Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости.

- Организация работы общественного транспорта в целях обеспечения проезда граждан к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям и обратно посредством установления графиков работы пригородного пассажирского транспорта, организации новых автобусных маршрутов.

- Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

- Ликвидация несанкционированных свалок на территориях, прилегающих к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам.

- Капитальный ремонт подъездных путей к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам.

- Устройство линий электропередач ВЛ-10кв, Т-10/04.

- Информационное сопровождение Программы.

- Информирование садово-огороднических товариществ о формах поддержки. Оказание консультационной поддержки в подготовке документов.

- Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ожидаемые результаты: Благоустройство садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений горожан. Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и обратно. Осведомленность граждан о первичных мерах пожарной безопасности Обеспечение санитарной безопасности, охраны окружающей среды. Развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города. Осведомленность граждан о формах поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений органами местного самоуправления. Выявление неиспользованных участков. Выявление количества нуждающихся граждан в получении земельных участков. Обеспечение населения садоводческими, огородническими и дачными земельными участками. |
| --- | --- |

Показатели социально-экономической эффективности:

Количество действующих советов по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений при администрации города.

Количество земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, прошедших инвентаризацию.

Количество садоводческих, огороднических и дачных земельных участков, предоставленных населению.

Количество оформленных прав граждан на отдельные объекты недвижимости.

Процент информированного населения о первичных мерах пожарной безопасности.

Объем ликвидированных и несанкционированных свалок на территориях, прилегающих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.

Площадь отремонтированных подъездных путей к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам.

Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, подключенных к линиям электропередач.

Освещенность мероприятий, проводимых в рамках Программы, в средствах массовой информации.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Одним из нерешенных вопросов на сегодняшний день в городе Ханты-Мансийске является отсутствие инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, ликвидация с их территории стихийных свалок.

Плохая транспортная доступность садоводств затрудняет их медицинское обслуживание (скорая помощь), работу милиции, пожарных служб, подъезд на общественном, личном и грузовом автомобильном транспорте.

Энергетические системы характеризуются высокой степенью износа и морально устарели. Требуется капитальный ремонт и техническое переоснащение существующих систем. Энергосистемы работают со значительной перегрузкой, что вызывает постоянные перебои в энергоснабжении. Дополнительной проблемой является недостаточно квалифицированная эксплуатация внутренних энергосистем садоводств.

Реализация мероприятий целевой программы «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» позволит привлечь финансирование в развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе, привлечь владельцев дачных участков самостоятельно и за свой счет решать проблемы утилизации мусора, строительства инженерных сетей.

- Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Основные задачи Программы:

2.1. Создание комфортных условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и   дачных  некоммерческих  объединений горожан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

2.2. Обеспечение населения садоводческими, огородническими и дачными земельными участками.

Срок реализации Программы – 2010 – 2014 годы.

- Объемы и источники финансирования

Выполнение программных мероприятий рассчитано за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования Программы на 2010-1014 годы 27162,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год – 8582,0 тыс. руб.; 2011 год – 3520,0 тыс. руб.; 2012 год – 5020,0 тыс. руб.; 2013 год - 5020,0 тыс. руб.; 2014 год - 5020,0 тыс. руб.

- Механизм реализации Программы

4.1. Реализацию мероприятий, утвержденных в рамках Программы, осуществляют исполнители, определенные в паспорте Программы.

4.2. Заказчик-координатор в соответствии с перечнем мероприятий Программы уведомляет исполнителей Программы о размерах финансирования, утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год.

4.3. Заявки от председателей садово-огороднических товариществ и садово-огороднических кооперативов направляются заказчику –координатору.

4.4. Заказчик-координатор ведет реестр заявок по дате поступления заявления от председателей садово-огороднических кооперативов и садово-огороднических товариществ.

4.5. Заказчик-координатор выносит на совет по координации садоводческих, огороднических некоммерческих объединений при администрации города (далее – Совет) вопрос о финансировании работ, указанных в заявке на очередной финансовый год в рамках Программы.

4.6. Совет определяет садово-огородническое товарищество или садово-огороднический кооператив для финансирования работ в текущем году.

4.7. Заказчик-координатор выносит проект постановления администрации города о финансировании работ в соответствии с решением Совета. В постановлении указывается садово-огородническое товарищество или садово-огороднический кооператив, вид работы и сумма финансирования.

4.8. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы исполнители ежеквартально направляют заказчику-координатору в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств с приложением пояснительной записки по форме, установленной  порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением главы города Ханты-Мансийска от 25.12.2008 № 1042.

4.9. Исполнители Программы несут ответственность за целевое использование денежных средств, предоставляемых им на реализацию мероприятий Программы.

4.10. Общее руководство за реализацией Программы осуществляет комитет по экономике и прогнозированию администрации города Ханты-Мансийска.

4.11. Контроль за исполнением Программы осуществляет глава города Ханты-Мансийска.

V. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Значения целевого показателя, предусмотренного программой по годам |  |  |  |  | Значение целевого показателя по окончании действия Программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | общие затраты по соответствующим мероприятиям | бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие бюд-жетные затраты | затраты бюдже-та города |
| 1. | Количество действующих советов по координации деятельности садоводческих, огородничес-ких и дачных некоммерчес-ких объедине-ний при администра-ции города | Создание и организация работы совета по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений при администрации города | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |  |  |  |
| 2. | Количество земельных участков садоводческих, огородничес-ких и дачных некоммерчес-ких объединений граждан, прошедших инвентариза-цию | Проведение инвентаризации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления свободных участков от имущественных прав | 38 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 86 | 9562 |  | 9562 |
| 3. | Количество садоводческих, огороднических и дачных земельных участков предоставленных населению | Регистрация и учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков. Организация предоставления земельных участков для садово-огороднических товариществ | 0 | 5500 зем.уч. | - | - | - | - | 5500 зем.уч. |  |  |  |
| 4. | Количество оформленных прав граждан на отдельные объекты недвижимости | Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости | 1901 право | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 3101 |  |  |  |
| 5. | Процент информированного населения о первичных мерах пожарной безопасности | Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 500 |  | 500 |
| 6. | Объем ликвидирован-ных и несанкциони-рованных свалок на территориях, прилегающих к садово-огородничес-ким товариществам | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок на территориях, прилегающих к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам | 0 | 1579 м3 | 1579 м3 | 1579 м3 | 1579 м3 | 1580 м3 | 7896 м3 | 3500 |  | 3500 |
| 7. | Площадь отремонтиро-ванных подъездных путей к садово-огородничес-ким товариществам | Капитальный ремонт подъездных путей к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам | 270 м2 | 300 м2 | 150м2 | 150 м2 | 150 м2 | 150 м2 | 1170 м2 | 9000 |  | 9000 |
| 8. | Количество садоводческих, огородничес-ких и дачных некоммерчес-ких объединений, подключенных к линиям электропере-дач | Устройство линий электропередач ВЛ-10кв, Т-10/04 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4500 |  | 4500 |
| 9. | Освещенность мероприятий, проводимых в рамках Программы в средствах массовой информации | Информационное сопровождение Программы | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  | 100 |

VI. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия Программы | Исполнители мероприятий | Срок вы-полнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источники финансиро-вания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание комфортных условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений горожан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и организация работы совета по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений при администрации города | Администрация города Ханты-Мансийска | 2010 г |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания | Благоустройство садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений горожан |
| 2. | Организация работы общественного транспорта в целях обеспечения проезда граждан к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям и обратно посредствам установления графиков работы пригородного пассажирского транспорта, организации новых автобусных маршрутов | Администрация города Ханты-Мансийска | 2014 г |  |  |  |  |  |  | Финансиро-вание целевой программы «Социаль-ная поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска» на 2009-2011 годы. Субсидии АТП на возмещение затрат по транспорт-ным перевозкам | Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и обратно |
| 3. | Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Администрация города Ханты-Мансийска | 2014 г | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | бюджет города | Осведомлен-ность граждан о первичных мерах пожарной безопасности |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территориях, прилегающих к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам | Департамент градострои-тельства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администра-ции города Ханты-Мансийска | 2014 г | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | бюджет города | Обеспечение санитарной безопасности, охраны окружающей среды |
| 5. | Капитальный ремонт подъездных путей к садово-огородническим товариществам и садово-огородническим кооперативам | Департамент градострои-тельства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администра-ции города Ханты-Мансийска | 2014 г | 9000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | бюджет города | Развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города |
| 6. | Устройство линий электропередач ВЛ-10кв, Т-10/04 | Департамент градострои-тельства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администра-ции города Ханты-Мансийска | 2014 г | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | бюджет города |  |
| 7. | Информационное сопровождение Программы | Администра-ция города Ханты-Мансийска | 2014 г | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | бюджет города | Осведомлен-ность граждан о формах поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений органами местного самоуправления |
| 8. | Информирование садово- огороднических товариществ о формах поддержки. Оказание консультационной поддержки в подготовке документов | Администрация города Ханты-Мансийска, департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания |  |
| 9. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | Администра-ция города Ханты-Мансийска | 2014 г |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания |  |
| Задача 2: Обеспечение населения садоводческими, огородническими и дачными земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение инвентаризации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления свободных участков от имущественных прав | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г | 9562 | 4762 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | бюджет города | Выявление неиспользуемых участков |
| 11. | Регистрация и учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания | Выявление количества нуждающихся граждан в получении земельных участков |
| 12. | Организация представления земельных участков для садово-огороднических товариществ | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания | Обеспечение населения садоводческими, огороднически-ми и дачными земельными участками |
| 13. | Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания |  |
|  | Итого по Программе |  |  | 27162 | 8582 | 3520 | 5020 | 5020 | 5020 |  |  |