VI. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Мероприятия Программы | Исполнители мероприятий | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание комфортных условий для развития и деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений горожан, возрождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и организация работы Совета по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений при администрации города | Администрация города Ханты-Мансийска | 2010 г. |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания | Благоустройство садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений горожан |
| 2. | Организация работы общественного транспорта в целях обеспечения проезда граждан к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям и обратно посредством установления графиков работы пригородного пассажирского транспорта, организации новых автобусных маршрутов | Администра-ция города Ханты-Мансийска | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | финансиро-вание целевой программы «Социаль-ная поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска» на 2009-2011 годы. Субсидии АТП на возмещение затрат по транспорт-ным перевозкам | Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и обратно |
| 3. | Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Администра-ция города Ханты-Мансийска | 2014 г. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | бюджет города | Осведомлен-ность граждан о первичных мерах пожарной безопасности |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территориях, прилегающих к садово-огородническим товариществам | Департамент градостроите-льства, архитектуры и жилищно-коммунально-го хозяйства администра-ции города Ханты-Мансийска | 2014 г. | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | бюджет города | Обеспечение санитарной безопасности, охраны окружающей среды |
| 5. | Капитальный ремонт подъездных путей к садово-огородническим товариществам | Департамент градостроите-льства, архитектуры и жилищно-коммунально-го хозяйства администра-ции города Ханты-Мансийска | 2014 г. | 6000 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | бюджет города | Развитие инженерной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города |
| 6. | Устройство линий электропередач ВЛ-10кв, Т-10/04 | Департамент градостроите-льства, архитектуры и жилищно-коммунально-го хозяйства администра-ции города Ханты-Мансийска | 2014 г. | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | бюджет города |  |
| 7. | Информационное сопровождение Программы | Администра-ция города Ханты-Мансийска | 2014 г. | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | бюджет города | Осведомлен-ность граждан о формах поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений органами местного самоуправления |
| 8. | Информирование садово- огороднических товариществ о формах поддержки. Оказание консультационной поддержки в подготовке документов | Администрация города Ханты-Мансийска, департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания |  |
| 9. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | Администра-ция города Ханты-Мансийска | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания |  |
| Задача 2: Обеспечение населения садоводческими, огородническими и дачными земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение инвентаризации садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью выявления свободных участков от имущественных прав | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г. | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | бюджет города | Выявление неиспользуемых участков |
| 11. | Регистрация и учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания | Выявление количества нуждающихся граждан в получении земельных участков |
| 12. | Организация представления земельных участков для садово-огороднических товариществ | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания | Обеспечение населения садоводческими, огороднически-ми и дачными земельными участками |
| 13. | Организация оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости | Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | без финансиро-вания |  |
|  | Итого по программе |  |  | 20600 | 2020 | 3520 | 5020 | 5020 | 5020 |  |  |