АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.05.2013                                                                          № 563

О подготовке и проведении

Праздника Детства, посвященного

Международному Дню защиты детей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 71 Устава города Ханты-Мансийска:

- Провести 01 июня 2013 года Праздник Детства, посвященный Международному Дню защиты детей (далее - Праздник Детства).

- Утвердить состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению Праздника Детства (приложения 1, 2).

- Руководителям органов Администрации города Ханты-Мансийска, ответственным за организацию и проведение мероприятия, обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению Праздника Детства в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово - Ханты-Мансийск» и разместить на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска 			         		                          В.В.Журавлев

Приложение 1

к  постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  28.05.2013 № 563

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

Праздника Детства, посвященного Международному Дню защиты детей

(далее – организационный комитет)

| Черкунова И.А. | - | заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Маковецкая Е.В. | - | заместитель начальника управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Эрнст С.А. | - | директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимова Л.В. | - | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Киприянова О.А. | - | начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Н.А. | - | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Фатеева И.В. | - | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Фирстов А.В. | - | исполняющий обязанности начальника управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Петренко Е.В. | - | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гималов Р.Р. | - | заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| Чумак Л.В. | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр «Октябрь» |
| Дмитриев С.Н. | - | директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» |
| Фадина Т.Г. | - | директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия |
| Максимова Е.А. | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Черноус Ю.А. | - | начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |

Приложение 2

к  постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  28.05.2013 № 563

План

мероприятий по подготовке и проведению Праздника Детства, посвященного Международному Дню защиты детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Пусть всегда будет солнце!» - праздничная программа: | 01.06.2013, Центральная площадь | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Чумак Л.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 1.1. | «Автобус детства» - рекламная акция для пассажиров автобусного маршрута № 5 | 09.30-13.00 час. |  |
| 1.2. | «Верхом на радуге выше облаков» - театрализованное открытие праздника | 14.00-14.30 час. |  |
| 1.3. | «Улица Сезам» - парад ростовых кукол. Фотосессия с ростовыми куклами | 14.30-14.45 час. |  |
| 1.4. | Концертная программа творческих коллективов города | 14.30-16.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Чумак Л.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Родь Я.И., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств и народных ремесел», Гафт Е.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
| 1.5. | Выставки, конкурсы, игровые площадки: - «Детский тарантас» - III городской фестиваль детских и кукольных колясок; - «Карикатура» - работа свободных художников; - «Летний серпантин», - игровая программа для детей; - «Весёлая эстафета» - игровая программа для детей; - «Страна Мадагаскар» - плетение косичек; | 14.30-16.00 час. | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Чумак Л.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
|  | - «Весёлый макияж» - нанесение аквагрима на лицо; - театрализованное представление театра кукол «Волшебная флейта», г.Нефтеюганск; |  |  |
|  | - «Подари новую книгу библиотеке» - акция по приему книг от жителей города; - «Летние приключения с пчёлкой Жужжей» - презентация программы летнего чтения для детей 7-10 лет; |  | Попова С.А., заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» |
|  | - «Играй, город» - игровая программа для детей (подвижные игры, соревнования, конкурсы); - показательные выступления ракетомоделистов; - соревнования по радиоуправлению моделями автомобилей; |  | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Божедомов Г.А., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников», Гафт Е.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
|  | - «Город мастеров» - творческая мастерская (изготовление поделок из полимерной глины, бумагопластика, бисероплетение); - «Мир творчества» - выставка детских творческих работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства; |  |  |
|  | - «Югорский снайпер» - соревнования по стрельбе из копий пневматического оружия; |  | Крот В.И., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Патриот», |
|  | - презентация работы спортивных площадок в летний период; |  | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Хлызова М.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», |
|  | - «Папа, мама, я – шахматная семья» - семейный шахматный турнир; - мастер-класс на напольной шахматной доске |  | Ковалева Г.В., директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская шахматная академия» (по согласованию) |
| 1.6. | «Уроки щедрости» - мастер-классы по бисероплетению (проводят дети с ограниченными возможностями здоровья - студия «Нескучающие ручки», г.Сургут) | Центральная площадь, парк им.Б.Лосева, 14.30-17.00 час. 16.30-17.30 час. | Бубновене О.Д., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (по согласованию) |
| 1.7. | «Адрес детства - Ханты-Мансийск» - экскурсионно-досуговая программа |  | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Шишкина И.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных туристов» |
| 1.8. | «Лабиринт юннатов» - игровая программа; «Питомец» - выставка животных | ул.К.Маркса, Центральная площадь, 14.00-16.00 час. | Коробейникова Е.А., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» |
| 1.9. | «Мы - дети Земли» - фестиваль детского рисунка на асфальте | 14.30-16.00 час., проезжая часть от здания МБУ «КДЦ «Октябрь» до автостоянки дома Правительства ХМАО-Югры (между улицами Дзержинского и К.Маркса) | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Гафт Е.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
| 1.10. | «Обгоняя ветер крылатый» - лыжероллерная эстафета | 14.30-16.00 час., по улице Дзержинского от пересечения с улицей Мира до улицы Чехова | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Савина Л.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» |
| 1.11. | «Таежный герой» - туристская эстафета в рамках туристско-краеведческого проекта «Здоровье. Познание. Успех» | парк им.Б.Лосева, 14.00-16.00 час. 14.00-17.00 час. | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Шишкина И.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных туристов» |
| 1.12. | «Сила притяжения» - II городской турнир по Street Workout |  | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Чернов В.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр» |
| 1.13. | «Угорские мотивы» - мастер-класс по изготовлению игрушек из природных материалов |  | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Вадичупова Т.С., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг Союм» |
| 1.14. | «Кавардак» - семейная мастерская для детей и родителей (художественная лепка из пластилина; изготовление поделок из бумаги, шерсти и прочих материалов; конкурс детского рисунка и др.) |  | Шаригин И.Х., индивидуальный предприниматель, руководитель семейно-досугового центра «Кавардак» (по согласованию) |
| 1.15. | Открытие летнего молодежного трудового сезона - 2013 | 16.00-16.30 час. 16.30-17.30 час. 18.00-19.30 час. | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Чернов В.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр» |
| 1.16. | «Я этот город знаю с детства» - квестовая игра |  | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Шишкина И.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных туристов» |
| 1.17. | «Е-нот под открытым небом» - дискотека для школьников и молодежи |  | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Чумак Л.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 2. | Спортивно-массовые мероприятия: - «Гиннес - шоу» - спортивно-массовые мероприятия; - соревнования по мультиспорту; - подвижные игры | 01.06.2013, 11.00-12.00 час., спортивная площадка МБУ «Спортивный комплекс «Дружба» | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Хлызова М.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба» |
| 3. | «Самаровские непоседы» - занимательный калейдоскоп (игровые, конкурсные программы; экскурсия в библиотечный филиал №6, Станцию юных натуралистов; прогулка на теплоходе «Москва – 145» по реке Иртыш) | 01.06.2013, 11.00-13.30 час., комплекс по ул.Краснопартизанская, 2, речной порт города Ханты-Мансийска (ул.Б.Щербины, 1) | Максимова Л.В., директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Башарина Е.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», Лобанов А.Н., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», Коробейникова Е.А., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов», Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Попова С.А., заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» |
| 4. | Культурно-просветительские мероприятия в библиотеках города: - «Я рисую свой мир и дарю его Вам» - час творчества; - «Остров летнего веселья» - игровая программа для детей; - «Тебе мы рады, Лето» - конкурсная программа; - «Птица мира» - праздник; - «Детство наше золотое» - праздник | 01.06.2013, МБУ «Городская централизованная библиотечная система» | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Попова С.А., заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» |
| 5. | «Гусенок Дорофей» - спектакль для детей младшего школьного возраста | 01.06.2013, 13.00 час., КТЦ «Югра-Классик» (зал-трансформер) | Потапов П.Н., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Театр кукол» (по согласованию) |
| 6. | «Верю в чудо» - молодежная благотворительная акция для детей | 01.06.2013, БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» (детское отделение), БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик», БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Чернов В.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр» |
| 7. | Открытие лагерей с дневным пребыванием детей | 01.06.2013, лагеря с дневным пребыванием детей | Начальники лагерей с дневным пребыванием детей |
| 8. | Торжественная регистрация рождения ребенка | 01.06.2013, отдел ЗАГС города Ханты-Мансийска | Сажаева М.В., заведующий отделом ЗАГС города Ханты-Мансийска |
| 9. | Бесплатный прокат летнего спортивного инвентаря (велосипеды, роликовые коньки, скейтборды) | Территория МБУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (ул.Калинина, 1) | Киприянова О.А., начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Савина Л.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» |
| 10. | Организационные мероприятия. Обеспечить: |  |  |
| 10.1. | Подготовку плана – схемы размещения площадок на Центральной площади, парке им.Б.Лосева | до 20.05.2013 | Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Чумак Л.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 10.2. | Анонсирование праздничной программы «Пусть всегда будет солнце!» в средствах массовой информации | до 01.06.2013 | Фирстов А.В., исполняющий обязанности начальника управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Липарчук Н.А., начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Максимова Е.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| 10.3. | Уборку Центральной площади, улицы К.Маркса, проезжей части | 01.06.2013 | Эрнст С.А., директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Фадина Т.Г., директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия |
| 10.4. | Энергоснабжение сценического комплекса, торговых рядов по улице К. Маркса | 01.06.2013 | Эрнст С.А., директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Дмитриев С.Н., директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» |
| 10.5. | Организацию торговли товарами для детей, кондитерскими изделиями | 01.06.2013, 10.00-17.00 час., ул.К.Маркса | Фатеева И.В., начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 10.6. | Организацию дежурства машины скорой медицинской помощи на Центральной площади в период проведения мероприятия | 01.06.2013 | Гималов Р.Р., заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 10.7. | Охрану правопорядка в период проведения праздничной программы «Пусть всегда будет солнце!» на Центральной площади | 01.06.2013, 13.00-20.00 час. | Черноус Ю.А., начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 10.8. | Ограничение движения транспортных средств по улице Мира (от пересечения улиц Дзержинского - Мира до перекрестка улиц Дзержинского - Чехова) на период проведения лыжероллерной эстафеты и конкурса детского рисунка на асфальте | 01.06.2013, 12.00-16.30 час. | Петренко Е.В., начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, Черноус Ю.А., начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |