#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2022                                                                                                     №3

Об оказании содействия

в подготовке и проведении

христианского праздника

Крещение Господне

В целях оказания содействия в подготовке и проведении христианского праздника Крещение Господне, на основании прошения управляющего Ханты-Мансийской Епархии епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, в соответствии с федеральными законами                                 от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.09.1997 №125-ФЗ                   «О свободе совести и религиозных объединениях», руководствуясь  статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать организационный комитет по оказанию содействия                    в подготовке и проведении христианского праздника Крещение Господне.

2.Утвердить состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведении христианского праздника Крещение Господне согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить план мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении христианского праздника Крещение Господне 19.01.2022 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово –                  Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                      в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить         на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора             Департамента городского хозяйства Администрации города                         Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                  	                                                           М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 10.01.2022 №3

Состав

организационного комитета по оказанию содействия

в подготовке и проведении христианского праздника

Крещение Господне

(далее – организационный комитет)

| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Боровской Геннадий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Мокроусов Алексей Юрьевич | – | заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимова Елена Александровна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |
| Липина Лариса Валерьевна | – | заместитель начальника управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ревакшин Владимир Николаевич | – | заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Адольф Олег Артурович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Трофимик Анастасия Анатольевна | – | заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| Девятков Евгений Владимирович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» |
| Милкин Сергей Михайлович | – | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети» |
| Сергеев Александр Сергеевич | – | директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| Новоселов Александр Анатольевич | – | директор муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| Иванков Сергей Михайлович | – | врио начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| Нестеров Александр Владимирович | – | руководитель Ханты-Мансийского инспекторского отделения «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| Кравцов Сергей Владимирович | – | протоиерей, благочинный Ханты-Мансийского благочиния и секретарь Управления Ханты-Мансийской Епархии (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 10.01.2022 №3

План

мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении христианского праздника Крещение Господне

(19.01.2022 с 00.00 до 24.00 часов в районе моста через реку Иртыш

на левом берегу у Поклонного Креста)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление схемы размещения «Иордани» на реке Иртыш и движения автотранспорта на площадке проведения праздника Крещение Господне (согласованной в ГИБДД) | до 15.01.2022 | Фонд «Покрова Пресвятой Богородицы» |
| 2. | Измерение толщины льда на площадке проведения массового мероприятия | до 15.01.2022 | Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 3. | Получение официального заключения о толщине льда в Ханты-Мансийском инспекторском отделении Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 15.01.2022 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4. | Расчистка дороги к месту проведения мероприятий, площадки для сооружения купели и стоянки автотранспорта (500 мест). Установка дорожных знаков для организации движения автотранспорта (согласно схеме) | 12.01.2022-19.01.2022 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5. | Озвучивание праздничных мероприятий | 19.01.2022 с 12.30 до 21.00 часов | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 6. | Организация освещения площадки у купели, в палатках и на автостоянке | 18.01.2022, 19.01.2022 | общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети» |
| 7. | Оказание содействия в сооружении 4 купелей и креста | 18.01.2022, 19.01.2022 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 8. | Установка палаток ЧС-43 для погружения в воду и переодевания | 18.01.2022 | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 9. | Оснащение палаток вешалками (10 штук) и скамейками (10 штук) | 18.01.2022 | муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 10. | Дежурство экипажа спасателей спасательной станции – аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» | 19.01.2022 с 08.00 часов | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 11. | Охрана общественного порядка у купели и на автостоянке | 18.01.2022 с 20.00 часов | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» |
| 12. | Организация движения пассажирского транспорта по маршруту «Трансагентство – «Иордань». Обеспечение участников Крестного хода автобусами | информация к 15.01.2022 | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| 13. | Обеспечение бесперебойного движения автотранспорта (согласно схеме) | 19.01.2022 с 10.30 часов | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» |
| 14. | Сопровождение Крестного хода нарядами ГИБДД (согласно маршруту) | 19.01.2022 с 11.30 часов | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» |
| 15. | Установка контейнеров для мусора (2 штуки) и биотуалета | 18.01.2022 | муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 16. | Дежурство бригады скорой медицинской помощи | 19.01.2022 с 11.30 часов | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| 17. | Информирование населения через средства массовой информации о плане праздничных мероприятий, работе городских служб и организации движения пассажирского транспорта | с 15.01.2022 | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 18. | Организация торгового обслуживания | 19.01.2022 с 11.30 до 20.00 часов | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |