АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.12.2016                                                                                                             №295-р

О подготовке и проведении

мероприятий по реализации

культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя

столица Югры 2017»

В целях развития отрасли туризма, создания и продвижения новых туристических продуктов на территории города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.2016 №26-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2016 году                               в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Года детства», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017».

2.Утвердить:

2.1.Положение об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.2.План мероприятий по реализации культурно-туристского проекта                 «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» согласно приложению 2                      к настоящему распоряжению.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово –                             Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

Главы города

Ханты-Мансийска                                                                                      Н.А.Дунаевская

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 26.12.2016 №295-р

Положение

об организационном комитете по подготовке

и проведению мероприятий культурно-туристского

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017»

(далее – Положение)

1.Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» (далее – организационный комитет) образован в целях подготовки                                 и проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий                        культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2017»                             (далее – Проект), а также обеспечения координации деятельности Администрации города Ханты-Мансийска и ее подразделений, участвующих в реализации вышеуказанных мероприятий.

2.Организационный комитет действует в составе согласно приложению 1 настоящему Положению. В рамках Оргкомитета действуют рабочие группы.

Для реализации мероприятий Проекта утверждены:

2.1.Состав рабочей группы по организации и координации мероприятий                         по праздничному оформлению города, созданию ледового и снежного городков согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.2.Состав рабочей группы по организации развлекательных мероприятий                   для жителей и гостей города на новогодних площадках города согласно                    приложению 3 к настоящему Положению.

2.3.Состав рабочей группы по привлечению предпринимателей, бизнес сообщества к реализации мероприятий в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» согласно приложению 4 к настоящему Положению.

2.4.Состав рабочей группы по продвижению проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» согласно приложению 5 к настоящему Положению.

3.Основными задачами организационного комитета являются:

3.1.Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке                                   и проведению мероприятий Проекта.

3.2.Обеспечение координации деятельности Администрации города                       Ханты-Мансийска и ее подразделений, участвующих в реализации вышеуказанных мероприятий, по решению задач, связанных с выполнением плана мероприятий.

3.3.Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий и целевым использованием финансовых средств, выделенных на эти цели.

4.Организационный комитет в целях реализации стоящих перед ним задач имеет право:

4.1.Запрашивать и получать материалы по вопросам, относящимся                                     к его компетенции.

4.2.Создавать в установленном порядке временные рабочие группы                           для решения вопросов, входящих в компетенцию организационного комитета.

4.3.Приглашать на свои заседания руководителей органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений.

5.Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. Повестку дня заседаний, место и порядок их проведения определяет председатель организационного комитета.

6.Заседание организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов                               и оформляются протоколом.

Приложение 1

к Положению  об  организационном комитете

по подготовке и проведению мероприятий

культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Югры 2017»

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий культурно-туристского

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017»

(далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Пенчуков Константин Львович | – | Председатель Думы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Есина Майя Владимировна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Казначеева Надежда Михайловна | – | директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Комиссаров Александр Юрьевич | – | заместитель директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Арканова Инна Григорьевна | – | начальник управления туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Губкин Игорь Васильевич | – | директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Лавренов Александр Валерьевич | – | заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию) |
| Снисаренко Ирина Валентиновна | – | исполняющий обязанности директора Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Речапов Руслан Шаукатович | – | директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Личкун Юрий Михайлович | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Киприянова Ольга Александровна | – | исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Наумов Семен Александрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров Олег Валентинович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Фролова Ольга Игоревна | – | заместитель директора, главный архитектор Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Юдина Лариса Витальевна | – | начальник муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| Лунгите Оксана Олеговна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Рыбаков Дмитрий Геннадьевич | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» |
| Милкин Сергей Михайлович | – | директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» |
| Сергеев Александр Сергеевич Жеребятьев Павел Петрович | – – | директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия директор муниципального казенного учреждения «Управление логистики» |
| Корнеев Анатолий Александрович Чумак Любовь Владимировна | – – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Девятков Евгений Владимирович | – | начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности» |
| Мокрушникова Елена Анатольевна | – | генеральный директор конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (по согласованию) |
| Беленков Максим Алексеевич | – | генеральный директор ООО «Триумф» (по согласованию) |
| Кузнецов Андрей Валентинович | – | заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |

Приложение 2

к Положению  об  организационном комитете

по подготовке и проведению мероприятий

культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица Югры 2017»

Состав рабочей группы

по организации и координации мероприятий

по праздничному оформлению города, созданию

ледового и снежного городков

(далее – рабочая группа)

| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |

Члены рабочей группы:

| Речапов Руслан Шаукатович | – | директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| --- | --- | --- |
| Линкер Анна Сергеевна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Фролова Ольга Игоревна | – | заместитель директора, главный архитектор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Рыбаков Дмитрий Геннадьевич | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» |
| Сергеев Александр Сергеевич | – | директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия |
| Жеребятьев Павел Петрович | – | директор муниципального казённого учреждения «Управление логистики» |
| Журавлева Лариса Николаевна | – | временно исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (по согласованию) |

Приложение 3

к Положению  об  организационном комитете

по подготовке и проведению мероприятий

культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица Югры 2017»

Состав рабочей группы

по организации развлекательных мероприятий

для жителей и гостей города на новогодних площадках

(далее – рабочая группа)

| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Личкун Юрий Михайлович | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Киприянова Ольга Александровна | – | исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Лунгите Оксана Олеговна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Чумак Любовь Владимировна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Крот Виктор Иванович | – | директор муниципального образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Патриот» |
| Гришко Людмила Викторовна | – | начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Шишкина Ирина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» |
| Исламуратова Елена Евгеньевна | – | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ТО Культура» (по согласованию) |
| Журавлева Лариса Николаевна | – | временно исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (по согласованию) |
| Мокрушникова Елена Анатольевна | – | генеральный директор конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (по согласованию) |
| Радченко Валерий Михайлович | – | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (по согласованию) |
| Иволин Евгений Валерьевич | – | директор ООО «НЛМ» (по согласованию) |
| Шишкина Анна Эдиковна | – | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр технических видов спорта» (по согласованию) |
| Девятков Евгений Владимирович | – | начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности» |
| Кузнецов Андрей Валентинович | – | заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |

Приложение 4

к Положению  об  организационном комитете

по подготовке и проведению мероприятий

культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица Югры 2017»

Состав рабочей группы

по привлечению предпринимателей, бизнес-сообщества

к реализации мероприятий в рамках проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017»

(далее – рабочая группа)

| Есина Майя Владимировна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Наумов Семен Александрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров Олег Валентинович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Лунгите Оксана Олеговна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |

Приложение 5

к Положению об организационном комитете

по подготовке и проведению мероприятий

культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица Югры 2017»

Состав рабочей группы

по продвижению проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017»

(далее – рабочая группа)

| Есина Майя Владимировна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Линкер Анна Сергеевна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимчук Петр Александрович | – | начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Лунгите Оксана Олеговна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Корнеев Анатолий Александрович | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  26.12.2016 №295-р

План мероприятий по реализации культурно-туристского проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Координатор | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-нормативная деятельность. Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры» | 4 квартал 2016 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей») | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Не требует финансирования |
|  | Организационные мероприятия по рекламно-информационному сопровождению и продвижению проекта |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление информации о культурно-спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, организуемых и проводимых органами Администрации города Ханты-Мансийска в декабре 2016 года – январе 2017 года, для размещения на новогоднем сайте и подготовке рекламно-информационной печатной продукции | 4 квартал 2016 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |
| 2. | Актуализация тематического сайта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» | 4 квартал 2016 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 3. | Наполнение информацией тематического сайта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры 2017» | декабрь 2016 года – январь 2017 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 4. | Изготовление промо-ролика, размещение в эфире ТВ и радио | декабрь 2016 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 5. | Организация информационного сопровождения мероприятий проекта на радио, ТВ, в печатных СМИ | декабрь 2016 года – январь 2017 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» | Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска в 2013-2017 годы» |
| 6. | Разработка и изготовление сувенирной и полиграфической продукции | 4 квартал 2016 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 7. | Распространение полиграфической рекламной продукции, афиш, флаеров, пригласительных на территории города Ханты-Мансийска | декабрь 2016 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Не требует финансирования |
| 8. | Участие в выставках: всероссийская открытая ярмарка событийного туризма «Russia open Event Expo», г.Ханты-Мансийск; туристская этнографическая выставка-ярмарка «ЮграТур 2016», г.Ханты-Мансийск; окружная выставка-ярмарка «Товары Земли Югорской» г.Ханты-Мансийск; XXIII Международная туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2016-2017», г.Сочи; форумах: Форум гостеприимства и туриндустрии, г.Уфа | 4 квартал 2016 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей», муниципальное бюдетное учреждение концертно-досуговый центр «Октябрь» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| Мероприятия по праздничному оформлению города |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация новогоднего оформления здания Администрации города Ханты-Мансийска | 4 квартал 2016 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики») | МКУ «Управление логистики» | Текущее содержание учреждения |
| 2. | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов муниципальных учреждений, предприятий | 4 квартал 2016 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальные учреждения и предприятия | Текущее содержание муниципальных учреждений и предприятий |
| 3. | Организация единого новогоднего оформления фасадов, входных групп муниципальных образовательных учреждений города (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования) | 4 квартал 2016 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Учреждения системы образования города | Текущее содержание образовательных учреждений |
| 4. | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг | 4 квартал 2016 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска, Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | Привлеченные средства |
| 5. | Организация единого новогоднего оформления фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города | 4 квартал 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) | Привлеченные средства |
| 6. | Тематическое оформление лайт-боксов | 4 квартал 2016 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска в 2013-2017 годы» |
| 7. | Изготовление и размещение объектов наружной рекламы (баннеры, фасадные панно, афиши) | 4 квартал 2016 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей, муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска в 2013-2017 годы» |
| 8. | Оформление остановочных комплексов | 4 квартал 2016 года | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие | Муниципальная программа «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска в 2013-2017 годы» |
| 9. | Оформление площадок проведения массовых мероприятий свето-художественными элементами, инсталляциями: Центральная площадь города, парк им. Бориса Лосева (входная группа парка), Древо Дружбы, Долина ручьев, монумент «Огонь спортивной славы» ул.К.Маркса (Аллея спортивной славы Югры), Ледовый городок в районе Самарово | 4 квартал 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра ХМАО – Югры» |
| 10. | Обслуживание и обеспечение электроэнергией световых объектов | декабрь 2016 года - март 2017 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», муниципальное предприятие «Городские электрические сети» | Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра ХМАО – Югры» |
| 11. | Организация работы по праздничному оформлению автобусного «Новогоднего маршрута» | декабрь 2016 года – январь 2017 года | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление логистики», МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| Обеспечение безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | 23 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Межмуниципаль-ный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» | Не требуется |
| Организация работы тематических площадок для проведения культурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы открытых ледовых площадок: школ №1, №2, №4, №8 | декабрь 2016 года – январь 2017 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Созонова Ю.Г.», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» | Текущее содержание учреждения |
| 2. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (Долина ручьев) | 20 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Управление физической культуры, спорта и молодежной политике Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 3. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке: Центральная площадь города | 20 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «Октябрь» | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
| 4. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке Археопарка | 20 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске в 2016-2020 годы» |
| 5. | Организация и проведение мероприятий на новогодних площадках площадь Свободы (Самарово), парк им.Бориса Лосева | 24 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств и народных ремесел», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования д «Межшкольный учебный комбинат», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Патриот» | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» |
| 6. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке «Резиденция елки» | 24 декабря 2016 года – 07 января 2017 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» |
| 7. | Организация и проведение мероприятий на новогодней площадке «Снежное сафари» | 25 декабря 2016 года – 07 января 2017 года | Департамент природных ресурсов и несырьевого секатора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» |
| 8. | Проведение фестиваля экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима» | 05, 07 января 2017 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент дорожного хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы |
| Организация работы торговых точек на площадках города |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы торговых точек, точек общественного питания на новогодних площадках города Ханты-Мансийска | 23 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |
| 2. | Организация работы Новогодней ярмарки на Центральной площади и площади Свободы города Ханты-Мансийска | 23 декабря 2016 года – 08 января 2017 года | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Не требует финансирования |