- Муниципальное образование

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- городской округ город  Ханты-Мансийск

ДУМА  ГОРОДА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

Принято

31 января 2014 года

Об исполнении Программы

«Развитие материально-технической базы

образовательных учреждений в городе

Ханты-Мансийске» на 2009 - 2020 годы

за период 2009 - 2013 годы и плана

мероприятий по ее реализации за 2013 год

Рассмотрев вопрос об исполнении Программы «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009 - 2020 годы, утвержденной Решением Думы города Ханты-Мансийска от 19 декабря 2008 года № 700, за период 2009 - 2013 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2013 год, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 04 февраля 2013 года № 341- V РД, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

- Утвердить отчет об исполнении Программы «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы за период 2009-2013 годы согласно приложению 1 к настоящему Решению.

- Принять к сведению информацию об исполнении плана мероприятий по реализации Программы «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

- Признать утратившим силу Решение Думы города Ханты-Мансийска от 19 декабря 2008 года № 700 «О Программе «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы».

- Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Ханты-Мансийска                                               В.А. Филипенко

Подписано

03 февраля 2014 года

Ханты–Мансийск

03 февраля  2014 года

№ 475 - V РД

Приложение 1

к Решению  Думы города Ханты-Мансийска

от 03 февраля 2014 года № 475 - V РД

Отчет

об исполнении Программы «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы за период 2009-2013 годы

Основной целью Программы является недопущение условий для создания очередей на места в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования путем удовлетворения спроса жителей города в необходимом количестве мест в современных образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска.

Подцелями Программы являются:

1. Реализация дальнейшего развития Программы «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006 - 2010 годы.

2. Реализация дальнейшего развития Программы «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007 - 2010 годы.

3. Создание условий по сносу и реконструкции ветхих, аварийно-опасных строений, в которых находятся образовательные учреждения города Ханты-Мансийска.

4. Создание современной материально-технической базы образовательных учреждений для жителей города, с учетом демографического роста и миграции населения.

Анализ результатов реализации Программы за период 2009 – 2013 годы показывает достижение таких значимых для жителей города Ханты-Мансийска результатов как открытие:

-   МБДОУ Детский сад №7 «Елочка» на 300 мест (2009 год);

-   МБДОУ Детский сад №15 «Страна чудес» на 200 мест (2010 год);

-   МБДОУ Детский сад №18 «Улыбка» на 300 мест (2011 год);

-   МБОУ Детский сад № 22 «Планета детства» на 200 мест (2012 год);

-   Центр развития творчества детей и юношества на 700 мест (2013 год)

-   МБОУ Детский сад № 17 «Незнайка» на 300 мест (декабрь 2013 года);

Таким образом, общая мощность  детских садах города увеличилась на 1 300 мест, учреждений дополнительного образования - на 700 мест.

Кроме того, Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска                 от 05 ноября 2013 года № 1421  утверждена Программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы», которая включает в себя мероприятия по развитию материально-технической базы образовательных учреждений до 2020 года.

Приложение 2

к Решению  Думы города Ханты-Мансийска

от 03 февраля 2014 года № 475 - V РД

Информация

об исполнении плана мероприятий по реализации

Программы «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы за 2013 год

Решением Думы города Ханты-Мансийска от 19 декабря 2008 года  № 700  утверждена Программа  «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы (далее – Программа).

Решением Думы города Ханты-Мансийска от 04 февраля 2013 года                № 341 - V  РД  утвержден план мероприятий на 2013 год по реализации Программы «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2020 годы.

Основной целью Программы является недопущение условий для создания очередей на места в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей города Ханты-Мансийска путем удовлетворения спроса жителей города Ханты-Мансийска в необходимом количестве мест в современных образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска.

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), безвозмездных поступлений от других бюджетных систем Российской Федерации.

Программные мероприятия, выполненные за 2013 год:

| № |  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 300 мест в районе ОМК | Бюджет МО Бюджет автономного округа | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Здание сдано в эксплуатацию 06.12.2013 года. |
| 2. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 260 мест в районе улиц Ленина - Строителей | Программа «Сотрудничество» | УКС автономного округа, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Инженерия выполнена на 95%, , внутренняя чистовая отделка выполнена на 95% благоустройство территории, устройство покрытия площадки, установлены МАФы. Плановый срок сдачи намечен на март 2014 года |
| 3. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 300 мест в районе улицы Объездная, 2 | Государственно-частное партнерство | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Подрядчик - ЗАО «СК ВНСС». 3-й этаж перекрыт, устройство стен, монтаж окон установлены стропила. Работа не ведется. Ожидаемый срок сдачи – четвертый квартала 2014 г. |
| 4. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 300 мест в районе улицы Объездная, 55 (жилой микрорайон) | Программа «Сотрудничество» | УКС автономного округа, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Подрядчик - ЗАО «СК ВНСС». Подрядчик заканчивает облицовку фасадов, внутренняя чистовая отделка, благоустройство территории, внутренние инженерные сети разведены на 95%. Идет сборка и установка МАФов, асфальтирование выполнено, уложена тротуарная плитка. Ожидаемый срок сдачи – конец первого квартала 2014г. |
| 5. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 300 мест в районе СУ-967 | Программа «Сотрудничество» | УКС автономного округа, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Кладка 3 этажа завершена, выполнена отсыпка территории и проводится утрамбовка грунта для последующего благоустройства. Установлены оконные блоки. Ожидаемый срок ввода июль 2014 г. |
| 6. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 300 мест в районе улицы Студенческая | Государственно-частное партнерство | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Подрядчик - ООО «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ». Облицовка фасадов завершена на 95%, Ведутся внутренние черновые отделочные работы, разводка внутренних инженерных сетей не производиться, начато благоустройство территории, увеличена мощность работающих (+120 человек) Снято временное ограждение Выполняется планировка территории Ведутся работы по усилению конструкций. Ожидаемый срок сдачи – сентябрь 2014 г |
| 7. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 140 мест в районе СУ-967 | Государственно-частное партнерство | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Подрядчик - ООО «Кристалл». Утепление и облицовка фасадов выполнена на 90% подпорная стенка возведена, производятся работы по внутренней чистовой отделке, разводка внутренних инженерных коммуникаций выполнена на 95%, начаты пуско-наладочные работы по газу Возведено ограждение участка. Ожидаемый срок сдачи –июнь 2014 г. |
| 8. |  | Строительство, ввод в эксплуатацию и открытие Детского сада на 320 мест в районе Учхоз | Государственно-частное партнерство | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Подрядчик - ООО «АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ». Перекрытие 3 этажа, кладка стен 3 этажа завершена. Ведется утепление фасадов, установлена часть окон. Ожидаемый срок сдачи – 4 квартал 2014 г. |
| 9. |  | Строительство общеобразовательной школы на 800 мест в районе микрорайоне Гидронамыв | Программа «Сотрудничество» | УКС Автономного округа, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Подрядчик – ООО СК «Версо-Монолит» Здание сдано в эксплуатацию 31.12.2013 года. |
| 10. | Строительство Комплекса «Дом детского творчества - музыкальная школа – библиотека» по улице Мичурина |  | Программа «Сотрудничество» | УКС автономного округа, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Здание введено в эксплуатацию |