АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2013                                                                            № 1279

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие муниципальной

службы в городе Ханты-Мансийске

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом                  от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», учитывая одобрение программы Думой города Ханты-Мансийска от 02.10.2013, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска, в целях развития и обеспечения эффективности муниципальной службы в Администрации города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» согласно приложению.

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией программы, осуществлять за счет и в пределах средств бюджета города Ханты-Мансийска.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска	                                                                      М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 14.10.2013 № 1279

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы

в городе Ханты-Мансийске

на 2014 - 2016 годы»

- Город Ханты-Мансийск, 2013 год

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки программы | Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска» |
| Разработчик программы | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Координатор программы | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители мероприятий программы | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, Дума города Ханты-Мансийска |
| Основные цели и задачи программы | Цель программы: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения. Задачи программы: создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы; формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями; совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 годы (по годам) |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | нет |
| Объемы и источники финансирования программы (всего) | Бюджет города Ханты-Мансийска - 7710,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2270,0 тыс. рублей; 2015 год – 2570,0 тыс. рублей; 2016 год – 2870,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение доли руководящих должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления город Ханты-Мансийск, от численности руководящих должностей муниципальной службы, до 100 процентов; увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) в соответствии с потребностями в рамках программы, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО, до 80 процентов; увеличение доли населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск, от общего числа опрошенных граждан, до 60 процентов |

- Раздел 1. Характеристика проблемы,

- на решение которой направлена программа

В муниципальном образовании город Ханты-Мансийск сложилась определенная система и накоплен опыт муниципального управления, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы. В рамках реализации предыдущих программ развития муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования город Ханты-Мансийск, формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы. Вместе с тем, развитие федерального и окружного законодательства в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования город Ханты-Мансийск в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Существенное содействие должностному росту муниципальных служащих оказывает активное использование в деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска эффективных технологий и современных методов кадровой работы, к которым относятся аттестация и формирование кадрового резерва. В связи с чем необходимо продолжить работу в данном направлении и осуществить внедрение индивидуального планирования развития (карьеры) муниципального служащего.

В муниципальном образовании город Ханты-Мансийск за период реализации предыдущих программ развития муниципальной службы создана действенная система организации профессионального обучения муниципальных служащих, но при этом вопрос о повышении профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Ханты-Мансийска продолжает оставаться одним из наиболее актуальных. Поэтому необходимо и в дальнейшем проводить работу, направленную на обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в соответствии с возникающими потребностями.

С целью повышения престижа муниципальной службы целесообразно сделать более открытой и доступной для граждан информацию о деятельности муниципальных служащих. Для устранения условий для коррупции и бюрократизма необходимо разработать и внедрить механизмы мотивации муниципальных служащих к добросовестной и эффективной работе.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» направлена на решение указанных проблем и дальнейшее совершенствование муниципальной службы в Администрации города Ханты-Мансийска.

- Раздел 2. Основная цель и задачи программы,

- оценка ожидаемой эффективности программы

- (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)

2.1.Цель программы: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения.

2.2.Задачи программы:

создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;

формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями;

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

2.3.Оценка ожидаемой эффективности программы:

увеличение доли руководящих должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от численности руководящих должностей муниципальной службы, до 100 процентов;

увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО,            до 80 процентов;

увеличение доли населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск, от общего числа опрошенных граждан, до 60 процентов.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении 1 к программе.

- Раздел 3. Программные мероприятия

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы, включающее мониторинг сложившейся законодательной и нормативной правовой базы в сфере  муниципальной службы и противодействия коррупции,  определение вопросов, подлежащих нормативному регулированию на уровне муниципального образования, разработку и принятие муниципальных правовых актов, внесение в них изменений,  в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции, а также разработку методических материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции;

формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями, включающее организацию и проведение мероприятий по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров и их эффективного использования, разработку и реализацию индивидуальных карьер муниципальных служащих;

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, включающее дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, оценку эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам, а также организацию постоянно действующего обучающего семинара;

совершенствование системы информационной открытости и прозрачности  муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего, включающее информирование населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, путем размещения информации на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, создание условий для прохождения практики в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска студентами ВУЗов, организация и проведение Дней открытых дверей в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска, конкурса «Лучший муниципальный служащий», а также обеспечение участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в качестве независимых экспертов.

- Программные мероприятия приведены в приложении 2 к программе.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется из средств бюджета города Ханты-Мансийска в общей сумме 7710,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2270,0 тыс. рублей;

2015 год – 2570,0 тыс. рублей;

2016 год – 2870,0 тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования город Ханты-Мансийск на соответствующий финансовый год, иными источниками в соответствии с законодательством.

- Раздел 5. Механизм реализации программы

Управление ходом реализации программы осуществляет координатор - управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования.

Исполнители программы – бюджетополучатели:

Администрация города Ханты-Мансийска;

Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска;

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;

Дума города Ханты-Мансийска.

Реализация программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены изменения. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

На основании отчетов исполнителей программы координатор осуществляет мониторинг исполнения мероприятий программы и представляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска еженедельные и ежемесячные отчеты о ходе реализации программы.

9

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в городе

Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы»

Система показателей, характеризующих результаты

реализации программы

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске                               на 2014-2016 годы», срок реализации программы 2014-2016 годы

Координатор программы: управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска

| № п/п |  | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. |  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Действие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства от общего числа муниципальных правовых актов, принятых в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в соответствии с законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | проценты | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. |  | Количество разработанных методических материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | единицы | 0 |  | 2 | 4 | 6 | 6 |  |
| 1.3. |  | Количество проведенных конкурсов по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров | единицы | 0 |  | 3 | 6 | 9 | 9 |  |
| 1.4. |  | Количество разработанных индивидуальных карьер муниципальных служащих | единицы | 0 |  | 2 | 5 | 9 | 9 |  |
| 1.5. |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы | человек | 0 |  | 80 | 160 | 240 | 240 |  |
| 1.6. |  | Количество проведенных совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам для муниципальных служащих и постоянно действующих обучающих семинаров муниципального управления | единицы | 0 |  | 4 | 8 | 12 | 12 |  |
| 1.7. |  | Информационная обеспеченность населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, результатов проведения конкурсов, сведений о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города от общего числа сведений, подлежащих размещению на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | проценты | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8. |  | Общее количество проведенных мероприятий, направленных на совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего | единиц | 0 |  | 2 | 4 | 6 | 6 |  |
| 2. |  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля руководящих должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от численности руководящих должностей муниципальной службы | проценты | 70 |  | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 2.2. |  | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках программы, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО | проценты | 70 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.3. |  | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск, от общего числа опрошенных граждан | проценты | 48,9 |  | 52 | 55 | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнители программы | Источ-ники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. Цель: Создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ сложившейся законодательной и нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, внесение в них изменений, в связи с изменениями в законодательстве о муниципальной службе и противодействии коррупции, в соответствии с ежегодными планами работы | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка методических материалов по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций «В помощь представителю нанимателя (работодателю)», в том числе: типовые документы, которые необходимо готовить представителю нанимателя в процессе поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы; подготовка типовых решений представителя нанимателя, согласно утвержденному перечню | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по формированию кадрового резерва, резерва управленческих кадров и их эффективного использования, в том числе: формирование кадрового резерва, резерва управленческих кадров на конкурсной основе; ведение электронного сводного кадрового резерва; обучение и стажировка резервистов, привлечение их к разработке нормативных правовых актов, проектов программ, планов | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка методики планирования стратегии карьерного роста муниципальных служащих | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка индивидуальных карьер муниципальных служащих | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в том числе включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров | Администрация города Ханты-Мансийска (2014 год - 880,0 тыс. рублей, 2015 год – 990,0 тыс. рублей, 2016 год – 1100,0 тыс. рублей); Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 110,0 тыс. рублей, 2015 год – 130,0 тыс. рублей, 2016 год – 150,0 тыс. рублей); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 110,0 тыс. рублей, 2015 год – 130,0 тыс. рублей, 2016 год – 150,0 тыс. рублей); Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 110,0 тыс. рублей, 2015 год – 130,0 тыс. рублей, 2016 год – 150,0 тыс. рублей); Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 110,0 тыс. рублей, 2015 год – 130,0 тыс. рублей, 2016 год – 150,0 тыс. рублей); Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 90,0 тыс. рублей, 2015 год – 110,0 тыс. рублей, 2016 год – 130,0 тыс. рублей); Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 80,0 тыс. рублей, 2015 год – 100,0 тыс. рублей, 2016 год – 120,0 тыс. рублей); Дума города Ханты-Мансийска (2014 год – 110,0 тыс. рублей, 2015 год – 130,0 тыс. рублей, 2016 год – 150,0 тыс. рублей) | бюджет города Ханты-Мансийска |  | 5550,0 | 1600,0 | 1850,0 | 2100,0 |
| 3.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам | Администрация города Ханты-Мансийска | бюджет города Ханты-Мансийска |  | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 3.3. | Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара муниципального управления | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Внедрение методики оценки эффективности профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, одобренной межведомственным Советом по противодействию коррупции при Главе города Ханты-Мансийска | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | бюджет города Ханты-Мансийска |  | 6300,0 | 1800,0 | 2100,0 | 2400,0 |
| Задача 4. Совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, результатов проведения конкурсов, сведений о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления путем размещения информации на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Создание условий для прохождения практики в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска студентами ВУЗов, в том числе: разработка положения о прохождении практики в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска; заключение и продление с учебными заведениями договоров на прохождение производственной практики в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение Дней открытых дверей в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | бюджет города Ханты-Мансийска | 750,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 4.4. | Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» | Администрация города Ханты-Мансийска | бюджет города Ханты-Мансийска | 600,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4.5. | Обеспечение участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, в качестве независимых экспертов | Администрация города Ханты-Мансийска (2014 год – 4,0 тыс. рублей, 2015 год – 4,0 тыс. рублей, 2016 год – 4,0 тыс. рублей); Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 3,0 тыс. рублей, 2015 год – 3,0 тыс. рублей, 2016 год – 3,0 тыс. рублей); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 2,0 тыс. рублей, 2015 год – 2,0 тыс. рублей, 2016 год – 2,0 тыс. рублей); Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 3,0 тыс. рублей, 2015 год – 3,0 тыс. рублей, 2016 год – 3,0 тыс. рублей); Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 3,0 тыс. рублей, 2015 год – 3,0 тыс. рублей, 2016 год – 3,0 тыс. рублей); Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 2,0 тыс. рублей, 2015 год – 2,0 тыс. рублей, 2016 год – 2,0 тыс. рублей); Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (2014 год – 2,0 тыс. рублей, 2015 год – 2,0 тыс. рублей, 2016 год – 2,0 тыс. рублей); Дума города Ханты-Мансийска (2014 год – 2,0 тыс. рублей, 2015 год – 2,0 тыс. рублей, 2016 год – 2,0 тыс. рублей) | бюджет города Ханты-Мансийска | 60,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого по задаче 4 |  | бюджет города Ханты-Мансийска | 1410,0 |  | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| Всего по программе |  |  | бюджет города Ханты-Мансийска | 7710,0 |  | 2270,0 | 2570,0 | 2870,0 |