АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2012                                                                     №  1323

О долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 16.1 Федерального закона                  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры       от 01.06.2012 №195-п  «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 03.09.2012 №258-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы», руководствуясь постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 №1543 «О порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска», учитывая одобрение Думы города Ханты-Мансийска от 15.11.2012, в целях создания условий для развития туризма в городе Ханты-Мансийске:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (Воронова В.А.) предусмотреть финансирование Программы на 2013-2015 годы.

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Пенчукова К.Л.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                          М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 20.11.2012  №  1323

Долгосрочная целевая программа

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы»

Г. Ханты-Мансийск,

2012 год

- Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013- 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 03.09.2012 № 258-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы» |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от ________№ ____ «О долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы» |
| Основания для разработки долгосрочной целевой программы | 1) Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»; 3) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 195-п «О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчики долгосрочной целевой программы | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Цель Программы - создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширения спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан. Задачи Программы: 1. Формирование конкурентоспособного туристического продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках. 2. Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма. 3. Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма. 4. Повышение качества туристских услуг |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2013 году и рассчитана по 2015 год включительно |
| Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы | нет |
| Основные мероприятия долгосрочной целевой программы | - Изучение и оценка туристского потенциала города Ханты-Мансийска с целью выявления перспектив развития различных видов туризма и выработки подходов к развитию туристской инфраструктуры. - Изучение и анализ туристского спроса, потребительского поведения, возможностей и предпочтений в сфере туризма, учет общественного мнения потребителей туристских услуг и уровня удовлетворенности граждан города качеством предоставления туристских услуг. - Организация и проведение рекламно-информационных кампаний (издание буклетов, брошюр и иной рекламно-информационной продукции о туристской деятельности, организация пресс-туров для туроператоров и туристских средств массовой информации и другое). - Проведение городских мероприятий, направленных на развитие спортивного, культурно-познавательного и событийного туризма. - Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, оказывающих услуги в сфере туризма. - Выявление и содействие продвижению инвестиционных проектов в сфере туризма |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования из средств бюджета города Ханты-Мансийска, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 25 650 тысяч рублей, в том числе: 2013 год – 11 250 тысяч рублей; 2014 год – 7 550 тысяч рублей; 2015 год – 6 850 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы | - Формирование и продвижение образа Ханты-Мансийска как территории, привлекательной для российских и зарубежных туристов. - Увеличение количества людей, ежегодно посещающих город Ханты-Мансийск. - Создание информационно-аналитической базы данных для принятия управленческих решений в сфере туризма. - Мониторинг влияния туристской отрасли на экономику города, анализ динамики доходов в бюджет города в результате туристической деятельности. - Эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города. - Создание туристского бренда города Ханты-Мансийска. - Увеличение количества участников мероприятий в сфере спортивного, культурно-познавательного, событийного и других видов туризма. - Создание экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории города. - Удовлетворение потребностей российских граждан, в том числе жителей города, в активном отдыхе. - Увеличение количества туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, действующих на территории города Ханты-Мансийска. - Инновационное, методическое, кадровое обеспечение туристской отрасли. - Содействие развитию этнографического туризма, позиционирование города Ханты-Мансийска как современной площадки для проведения мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы | - Тираж рекламно-информационной продукции (буклеты, брошюры, путеводители) о туристической деятельности составит 3000 штук в год. - Количество реализуемых с помощью средств (грантов) города Ханты-Мансийска проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма составит 2 единицы. - Количество туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, действующих на территории города Ханты-Мансийска, увеличится на 46 %. - Количество участников мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма увеличится в 1,5 раза. - Количество людей, ежегодно посещающих город Ханты-Мансийск, увеличится с 90,1 тыс. человек до 120 тыс. человек |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

целевая программа

Город Ханты-Мансийск обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом: особо охраняемыми природными территориями, памятниками истории и культуры, культурно-историческими ресурсами, самобытным культурным наследием коренных малочисленных народов Севера и современной инфраструктурой. Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает город, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма.

Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационных комплексов и инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристского рынка в средне- и долгосрочной перспективе.

Развитие туризма в городе рассматривается и как одно из направлений активизации социально-экономического развития муниципального сектора. На определенном этапе в сферу обслуживания туристов включаются новые отрасли хозяйства – обеспечение туристов продуктами питания, транспортными услугами, сувенирной продукцией и так далее.

Для удовлетворения потребностей жителей и гостей города имеются следующие ресурсы:

развитая структура транспортных сообщений (воздушное, автобусное и речное);

хорошая внутренняя транспортная инфраструктура: общественный транспорт (автобусы), 25 компаний предлагают услуги такси. На территории города расположено 11 автозаправочных станций, 2 газозаправочные станции, около                45 станций технического обслуживания, 38 автомоек;

достаточный номерной фонд коллективных средств размещения, представленный 26 гостиницами вместимостью более 2200 мест;

развитая сфера общественного питания - 54 заведения (кафе, рестораны, бары, закусочные).

Для удобства путешествующих в городе работают 23 точки банковского обслуживания физических лиц, которые осуществляют все виды денежных операций, в том числе с кредитными картами и обменом валюты, имеется                      81 банкомат.

На территории города действуют 23 туристические компании и агентства.           Из них 4 ориентированы на внутренний и въездной туризм: общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания Югра Интур Сервис», общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА-ТРЭВЕЛ», туристическая компания  «ЮграМегаТур» и туристическая компания «Лето есть». С целью привлечения туристских потоков туристическими компаниями разработаны и действуют на территории города туры, туристские маршруты и экскурсионные программы для различных категорий туристов.

Несмотря на имеющиеся возможности, туристическая отрасль не оказывает существенного влияния на экономику города. Это обусловлено следующими факторами:

отсутствие единой стратегии развития туризма в городе;

недостаточная изученность собственного туристского ресурсного потенциала территории;

отсутствие механизмов использования и продвижения туристских возможностей территории;

отсутствие результатов маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие туристского рынка;

нескоординированная деятельность органов местного самоуправления, организаций, учреждений, производителей;

дефицит профессиональных туристских кадров, не достаточно высокое качество обслуживания в сфере туристской индустрии.

Учитывая ту важную роль, которую туризм может играть в социально-экономическом развитии города Ханты-Мансийска и улучшении жизни его жителей, проблемы отрасли нуждаются в первостепенном решении.

Необходимость выделения средств из местного бюджета продиктована, прежде всего, потребностью в обеспечении участия органов власти в формировании и продвижении туристического продукта, в том числе в проведении маркетинговых мероприятий, рекламно-информационной деятельности, формировании базового пакета инвестиционных проектов в области развития туристической инфраструктуры.

Внесенные изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сформировали правовую основу для более активной реализации муниципальной политики в сфере туризма. Данные изменения наделили органы местного самоуправления правом создавать условия для развития туризма.

В настоящий момент органы местного самоуправления имеют возможность более эффективно осуществлять мероприятия по поддержке и развитию туризма и создавать соответствующие органы муниципального управления сферой туризма.

Среди основных функций органов местного самоуправления по развитию внутреннего и въездного туризма выделяются: организующая (создание стимулов туристского развития), координирующая (согласование интересов участников рынка), информирующая (маркетинг территории) и контролирующая (обеспечение рационального ресурсопользования и качественного предоставления услуг).

Отсутствие целевой программы развития туризма в городе негативно отразится на состоянии внутреннего и въездного туризма, являясь сдерживающим фактором социально-экономического развития территории, не способствующим привлечению частных инвестиций.

При этом процесс формирования и развития туризма в качестве значимой отрасли территориальной специализации в настоящее время невозможен только за счет использования действующих рыночных механизмов без реальной поддержки и активного координирующего участия со стороны государства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций, в реализации туристских проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повышение качества туристских продуктов.

Эффективное развитие туризма позволит обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой стороны, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики и повышение занятости населения.

В условиях приоритетной поддержки развития туристической индустрии со стороны органов местного самоуправления будет обеспечено более эффективное использование человеческих, информационных, материальных и иных ресурсов с учетом рынка труда и задач социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

3. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели

Цель Программы - создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширения спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан.

Задачи Программы:

1) формирование конкурентоспособного туристического продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках;

2) содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма;

3) развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма;

4) повышение качества туристских услуг.

Целевые показатели Программы приведены в приложении 1.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2013 году и рассчитана по 2015 год включительно.

4. Программные мероприятия

Для решения задачи «Формирование конкурентоспособного туристического продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках» предлагается реализовать следующие мероприятия: создание и ведение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии города, изготовление  видеороликов, презентационных фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, радио и иных средствах размещения информации, создание электронной базы данных туристических объектов и достопримечательностей  города, размещение на официальном портале органов власти города и иных  Интернет-ресурсах актуальной информации о туристических объектах и достопримечательностях города,  разработка и изготовление полиграфической продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристических продуктов, проведение рекламных кампаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских  средств массовой информации и туроператоров, организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город, изготовление мобильной экспозиции для участия города Ханты-Мансийска в международных, российских и региональных туристских выставках, организация и проведение городского конкурса на разработку туристического бренда города Ханты-Мансийска, участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие  туризма, организация и проведение конкурса на лучший любительский ролик о городе Ханты-Мансийске, размещенный в Интернет-ресурсах, организация и проведение конкурса на лучший сувенир, отражающий туристическую специфику города Ханты-Мансийска.

Задача «Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма» будет решаться посредством проведения таких мероприятий, как: грантовая поддержка проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма, разработка механизма субсидирования и предоставление субсидий на поддержку проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма.

Задача «Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического и событийного туризма» будет реализовываться посредством проведения следующих мероприятий: организация и проведение городских мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма (туристические слеты, соревнования по туристическому многоборью и технике лыжного туризма, сплавы на катамаранах, экскурсионно-образовательные, экскурсионно-досуговые программы, виртуальные экскурсии, квестовые игры и так далее), проведение акций по привлечению туристических потоков при проведении массовых мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма, организация и проведение Международного Дня туризма в городе Ханты-Мансийске.

Решению задачи «Повышение качества туристских услуг» будут способствовать следующие мероприятия: организация обучения специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристических продуктов, проведение городских конкурсов на лучшую туристско-экскурсионную программу (маршрут), авторскую экскурсию, проведение маркетинговых исследований в туристской отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города, разработка методики оценки влияния развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, приобретение туристского оборудования и снаряжения (катамараны 3 шт., палатки, жумары, карабины, страховочные каски, костровое оборудование, индивидуальные страховочные системы и другое) для поддержки действующих и создания новых продуктов в сфере внутреннего въездного туризма, заключение и реализация соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, разработка и реализация рекомендаций по праздничному (в том числе новогоднему) оформлению для предприятий, организаций и бизнесс-структур города Ханты-Мансийска, разработка концепции развития этнографического (экологического) туризма и доступности туристских объектов для маломобильных групп на территории города Ханты-Мансийска, создание интерактивной туристской карты безбарьерной среды и размещение в специализированных Интернет-ресурсах.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2.

5. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет            25 650 тысяч рублей, в том числе:

2013 год – 11 250 тысяч рублей;

2014 год – 7 550 тысяч рублей;

2015 год – 6 850 тысяч рублей.

Источником финансирования Программы является бюджет города Ханты-Мансийска. Кроме того, возможно привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирования программных мероприятий.

Заказчиком-координатором Программы является управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Заказчик-координатор осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Исполнители Программы - управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска и управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города Ханты-Мансийска.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.

- 7. Культурные аспекты целевой программы

Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли является историко-культурное наследие. Природная любознательность человека в отношении различных уголков мира и населяющих их народов образуют один из наиболее сильных туристских мотивов. Возрастает количество туристских поездок с культурно - познавательными целями. Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание необходимости сохранения культурного многообразия в мире расширяет перспективы культурного туризма как ресурса регионального         развития, а также влияния на социальную и культурную сферу, экологию, внешнеэкономическую деятельность и международные отношения. Это связано с тем, что в современном мире туризм из преимущественно экономического явления превращается в феномен социального и культурного порядка.

Потребность в изучении и развитии сферы культурного туризма базируется на понимании важной роли для человека культурно-познавательной деятельности, на признании необходимости создания условий для реализации культурных потребностей человека в познании истории, религии, традиций, особенностей образа и стиля жизни, в целом - культуры других народов. Более полное представление об этих сторонах человеческой жизни формируется в результате непосредственных контактов с носителями культуры, которые становятся возможными благодаря культурному туризму.

Город Ханты-Мансийск имеет свою историю и памятные места, интересные для посещения с познавательной целью. Культурно-познавательный туризм реализуется в виде экскурсий по историческим местам, а также посещений специализированных учреждений (музеев, культурно-исторических центров), объектов культовой архитектуры. Город перспективен в плане развития культурно-исторического потенциала.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать сохранению и рациональному использованию природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала городской территории.

|  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |
| к долгосрочной целевой программе |  |  |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы» |  |  |

| Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (ед. измерения) | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Значение целевого показателя по окончании действия Программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  |  | Общие затраты по соответствующим мероприятиям | Бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие бюджетные затраты | затраты бюджета города |
| 1. | Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители), штук в год | Пункт 5 перечня программных мероприятий * | 0 | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2. | Количество реализуемых с помощью средств (грантов) города Ханты-Мансийска проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма, единиц | Пункты 13, 14 перечня программных мероприятий * | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Количество туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, действующих на территории города Ханты-Мансийска, единиц | Пункт 19 перечня программных мероприятий * | 30 | 34 | 39 |  | 44 |  | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество участников городских мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма, человек | Пункты 15, 16, 23 перечня программных мероприятий * | 850 | 1 000 | 1 150 |  | 1 275 |  | 1 275 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 5. | Количество людей, ежегодно посещающих город Ханты-Мансийск, тыс. человек | Пункты 2-4, 6, 7-12, 17- 21, 24-27 перечня программных мероприятий * | 90,1 | 100 | 110 |  | 120 |  | 120 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 650 | 25 650 | 25 650 |

* Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015годы»

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к долгосрочной целевой программе |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2013-2015 годы» |  |

| Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы | Заказчики | Исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Ожидаемые результаты |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2013 год |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |
| Цель Программы - создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширения спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование конкурентоспособного туристического продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и ведение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии города | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | бюджет города | Создание информаци-онно-анали-тической базы данных для принятия управлен-ческих решений в сфере туризма |  |
| 2. | Изготовление видеороликов, презентационных фильмов, аудиороликов, радиопрограмм о туризме в городе Ханты-Мансийске, их прокат на телевидении, радио и иных средствах размещения информации | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 3000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | бюджет города | Формирова-ние и продвижение образа Ханты-Мансийска как территории, привлека-тельной для российских и зарубежных туристов |  |
| 3. | Создание электронной базы данных туристских объектов и достопримечатель-ностей города | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 200 | 100 |  | 50 |  |  | 50 | бюджет города | Создание информаци-онно-анали-тической базы данных для принятия управленчес-ких решений в сфере туризма |  |
| 4. | Размещение на официальном портале органов власти города и иных Интернет - ресурсах актуальной информации о туристских объектах и достопримечатель-ностях города | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска, управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 500 | 300 |  | 100 |  |  | 100 | бюджет города | Формирова-ние и продвижение образа Ханты-Мансийска как территории, привлека-тельной для российских и зарубежных туристов |  |
| 5. | Разработка и изготовление полиграфической продукции, направленной на популяризацию существующих и новых туристских продуктов | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 2000 | 1000 |  | 500 |  |  | 500 | бюджет города | Формирова-ние и продвижение образа Ханты-Мансийска как территории, привлека-тельной для российских и зарубежных туристов |  |
| 6. | Проведение рекламных кампаний, организация пресс-туров с привлечением региональных и российских средств массовой информации и туроператоров | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 3000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | бюджет города |  |  |
| 7. | Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих город | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 150 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | бюджет города | Формирова-ние и продвижение образа Ханты-Мансийска как территории, привлека-тельной для российских и зарубежных туристов |  |
| 8. | Изготовление мобильной экспозиции для участия города Ханты-Мансийска в международных, российских и региональных туристских выставках | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 300 | 200 |  | 100 |  |  | 0 | бюджет города |  |  |
| 9. | Организация и проведение городского конкурса на разработку туристского бренда города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013 год | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | бюджет города | Создание туристского бренда города Ханты-Мансийска |  |
| 10. | Участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на развитие туризма | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 400 | 150 |  | 150 |  |  | 100 | бюджет города | Инновацион-ное, методи-ческое, кадровое обеспечение туристской отрасли |  |
| 11. | Организация и проведение конкурса на лучший любительский ролик о городе Ханты-Мансийске, размещенный в Интернет-ресурсах | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | бюджет города | Формирова-ние и продвижение образа Ханты-Мансийска как территории, привлекательной для российских и зарубежных туристов |  |
| 12. | Организация и проведение конкурса на лучший сувенир, отражающий туристическую специфику города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | бюджет города | Разработка качественной сувенирной продукции, направленной на популяриза-цию города Ханты-Мансийска |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 550 | 4800 |  | 2950 |  |  | 2800 |  |  |  |
| Задача 2: Содействие привлечению инвестиций в развитие объектов инфраструктуры индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Грантовая поддержка проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 7500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 | бюджет города |  | Создание экономи-чески привлека-тельных условий для ведения турбизнеса на территории города |
| 14. | Разработка механизма субсидирования и предоставление субсидий на поддержку проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 2500 | 1500 |  | 500 |  |  | 500 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 000 | 4 000 |  | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |
| Задача 3: Развитие и поддержка спортивного, культурно-познавательного, этнографического, событийного и оздоровительного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация и проведение городских мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма (туристские слеты, соревнования по туристскому многоборью и технике лыжного туризма, сплавы на катамаранах, экскурсионно-образовательные, экскурсионно-досуговые программы, виртуальные экскурсии, квестовые игры и так далее) | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 1 000 |  | 500 | 250 |  |  | 250 | бюджет города |  | Удовлетво-рение потребнос-тей российских граждан, в том числе жителей города, в активном отдыхе, увеличение количества участников мероприя-тий в сфере спортив-ного и культурно-познава-тельного туризма |
|  |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 1 000 |  | 500 | 250 |  |  | 250 | бюджет города |  |  |
| 16. | Проведение акций по привлечению туристских потоков при проведении массовых мероприятий в сфере спортивного и культурно-познавательного туризма | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | бюджет города |  | Удовлетво-рение потребнос-тей рос-сийских граждан, в том числе жителей города, в активном отдыхе, увеличение количества людей, ежегодно посещаю-щих город Ханты-Мансийск |
| 17. | Участие в мероприятиях по формированию инфраструктуры для развития оздоровительного туризма | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | бюджет города |  | Увеличение количества людей, ежегодно посещаю-щих город Ханты-Мансийск |
| 18. | Организация и проведение Международного Дня туризма в городе Ханты-Мансийске | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 1000 |  | 350 | 350 |  |  | 300 | бюджет города |  | Формиро-вание и продвиже-ние образа Ханты-Мансийска как территории, привлека-тельной для российских и зарубеж-ных туристов |
|  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 1350 | 850 |  |  | 800 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация обучения специалистов туриндустрии в сфере создания и продвижения туристских продуктов | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 400 |  | 100 |  |  | 150 | 150 | бюджет города |  | Инноваци-онное, методичес-кое, кадро-вое обеспе-чение туристской отрасли |
| 20. | Проведение городских конкурсов на лучшую туристско-экскурсионную программу (маршрут), авторскую экскурсию | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  | Увеличение количества туров, туристских маршрутов, экскурси-онных программ, действую-щих на территории города Ханты-Мансийска |
|  |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  |  |
| 21. | Проведение маркетинговых исследований в туристской отрасли для определения объемов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории города | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013 год | 1000 |  | 500 |  |  | 500 | 0 | бюджет города |  | Монито-ринг влияния туристской отрасли на экономику города, анализ динамики доходов в бюджет города в результате туристи-ческой дея-тельности |
| 22. | Разработка методики оценки влияния развития сферы туризма на улучшение социально-экономического развития города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013 год | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  | Монито-ринг влияния туристской отрасли на экономику города, анализ динамики доходов в бюджет города в результате туристи-ческой дея-тельности |
| 23. | Приобретение туристского оборудования и снаряжения (катамараны 3 шт., палатки, жумары, карабины, страховочные каски, костровое оборудование, индивидуальные страховочные системы и другое) для поддержки действующих и создания новых продуктов в сфере внутреннего въездного туризма | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска. | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2013 год | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  | Удовлетво-рение потребнос-тей российских граждан, в том числе жителей города, в активном отдыхе, увеличение количества участников мероприя-тий в сфере спортив-ного и культурно-познава-тельного туризма |
|  |  | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 2013 год | 150 |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24. | Заключение и реализация соглашений о сотрудничестве в сфере туризма | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013-2015 годы | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  | Эффектив-ное взаимо-действие органов власти города с туристи-ческими объедине-ниями и представи-телями туристи-ческого бизнеса |
| 25. | Разработка и реализация рекомендаций по праздничному (в том числе новогоднему) оформлению для предприятий, организаций и бизнес-структур города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013 год | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  | Формиро-вание и продвиже-ние образа Ханты-Мансийска как территории, привлека-тельной для российских и зарубеж-ных туристов |
| 26. | Разработка концепции развития этнографического (экологического) туризма и доступности туристских объектов для маломобильных групп на территории города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013 год | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | бюджет города |  | Содействие развитию этнографи-ческого туризма, позициони-рование города Ханты-Мансийска как современ-ной площадки для проведения мероприя-тий с участием лиц с ограничен-ными возмож-ностями |
| 27. | Создание интерактивной туристской карты безбарьерной среды и размещение в специализированных Интернет-ресурсах | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска | 2013 год | 300 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 100 |  | 1100 |  |  | 750 | 250 |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 25 650 |  | 11 250 |  |  | 7 550 | 6 850 |  |  |  |