- Муниципальное образование

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- городской округ город  Ханты-Мансийск

ДУМА  ГОРОДА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

Принято

01 марта 2013 года

Об исполнении Программы

«Реализация приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения

на территории города Ханты-Мансийска»

на 2008-2012 годы за 2012 год

Заслушав отчет об исполнении Программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска» на 2008-2012 годы, утвержденной  Решением Думы города Ханты-Мансийска от 01 февраля 2008 года № 441 (в редакции решений Думы города Ханты-Мансийска от 18 ноября 2008 года № 654, от 02 марта 2012 года № 195), за 2012 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Утвердить отчет об исполнении Программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории  города Ханты-Мансийска» на 2008 - 2012 годы за 2012 год согласно приложению к настоящему Решению.

Глава города Ханты-Мансийска 					           В.А. Филипенко

Подписано

01 марта 2013 года

Ханты – Мансийск

01 марта 2013 года

№ 353 - V РД

Приложение

к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 01 марта  2013 года № 353 - V РД

Отчет

об исполнении Программы «Реализация приоритетного

национального проекта в сфере здравоохранения

на территории  города Ханты-Мансийска» на 2008 - 2012 годы

за 2012 год

| № п/п | № мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования на 2012 год, тыс. рублей | Исполнено за 2012 год | Отклонение, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Мероприятия по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи при ДТП и производственных травмах |  |  |  |  |
| 2. | 1.1.3 | Переоснащение выездных бригад муниципального казенного учреждения (МКУ) «Станция скорой медицинской помощи» медицинским оборудованием и аппаратурой в соответствии с табелем оснащения | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 1.2 | Целевая подготовка и повышение профессиональной квалификации врачей и средних медицинских работников первичного звена |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Повышение квалификации персонала службы скорой медицинской помощи (в т. ч. повышение квалификации персонала специализированных бригад СМП на циклах по кардиологии). | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.2 | Оснащение учебного класса для обучения медицинского персонала ССМП тренажерами и манекенами | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 1.3 | Проведение конкурса «Лучший медицинский работник, оказывающий первичную медико-санитарную помощь» |  |  |  |  |
| 5. | 1.3.1 | Материальное стимулирование медицинских работников (представление лучших медицинских работников на премию главы города (грант главы) по итогам реализации ПНП «Здоровье») | Администрация города Ханты-Мансийска | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 1.4 | Улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |
| 7. | 1.4.1 | Строительство станции скорой медицинской помощи в г. Ханты-Мансийске | МУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 42 501,0 | 42 501,0 | 0 |
| 8. | 1.4.2 | Открытие кабинетов врачей общей практики: - в строящемся жилом доме по ул. Рябиновая (200 кв.м.). -в районе улиц Ямская-Ледовая (400 кв.м.) - по ул. Энгельса 27 | МУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 0 | 0 | 0 |
| 9. |  | Итого по разделу I |  | 42 501,0 | 42 501,0 | 0 |
| II. Информационная поддержка Программы |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2.1 | Информационная поддержка программных мероприятий | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | 0 | 0 | 0 |
| 11. |  | Итого по разделу II |  | 0 | 0 | 0 |
| 12. |  | Итого по Программе |  | 42 501,0 | 42 501,0 | 0 |