## Приложение
Пример заполнения реестра контрактов: | [16 empty] | Приложение к отчету о контрактах
Реестр контрактов за 1 квартал 2021 года Наименование заказчика ____________________________.
№ п/п | Номер реестровой записи | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Реквизиты контракта (договора) |  | Дата внесения сведений о контракте в ЕИС (число, месяц, год) | Объект закупки | Фактическая сумма заключенных контрактов, рублей | Информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) по контракту |  | Текущее состояние контракта | Информация об исполнении контракта |  |  |  | Прекращение (расторжение) действия контракта
|  |  | Номер | Дата |  |  |  | Наименование юр. лица (Ф.И.О. - физического лица / ИП) | ИНН |  | Дата окончания исполнения контракта (число, месяц, год) | Фактическая дата исполнения контракта (число, месяц, год) | Дата внесения сведений об исполнении контракта в ЕИС (число, месяц, год) | Сумма исполнения контракта, рублей | Дата расторжения контракта (число, месяц, год) | Фактически оплачено, рублей | Сумма неисполненных обязательств по расторгнутым контрактам, рублей | Случаи расторжения | Причина расторжения | Пример заполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Электронный конкурс:
1 |  | Электронный конкурс | 01/2021 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | Оказание охранных услуг | 630000 |  |  | исполнен без нарушений | 31.03.2021 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 630000 | [5 empty] | *1
2
итого: | [6 empty] | 630000 | [6 empty] | 630000 |  | 0 | 0
Электронный аукцион:
1 |  | Электронный аукцион | 02/2021 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | Поставка ламп | 290000 |  |  | исполнен с нарушениями | 31.03.2021 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 290000 | [5 empty] | *2
2 |  | Электронный аукцион | 03/2022 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | Выполнение работ по текущему ремонту | 720000 |  |  | исполнен с нарушениями | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 720000 | [5 empty] | *3
3 |  | Электронный аукцион | 04/2021 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Оказание услуг по отпуску горюче-смазочных материалов | 500000 |  |  | исполнен с нарушениями | 31.03.2021 |  | 12.03.2021 | 350000 | 10.03.2021 | 350000 | 150000 | Соглашение сторон | В связи с недовыборкой предусмотренного контрактом ГСМ | *4
итого: | [6 empty] | 1510000 | [6 empty] | 1360000 |  | 350000 | 150000
Запрос котировок в электронной форме:
1 |  | Запрос котировок в электронной форме | 05/2021 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | Поставка картриджей | 205000 |  |  | на исполнении | 31.12.2021 | [8 empty] | *5
2 |  | Запрос котировок в электронной форме | 06/2021 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | Поставка бумаги для офисной техники белой | 110000 |  |  | исполнен без нарушений | 31.03.2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 110000
3 |  | Запрос котировок в электронной форме | 07/2021 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Оказание услуг по организации и проведению форума | 85000 |  |  | исполнен с нарушениями | 31.03.2021 |  | 19.03.2021 | 85000 | 17.03.2021 | 0 | 85000 | Соглашение сторон | Отсутствие необходимости в проведении форума
итого: | [6 empty] | 400000 | [6 empty] | 195000 |  | 0 | 85000
Запрос предложений в электронной форме:
1
2
итого: | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Единственный поставщик:
1 |  | Единственный поставщик | 08/2021 | 2021-01-11 | 2021-01-14 | Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения | 460000 |  |  | на исполнении | 31.01.2022
2
итого: | [6 empty] | 460000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Всего: | [6 empty] | 3000000 | [6 empty] | 2185000 |  | 350000 | 235000
Пример заполнения граф с 11-20:
*1 Контракт исполнен без нарушений: дата окончания исполнения контракта 31.03.2021 и фактическая дата исполнения контракта 30.03.2021 (дата платежного поручения), при этом дата внесения сведений об исполнении контракта в ЕИС 31.03.2021, то контракт считается исполненным без нарушений, так как соблюдены сроки по оплате контракта и внесению сведений об исполнении контракта в ЕИС, установленные ч.3 ст.103 44-ФЗ.
*2 Контракт исполнен с нарушениями: дата окончания исполнения контракта 31.03.2021, а фактическая дата исполнения контракта 15.03.2021 (дата платежного поручения), при этом дата внесения сведений об исполнении контракта в ЕИС 24.03.2021, то контракт считается исполненным с нарушениями, так как не соблюдены сроки по внесению сведений об исполнении контракта в ЕИС, установленные ч.3 ст.103 44-ФЗ.
*3 Контракт исполнен с нарушениями: если дата окончания исполнения контракта 31.03.2021 и фактическая дата исполнения контракта 14.04.2021 (дата платежного поручения), при этом дата внесения сведений об исполнении контракта в ЕИС 16.04.2021, то контракт считается исполненным с нарушениями, так как не соблюден срок оплаты контракта.
*4 Контракт исполнен с нарушениями: дата окончания исполнения контракта 31.03.2021, а дата прекращения (расторжения) контракта 10.03.2021 (дата соглашения о прекращения (расторжения) контракта), при этом дата внесения сведений о прекращении (расторжении) контракта в ЕИС 12.03.2021. Контракт считается исполненным с нарушениями, так как по контракту поданы сведения о прекращении (расторжении) контракта.
*5 Контракт на исполнении: дата окончания исполнения контракта 31.12.2021, то такой контракт на отчетную дату считаеся на исполнении, и столбцы 13, 14, 15 не заполняется.