**Информация по неисполнению протокольных решений, принятых Комиссией по обеспечению**

**повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,   
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий**

| **Содержание поручения** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **за исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Об обеспечении безопасности сведений в информационных системах органов Администрации города**  **Ханты-Мансийска и муниципальных учреждений города**  ***(протокол заседания Комиссии №2 от 20 июня 2022г.)*** | | | |
| 2.1.1. Обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности  и выполнение рекомендаций регулирующих органов | 10 декабря  2023 года | МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети» | не исполнено (направили письмо,  что исполнено) |
| МКУ «Управление гражданской защиты населения» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| [МБУ «Центр молодежных проектов»](https://admhmansy.ru/rule/mup_organizations/mbu-turizm/) | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| 2.1.2. Обеспечить разработку организационно – распорядительных документов, определяющих порядок работы  по защите информации и обработке персональных данных, либо привести имеющиеся документы в соответствие с установленными требованиями. | 10 декабря  2023 года | [МБУ «Центр молодежных проектов»](https://admhmansy.ru/rule/mup_organizations/mbu-turizm/) | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| 2.1.3. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности на рабочих местах специалистов, имеющих доступ к государственным информационным системам. | 10 декабря  2023 года | [МБУ «Центр молодежных проектов»](https://admhmansy.ru/rule/mup_organizations/mbu-turizm/) | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| Департамент городского хозяйства | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| МКУ «Управление капитального строительства» | не исполнено |
| 2.1.4. Органам Администрации города Ханты-Мансийска (имеющим статус юридического лица), а также муниципальным учреждениям запланировать закупку средств защиты информации и проведение аттестационных мероприятий на текущий 2022 год и при формировании бюджета на 2023 год. | 10 декабря  2023 года | МКУ «Управление гражданской защиты населения» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| Департамент городского хозяйства | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| [МБУ «Центр молодежных проектов»](https://admhmansy.ru/rule/mup_organizations/mbu-turizm/) | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| 2.1.5. Обеспечить проведение работ по защите и аттестации информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в органах Администрации города Ханты-Мансийка и подведомственных учреждениях. | 10 декабря  2023 года | МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети» | не исполнено |
| Департамент городского хозяйства | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| МКУ «Управление гражданской защиты населения» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| Департамент градостроительства  и архитектуры | не исполнено |
| [МБУ «Центр молодежных проектов»](https://admhmansy.ru/rule/mup_organizations/mbu-turizm/) | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | не исполнено |
| **Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных,**  **а также выявления фактов отсутствия специальных технических средств защиты информации**  ***(протокол заседания Комиссии №4 от 29 октября 2022г.)*** | | | |
| 5.2. Муниципальным ресурсоснабжающим предприятиям  и организациям города Ханты-Мансийска принять меры по устранению замечаний, выявленных в результате проверки обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных, выявления фактов отсутствия специальных технических средств защиты информации  Предоставить промежуточные итоги устранения выявленных замечаний. | 10 декабря  2023 года | МБУ «Горсвет» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| АО «Управление теплоснабжения  и инженерных сетей» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| **О статусе работы органов Администрации города Ханты-Мансийска и муниципальных учреждений в информационной системе**  **«IT-Активы» *(протокол заседания комиссии №2 от 20 июня 2023г.)*** | | | |
| 3.1.1. Обеспечить внесение информации по исполнению «Плана информатизации» за 2022 год по каждому мероприятию и перевод их в статус «Исполнено». | 16 октября  2023 года | МБУ «Центр молодежных проектов» | не исполнено |
| МБУ «Ритуальные услуги» | не исполнено |
| МБУДО «ЦДО «Перспектива» | не исполнено |
| * + 1. Обеспечить перевод всех позиций «Планов информатизации» за 2022 и 2023 годы в статус «Утвержден». | 16 октября  2023 года | МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка» | не исполнено |
| **Разное** ***(протокол заседания комиссии №2 от 20 июня 2023г.)*** | | | |
| * 1. Обеспечить направление документов, подтверждающих отсутствие возможности исполнения пунктов 2.1.4 и 2.1.5 протокола №2 заседания Комиссии от 20 июня 2022 года в управление информатизации. | 16 октября  2023 года | Департамент градостроительства  и архитектуры | не исполнено |
| МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети» | не исполнено |
| МКУ «Управление гражданской защиты населения» | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| МБУ «Центр молодежных проектов» | не исполнено |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | не исполнено |
| ***О вопросах цифровой трансформации в государственном управлении***  ***(протокол заседания комиссии №3 от 29 сентября 2023 года )*** | | | |
| 1.2.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии с отделом инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовать работу с управляющими компаниями (организациями) по размещению и актуализации кадастровых номеров недвижимости в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | 30 октября  2023 года,  далее на постоянной основе | Департамент городского хозяйства | не исполнено  (письмо направили,  но не выполнили) |
| 1.4. Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и МБУ «Городской информационный центр» обеспечить проведение информационной кампании среди жителей города Ханты-Мансийска о функциональных возможностях (преимуществах) мобильного приложения «Госулуги.Дом», а также возможностях проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме  с использованием ГИС ЖКХ и мобильного приложения «Госуслуги.Дом». | ежемесячно  до 31 декабря 2023 года,  не позднее последнего числа месяца отчётного периода | Департамент городского хозяйства | не исполнено |
| МБУ «Городской информационный центр» | не исполнено |
| 1.5. Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска принять меры к увеличению показателя сферы образования по зарегистрированным учетным записям ребенка на Едином портале государственных и муниципальных услуг  (для детей с российским свидетельством о рождении и СНИЛС до 13 лет включительно), который создаётся одним из родителей. | на постоянной основе | Департамент образования | не исполнено |