

**Городской округ Ханты-Мансийск**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 400-VI РД**

*Принято*

*31 января 2020 года*

Об итогах реализации национальных проектов на территории города Ханты-Мансийска в 2019 году

Рассмотрев информацию об итогах реализации национальных проектов на территории города Ханты-Мансийска в 2019 году, представленную Администрацией города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Информацию об итогах реализации национальных проектов на территории города Ханты-Мансийска в 2019 году принять к сведению согласно приложению к настоящему Решению.

**Председатель Думы**

**города Ханты-Мансийска К.Л. Пенчуков**

*Подписано*

*31 января 2020 года*

Приложение

к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 31 января 2020 года № 400 -VI РД

**Информация**

**об итогах реализации национальных проектов**

**на территории города Ханты-Мансийска в 2019 году**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 12 направлений стратегического развития, главная задача которых – масштабный рост благосостояния людей.

На заседании президиума Совета при Президенте России   
по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось   
24 декабря 2018 года, утверждены паспорта 12 национальных проектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов.

На региональном уровне, учитывая действующую в автономном округе методологию управления проектной деятельностью, запущены портфели проектов, основанные на национальных проектах. Региональные портфели проектов, в свою очередь, включают в себя региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В региональные проекты включены показатели и мероприятия, ответственными за достижение которых являются муниципальные образования автономного округа.

На уровне муниципалитетов в 2018 году проведены общественные обсуждения, в том числе в рамках стратегических сессий, закреплены ответственные за реализацию мероприятий и показателей портфелей проектов, проведен анализ необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

По состоянию на 31.12.2019 город Ханты-Мансийск участвует   
в реализации **8 национальных проектов:**

1. Безопасные и качественные автомобильные дороги;
2. Малое и среднее предпринимательство;
3. Демография;
4. Экология;
5. Образование;
6. Жилье и городская среда;
7. Цифровая экономика;
8. Культура.

В рамках указанных направлений (портфелей проектов автономного округа) Администрация города Ханты-Мансийска, по состоянию на 31.12.2019, участвует в реализации **19 федеральных проектов (проектов автономного округа)**:

1. Дорожная сеть;
2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
3. Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию;
4. Популяризация предпринимательства;
5. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
6. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
7. Спорт – норма жизни;
8. Финансовая поддержка семей при рождении детей;
9. Сохранение уникальных водных объектов;
10. Чистая вода;
11. Современная школа;
12. Успех каждого ребенка;
13. Поддержка семей, имеющих детей;
14. Цифровая образовательная среда;
15. Учитель будущего;
16. Социальная активность;
17. Жилье;
18. Формирование комфортной городской среды;
19. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ).

**Сводная информация о достижении значений целевых показателей результативности национальных проектов, установленных на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатель на 2019 год** | **План**  **2019** | **Факт**  **2019** |
| **1. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | | | |
| **1.1. Федеральный проект «Дорожная сеть»** | | | |
| 1. | Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | 59,6% | 59,6% |
| 2. | Протяженность дорожной сети  Ханты-Мансийской городской агломерации | 249,4  км | 249,4  км |
| 3. | Доля протяженности дорожной сети  Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | 13,28% | 13,28% |
| **1.2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** | | | |
| 4. | Обеспечение доведения в 2019 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до | 111%  от базового кол-ва 2017  года | 136,4%  от базового кол-ва 2017  года |
| **2. Национальный проект «Демография»** | | | |
| **2.1. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | |
| 5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 1222 чел. | 1222  чел. |
| 6. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | не установ-лен | 325 чел. |
| 7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100% | 100% |
| **2.2. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»** | | | |
| 8. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 42,7% | 42,7% |
| **3. Национальный проект «Экология»** | | | |
| **3.1. Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»** | | | |
| 9. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | 11 км | 18 км |
| 10. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) | 1243 чел. | 1280 чел. |
| **3.2. Федеральный проект «Чистая вода»** | | | |
| 11. | Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 87,3% | 99% |
| **4. Национальный проект «Образование»** | | | |
| **4.1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | | | |
| 12. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 87,1% | 87,1% |
| 13. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ | 1,27  тыс. чел. | 1,27  тыс. чел. |
| 14. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 0,0034  млн. чел. | 0,0098  млн. чел. |
| 15. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0,09 тыс. чел. | 0,09 тыс. чел. |
| **4.2. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»** | | | |
| 16. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 0  чел. | 417  чел. |
| **4.3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | |
| 17. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | 5% | 5% |
| 18. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | 10% | 10% |
| 19. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | 0% | 0 % |
| 20. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса «одного окна» | 3% | 3,47% |
| **4.4. Федеральный проект «Социальная активность»** | | | |
| 21. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | 5 892 чел. | 5 892 чел. |
| 22. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | 14% | 14% |
| 23. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи | 30% | 30% |
| **5. Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | |
| **5.1. Федеральный проект «Жилье»** | | | |
| 24. | Общий объем ввода жилья | 100 000  кв. м | 80 472,79  кв. м |
| **5.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | |
| 25. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 9% | 9,1% |
| 26. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 4 | 4 |
| **5.3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ)»** | | | |
| 27. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | 7,0  тыс. кв. м | 7,133  тыс. кв. м |
| 28. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек | 232 | 570 |