АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  13.09.2010                                                                   № 288-р

## О подготовке и проведении

## Международного дня

## пожилых людей

В рамках подготовки и проведения 01 октября 2010 года  мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению  Международного дня пожилых людей (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Международного дня пожилых людей (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности оказать посильную помощь пожилым жителям города Ханты-Мансийска, семьям, имеющим ветеранов, организовать встречи в коллективах.

4. Опубликовать  распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Ханты-Мансийска Пузынину Т.Н.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                         А.Г. Букаринов

### Приложение 1

к распоряжению администрации

города Ханты-Мансийска

от 13.09.2010 № 288-р

# Состав комиссии

по подготовке  и проведению Международного дня пожилых людей

01 октября 2010 года

| Пузынина Т.Н. | - заместитель главы города Ханты-Мансийска, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Люшкова С.А. | - заместитель начальника управления социальной поддержки и помощи администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя комиссии |
| Липарчук Н.А. | - начальник управления культуры администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Кармазина Н.И. | - и.о. председателя комитета по образованию администрации города Ханты-Мансийска |
| Хлызова М.В. | - начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации города Ханты-Мансийска |
| Экономова А.С. | - председатель городского совета ветеранов войны и труда |
| Гималов Р.Р. | - заведующий отделом по здравоохранению администрации города Ханты-Мансийска |

### Приложение 2

к распоряжению администрации

города Ханты-Мансийска

от 13.09.2010 № 288-р

# План мероприятий

по подготовке и проведению

Международного дня пожилых людей

| № п/п | Мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение общегородского мероприятия «Во имя добра» - концерт, посвященный дню пожилого человека | 01.10.2010, 13.00 час., МУ «Культурно – досуговый центр «Октябрь» | Управление культуры администрации города Ханты-Мансийска, МУ «Культурно – досуговый центр «Октябрь» (культурная программа мероприятия, оформление зала), управление социальной поддержки и помощи администрации города Ханты-Мансийска (приглашение пожилых граждан, организация фуршета) |
| 2. | Мероприятия управления социальной поддержки и помощи администрации города Ханты-Мансийска (ответственный – заместитель начальника управления социальной поддержки и помощи Люшкова С.А.) |  |  |
|  | Единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам по 1000 рублей каждому | сентябрь 2010 года | управление социальной поддержки и помощи администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Мероприятия управления культуры администрации города Ханты-Мансийска (ответственный – начальник управления культуры Липарчук Н.А.) |  |  |
|  | Вечер отдыха «Эрудицией блеснем, с песней, с шуткой отдохнем» (клуб «Уют») | 01.10.2010, филиал № 1 | МУ «Городская централизованная библиотечная система» |
|  | «Вот такие пироги» - шоу программа для семейных пар (клуб «От всей души») | 01.10.2010, филиал № 2 | МУ «Городская централизованная библиотечная система» |
|  | «Активное долголетие» -познавательный час о способах сохранения здоровья и долголетия | октябрь 2010 года, филиал № 3 | МУ «Городская централизованная библиотечная система» |
|  | «В ее сердце никогда не гаснет любовь» - литературный вечер, посвященный 110-летию Л.Руслановой | 05.10.2010, «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют» | МУ «Городская централизованная библиотечная система» |
| 4. | Мероприятия окружной клинической больницы (ответственный – заведующий отделом по здравоохранению Гималов Р.Р.) |  |  |
|  | Активный осмотр на дому пожилых пациентов участковой службы с привлечением узких специалистов | с 20.09.2010 по 30.09.2010 | Заведующие отделениями консультативно-диагностической поликлиники |
|  | Приоритетный прием лиц пожилого возраста узкими специалистами | с 21.09.2010 по 24.09.2010 по графику работы специалистов | Заведующие отделениями консультативно-диагностической поликлиники |
|  | Направления по показаниям на лечение в дневные стационары, стационары на дому | сентябрь – октябрь 2010 года | Заведующие отделениями консультативно-диагностической поликлиники |
|  | Проведение лекций для пожилых пациентов «Значение физической активности», «Профилактика нарушения зрения у пожилых людей» | 28.09.2010, 30.09.2010. Центр дневного пребывания пенсионеров. Дом «Ветеран» | Заведующие отделениями консультативно-диагностической поликлиники |
|  | Проведение медицинского осмотра пожилых людей, проживающих в социальной секции дома № 20 по ул.Рябиновая с участием: невролога; ревматолога; терапевта; окулиста | с 05.10.2010 по 07.10.2010 | Заведующие отделениями консультативно-диагностической поликлиники |
|  | Организация встреч администраторов консультативно-диагностической поликлиники (КДП) с пожилыми пациентами по вопросам улучшения медицинского обслуживания | 27.09.2010 (каб. № 1128, с 14.00-15.00 час.). 27.09.2010 (каб. № 1202, с 14.00-15.00 час.). 28.09.2010 (каб. № 1131, с 16.00-17.00 час.). 29.09.2010 (каб. № 1130 с 14.00-15.00 час.). 29.09.2010 (каб. № 1304, с 14.00-15.00 час.). 30.09.2010 (ул.Свободы д.2. каб. № 6, с 14.00-15.00 час.). 01.10.2010 (каб. № 1129, с 14.00-15.00 час.) | Заместитель заведующего КДП по экспертному совету, заведующий консультативным отделением, заведующий терапевтическим отделением, заведующий отделением врачей ОП. Заведующий хирургическим отделением, заведующий филиалом КДП. Заведующий КДП |
|  | Публикация в СМИ статьи врача геронтолога Смоляниновой С.А «Профилактика заболеваний суставов у пожилых» | сентябрь 2010 года | Врач геронтолог |
|  | Демонстрация видеороликов в холлах ОКБ на тему «Профилактика социально значимых заболеваний» | постоянно | Заведующие отделениями консультативно-диагностической поликлиники |
|  | Организация приема предложений и замечаний пациентов по улучшению медицинского обслуживания в КДП | с 27.09.2010 по 01.10.2010 (ящик в регистратуре) | Заведующий поликлиникой |
| 5. | Мероприятия управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации города Ханты-Мансийска (ответственный - начальник управления Хлызова М.В.) |  |  |
|  | Проведение молодежного марафона «Дорогою добра», акция «Шаг помощи: подросток - ветерану» | в течение года (по заявкам) | МУ «Молодежный центр» |
|  | Адресная выездная программа для людей пожилого возраста «Осенний бал» в доме – интернате «Уют» и отделении дневного пребывания УСОН ХМАО - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» | 27.09.2010 – 01.10.2010 | МУ «Молодежный центр» |
|  | Городской турнир по нардам | 02.10.2010- 03.10.2010 МУ ЦСП «Дружба» | МУ ЦСП «Дружба» |
| 6. | Мероприятия городского Совета ветеранов войны и труда (ответственный - председатель Совета Экономова А.С.) |  |  |
|  | Организация экскурсии по городу для пожилых людей | сентябрь 2010 года | городской Совет ветеранов |
|  | Проведение шашечного турнира среди ветеранов | ноябрь 2010 года | городской Совет ветеранов |
| 7. | Мероприятия комитета по образованию администрации города Ханты-Мансийска (ответственный - и.о. председателя комитета Кармазина Н.И.) |  |  |
|  | Праздник «Как молоды мы были…» Программа праздника: выставка поделок учащихся; фото на память; поздравление ветеранов с вручением сувениров; чаепитие | 01.10.2010, МОУ ДОД «Станция юных техников» | МОУ ДОД «Станция юных техников» |
|  | Посещение ветеранов ВОВ на дому | 30.09.2010, по месту проживания ветеранов | МОУ ДОД «Станция юных техников» |
|  | Изготовление учащимися сувениров для вручения ветеранам | с 20.09.2010, образовательные учреждения города Ханты-Мансийска | руководители образовательных учреждений города Ханты-Мансийска |
|  | Беседы с учащимися на тему «Уважай старость», «Пусть бабушка и дедушка цветут на склоне лет», «Будьте добры», «Дорогие мои старики», классные часы «Уважение и почтение», «Семейные традиции», «Уроки доброты», «Бабушка с дедушкой, сколько лет вместе…» | 25.09.2010- 01.10.2010, образовательные учреждения города Ханты-Мансийска | руководители образовательных учреждений города Ханты-Мансийска |
|  | Концерт, посвященный Дню пожилых людей «Это для Вас день начинается» | 26.09.2010, МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» | МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» |
|  | Выставка рисунков, посвященная Международному дню пожилых людей | 26.09.2010- 29.09.2010, МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» | МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» |
|  | Концерт, посвященный дню пожилых людей | 28.09.2010, Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов | МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» |
|  | Беседа-концерт «В стиле ретро» | 30.09.2010, Концертный зал МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» | МОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремёсел» |
|  | Экскурсия «Дело поколений» | 27.10.2010-30.10.2010, Музей УВД | МОУ ДОД «Дом детского творчества» |
|  | Конкурс рисунков «Мои дедушка и бабушка» | 24.09.2010-05.10.2010, МОУ ДОД «Дом детского творчества» отд. ИЗО и ДПИ | МОУ ДОД «Дом детского творчества» |
|  | Шахматный турнир «Юность приветствует ветеранов» | 27.09.2010, МОУ ДОД «Дом детского творчества» шахматный клуб Юность | МОУ ДОД «Дом детского творчества» |
|  | «Сувенир для бабушки» | 20.09.2010, МОУ ДОД «Дом детского творчества» отд. ИЗО, лоскутная пластика | МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» |
|  | Встреча воспитанников МОУ ЦДО «Патриот» с участниками ансамбля «Второе дыхание» | 29.09.2010, МОУ ЦДО «Патриот» | МОУ ЦДО «Патриот» |
|  | Экскурсия в музей МОУ ЦДО «Патриот» для пожилых людей дома-интерната «Уют» | МОУ ЦДО «Патриот» | МОУ ЦДО «Патриот» |
| 8. | Мероприятия учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |
|  | Выставка работ граждан, экскурсионный мини-тур по городу и концертная программа для пожилых граждан, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Уют» | 27.09.2010- 01.10.2010 | дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют» |
|  | Экскурсии по городу и в музей, выставка «Золотые руки», тематический вечер «Что такое осень?» | 16.09.2010-01.10.2010 | отделение дневного пребывания КЦСОН «Светлана» |