Приложение 3

к протоколу заседания Комиссии по

обеспечению повышения качества

и доступности предоставления

государственных и муниципальных

услуг, в том числе с использованием

информационно-телекоммуникационных

технологий №2 от 31 октября 2018 года

План

внедрения системы электронного документооборота Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе

программного обеспечения системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО» в органах Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных учреждениях (далее – СЭД, система, План)

| № п/п | Наименование мероприятия Плана | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный этап |  |  |  |  |
|  | Подписание с Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра протокола согласования объемов работ по мероприятию «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (приложение к Соглашению о взаимодействии в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»). | управление информатизации | до 1 декабря 2018 года |  |
|  | Заключение контракта «На оказание услуг по внедрению системы электронного документооборота «Дело» | МКУ «Управление логистики» | до 30 ноября 2018 года |  |
|  | Подготовка серверного оборудования для установки СЭД | МКУ «Управление логистики» | до 1 декабря 2018 года |  |
|  | Подготовка файлов (в формате Ecxel) по сотрудникам, в соответствии со структурой органов Администрации города Ханты-Мансийска, для загрузки в СЭД, а также структурой подведомственных учреждений (далее – органы Администрации города Ханты-Мансийска) | управление кадровой работы и муниципальной службы, органы Администрации, имеющие подведомственные учреждения (предприятия) | до 1 декабря 2018 года |  |
|  | Заведение учетных записей пользователей, распределение ролей в соответствии со структурой органов Администрации города Ханты-Мансийска, настройка справочников СЭД | МКУ «Управление логистики» | до 15 декабря 2018 года |  |
|  | Установка и настройка клиентских мест пользователей в органах Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление логистики» | до 20 декабря 2018 года |  |
|  | Организация базового обучения сотрудников органов Администрации города Ханты-Мансийска работе с системой | МКУ «Управление логистики», управление информатизации | в период с 1-30 декабря 2018 года (по отдельному графику) |  |
|  | Организация службы технической поддержки пользователей СЭД | МКУ «Управление логистики» | постоянно | Назначение ответственных за поддержку пользователей |
|  | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска инструкций, обучающих роликов для пользователей системы | МКУ «Управление логистики», управление информатизации | до 1 декабря 2018 года |  |
|  | Подготовка правового акта «О мерах по реализации Постановления Правительства анты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 №136-п «О системе электронного документооборота Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | управление информатизации | до 15 декабря 2018 года |  |
|  | Внесение изменений в распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 11.08.2015 №148-р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации города Ханты-Мансийска» | управление организационной и контрольной работы | до 15 декабря 2018 года |  |
|  | Тестирование СЭД | МКУ «Управление логистики» | до 30 декабря 2018 года | Тестирование работы системы, серверной нагрузки |
|  | Переход на СЭД и отказ от работы в Единой системе документооборота и делопроизводства (ЕСЭДД на базе «Кодекс») | управление информатизации | с 1 января 2018 года |  |
|  | Организация планового расширенного обучения сотрудников органов Администрации города Ханты-Мансийска работе с системой электронного документооборота и делопроизводства | МКУ «Управление логистики» | На постоянной основе по отдельному графику |  |