Информация о реализации государственных программ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и муниципальных программ города Ханты-Мансийска

за январь – декабрь 2016 года

В 2016 году предусмотрена реализация 24 муниципальных программ города Ханты-Мансийска и 11 государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Запланированный на 2016 год объем финансирования составляет  7 695 145,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

•	3 061 784,0 тыс. рублей - средства городского бюджета;

•	4 606 150,3 тыс. рублей - средства окружного бюджета (в том числе 2 881,3 тыс. рублей остатки средств прошлых лет;

•	27 211,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Исполнение финансирования программ за 2016 год составило 7 594 551,3 тыс. рублей, или 98,7% от годового плана (за 2015 год исполнение программ составляло 97,6% от годового плана), в том числе:

•	3 001 317,1 тыс. рублей исполнение средств городского бюджета, или  98,0% от годового плана;

•	4 566 338,5 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета, или  99,1% от годового плана   (в том числе 2 881,3 тыс. рублей остатки средств прошлых лет);

•	26 895,7 тыс. рублей исполнение средств федерального бюджета, или  98,8% от годового плана.

Из 24 муниципальных программ, реализуемых в городе Ханты-Мансийске за 2016 год освоение средств составило:

| - высокий уровень (от 98% до 100%) | по 19 программам | - 79% |
| --- | --- | --- |
| - выше среднего уровня (от 80% до 98%) | по 5 программам | - 21% |

Цели и задачи муниципальных программ, реализованных в 2016 году соответствуют Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года  и Программе социально-экономического развития  города Ханты-Мансийска до 2020 года.

Реализация муниципальных программ оценивается не только финансовыми показателями, но и достижением запланированных количественных и качественных результатов реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска. В 2016 году количество целевых показателей, содержащихся в 24 муниципальных программах,  -  254, из которых по  250 запланированы значения на 2016 год.

Мониторинг достижения показателей произведен по 250 показателям, характеризующим реализацию муниципальных программ.  Согласно информации, представленной координаторами муниципальных программ  за  2016 год, средний процент достижения значений показателей составляет 106,2%, в том числе:

| достигнуто запланированное годовое значение и больше | по 213 показателям | 85% |
| --- | --- | --- |
| достигнуто от 90% до 99% | по 15 показателям | 6% |
| достигнуто менее 90% | по 22 показателям | 9% |

В разрезе социально-экономических направлений исполнение программ выглядит следующим образом:

| № п/п | Социально-экономическое направление | Исполнение от плана на 2016 год, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программы в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 95,0% |
| 2. | Программы в сфере осуществления деятельности по опеке и попечительству | 99,4% |
| 3. | Программы в социальной сфере | 99,6% |
| 4. | Программы в сфере образования и молодежной политики | 99,8% |
| 5. | Программы в сфере развития физической культуры и спорта | 99,3% |
| 6. | Программы в сфере правопорядка и гражданской защиты населения | 97,9% |
| 7. | Программы в сфере осуществления функций административного центра | 100,0% |
| 8. | Жилищные программы | 98,3% |
| 9. | Программы в сфере развития транспортной системы | 99,2% |
| 10. | Программы в сфере культуры и туризма | 99,0% |
| 11. | Прочие программы | 97,1% |