АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24.09.2012                                                                      №  283-р

## О подготовке и проведении

## Международного дня

## пожилых людей

В рамках подготовки и проведения 01 октября 2012 года  мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению  Международного дня пожилых людей (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Международного дня пожилых людей (приложение 2).

3. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову  И.А.

Глава  Администрации

города  Ханты-Мансийска                                                                         М.П.Ряшин

### Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 24.09.2012  №  283-р

# Состав комиссии

по подготовке  и проведению Международного дня пожилых людей

(далее – комиссия)

| Черкунова И.А. | ## - заместитель Главы Администрации города ## Ханты-Мансийска, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Люшкова С.А. | - директор муниципального казённого учреждения «Служба социальной поддержки населения», заместитель председателя комиссии |
| Липарчук Н.А. | - начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Максимова Л.В. | - директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Хлызова М.В. | - начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска |
| Пачганова Н.Р. | - председатель городского Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| Гималов Р.Р. | - заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |

### Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  24.09.2012  №  283-р

# План мероприятий

по подготовке и проведению

Международного дня пожилых людей

| № п/п | #### Мероприятия | Сроки и место проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Супер-бабушка Ханты-Мансийска 2012 года» - городской конкурс на звание лучшей бабушки города и гала-концерт | 24 сентября 2012 года -30 сентября 2012 года, городской конкурс, 01 октября 2012 года в 14.00 час. гала – концерт, МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |  | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый центр «Октябрь» (культурная программа мероприятия, оформление зала) (Липарчук Н.А., Чумак Л.В.), МКУ «Служба социальной поддержки населения» (приглашение пожилых граждан) (Люшкова С.А.) |
| 2. | Мероприятия МКУ «Служба социальной поддержки населения» (ответственный – директор учреждения Люшкова С.А.) |  |  |  |
|  | Единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам по 1000 рублей каждому | сентябрь 2012 года |  | директор учреждения Люшкова С.А. |
| 3. | Мероприятия управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска (ответственный – начальник управления культуры Липарчук Н.А.) |  |  |  |
|  | «При солнышке светло, при бабушке тепло» - праздник для бабушек и внуков |  | 28 сентября 2012 года в 12-00 час., библиотечный филиал №3 (ул. Рознина,16) МБУ «Городская централизованная библиотечная система» | Липарчук Н.А., Будяну Г.А. |
|  | «Осеннее танго» - поэтический праздник для членов литературного клуба для граждан старшего поколения «Встречи для души» |  | 04 октября 2012 года в 11-00 час., Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Пионерская, 46) | Липарчук Н.А., Будяну Г.А. |
|  | «Ах, гармонь, моя гармонь!» - деревенские посиделки к Международному дню пожилых людей, заседание членов литературного клуба «Уют» |  | 05 октября 2012 года в 15-00 час., Библиотечный филиал №1 (ул. Шевченко, 36а) МБУ «Городская централизованная библиотечная система» | Липарчук Н.А., Будяну Г.А. |
|  | «Занимательный досуг» - обзор электронных изданий по домоводству |  | октябрь 2012 года, Центр общественного доступа на базе городской детской библиотеки (ул. К.Маркса, 23) МБУ «Городская централизованная библиотечная система» | Липарчук Н.А., Будяну Г.А. |
|  | Мероприятия консультативно-диагностической поликлиники окружной клинической больницы (ответственный – заведующий отделом по здравоохранению Гималов Р.Р.) |  |  |  |
|  | Активный осмотр на дому пожилых пациентов участковой службой с привлечением «узких специалистов» | 26 сентября 2012 года - 29 сентября 2012 года |  | заведующий терапевтическим отделением Варняга Л.В. (по согласованию) |
|  | Направления по показаниям на лечение в дневной стационар, стационар на дому | сентябрь – октябрь 2012 года |  | заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Сосновская Е.В. (по согласованию) |
|  | Проведение лекций для пожилых людей «Диета пожилого возраста» | сентябрь-октябрь 2012 года, Дневной стационар терапевтического профиля консультативно-диагностической поликлиники |  | врач Таипова Н.В. (по согласованию) |
|  | Организация встреч администраторов консультативно-диагностической поликлиники с пожилыми пациентами по вопросам улучшения медицинского обслуживания | 28 сентября 2012 года (каб.№1129, с 14.00-15.00 час.) – заведующий консультативно-диагностической поликлиникой, 28 сентября 2012 года (каб.№1128, с 14.00-15.00 час.) – заместитель заведующего консультативно-диагностической поликлиникой, 27 сентября 2012 года (каб.№1202 с 14.00-15.00 час.) - заведующий консультативно-диагностической поликлиникой, 25 сентября 2012 года (каб.№1131 с 17.00-19.00час.) – заведующий терапевтическим отделением консультативно-диагностической поликлиники, 24 сентября 2012 года (каб. №1130 с 17.00-18.00 час.) – заведующий отделением врачей общей практики консультативно-диагностической поликлиники, 28 сентября 2012 года (каб.№1304 с 17.00-18.00 час.) – заведующий хирургическим отделением консультативно-диагностической поликлиники 28 сентября 2012 года Филиал консультативно-диагностической поликлиники ул.Свободы, 2 (каб.№6 с 14.00-15.00 час.) – заведующий консультативно-диагностической поликлиникой |  | заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Сосновская Е.В. (по согласованию) |
|  | Организация приема предложений и замечаний пациентов по улучшению медицинского обслуживания в консультативно-диагностической поликлинике | с 27 сентября 2012 года – 01 октября 2012 (ящик в регистратуре) |  | заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Сосновская Е.В. (по согласованию) |
| 5. | Мероприятия Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска (ответственный – начальник Управления Хлызова М.В.) |  |  |  |
|  | Празднование Международного дня пожилых людей с ветеранами спорта | 06 октября 2012 года, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный Комплекс «Дружба» |  | Хлызова М.В., председатель Совета ветеранов спорта (по согласованию), Черин В.А., член Совета ветеранов спорта Пьянкова Л.М. (по согласованию) |
| 6. | Мероприятия городского Совета ветеранов войны и труда (ответственный – председатель Совета ветеранов Пачганова Н.Р.) |  |  |  |
|  | Экскурсия ветеранов по городу | 25 сентября 2012 года |  | городской Совет ветеранов |
|  | Проведение шашечного турнира среди ветеранов | 01 октября 2012 года – 10 октября 2012 года |  | городской Совет ветеранов |
| 7. | Мероприятия Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска (ответственный - директор Департамента Максимова Л.В.) |  |  |  |
|  | Изготовление учащимися сувениров для вручения ветеранам | 20 сентября 2012 года– 02 октября 2012 года, образовательные учреждения города Ханты-Мансийска |  | руководители образовательных учреждений города Ханты-Мансийска |
|  | Беседы с учащимися (воспитанниками) на темы: «Уважай старость»; «Пусть бабушка и дедушка цветут на склоне лет»; «Будьте добры»; «Дорогие мои старики», классные часы: «Уважение и почтение»; «Семейные традиции»; «Уроки доброты»; «Бабушка с дедушкой сколько лет вместе…» | 10 сентября 2012 года – 01 октября 2012 года, образовательные учреждения города Ханты-Мансийска |  | руководители образовательных учреждений города Ханты-Мансийска |
|  | Творческая гостиная «В гостях у бабушки Аннэ». Знакомство с творческой деятельностью, литературными произведениями мансийской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой | 30 сентября 2012 года в 12-00 час., Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский этно-культурно- образовательный центр «Лылынг союм» |  | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский этно-культурно- образовательный центр «Лылынг союм» |
|  | Собрание семейного клуба «Я и моя Бабушка». Мастер-класс для юннатов и их бабушек по декорированию настенных тарелок, конкурс на лучшую бабушкину выпечку, чаепитие с песнями | 30 сентября 2012 года, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» |  | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» |
|  | Встреча с ветеранами | 01 октября 2012 года, БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» |  | муниципальное образовательное учреждение центра дополнительного образования «Патриот» |
|  | Проведение классных часов во всех объединениях Дома детского творчества: «Семейные традиции»; «Уроки доброты» | 24 сентября 2012 года - 30 сентября 2012 года, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |  | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
|  | Конкурс рисунков и работ декоративно-прикладного искусства «Мои дедушка и бабушка» | 24 сентября 2012 года- 30 сентября 2012 года, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |  | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
|  | Концертная программа «Дорогие, милые, любимые!» | 02 октября 2012 года, Центр дневного пребывания пенсионеров |  | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
|  | Участие в проведении Шахматного турнира, посвященного Международному дню пожилых людей | 02 октября 2012 года, Автономное учреждение ХМАО – Югры «Югорская Шахматная академия» |  | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» |
| 8. | Мероприятия учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |
|  | Праздничная программа «Дорогие мои старики...» | 01 октября 2012 года, Специальный дом для одиноких престарелых граждан «Ветеран» (ул. Калинина, 26) |  | БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (Моргаль Н.В. и коллектив) (по согласованию) |
|  | «Наш урожай» - выставка- продажа огородной продукции | 14 сентября 2012 года, Отделение социальных квартир (ул.Энгельса, 45) |  | БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (Тимохович Л.Н.) (по согласованию) |
|  | «Осенняя мозаика» - вечер отдыха к Международному дню пожилых людей | 27 сентября 2012 года, Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Пионерская, 46) |  | БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслужи-вания населения «Светлана» (Попова Е.А.) (по согласованию) |
|  | День открытых дверей в «Университете третьего возраста» | 29 сентября 2012 года, Отделение социальных квартир (ул.Энгельса, 45) |  | БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (Попова Е.А.) (по согласованию) |
|  | Концерт «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем» для граждан, находящихся на обслуживании в специализированном отделении социального медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому | 01 октября 2012 года, Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Пионерская, 46) |  | БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (Шайхутдинова О.В., Попова Е.А.) (по согласованию) |
|  | Экскурсия в музей «Природы и Человека» граждан пожилого возраста | 03 октября 2012 года |  | БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» (Акавова Д.В.) (по согласованию) |
|  | Встреча поколений - концерт ансамбля «Второе дыхание» | 28 сентября 2012 года-30 сентября 2012 года, Казенное образовательное учреждение ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» |  | Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» (Авдеева Н.Ф.) (по согласованию) |