АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.10.2011                                                                              №  1147

О долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной службы

в городе Ханты-Мансийске на 2012-2014 годы»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года      № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска             от 09 декабря 2010 года № 1543 «О порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска, в целях развития и обеспечения эффективности муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске:

1. Утвердить рассмотренную и одобренную Думой города Ханты-Мансийска 27 сентября 2011 года долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2012 - 2014 годы» (далее – Программа)  согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, осуществлять за счет и в пределах средств бюджета муниципального образования город Ханты-Мансийск.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска	                                                                      М.П.Ряшин

|  | Приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 07.10.2011 № 1147 |
| --- | --- |

Долгосрочная целевая программа

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске

на 2012-2014 годы»

г. Ханты-Мансийск,

2011 год

- Паспорт программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 25.08.2011 № 265-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2012-2014 годы» |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от ___________ № ______ «О долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2012-2014 годы» |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | Статья 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; окончание срока действия Программы «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2011 годы, утвержденной решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 585 «О Программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2009-2011 годы» |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчики долгосрочной целевой программы | Администрация города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица; Дума города Ханты-Мансийска |
| Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы | Управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация города Ханты-Мансийска; органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица; Дума города Ханты-Мансийска |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Цель: развитие и обеспечение эффективности муниципальной службы. Задачи: 1. Создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы. 2. Формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, совершенствование комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих. 3. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Формирование кадрового резерва и резерва управленческих кадров. 4. Выработка единого подхода координации и методического сопровождения механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. 5. Совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 2012 - 2014 годы (по годам) |
| Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы | нет |
| Основные мероприятия долгосрочной целевой программы | 1. Организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске, включающее определение вопросов, подлежащих нормативному регулированию на уровне муниципального образования, подготовку проектов типовых нормативных актов, иных решений в помощь структурным подразделениям органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, а также мониторинг применения законодательства. 2. Внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, в том числе направленных на стимулирование, мотивацию и оценку деятельности, упорядочение и конкретизацию полномочий муниципальных служащих, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в том числе посредством ротации, проведения экспериментов по разработке и внедрению дифференцированных критериев оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих. 3. Обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования город Ханты-Мансийск, путем организации дополнительного профессионального обучения. 4. Реализация механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск, которая включает в себя разработку методики организации проверки соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, анализу эффективности деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов. 5. Реализация механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы путем обеспечения публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Бюджет муниципального образования город Ханты-Мансийск 7500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 2195,0 тыс. рублей; 2013 год - 2555,0 тыс. рублей; 2014 год - 2750,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы | Совершенствование нормативного правового регулирования муниципальной службы; унификация актов органов местного самоуправления по вопросам организации муниципальной службы; внедрение положительного опыта реализации кадровой политики. совершенствование комплекса мер, направленных на содействие должностному росту муниципальных служащих; реализация принципа открытости деятельности муниципальной службы, всесторонняя и объективная оценка рассматриваемых на комиссиях вопросов; повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров; унификация системы проведения проверки соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; совершенствование деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов; реализация механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, повышение информированности жителей города об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации программы | Увеличение доли участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях, до 40 % от численности составов комиссий; увеличение доли муниципальных служащих, повысивших квалификацию в соответствии с потребностями в рамках Программы, до 100% от численности муниципальных служащих; увеличение доли муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное образование, до 50% от численности резерва управленческих кадров; увеличение доли муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное профессиональное образование, до 50% от численности кадрового резерва; увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в обсуждении актуальных вопросов, до 100 % от численности муниципальных служащих |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Долгосрочная целевая программа муниципального образования город Ханты-Мансийск «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске на 2012 – 2014 годы»  разрабатывается в соответствии со статьей 35 Федерального закона       от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007  № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 № 1543 «О порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска».

Предыдущая долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2009 – 2011 годы» не позволила до конца завершить решение проблем правового и организационно-управленческого обеспечения муниципальной службы в части:

регламентации деятельности муниципальных служащих;

обеспечения сопоставления оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих с качеством оказываемых муниципальным органом государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;

установления эффективных механизмов стимулирования муниципальных служащих к исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;

установления открытости и информационной доступности деятельности муниципальных служащих, что, в свою очередь, способствует устранению условий для коррупции и бюрократизма.

В настоящее время в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск нормативно урегулированы все обязательные вопросы, относящиеся к муниципальной службе. Вместе с тем система постоянного мониторинга применения законодательства в данной сфере не сформирована. В деятельности кадровых служб органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска недостаточно используются современные методы кадровой работы и информационные технологии.

Анализ реализации Программы позволяет сделать вывод о том, что до настоящего времени вопрос кадровой обеспеченности реформы местного самоуправления (как привлечения квалифицированных кадров на муниципальную службу, так и повышения профессионального уровня работников органов местного самоуправления) продолжает оставаться одним из наиболее актуальных.

Особого внимания требует вопрос распространения и совершенствования процедуры конкурсного отбора при поступлении на муниципальную службу, что снижает уровень открытости при назначении на должности муниципальной службы.

В связи с принятием ряда нормативных актов по вопросам профилактики и противодействия коррупции на кадровые подразделения в органах местного самоуправления возложены функции по проверке достоверности предоставляемых сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, организация деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов и другие. Данная деятельность нуждается в  выработке единого подхода координации и методического сопровождения в целях повышения ответственности должностных лиц, повышения эффективности проводимой работы.

Средствами массовой информации недостаточно освещаются положительные аспекты деятельности муниципальных служащих. Необходимо повысить информированность жителей города Ханты-Мансийска об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления.

Перечисленные проблемы имеют межотраслевой и межведомственный характер, что делает необходимым привлечение к их решению органов местного самоуправления и общественных институтов.

- Раздел 2. Основные цели и задачи Программы,

- целевые показатели

2.1. Цель Программы: развитие и обеспечение эффективности муниципальной службы, направленное на создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой деятельности муниципальных служащих. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы приведена в приложении 1 к Программе.

2.2. Задачи Программы:

создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы, предусматривает разработку системы муниципальных правовых актов, направленных на реализацию задач муниципальной службы;

формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, совершенствования комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих. Изучение и внедрение положительного опыта реализации кадровой политики на государственной и муниципальной службе;

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Формирование кадрового резерва и резерва управленческих кадров;

выработка единого подхода координации и методического сопровождения механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в целях повышения ответственности должностных лиц, повышения эффективности проводимой работы;

совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. Обеспечение публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

2.3. Целевые показатели:

увеличение доли муниципальных служащих, повысивших
квалификацию в соответствии с потребностями в рамках Программы, до 100% от численности муниципальных служащих;

увеличение доли муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное профессиональное образование,  до 50% от численности кадрового резерва;

увеличение доли муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное образование, до 50% от численности резерва управленческих кадров;

обеспечение участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях муниципального образования в качестве членов этих комиссий - независимых экспертов.

2.4. Сроки реализации Программы: 3 года – с 01.01.2012 по 31.12.2014.

- Раздел 3. Программные мероприятия

Программные мероприятия приведены в приложении 2 к Программе. Основные программные мероприятия  включают в себя следующие направления:

организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске, включающее определение вопросов, подлежащих нормативному регулированию на уровне муниципального образования, подготовку проектов типовых нормативных актов, иных решений в помощь структурным подразделениям органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска,  а также мониторинг применения законодательства;

внедрение эффективных технологий и методов кадровой работы, в том числе направленных на стимулирование, мотивацию и оценку деятельности, упорядочение и конкретизацию полномочий муниципальных служащих, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в том числе посредством ротации, проведения экспериментов по разработке и внедрению дифференцированных критериев оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих;

обеспечение повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования город Ханты-Мансийск, путем организации дополнительного профессионального обучения;

реализация механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск, которая включает в себя разработку методики организации проверки соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, анализу эффективности деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов;

реализация механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы путем обеспечения публикаций о положительных результатах деятельности муниципальной службы в печатных изданиях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования город Ханты-Мансийск в общей сумме 7500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 2195,0 тыс. рублей;

2013 год – 2555,0 тыс. рублей;

2014 год – 2750,0 тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования город Ханты-Мансийск на соответствующий финансовый год, иными источниками в соответствии с законодательством.

- Раздел 5. Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет заказчик-координатор – управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющий полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы. Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования.

Исполнители Программы – бюджетополучатели:

Администрация города Ханты-Мансийска;

органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица;

Дума города Ханты-Мансийска.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены изменения. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

- Раздел 6. Культурные аспекты Программы

С точки зрения воздействия результатов реализации Программы на сохранение и развитие культуры в городе Ханты-Мансийске предполагается:

6.1. Совершенствование и поддержание культурного уровня муниципальных служащих путем организации дополнительного профессионального образования по темам, включающим актуальные вопросы взаимодействия органов власти с населением, а именно:

рассмотрение обращений граждан в административных органах власти;

культура общения с гражданами;

психологические аспекты в работе с гражданами;

современный деловой этикет и протокол;

этика служебного поведения;

речевой этикет;

конфликтные ситуации в работе с населением административных органов власти.

- 6.2. Формирование положительного имиджа муниципального служащего и, как следствие,  представителей органов власти и власти в целом путем освещения положительных аспектов деятельности муниципальных служащих, повышения информированности жителей города Ханты-Мансийска об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления.

|  | Приложение 1 к Программе |
| --- | --- |

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

| № п/п | Наименование целевых показателей (ед. измерения) | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактичес-кое значение целевого показателя на момент разработки Программы | Значение целевого показателя |  |  | Значение показателя по окончании действия Программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | Общие затраты по соответствующим мероприятиям | Бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие бюджетные затраты | Затраты бюджета города |
| 1. | Увеличение доли участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях, в % от численности составов комиссий | Привлечение представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций для участия в заседаниях комиссий в качестве членов комиссий – независимых экспертов | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями в рамках Программы, в % от численности муниципальных служащих | Организация подготовки, профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации | 2 | 50 | 70 | 100 | 100 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 3. | Увеличение доли муници-пальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров, получивших дополнительное профессиональное образова-ние, в % от численности резерва управленческих кадров | Организация подготовки, профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации | 16 | 30 | 40 | 50 | 50 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4. | Увеличение доли муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное профессио-нальное образование, в % от численности кадрового резерва | Организация подготовки, профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5. | Увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в обсуждении актуальных вопросов, в % от численности | Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 |

14

|  | Приложение 2 к Программе |
| --- | --- |

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия Программы | Заказчики | Исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | Срок вы-пол-не-ния | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  | Источники финанси-рования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| Развитие и обеспечение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012-2014 |  |  |  |  |  | Совершенство-вание нормативного правового регулирования муниципальной службы |
| 1.2. | Подготовка актов органов местного самоуправления по вопросам организации муниципальной службы | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012-2014 |  |  |  |  |  | Унификация актов органов местного самоуправления по вопросам организации муниципальной службы |
| II. Формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, совершенствования комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внедрение на муниципальной службе эффек-тивных технологий и современных методов кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение положительного опыта реализации кадровой политики на государственной и муниципальной службе. Анализ комплекса мер, направленных на содействие должностному росту муниципальных служащих | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012-2014 |  |  |  |  |  | Внедрение положительного опыта реализации кадровой политики. Совершенство-вание комплекса мер, направленных на содействие должностному росту муниципальных служащих |
| 2.2. | Обеспечение участия представителей научно-образовательных учреждений и общественных организаций в заседаниях комиссий, образованных в кадровых подразделениях муниципального образования в качестве членов этих комиссий – независимых экспертов | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 | 100,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 | Бюджет муници-пального образова-ния город Ханты-Мансийск | Реализация принципа открытости деятельности муниципальной службы, всесторонняя и объективная оценка рассматривае-мых на комиссиях вопросов |
| III. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования город Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования город Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 | 5200,0 | 1570,0 | 1770,0 | 1860,0 | Бюджет муници-пального образова-ния город Ханты-Мансийск | Повышение профессиональ-ной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров |
| 3.2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования город Ханты-Мансийск | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012-2014 | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | Бюджет муниципа-льного образова-ния город Ханты-Мансийск |  |
| 3.3. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, включенных в кадровый резерв | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 | 1000,0 | 250,0 | 350,0 | 400,0 | Бюджет муниципа-льного образова-ния город Ханты-Мансийск |  |
| 3.4. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Бюджет муниципа-льного образова-ния город Ханты-Мансийск |  |
| IV. Выработка единого подхода координации и методического сопровождения механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка методики организации проведения проверки соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 |  |  |  |  |  | Унификация системы проведения проверки соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |
| 4.2. | Проведение анализа деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Ханты-Мансийска | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 |  |  |  |  |  | Совершенство-вание деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов |
| V. Совершенствование механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Повышение информирован-ности жителей города Ханты-Мансийска об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация размещения информации о мероприятиях по формированию кадрового состава органов местного самоуправления, формированию и использованию резерва управленческих кадров, деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов, проводимых конкурсах | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 |  |  |  |  |  | Реализация механизмов системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы, повышение информирован-ности жителей города об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления |
| 5.2 | Организация размещения информации о положительных результатах деятельности муниципальной службы | Админист-рация города Ханты-Мансийска | Управление кадровой и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | Администрация города Ханты-Мансийска, органы Администрации города Ханты-Мансийска – юридические лица, Дума города Ханты-Мансийска | 2012- 2014 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  |  | 7500,0 | 2195,0 | 2555,0 | 2750,0 |  |  |