**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации**

**муниципальных программ**

**города Ханты-Мансийска**

**за 2023 год**

**г. Ханты-Мансийск**

**2024 г.**

**Итоги реализации**

**муниципальных программ города Ханты-Мансийска**

**в 2023 году**

Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач социально-экономического развития города являются муниципальные программы.

В 2023 году муниципальные программы города Ханты-Мансийска были направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2026 года и на период до 2030 года:

с целью формирования конкурентоспособной экономики, ориентированной на инновации:

- развитие реального сектора экономики;

- развитие агропромышленного комплекса, местной пищевой промышленности;

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата;

- повышение роли малого и среднего предпринимательства;

- инновационное развитие;

- развитие сектора услуг, потребительского рынка;

с целью реализации человеческого потенциала:

- развитие сферы социально-трудовых отношений;

- развитие жилищной сферы;

- снижение уровня социального неравенства, активизация социального потенциала населения;

- развитие образования;

- реализация социально-демографической политики;

- развитие культуры;

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- развитие физической культуры и массового спорта;

- реализация молодежной политики;

с целью обеспечения комфортности городской среды:

- развитие транспортной инфраструктуры;

- комплексное развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур;

- совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение личной безопасности граждан;

с целью совершенствования системы местного самоуправления:

- повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий;

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- рациональное и результативное управление бюджетным процессом и муниципальной собственностью;

- развитие межмуниципального сотрудничества;

- развитие средств массовой информации.

В отчетном периоде на территории города были реализованы мероприятия 19-ти муниципальных программ, на реализацию которых запланировано 15 396 013,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 5 895 047,8 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 9 265 137,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 235 828,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 15 300 639,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 5 829 305,2 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 9 236 282,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 235 051,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ за 2023 год, млн. рублей

В разрезе источников наибольшую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства бюджета автономного округа (60,4%), остальная часть финансовых средств приходится на бюджет города (38,1%) и федеральный бюджет (1,5%). Окружные и федеральные средства выделены на реализацию мероприятий муниципальных программ на условиях софинансирования, при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий, на исполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

**Доля исполнения муниципальных программ**

**по источникам финансирования за 2023 год, %**

В 2023 году финансирование муниципальных программ по направлениям распределилось следующим образом: образование – 55,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 17,7%, национальная экономика – 10,8%, общегосударственные вопросы – 7,4%, физическая культура и спорт – 2,6%, социальная политика – 2,0%, иные направления – 4,1%.

**Фактические расходы по муниципальным программам в 2023 году, млн. рублей**

По итогам реализации муниципальных программ за 2023 год исполнение объема финансирования составляет 99,4%, в том числе средств бюджета города – 98,9%, бюджета автономного округа – 99,7%, федерального бюджета – 99,7%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результативность достижения запланированных  значений целевых показателей муниципальных программ  города Ханты-Мансийска на 31 декабря 2023 года** | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Уровень достижения целевых показателей на 31.12.2023, %** |
|
| Средний процент достижения запланированных значений целевых  показателей муниципальных программ города Ханты-Мансийска | | 106,9% |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | 148,5% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» | 139,1% |
| 3 | Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 127,9% |
| 4 | Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» | 119,3% |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» | 112,5% |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | 110,2% |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | 104,7% |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» | 104,0% |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» | 102,1% |
| 10 | Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» | 102,1% |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» | 101,6% |
| 12 | Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» | 101,4% |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» | 99,9% |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Уровень достижения целевых показателей на 31.12.2023, %** |
| 14 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» | 99,5% |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» | 97,8% |
| 16 | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» | 92,9% |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» | 92,7% |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» | 91,8% |
| 19 | Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» | 75,0% |

**Результаты проведения**

**оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ города**

**в 2023 году**

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27 декабря 2021 года № 1534 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ программам присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году согласно следующей шкале:

- эффективная программа (бальная оценка – 8 и выше);

- умеренно эффективная программа (бальная оценка – от 5 до 8);

- малоэффективная программа (бальная оценка – от 3 до 5);

- неэффективная программа (бальная оценка – менее 3).

Анализ исполнения муниципальных программ города по итогам 2023 года показал эффективное планирование бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

Из 19 муниципальных программ, реализуемых на территории города Ханты-Мансийска в 2023 году, все муниципальные программы признаны эффективными.

**Предложения по сохранению и улучшению достигнутого уровня**

**эффективности муниципальных программ**

1. Необходимость установления четкого соотношения между показателями результативности муниципальной программы и финансовыми затратами на ее реализацию. Показатели результативности должны отражать реальные результаты, которые планируется достичь вследствие реализации муниципальных программ.

2. Своевременное внесение изменений в муниципальные программы в процессе её реализации в случае значительного изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности реализации программы.