Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2023                                                                                                 №338

О подготовке и проведении

праздничных мероприятий,

посвященных Дню России

и Дню города Ханты-Мансийска

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.План мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий полномочия

Главы города

Ханты-Мансийска                                                                      Н.А.Дунаевская

##### Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 07.06.2023 №338

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Ханты-Мансийска (далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Берсенева Татьяна Михайловна | – | главный специалист управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Белозерова Виктория Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Хромченко Дмитрий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Боровской Геннадий Викторович | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Тыщенко Ольга Григорьевна | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Плесовских Дарья Константиновна | – | начальник управления кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Майорова Татьяна Семеновна | – | начальник управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска |
| Валюк Станислав Евгеньевич | – | начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Носов Вячеслав Викторович | – | начальник отдела по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |
| Лунгите Оксана Олеговна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Иванков Сергей Михайлович | – | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |

##### Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 07.06.2023 №338

План

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России

и Дню города Ханты-Мансийска

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки, время и место проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Праздничное оформление города Ханты-Мансийска | до 10 июня 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» |
|  | Обновление информации на наружных рекламных конструкциях | до 10 июня 2023 года, улица Карла Маркса, улица Дзержинского | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Формирование плана-схемы размещения объектов праздничных мероприятий | до 03 июня 2023 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
|  | Организация работы выездных пунктов торговли и общественного питания во время проведения мероприятий | 10-12 июня 2023 года, парк имени Бориса Лосева, улица Карла Маркса, мкр. «Иртыш-2» (спортивно-игровая площадка) | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Организация уборки территорий города Ханты-Мансийска, установка мусорных контейнеров, турникетов в местах проведения праздничных мероприятий | 10-12 июня 2023 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
|  | Обеспечение энергоснабжением сценических площадок, выездных пунктов торговли и общественного питания | 12 июня 2023 года, парк имени Бориса Лосева | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети» |
|  | Обновление Доски почета города Ханты-Мансийска | до 12 июня 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Выплата единовременной социальной помощи неработающим пенсионерам, Почетным жителям города Ханты-Мансийска | до 12 июня 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска» |
|  | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | 10-12 июня 2023 года | отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |

|  | Освещение подготовки и проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | до 10 июня 2023 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Праздничная программа основных мероприятий «Мой Ханты-Мансийск! Моя Россия!» |  |  |  |  |
|  | Чествование работников, трудовых коллективов, внесших вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска | май-июнь 2023 года, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
|  | Торжественное общегородское собрание | 09 июня 2023 года, 17.00 час., муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (большой зал) | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; управление организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска; управление кадровой работы и муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Спортивно-игровая программа «Город спорта»: | 09-10 июня 2023 года | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» |
| 13.1. | Чемпионат и первенство города Ханты-Мансийска по баскетболу | 09-10 июня 2023 года, 12.00 час., мкр. «Иртыш-2» (спортивно-игровая площадка) |  |  |
| 13.2. | Соревнования по национальным видам спорта в зачет Спартакиады трудящихся города Ханты-Мансийска | 10 июня 2023 года, 12.00 час., ул.Георгия Величко, 3 (спортивная площадка) |  |  |
| 13.3. | Спортивные, игровые площадки | 10 июня 2023 года, 12.00-15.00 час., мкр. «Иртыш-2» (спортивно-игровая площадка) |  |  |
|  | Танцевальная развлекательная программа для граждан старшего поколения «Ретро парк» | 10 июня 2023 года, 16.00-18.00 час., парк имени Бориса Лосева | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
|  | Праздничная программа «Любимому городу посвящается…» | 10 июня 2023 года, 14.00 час., мкр. «Иртыш-2» (библиорум «Угол») | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр» |
|  | Городской фестиваль традиционных ремесел «Легенды Самаровграда» | 11 июня 2023 года, 11.00-16.00 час., парк имени Бориса Лосева | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
|  | Выставка-продажа продукции товаропроизводителей «Сделано в Ханты-Мансийске» | 11-12 июня 2023 года, 11.00-16.00 час., парк имени Бориса Лосева, улица Карла Маркса | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Праздничная программа «Город детства»: | 12 июня 2023 года |  |  |
| 18.1. | Концертная программа воспитанников и педагогов Детской школы искусств «Ханты-Мансийск – моя судьба!» | 12 июня 2023 года, 12.00-13.00 час., парк имени Бориса Лосева | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» |
| 18.2. | Интерактивные спортивные игровые и творческие площадки | 12 июня 2023 года, 11.00-16.00 час., парк имени Бориса Лосева; 12.00-14.00 час., парк имени Бориса Лосева (турниковый комплекс); 11.00 час., мкр. «Иртыш-2» (библиорум «Угол»); 17.00-19.00 час., мкр. «Иртыш-2» (спортивно-игровая площадка) | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения; муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов»; муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр»; муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения |
|  | Обзорные экскурсии «По улицам родного города» (по предварительным заявкам) | 12 июня 2023 года, 12.00 час. | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |
|  | Всероссийская патриотическая акция «Российский триколор» – вручение лент триколора жителям и гостям города Ханты-Мансийска | 12 июня 2023 года, 13.00-16.00 час., парк имени Бориса Лосева | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» |