Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022                                                                                               №1083

Об утверждении муниципальной

адресной программы «Развитие

микрорайона «Восточный»

города Ханты-Мансийска

на 2022 год и на плановый

период 2023-2030 годов»

В целях создания условий для развития микрорайона «Восточный» города Ханты-Мансийска, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.10.2012 №1182 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания в районе 
ул. Индустриальная в городе Ханты-Мансийске», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1506 
«Об утверждении концепции архитектурной среды индивидуальной жилой застройки микрорайона «Восточный» города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить муниципальную адресную программу «Развитие микрорайона «Восточный» города Ханты-Мансийска» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2030 годов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 10.10.2022 №1083

Муниципальная адресная программа

«Развитие микрорайона «Восточный» города Ханты-Мансийска»

на 2022 год и на плановый период 2023-2030 годов

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Развитие микрорайона «Восточный» города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023-2030 годов (далее – адресная программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы (координатор) | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры) |
| Исполнители программы | Департамент градостроительства и архитектуры; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «УКС города Ханты-Мансийска»); муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»; муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» (далее – МБУ «Горсвет») |
| Цель программы | Комплексное развитие микрорайона «Восточный» |
| Сроки реализации программы | 2022 год и на плановый период 2023-2030 годов |

- 2.Основные мероприятия адресной программы

Реализация адресной программы проводится поэтапно путем выполнения мероприятий, предусмотренных государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными программами города Ханты-Мансийска:

государственная программа Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Современная транспортная система»;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Развитие образования»;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного    округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Современное здравоохранение»;

муниципальная программа города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»;

муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»;

муниципальная программа «Основные направления развития                  в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»;

муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»;

муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»;

муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска».

Перечень основных мероприятий адресной программы:

1.Проектирование, строительство инженерных сетей:

1.1.Проектирование инженерных сетей общей                       протяженностью 40,59 км, включая:

водоснабжение протяженностью 1,87 км,

газоснабжение протяженностью 20,02 км,

хозяйственно-бытовую канализацию протяженностью 18,7 км.

Завершение проектных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы – декабрь 2022 года.

1.2.Строительство инженерных сетей:

строительство инженерных сетей водоснабжения, срок выполнения работ – 2023-2024 годы;

строительство инженерных сетей газоснабжения, срок начала выполнения работ – 2023 год.

2.Проектирование, строительство улично-дорожной сети                               протяженностью 16,3 км, включая сети ливневой канализации протяженностью 10,3 км, сети уличного освещения                          протяженностью 18,6 км.

Завершение проектных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы – декабрь 2022 года. Начало строительства улично-дорожной сети – 2024 год.

3.Проектирование и выполнение благоустройства территории общего пользования:

3.1.Проектирование благоустройства территории общего пользования (детские, спортивные площадки), 1, 2, 3 этапы общей площадью 8,7 тыс. кв.м. выполнено в 2022 году.

3.2.Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования (детская, спортивная площадка), 4,9 тыс. кв.м 1 этап, плановый срок выполнения работ – 2023 год.

4.Выполнение ремонта автомобильной дороги по улице Индустриальной от Тобольского тракта до микрорайона «Восточный»                    протяженностью 2,25 км, плановый срок выполнения работ – 2023 год.

5.Выполнение благоустройства территории общего пользования (щебенение), площадью 4,4 тыс. кв.м, срок выполнения работ – 2022 год.

6.Озеленение территории общего пользования площадью 2,5 га,    срок выполнения работ – 2023-2024 годы.

7.Проектирование, выполнение работ по берегоукреплению,                      срок начала выполнения работ по проектированию – 2023 год.

8.Обеспечение доступностью жителей микрорайона социальными объектами, в том числе:

строительство Средней школы в районе СУ-967 на 1500 учащихся, срок начала строительства – 2023 год;

строительство Детского сада в районе СУ-967 на 206 воспитанников, срок начала строительства – 2023 год;

создание филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» (терапевтического кабинета для взрослых и детей) в районе СУ-967,             плановый срок – 2023 год.

9.Выполнение предпроектных работ по строительству                       улично-дорожной сети от микрорайона «Восточный» до улицы Горной, протяженностью 1,47 км, срок выполнения работ – 2023 год.

10.Выполнение предпроектных работ по устройству зоны отдыха               на территории, прилегающей к микрорайону «Восточный», срок выполнения работ – 2023 год.

Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие микрорайона, осуществляется на принципах проектного управления.

Плановый объем средств на реализацию мероприятий программы              за счет средств бюджетов города Ханты-Мансийска                                           и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска                   на очередной финансовый год и на плановый период.