АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019                                                                                                 №400

О подготовке и проведении

мероприятий, посвященных

Празднику Весны и Труда

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Управлению культуры Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить проведение 1 мая 2019 года на Центральной площади города Ханты-Мансийска мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (далее – план мероприятий), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Руководителям органов Администрации города Ханты-Мансийска, учреждений и предприятий  города Ханты-Мансийска, ответственных                за организацию и проведение мероприятий, обеспечить выполнение плана мероприятий.

4.Разместить настоящее постановление на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 11.04.2019 №400

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

(далее – организационный комитет)

| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Кузнецов Андрей Валентинович | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска |
| Корчак Андрей Владимирович | – | начальник Управления физической культуры, спорта, молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров Олег Валентинович | – | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Корчагина Наталья Александровна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ушаков Владимир Геннадьевич | – | директор муниципального предприятия «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| Гарькина Екатерина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Сергеев Александр Сергеевич | – | директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| Фисенко Александр Васильевич | – | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 11.04.2019 №400

План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

| № п/п | Мероприятие | Срок и место проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Ограничение движения транспортных средств на период проведения легкоатлетической эстафеты | 01.05.2019, с 12.00 до 13.00 час., по улице Мира (от пересечения улиц Дзержинского – Мира до перекрестка улиц Мира – Строителей) | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 1.2. | Организация работы объектов торговли и общественного питания по улице Карла Маркса | 01.05.2019, с 12.00 до 16.00 час. | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.3. | Охрана правопорядка в период проведения праздничных мероприятий | 01.05.2019, с 10.00 до 14.00 час. | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию); управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 1.4. | Подготовка схемы расположения объектов на Центральной площади города Ханты-Мансийска | до 01.05.2019 | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 1.5. | Анонс праздничных мероприятий в средствах массовой информации | до 24.04.2019 | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 1.6. | Организация уборки Центральной площади города Ханты-Мансийска, улицы Карла Маркса, улицы Мира, установка мусорных контейнеров | 01.05.2019 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 1.7. | Энергоснабжение сценической площадки на Центральной площади города Ханты-Мансийска и торговых рядов по улице Карла Маркса | 01.05.2019 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 2.Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Программа праздничных мероприятий: |  |  |  |
| 2.1.1. | Легкоатлетическая эстафета | 01.05.2019, с 12.00 до 12.30 час., Центральная площадь города Ханты-Мансийска (старт) – пересечение улиц Дзержинского – Мира – перекресток улиц Мира – Строителей | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» |
| 2.1.2. | Праздничная концертная программа «Первое мая – праздник народный, день солидарности, мира, труда!» | 01.05.2019, с 12.00 до 14.00 час., Центральная площадь города Ханты-Мансийска | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| 2.1.3. | Выставка пожарно-технического вооружения Ханты-Мансийского гарнизона пожарной охраны федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», специальной и дорожно-строительной техники муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск, санитарного транспорта бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», пожарно-спасательной техники казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» |  | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | Федеральное государственное казенное учреждение «7 отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию); муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» (по согласованию) |
| 2.1.4. | Организация работы игровых, спортивных, интерактивных, творческих площадок |  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Организации дополнительного образования города Ханты-Мансийска |
| 2.2. | Городская экологическая акция «Мой чистый город» | апрель 2019 года, парк им.Бориса Лосева | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» |