Приложение к постановлению

к исполняющего полномочия

главы города Ханты-Мансийска

от 17.06.2009 № 445

Комплексный план мероприятий

по снижению уровня преждевременной смертности

в городе Ханты-Мансийске на 2009-2011 годы

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Исполнители |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. В сфере охраны здоровья Ожидаемые результаты: 1.Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний, включая инсульт вследствие артериальной гипертонии, до 58,5 на 100 тыс. населения. 2.Снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения до 3,0%, из них: от острого инфаркта миокарда – до 9,8%; от цереброваскулярных заболеваний – до 7,4%. 3.Снижение одногодичной летальности онкологических больных до 26,8%. 4.Снижение смертности от отравлений алкоголем до 4,0 на 100 тыс. населения. 5.Снижение количества смертельных исходов среди пострадавших при критических кризисных ситуациях природного и техногенного характера до 2,0 на 100 пострадавших. 6.Снижение количества смертельных исходов среди пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях до 9,5 на 100 пострадавших. 7.Увеличение количества участников массовых профилактических мероприятий (на 100 жителей) до 77. 8.Увеличение количества обученных основам здорового образа жизни (на 100 жителей) до 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, производственных травм и последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Переоснащение выездных бригад муниципального учреждения "Станция скорой медицинской помощи» медицинским оборудованием и аппаратурой в соответствии с табелем оснащения. | 2011 год |  |  | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | Программа Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска на 2008-2011 годы |
| 1.1.2. |  | Дооснащение службы скорой медицинской помощи (СМП) санитарным автотранспортом (приобретение реанимобиля) | 2010 год, 2011 год |  |  | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | Программа Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска на 2008-2011 годы |
| 1.1.3. |  | Осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию СМП при производственных травмах (в т.ч. укомплектование бригад портативными гематологическими анализаторами) | 2009 год |  |  | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | Программа Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска на 2008-2011 годы |
| 1.1.4. |  | Повышение квалификации персонала службы скорой медицинской помощи (в т.ч. повышение квалификации персонала специализированных бригад СМП на циклах по кардиологии) | 2009-2011 годы |  |  | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | Программа Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска на 2008-2011 годы |
| 1.1.5. |  | Оснащение учебного класса для обучения медицинского персонала Станции скорой медицинской помощи, тренажёрами и манекенами | 2011 год |  |  | МУ «Станция скорой медицинской помощи» | Программа Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска на 2008-2011 годы |
| 1.1.6. |  | Материальное стимулирование медицинских работников (представление лучших медицинских работников на премию главы города (грант главы) по итогам реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье») | 2009-2011 годы |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска | Программа Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Ханты-Мансийска на 2008-2011 годы |
| 1.2. Основные мероприятия по организации раннего выявления онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Совершенствование организационных основ онкологической службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  | Ежеквартальный анализ эффективности маммологического скрининга и принятие решений по совершенствованию его организации | Ежеквартально |  |  | Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» (далее -У ХМАО-Югры «ОКБ») | Текущее финансирование |
| 1.2.1.2. |  | Проведение регулярных разборов случаев выявления злокачественных новообразований (ЗНО) в 4 стадии с участием участковых врачей и врачей узких специальностей | Ежемесячно |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.1.3. |  | Включение выявления случаев ЗНО в 4 стадии в число критериев качества оказания помощи для рассмотрения на экспертно-экономический совет | 2 кв. 2009 года |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.1.4. |  | Выделение в поликлиниках на приеме диспансерных дней, в том числе для работы с данными пациентами | 2 кв. 2009 года |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.1.5. |  | Открытие кабинета маммологического обследования | 2009 год |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.1.6. |  | Выделение для онкологической службы врача-морфолога | 2 кв. 2009 года |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.2.Выполнение стандартов оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. |  | Контроль участковыми врачами, врачами узких специальностей выполнения всеми пациентами клинического минимума | Постоянно |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.2.2. |  | Разработка врачами-онкологами алгоритмов по формированию групп пациентов с вероятным риском развития ЗНО | 2 кв. 2009 года |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.2.3. |  | Внедрение разработанных алгоритмов в практику участковых врачей амбулаторно-поликлинических подразделений и формирование «Д» групп пациентов с вероятным риском развития ЗНО | 4 кв. 2009 года |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.3. Повышение уровня квалификации врачей окружной клинической больницы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение риска развития ЗНО у пациентов с различной патологией и мер профилактики при подготовке материала выступлений на профильных конференциях | Постоянно |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.2.4. Повышение уровня знаний населения по формированию здорового образа жизни и профилактике онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение месячника профилактики ЗНО | Февраль, ежегодно |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |
| 1.3. Мероприятия по оказанию помощи больным острым коронарным синдромом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Совершенствование организационных основ кардиологической службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  | Проведение экспертизы качества оказания помощи больным острым коронарным синдромом в ОКБ г. Ханты-Мансийска | Постоянно 2009-2011 годы |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.3.1.2. |  | Совершенствование оказания высокотехнологических методов оказания помощи при ОКС (первичная ангиопластика при ОКСПST, раннее инвазивное лечение при ОКСБПST, внедрение и освоение новых методик) | 2009-2011 годы |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.3.1.3. |  | Регулярные «круглые столы» со станцией скорой медицинской помощи в целях совершенствования оказания догоспитальной помощи пациентам с ОКС | 1 раз в 6 месяцев |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.3.1.4. |  | Участие в международных исследованиях, научной апробации, экспертизе новых перспективных способов и методов диагностики и лечения ОКС | По мере поступления предложений |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.3.1.5. |  | Подготовка рекомендаций по использованию в практическом здравоохранении результатов международных исследований, научной апробации, экспертизы новых перспективных способов и методов диагностики и лечения ОКС | По мере поступления результатов |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.3.1.6. |  | Публикации статей с результатами научной деятельности в иностранных журналах | По мере поступления результатов |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» | Текущее финансирование |
| 1.3.2. Повышение квалификации медработников по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии и профилактики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. |  | Стажировка в зарубежных медицинских центрах специалистов, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи по специальностям: анестезиология и реанимация – заведующий отделением анестезиологии и реанимации (для кардиологических больных); кардиология - заведующая кардиологическим отделением, врач- кардиолог |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.2.2. |  | Проведение цикла семинаров для специалистов (для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики (ВОП), рентгенхирургов) «Современные принципы диагностики и лечения острых коронарных синдромов» |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.2.3. |  | Проведение окружной кардиологической конференции | 2010-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.2.4. |  | Участие врачей-кардиологов, рентгенхирургов, анестезиологов-реаниматологов отделения анестезиологии и реанимации для кардиологических больных в российских, международных конгрессах, конференциях по проблеме диагностики и лечения ОКС | 2010-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.3. Медицинская реабилитация пациентов, пролеченных с острым коронарным синдромом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. |  | Реабилитация пациентов в окружной больнице восстановительного лечения (ОБВЛ) г. Ханты-Мансийска, в санатории Тараскуль | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.3.2. |  | Совершенствование организации реабилитационной помощи в окружной клинической больнице | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.4. Лекарственное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление мер социальной поддержки в виде льготного и со скидкой лекарственного обеспечения: за счет средств федерального бюджета; за счет средств бюджета автономного округа | Постоянно | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.3.5. Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием ведущих зарубежных фирм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1. |  | Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием: лабораторным (Kobac h 232 – иммунохимический эспресс – анализатор для количественного определения молекулярных маркеров повреждения миокарда и тромбоза глубоких вен) | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.3.5.2. |  | Обеспечение: тест полосками для количественного определения тропонина Т (Cardiac T Quantitative) и тест полосками для качественного определения тропонина Т (Cardiac T Sensitive) Roche; тест полосками для количественного определения СКМВ; тест полосками для количественного определения NT - proBNP | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.3.5.3. |  | Приобретение расходных материалов | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.3.6. Использование информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1. |  | Проведение видеоконсультаций больных: НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева; РМАПО (г. Москва); ОКДЦД и ССХ, г. Сургут; НИИ патологии кровообращения имени акад. Е.Н.Мешалкина, г.Новосибирск | В случае необходимости |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.3.6.2. |  | Проведение телемедицинских лекций для врачей-кардиологов, врачей общей практики, терапевтов, врачей узких специальностей г. Ханты-Мансийска | По плану |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.3.7. Информационная поддержка и развитие информационной системы по проблеме сахарного диабета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выступления на телевидении, радио, публикация статей в печатных и электронных СМИ: ведущих российских и зарубежных специалистов во время проведения российских, межрегиональных, окружных научно-практических конференций, семинаров, циклов повышения квалификации; врачей лечебно-диагностических подразделений ОКБ | Во время проведения мероприятий по плану санпросвет-работы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.3.8. Профилактическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа школы артериальной гипертензии на базе консультативно-диагностической поликлиники ОКБ | Постоянно |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4. Мероприятия по борьбе с инсультом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Совершенствование организационных основ неврологической службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  | Совершенствование комплексной программы профилактики и лечения острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в ОКБ | Постоянно 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.1.2. |  | Совершенствование высокотехнологичных методов лечения ОНМК - системной и селективной тромболитической терапии (ТЛТ), внедрение и освоение новых методик |  |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.1.3. |  | Проведение экспертизы качества оказания помощи больным с ОНМК в ОКБ | 1 раз в 6 месяцев |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.1.4. |  | Регулярные «круглые столы» с работниками станции скорой медицинской помощи с целью совершенствования оказания догоспитальной помощи больным с ОНМК | 1 раз в 6 месяцев |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.1.5. |  | Участие в российских и международных исследованиях, научной апробации, экспертизе новых перспективных способов и методов диагностики и лечения ОНМК | По мере поступления предложений |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.1.6. |  | Подготовка рекомендаций по использованию в практическом здравоохранении результатов научных исследований, научной апробации, экспертизы новых перспективных способов и методов диагностики и лечения ОНМК | По мере поступления результатов |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.1.7. |  | Публикации статей с результатами научной деятельности в медицинских научных журналах | По мере поступления результатов |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.2. Повышение квалификации медработников по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии и профилактики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. |  | Стажировка в Республиканском сосудистом центре (Татарстан, г. Казань) специалистов, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи при ОНМК по специальностям: анестезиология и реанимация -заведующий АРО; неврология – заведующая неврологическим отделением; рентгенохирургия - Мизин А.Г. – рентгенохирург; рентгенология – зав. рентгенологическим отделением | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.2.2. |  | Проведение ежегодной Окружной неврологической конференции «Актуальные вопросы ангионеврологии» | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.2.3. |  | Проведение семинаров, «круглых столов», «Современные аспекты диагностики и лечения ОНМК» для специалистов (неврологов, рентгенохирургов, терапевтов, кардиологов) | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.2.4. |  | Участие врачей-неврологов в российских, международных конгрессах, конференциях по проблемам инсульта | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.3. Лекарственное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление мер социальной поддержки в виде льготного и со скидкой лекарственного обеспечения: за счет средств федерального бюджета; за счет средств бюджета автономного округа | 2009-2011 годы |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.4. Использование информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. |  | Проведение видеоконсультаций больных: НИИ неврологии РАМН | В случае необходимости |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.4.2. |  | Проведение телемедицинских лекций для врачей-неврологов, врачей общей практики, терапевтов, врачей узких специальностей г. Ханты-Мансийска ведущими специалистами России в области цереброваскулярной патологии | В случае необходимости |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.5. Информационная поддержка и развитие информационной системы по проблеме инсульта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выступления на телевидении, радио, публикация статей в печатных и электронных СМИ: ведущих российских и зарубежных специалистов во время проведения российских, межрегиональных, окружных научно-практических конференций, семинаров, циклов повышения квалификации; врачей лечебно-диагностических подразделений ОКБ | Во время проведения мероприятий. По плану СПР |  | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  | Текущее финансирование |
| 1.4.6. Профилактическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6.1. |  | Проведение городской акции «День без инсульта» (в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом) | 29 октября, ежегодно | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.4.6.2. |  | Работа «школы инсульта» на базе: консультативно-диагностической поликлиники; неврологического отделения ОКБ | Постоянно | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.4.6.3. |  | Организация кабинета первичной и вторичной профилактики ОНМК в КДП | Декабрь 2009 года | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.5. Профилактическая работа по гигиеническому обучению и воспитанию населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение месячников здоровья, дней открытых дверей |  | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.5.2. | Участие в организации и проведении мероприятий, проводимых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) |  | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.5.3. | Разработка лекций, памяток по вопросам охраны здоровья населения и профилактике заболеваний |  | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.5.4. | Совершенствование профилактической работы среди дифференцированных групп населения-работа школ здоровья |  | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.5.5. | Взаимодействие со средствами массовой информации |  | 2009-2011 годы | У ХМАО-Югры «ОКБ» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.6. Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения с использованием средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни |  | 2009-2011 годы | Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) города |  |  | Текущее финансирование |
| 1.6.2. | Обеспечение трансляций в телеэфире социальных роликов по профилактике заболеваний |  | 2009-2011 годы | ЛПУ города |  |  | Текущее финансирование |
| 1.6.3. | Разработка, изготовление и распространение буклетов по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения для различных групп населения |  | 2009-2011 годы | ЛПУ города |  |  | Текущее финансирование |
| 1.7. Комплекс мероприятий по снижению количества суицидов у различных групп населения посредством профилактики депрессивных состояний и патологических зависимостей (алкоголизм, наркомания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Открытие на базе Ханты-Мансийского клинического психоневрологического диспансера антикризисной службы «Телефон доверия» и «Антикризисных кабинетов» |  | 2009-2011 годы | Учреждение ХМАО-Югры «ХантыМансийский клинический психоневрологическй диспансер» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.7.2. | Мониторинг суицидальных попыток в городе в соответствии с приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры |  | 2009-2011 годы | Учреждение ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологическй диспансер» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.7.3. | Издание и распространение среди различных групп населения памяток, брошюр о поведении в кризисных ситуациях |  | 2009-2011 годы | Учреждение ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологическй диспансер» |  |  | Текущее финансирование |
| 1.7.4. | Проведение лекций, семинаров по вопросам душевного здоровья и равновесия, здорового образа жизни среди учащихся школ, студентов, ВУЗов |  | 2009-2011 годы | Учреждение ХМАО-Югры «Ханты- Мансийский клинический психоневрологическй диспансер» |  |  | Текущее финансирование |
| II. В сфере образования Ожидаемые результаты: 1. Увеличение числа квалифицированных кадров в службах сопровождения обучающихся на 10%. 2. Повышение показателя своевременно выявленных и получивших качественную психологическую и медицинскую помощь обучающихся, подверженных суицидальным проявлениям, на 10%. 3. Увеличение числа подростков, ведущих здоровый образ жизни, на 15%. 4. Рост числа образовательных учреждений, соответствующих требованиям, обеспечивающим безопасность образовательного процесса, на 20%. 5. Снижение показателя заболеваемости обучающихся от дидактогенных причин на 5%. 6. Снижение количества несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса на 5%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация курсов повышения квалификации специалистов служб психолого-педагогического и медико-социального (ППМС)-сопровождения (педагогов-психологов и социальных педагогов) по вопросам профилактики суицида, зависимого поведения |  | 1 раз в год | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию, средства программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Ханты-Мансийске» на 2008-2012 годы |
| 2.2. | Организация курсов повышения квалификации специалистов служб ППМС-сопровождения (учителей-логопедов, дефектологов) по профилактике умственного и речевого недоразвития |  | 1 раз в год | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.3. | Организация деятельности служб ППМС-сопровождения образовательных учреждений по выявлению обучающихся с признаками и предпосылками суицидального поведения |  | 2009-2011 годы | Руководители образовательных учреждений (ОУ), Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.4. | Разработка социально-психологических программ для оказания психологической помощи детям-суицидеентам |  | 2009-2011 годы | Центр диагностики и консультирования (ЦДиК), МО педагогов-психологов |  |  |  |
| 2.5. | Экспертиза просветительских психолого-педагогических и социально-педагогических проектов через организацию конкурса проектов психолого-педагогических инициатив «Путь к совершенствованию» |  | 2009-2011 годы | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.6. | Разработка и внедрение мониторинга реализации проектов, направленных на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни |  | 2009-2011 годы | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.7. | Издание печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни |  | 2009-2011 годы | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.8. | Внедрение современных компьютерных технологий, направленных на профилактику нервно-психических заболеваний |  | 2009-2011 годы | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) № 7,8, среднее образовательное учреждение (СОШ) № 1,2,8, гимназии № 1, начальная образовательная школа (НОШ) №11, Центр диагностики и консультирования |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.9. | Мониторинг реализации программы психолого-педагогического сопровождения детей и школьников к условиям образовательного учреждения «Адаптация» |  | 2009-2011 годы | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.10. | Организация обучающего семинара для кураторов по вопросам здоровьесбережения образовательных учреждений по мониторингу здоровья воспитанников и обучающихся |  | 2010 год | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| 2.11. | Мониторинг здоровья воспитанников и обучающихся |  | 2010-2011 годы | Комитет по образованию |  |  | Бюджет комитета по образованию |
| III. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения Ожидаемые результаты: 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 5%. 2. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 20%. 3. Сокращение количества получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий на 10%. 4. Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 20%. 5. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности подразделения ГИБДД. 6. Повышение уровня знаний правил дорожного движения у участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация сбора информации для изучения причин и обстоятельств ДТП с наездами на пешеходов с разработкой и внедрением мероприятий по предупреждению подобных дорожно-транспортных происшествий |  | 2009 – 2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский». Комитет по образованию. Департамент управления финансами. Управление транспорта, связи и дорог |  |  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |
| 3.2. | Организация и проведение конкурса «Лучший водитель города» среди: водителей автотранспортных предприятий; водителей личного транспорта; кандидатов в водители |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский». Департамент управления финансами. Управление транспорта, связи и дорог |  |  | Бюджет города |
| 3.3. | Награждение наиболее активных граждан, принимавших участие в организации обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский». Департамент управления финансами. Управление транспорта, связи и дорог |  |  | Бюджет города |
| 3.4. | Разработка и внедрение эффективных форм и методов обучения в средних общеобразовательных, специальных учебных заведениях основам безопасности дорожного движения |  | 2009 – 2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский». Комитет по образованию. Управление транспорта, связи и дорог |  |  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |
| 3.5. | Проведение тематических проверок образовательных учреждений по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |  | 2009 – 2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский». Комитет по образованию. Департамент управления финансами. Управление транспорта, связи и дорог |  |  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |
| 3.6. | Разработка и установка на опасных участках дорог ограждений, позволяющих снизить количество ДТП с участием детей-пешеходов |  | 2009-2011 годы | Управление транспорта, связи и дорог |  |  | Бюджет города |
| IV. В сфере развития физкультуры и спорта Ожидаемые результаты: 1. Увеличение количества занимающихся всех категорий граждан от общей численности населения автономного округа до 18% к 2010 году. 2. Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, ежегодно на 2% от количества занимавшихся в предыдущем году. 3. Сохранение кадрового потенциала тренерско-преподавательского состава на 100% по отношению к 2007 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение спартакиады школьников «Олимпийская юность Югры» |  | Ежегодно | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Бюджет города |
| 4.2. | Проведение спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений на Кубок главы |  | Ежегодно | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Бюджет города |
| 4.3. | Проведение спартакиады студентов ВУЗов и ССУЗов |  | Ежегодно | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Бюджет города |
| 4.4. | Проведение спартакиады допризывной молодежи |  | Ежегодно | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Бюджет города |
| 4.5. | Проведение спартакиады семейных команд «Мама, папа, я –спортивная семья!» |  | Ежегодно | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Бюджет города |
| V. В сфере охраны труда Ожидаемые результаты: 1. Усиление государственного надзора и контроля за работодателями по выполнению ими государственных нормативных требований по охране труда. 2. Снижение числа несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 10%. 3. Снижение несчастных случаев на производстве на 10%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация внедрения системы управления охраной труда ГОСТ 12.0.230-2007 в организациях г.Ханты-Мансийска |  | Постоянно | Отдел труда комитета по экономике и прогнозированию |  |  | Бюджет города |
| 5.2. | Организация и проведение комплексных проверок предприятий с высоким уровнем производственного травматизма |  | Постоянно, начиная со 2 квартала 2009 года | Отдел труда комитета по экономике и прогнозированию. Государственная инспекция труда в ХМАО-Югре (по согласованию) |  |  | Бюджет города |
| 5.3. | Подготовка аналитического обзора тяжелого, смертельного и группового производственного травматизма на предприятиях, в организациях и учреждениях города Ханты-Мансийска |  | Полугодовой, годовой | Отдел труда комитета по экономике и прогнозированию |  |  | Бюджет города |
| VI. В сфере социальной защиты населения Ожидаемые результаты: Повышение продолжительности жизни населения до 64,4 лет для мужчин и 75,2 лет для женщин (2005 год-62,7-мужчины, 74,2-женщины) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание служб психологической помощи на предприятиях, в организациях, образовательных учреждениях; размещение информационных стендов для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, склонных к депрессиям и патологическим зависимостям |  | 2010-2011 годы | Управление социальной защиты населения по г.Ханты-Мансийску и району. Учреждение социального обслуживания автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» |  |  |  |
| 6.2. | Организация оздоровления неработающих пенсионеров посредством предоставления санаторно-курортных путевок 1 раз в 3 года, не имеющих данной меры социальной поддержки по другим основаниям |  | 2009-2011 годы | Управление социальной поддержки и помощи администрации города |  |  | Бюджет города (средства программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения города Ханты-Мансийска» на 2009-2011 годы) |
| VII. В сфере гражданской защиты населения Задачи: 1.Формирование у учащихся образовательных учреждений города Ханты-Мансийска сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 2. Пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа жизни, формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности. 3. Совершенствование практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, приобретение социального опыта командного взаимодействия, само-и взаимопомощи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение ежегодных соревнований «Школа безопасности» |  | Ежегодно, сентябрь | Комитет по образованию, МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |  |  | Городская целевая программа «Защита населения и территории города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности на 2007 – 2010 годы» |
| Задачи: 1. Проверка готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2. Совершенствование навыков проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ. 3. Отработка взаимодействия между аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение соревнований по многоборью спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований |  | Ежегодно, май | МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |  |  | Текущее финансирование МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 7.3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды |  |  | МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |  |  | Текущее финансирование МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 7.4. | Изготовление и прокат по телекоммуникационным каналам видеороликов по противопожарной тематике, защите населения от чрезвычайных ситуаций |  |  | МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |  |  | Текущее финансирование МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| VIII. В сфере транспорта, связи Ожидаемые результаты: 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 5%. 2. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 5%. 3. Сокращение количества получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий на 6%. 4. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 5. Повышение уровня знаний правил дорожного движения у участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ханты-Мансийске» на 2008-2012 г |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский» |  |  |  |
| IX. В сфере ветеринарии |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Предупреждение вспышек и распространения особо опасных заболеваний (зоонозных, зооантропонозных) |  | 2009-2011 годы | Ханты-Мансийская районная ветеринарная служба |  |  |  |
| 9.2. | Контроль за качеством ввозимой на территорию города Ханты-Мансийска подведомственной продукции и животных |  | 2009-2011 годы | Ханты-Мансийская районная ветеринарная служба |  |  |  |
| 9.3. | Лечение и профилактика животных |  | 2009-2011 годы | Ханты-Мансийская районная ветеринарная служба |  |  |  |
| X. В сфере надзора за безопасностью эксплуатации технических объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Контроль за обязательной регистрацией в органах Гостехнадзора всех аттракционов (включая батуты и качалки), которые будут эксплуатироваться в городе Ханты-Мансийске |  | 2009-2011 годы |  |  |  |  |
| 10.2. | Целевое обучение собственников (владельцев) в целях безопасной эксплуатации аттракционов |  | 2009-2011 годы |  |  |  |  |
| 10.3. | Надзор за безопасной эксплуатацией аттракционов в процессе эксплуатации |  | 2009-2011 годы |  |  |  |  |
| XI. В сфере услуг жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозабора «Северный» 2я очередь», строительство магистральных водопроводов в городе Ханты-Мансийске |  | 2009-2011 годы | Муниципальное водоканализационое предприятие |  |  | Бюджет города |
| XII. В сфере охраны правопорядка Ожидаемые результаты: 1. Снижение уровня преступности на 10% ежегодно. 2. Сокращение количества убийств, совершенных на улицах, парках, площадях, скверах на 5 %. 3. Снижение числа преступлений, совершенных с использованием оружия, ежегодно на 5%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Подготовка и организация мероприятия по стимулированию добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский» |  |  |  |
| 12.2. | Повышение эффективности системы видеонаблюдения |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский» |  |  |  |
| 12.3. | Регулярное информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский» |  |  |  |
| 12.4. | Проведение комплекса мер по обработке жилого сектора с целью выявления мест предоставления жилых помещений для распития спиртных напитков, употребления наркотических и психотропных веществ, проведение профилактических мероприятий |  | 2009-2011 годы | МОВД «Ханты-Мансийский» |  |  |  |
| XIII. В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия Задачи: 1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, предупреждения и снижения уровня инфекционных заболеваний. 2. Снижение неблагоприятного влияния на здоровье населения факторов, связанных со средой обитания (загрязнение питьевой воды, почвы, атмосферного воздуха, продуктов питания), обучения и воспитания детского населения. 3. Предупреждение и снижение профессионально обусловленных заболеваний, травматизма и острых отравлений, связанных с неблагоприятным влиянием производственной среды. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», подпрограммы региональной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» |  | Ежегодно согласно утвержденным графикам и планам работы |  | Отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по г.Ханты-Мансийску и району (по согласованию). ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» (по согласованию) |  |  |
| 13.2. | Организация и контроль за осуществлением комплекса мероприятий по снижению заболеваемости от инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |  | Ежегодно согласно утвержденным графикам и планам работы |  | Отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по г.Ханты-Мансийску и району (по согласованию). ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» (по согласованию) |  |  |
| 13.3. | Осуществление контрольно-надзорных мероприятий в области организации условий труда рабочих в промышленных и строительных организациях, а также предприятий, использующих труд вахтовиков |  | Ежегодно согласно утвержденным графикам и планам работы |  | Отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по г.Ханты-Мансийску и району (по согласованию). ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» (по согласованию) |  |  |
| 13.4. | Осуществление контрольно-надзорных мероприятий за своевременностью и полнотой охвата периодическими медицинскими осмотрами работающих во вредных условиях труда |  | Ежегодно согласно утвержденным графикам и планам работы |  | Отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по г.Ханты-Мансийску и району (по согласованию). ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» (по согласованию) |  |  |
| 13.5. | Организация и проведение мониторинга мероприятий по контролю и надзору за производством и реализацией алкогольной продукции на территории города в системе «АИС-Здоровье» |  | Ежегодно согласно утвержденным графикам и планам работы |  | Отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре по г.Ханты-Мансийску и району (по согласованию). ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» (по согласованию) |  |  |