#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                             №180-р

О подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя

столица Сибири 2020-2021»

В целях развития отрасли туризма, создания и продвижения новых туристских продуктов на территории города Ханты-Мансийска,                            в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2.План мероприятий по реализации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Бормотову Т.В.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 30.12.2020 №180-р

Состав

организационного комитета по подготовке и реализации

культурно-туристического проекта

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021»

(далее – организационный комитет)

| Ряшин Максим Павлович | – | Глава города Ханты-Мансийска, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Пенчуков Константин Львович | – | Председатель Думы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета, куратор проекта (по согласованию) |
| Черкунова Ирина Александровна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Волчков Сергей Анатольевич | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Бормотова Татьяна Витальевна | – | заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель председателя организационного комитета |
| Корчевская Елена Александровна | – | директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Линкер Анна Сергеевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» |
| Латыпов Артур Альбертович | – | директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Зайцев Кирилл Сергеевич | – | директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Савватеев Дмитрий Юрьевич | – | начальник управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Артамонов Сергей Иванович | – | директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Граф Олеся Ильинична | – | директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Личкун Юрий Михайлович | – | директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Максимова Елена Александровна | – | начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Липарчук Наталья Арсеньевна | – | начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Комарницкий Александр Александрович | – | начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска |
| Наумов Семен Александрович | – | начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова Ирина Владимировна | – | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Шелковой Виталий Васильевич | – | исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Юдина Лариса Витальевна | – | директор муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» |
| Жеребятьев Павел Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление логистики» |
| Мокрушникова Елена Анатольевна | – | генеральный директор акционерного общества «Конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо» (по согласованию) |
| Максимчук Петр Александрович | – | начальник управления информатизации Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гарькина Екатерина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» |
| Шишкина Ирина Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» |
| Кочупалова Людмила Юрьевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| Фролова Ольга Игоревна | – | заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, главный архитектор |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 30.12.2020 №180-р

План мероприятий по реализации культурно-туристического

проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Координатор | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по рекламно-информационному сопровождению и продвижению проекта |
|  | Предоставление информации о культурных, спортивных, образовательных мероприятиях, акциях, конкурсах, организуемых и проводимых органами Администрации города Ханты-Мансийска в декабре 2020 года – январе 2021 года, для размещения на новогоднем сайте и подготовки рекламно-информационной печатной продукции | 4 квартал 2020 года | муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей») | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования |
|  | Актуализация тематического сайта культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Продвижение информации о мероприятиях культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» в социальных сетях, с использованием таргетинговой рекламы | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Изготовление промо-роликов о мероприятиях проекта города Ханты-Мансийска | 4 квартал 2020 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» (далее – МБУ «Городской информационный центр»); МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Размещение промо-роликов о мероприятиях проекта в общественном транспорте, торговых домах, кинотеатрах | 4 квартал 2020 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление транспорта и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | не требует финансирования |
|  | Размещение промо-роликов о мероприятиях проекта на экранах города Ханты-Мансийска, в муниципальных средствах массовой информации города Ханты-Мансийска, а также соседних образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 квартал 2020 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация информационного сопровождения мероприятий проекта в средствах массовой информации | согласно медиа-плану | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Городской информационный центр» | муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Разработка и изготовление презентационной и полиграфической продукции «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» для презентации проекта и информирование населения и жителей города о проекте | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Распространение полиграфической рекламной продукции, афиш, флаеров, пригласительных на территории города Ханты-Мансийска и за его пределами | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Проведение презентации культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Подготовка фотоотчета по итогам проведения проекта | 1 квартал 2021 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Городской информационный центр» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
| Мероприятия по праздничному оформлению города |
|  | Распространение информационных материалов с рекомендациями использования брендбука культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири 2020-2021» для оформления предприятий города в единой стилистике и использования в изготовлении сувениров, продуктов, упаковочной продукции | 4 квартал 2020 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Разработка концепции новогоднего оформления зданий | 4 квартал 2020 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |  |
|  | Организация оформления входных групп, фасадов муниципальных организаций в единой концепции | 4 квартал 2020 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальные организации города Ханты-Мансийска | текущее содержание организаций |
|  | Организация единого новогоднего оформления фасадов, входных групп муниципальных образовательных организаций города (детские сады, школы, организации дополнительного образования) | 4 квартал 2020 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | образовательные организации города Ханты-Мансийска | текущее содержание образовательных организаций |
|  | Организация единого новогоднего оформления входных групп, фасадов предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг | 4 квартал 2020 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска; управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска | привлеченные средства |
|  | Организация единого новогоднего оформления фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города и установка новогодних елей во дворах многоквартирных домов | 4 квартал 2020 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) | привлеченные средства |
|  | Изготовление и размещение объектов наружной рекламы (баннеры, фасадные панно, афиши) | 4 квартал 2020 года | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Размещение информации в остановочных комплексах о культурно-туристском проекте «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма в городе Ханты-Мансийске» | муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Оформление площадок свето-художественными элементами, инсталляциями: Центральная площадь города, парк имени Бориса Лосева (входная группа парка), Дерево Дружбы, Долина ручьев, монумент «Огонь спортивной славы» по улице Карла Маркса (Аллея спортивной славы Югры), Ледовый городок в районе Самарово, Археопарк | 4 квартал 2020 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | Обслуживание и техническое обеспечение работы тематических площадок проекта | 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет»; муниципальное предприятие «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск | муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» |
|  | Установка елей и строительство ледовых городков на Центральной площади города и площади Самарово | 4 квартал 2020 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | Праздничное новогоднее оформление автобусов | 4 квартал 2020 года | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска; открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское АТП»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Изготовление фигур из пластика для создания на территории города Ханты-Мансийска «Аллеи НЕтающих снеговиков» | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
| Организация работы тематических площадок и проведение культурно-спортивных мероприятий |
|  | Проведение онлайн мероприятий в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» | 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Работа площадки «Чумовая улица» | 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Проведение акции-конкурса «Елочная игрушка» | 4 квартал 2020 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» (далее – МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»); МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие образования города Ханты-Мансийска» |
|  | Проведение поздравительной акции для медицинских работников города Ханты-Мансийска | 4 квартал 2020 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» | муниципальная программа «Развитие образования города Ханты-Мансийска» |
|  | Проведение акции-конкурса «Мой снеговик» | 4 квартал 2020 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие образования города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие культуры города Ханты-Мансийска»; муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Проведение мероприятий, мастер-классов, новогодних утренников в режиме онлайн | 1 квартал 2020 года – 07 января 2021 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ ДО «ЦДО «Перспектива»; МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие образования города Ханты-Мансийска» |
|  | Проведение акции «Новогодний рекорд» по вязанию самого длинного шарфа, с целью регистрации в Книге рекордов России | декабрь 2020 года – январь 2021 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Организация и проведение запуска праздничного новогоднего салюта | 01 января 2021 года | управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Работа туристко-информационной стойки в аэропорту города Ханты-Мансийска с целью информирования гостей и жителей города о проекте «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири 2020-2021» | 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Проведение праздничного поздравления жителей города Ханты-Мансийска праздничным флешмобом с участием Дедов Морозов | 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 года | МБУ «Управление по развитию туризма» | МБУ «Управление по развитию туризма» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Анимационная поздравительная программа в автобусах, «Едуновогодить» для туристов города Ханты-Мансийска | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Поздравление школьников, проявивших способности в области образования, культуры и спорта и вручение подарков от Главы города Ханты-Мансийска | 4 квартал 2020 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБУ «КДЦ «Октябрь»; Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» |
|  | Проведение Автоквеста «Ночной турист» | 4 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |
| Организация работы торговых точек на площадках города |
|  | Организация работы торговых точек, точек общественного питания на новогодних площадках города Ханты-Мансийска | 1 квартал 2020 года – 4 квартал 2021 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования |
|  | Организация работы Новогодней ярмарки Ханты-Мансийска | 1 квартал 2020 года | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования |
|  | Содействие в размещении выставочных стендов с товарами местного производства на территории торговых центров города Ханты-Мансийска | 1 квартал 2020 года | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»; управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» |