Шифр проекта 004-П00 от 24.11.2015

«Создание системы мер по оптимизации процесса подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)»

(«Система мер по оптимизации процесса подключения к электросетям»)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ НА 2016-2018гг по МО г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК по состоянию на 05.02.17.

| Номер | Наименование этапа проекта / работы / контрольной точки | Номер контрольной точки | Код эл-та продукта пр-та в пас. проекта | Дата начала | Дата окончания | Представитель команды проекта, ответственный за выполнение работы | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание при администрациях муниципальных образований рабочих групп «Доступная энергетическая инфраструктура» |  |  | 01.03.2016 | 01.09.2016 |  | Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 11.05.16. № 106-р создана рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.1. | Разработать проекты правовых актов (распоряжения, приказы) органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа | - | П.1 | 01.03.2016 | 01.04.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Разработан Регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Подготовлено Соглашение о соблюдении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. |
| 1.2. | Провести процедуры согласования проектов правовых актов органов местного самоуправления | 1.1. | П.1 | 02.04.2016 | 01.05.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Процедуры согласования проведены |
| 1.3. | Принять правовые акты органов местного самоуправления | 1.2. | П.1 | 02.05.2016 | 01.06.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.11.2015 N 1247 утвержден регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Приказом Департамента городского хозяйства №166 от 20.11.15. утверждено Соглашение о соблюдении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. |
| 1.4. | Разработать и согласовать положения о деятельности рабочих групп, годовые планы работы и графики заседаний | 1.3. | П.1 | 02.05.2016 | 01.07.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Разработано положение о рабочей группе «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Ханты-Мансийска, утверждено Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 11.05.16. №106-р, составлен годовой План деятельности рабочей группы, утверждён заместителем Главы администрации Волчковым С.А. |
| 1.5. | Провести вводные (организационные) заседания рабочих групп и утвердить положения о деятельности, годовые планы работы, графики заседаний | 1.4. | П.1 | 02.07.2016 | 01.08.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Проведено вводное совещание рабочей группы и совещание по вопросам организации деятельности по информированию и поддержке предпринимательского сообщества в процессе подключения к электрическим сетям. |
| 1.6. | Информировать предпринимательские сообщества городских округов и муниципальных районов автономного округа о создании и порядке функционирования рабочих групп «Доступная энергетическая инфраструктура» через средства массовой информации и интернет-ресурсы муниципальных образований | 1.5. | П.1 | 02.08.2016 | 31.08.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Предпринимательские сообщества проинформированы о создании и порядке функционирования рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» путём размещения Распоряжения от 11.05.16. №106-р на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска |
| 1.7. | Созданы при администрациях муниципальных образований и начали функционировать рабочие группы «Доступная энергетическая инфраструктура» | 1.6. | П.1 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | представители администраций муниципальных образований, (согласно прилагаемому списку*) | Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 11.05.16. № 106-р создана и начала функционировать рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4. | Отбор по итогам отработки в «пилотных» рабочих группах «Доступная энергетическая инфраструктура» для последующего внедрения во всех муниципальных образованиях лучших типовых решений по повышению информационной доступности процесса подключения к электросетям для предпринимательского сообщества |  |  | 02.12.2016 | 01.09.2017 |  |  |
| 4.2. | Выполнить «пилотными» рабочими группами мероприятия из перечня лучших типовых решений, обеспечить ежемесячное представление отчетной информации в проектную рабочую группу № 1 | 4.1. | П.1 | 01.01.2017 | 01.07.2017 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) | Установочное совещание по реализации пилотного проекта проведено 27.01.17., ведётся работа по плану реализации пилотного проекта. |
| 6. | Заключение соглашений между администрациями муниципальных образований и территориальными сетевыми организациями по синхронизации планов застройки и развития населенных пунктов с инвестиционными программами территориальных сетевых организаций |  |  | 01.03.2016 | 01.09.2016 |  | Направлено письмо в адрес ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры (исх.№20-исх-4208/16 от 31.08.16., копия в приложении) об отсутствии необходимости заключения соглашения по синхронизации планов застройки и развития населенного пункта город Ханты- Мансийск с инвестиционной программой МП «ГЭС» Разработан проект Соглашения о синхронизации планов застройки и развития г.Ханты-Мансийска с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций и включении мероприятий для реализации городских инвестиционных проектов, в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций (документ на согласовании). |
| 6.1. | Разработать проекты соглашений | - | П.2 | 01.03.2016 | 01.05.2016 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) | Разработан проект Соглашения о синхронизации планов застройки и развития г.Ханты-Мансийска с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций и включении мероприятий для реализации городских инвестиционных проектов, в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. |
| 6.2. | Согласовать проекты соглашений с территориальными сетевыми организациями и обеспечить их корректировку с учетом полученных замечаний | 6.1. | П.2 | 02.05.2016 | 01.08.2016 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) | Проект Соглашения о синхронизации планов застройки и развития г.Ханты-Мансийска с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций и включении мероприятий для реализации городских инвестиционных проектов, в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций - проходит согласования. |
| 6.3. | Обеспечить подписание соглашений обеими сторонами | 6.2. | П.2 | 02.08.2016 | 31.08.2016 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) | Соглашение будет подписано после согласования. |
| 6.4. | Заключены соглашения и налажено взаимодействие между администрациями муниципальных образований и территориальными сетевыми организациями по синхронизации планов застройки и развития населенных пунктов с инвестиционными программами территориальных сетевых организаций | 6.3. | П.2 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) | Направлено письмо в адрес ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры (исх.№20-исх-4208/16 от 31.08.16., копия в приложении) об отсутствии необходимости заключения соглашения по синхронизации планов застройки и развития населенного пункта город Ханты- Мансийск с инвестиционной программой МП «ГЭС» Разработан проект-Соглашение о синхронизации планов застройки и развития г.Ханты-Мансийска с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций и включении мероприятий для реализации городских инвестиционных проектов, в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, соглашение будет заключено после согласования. |
| 18. | Проведение опроса общественного мнения об уровне доступности и эффективности процесса подключения к электросетям среди представителей предпринимательского сообщества, подключивших к электросетям энергопринимающие устройства (до 150 кВт) в 2016 году |  |  | 16.01.2017 | 31.01.2017 |  | Опрос респондентов проведён, заполненные анкетные листы направлены в Депжкк и энергетики Югры ХМАО-Югры. |
| 18.2. | Провести опрос респондентов в муниципальных образованиях и представить заполненные анкетные листы в Депжкк и энергетики Югры | 18.1. | П.4 | 18.01.2017 | 30.01.2017 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) | Опрос респондентов проведён, заполненные анкетные листы направлены в Депжкк и энергетики ХМАО- Югры |
| 19. | Проведение опроса общественного мнения об уровне доступности и эффективности процесса подключения к электросетям среди представителей предпринимательского сообщества, подключивших к электросетям энергопринимающие устройства (до 150 кВт) в 2017 году |  |  | 16.04.2017 | 31.01.2018 |  |  |
| 19.1. | Направить реестры респондентов, сформированные по итогам мониторинга за 1 квартал 2017 года, в рабочие группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при администрациях муниципальных образований | 17.2. | П.4 | 16.04.2017 | 17.04.2017 | П.В. Кукушкин |  |
| 19.2. | Провести опрос респондентов в муниципальных образованиях и представить заполненные анкетные листы в Депжкк и энергетики Югры | 19.1. | П.4 | 18.04.2017 | 30.04.2017 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) |  |
| 19.3. | Направить реестры респондентов, сформированные по итогам мониторинга за 1 полугодие 2017 года, в рабочие группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при администрациях муниципальных образований | 17.4. | П.4 | 16.07.2017 | 17.07.2017 | П.В. Кукушкин |  |
| 19.4. | Провести опрос респондентов в муниципальных образованиях и представить заполненные анкетные листы в Депжкк и энергетики Югры | 19.3. | П.4 | 18.07.2017 | 31.07.2017 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) |  |
| 19.5. | Направить реестры респондентов, сформированные по итогам мониторинга за 3 квартала 2017 года, в рабочие группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при администрациях муниципальных образований | 17.6. | П.4 | 16.10.2017 | 17.10.2017 | П.В. Кукушкин |  |
| 19.6. | Провести опрос респондентов в муниципальных образованиях и представить заполненные анкетные листы в Депжкк и энергетики Югры | 19.5. | П.4 | 18.10.2017 | 31.10.2017 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) |  |
| 19.7. | Направить реестры респондентов, сформированные по итогам мониторинга за 2017 год, в рабочие группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при администрациях муниципальных образований | 17.9. | П.4 | 16.01.2018 | 17.01.2018 | П.В. Кукушкин |  |
| 19.8. | Провести опрос респондентов в муниципальных образованиях и представить заполненные анкетные листы в Депжкк и энергетики Югры | 19.7. | П.4 | 18.01.2018 | 30.01.2018 | представители администраций муниципальных образований (согласно прилагаемому списку*) |  |

Нормативные документы:

- Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 N 1144-р утвержден план мероприятий  ("дорожная карта") "Повышение доступности энергетической инфраструктуры".

- В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 декабря 2014 года № 671-рп,  распоряжением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 27 марта 2015 года № 134-рп  утвержден типовой регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной  мощностью 150 кВт) объектов капитального строительства к  электрическим сетям и сетям газораспределения.

- Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.11.2015 N 1247 утвержден регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

- Приказом Департамента городского хозяйства №166 от 20.11.15. утверждено Соглашение о соблюдении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

- Паспортом проекта «Сокращение сроков подключения  энергопринимающих  устройств потребителей (до 150 кВт)», утверждённого куратором проекта – заместителем Губернатора ХМАО-Югры Д.В.Шаповал, определена команда проекта, цели и задачи проекта, план контрольных точек проекта. Составлен календарный план проекта.

- Распоряжением  Администрации города Ханты-Мансийска от 11.05.16. №106-р создана рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Ханты-Мансийска,  проведено 2 совещания рабочей группы по вопросам  организации деятельности по информированию и поддержке предпринимательского сообщества в процессе подключения к электрическим сетям (последнее – 19 августа 2016г.).

- В соответствии с  «ПРАВИЛАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ  УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА,  ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) нормативный срок присоединения потребителей до 150кВт -  4 месяца в случае, если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, 6 месяцев – в иных случаях (если требуется) (при напряжении до 20 кВ включительно, при расстоянии от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности).

- Согласно   Паспорта проекта «Сокращение сроков подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)» целью проекта  является сокращение срока подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность :

- к  31.12.16. – до 43 дней;

- к  31.12.17. – до 42 дней;

- к  31.12.18. – до 41 дней.

- Сроки присоединения сетевыми организациями сокращены до установленных проектом и по состоянию на  конец 2016г.  не превышают 43 дней.