Приложение

к заявке на участие в конкурсе

городов России «Города для детей.2022»

от __________2022 исх. №_____

План

мероприятий, проводимых на территории города Ханты-Мансийска в поддержку семьи и детства,

«Ханты-Мансийск. Город для детей.2022»

Цель – укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной детям

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение публичного стартового мероприятия, посвященного участию городского округа Ханты-Мансийска в конкурсе городов России «Города для детей. 2022» | 15 мая 2022 года |  | без финансирования |  |
| 2. | Размещение в СМИ информации об участии городского округа Ханты-Мансийска в конкурсе городов России «Города для детей. 2022» | при поступлении подтверждения об участии в конкурсе | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования |  |
| 3. | Размещение в СМИ информации о реализации плановых мероприятий и конкурсных заданий | в сроки проведения конкурса | управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования |  |
| 4. | Направление информации с указанием ссылок на размещение материалов, ссылок на презентационные страницы участия в конкурсе, выполнение конкурсных заданий | в сроки проведения конкурса, до 01 ноября 2022 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования |  |
| 2. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей, формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям (номинация «В фокусе - семья») |  |  |  |  |  |
| 1. | Фотовыставка «Солнце внутри» | февраль - ноябрь 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | - Без финансирования | Формирование в обществе толерантного отношения к людям с синдромом Дауна, принятия их в общую социальную среду |
| 2. | «Мамина радость, папина гордость» - концертная программа детских творческих коллективов МБУ «КДЦ «Октябрь», посвященная Международному дню семьи | 15 мая 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры в городе - Ханты-Мансийске» | Пропаганда семейных ценностей, любви к близким, повышение престижа семьи, формирование позитивной культуры проведения семейного досуга |
| 3. | Проведение акции «Семейное гнездышко» | 15 мая 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» | без финансирования | Популяризация семейных ценностей, ответственного родительства |
| 4. | Торжественная церемония государственной регистрации заключения брака «В тридевятом царстве, в сибирском государстве» | май 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | - без финансирования | Пропаганда семейных ценностей, повышение престижа семьи |
| 5. | Городской фестиваль семейного творчества «Когда мы вместе» | май 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Пропаганда семейных ценностей, любви к близким, повышение престижа семьи, формирование позитивной культуры проведения семейного досуга |
| 6. | Городское родительское собрание «Дети и родители: жизнь в согласии» | май 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Повышение психолого-педагогической компетентности и ответственности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития детей |
| 7. | Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей | по особому плану | Департамент образования Администрации города, отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска, управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, подведомственные учреждения | без финансирования | Привлечение внимания общественности к проблемам детства; создание условий для вовлечения детей в творческую и социально-значимую деятельность |
| 8. | Семейная квест - игра | 11 июня 2022 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» | в рамках летнего лагеря с дневным пребываем детей «Олимпия» в период летних каникул | Гармонизация детско-родительских отношений. Создание психологического комфорта для детей в семье. Охват участников 60 человек. |
| 9. | Торжественная церемония имянаречения «Я родился в Югре!» | июнь 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | - без финансирования | Пропаганда семейных ценностей, повышение престижа семьи |
| 10. | «Мой папа - лучший!» - развлекательная программа, посвященная Дню отца | июнь 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» | без финансирования | Популяризация отцовства, мотивация отцов к активному участию в жизни семьи и воспитании детей. Психологическое сближение детей и родителей, развитие положительных эмоций, чувства взаимопомощи |
| 11. | XV Слет родительских клубов | июнь 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Обмен опытом в вопросах развития и воспитания детей |
| 12. | Городской фотоконкурс молодых семей «Молоды и счастливы» | 15 мая - 15 июня 2022 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» | Повышение роли и престижа института молодой семьи в обществе, формирование семейных ценностей. Участниками фотоконкурса станут не менее 30 молодых семей. |
| 13. | Цикл развлекательных программ для жителей города Ханты-Мансийска «Праздник нашего двора» | июнь-август 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры - в городе Ханты-Мансийске» | Социокультурная активизация жителей города Ханты-Мансийска, развитие добрососедских отношений, организация семейного и детского культурного досуга населения города в летний каникулярный период, возрождение культуры дворовых игр |
| 14. | Программа организации семейного досуга выходного дня «Вот какое наше лето» | июнь-август 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры - в городе - Ханты-Мансийске» | Социокультурная активизация жителей города Ханты-Мансийска, организация семейного и детского культурного досуга населения города в летний каникулярный период |
| 15. | Работа детской игровой площадки «Сад добрых дел» | июнь - август 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Укрепление здоровья и развитие детей дошкольного возраста, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями; поддержка жизненного потенциала семьи, в том числе воспитывающих детей-инвалидов; оказание консультативной помощи родителям в обучении и воспитании детей |
| 16. | «Ромашковое счастье» концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности | 8 июля 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры - в городе - Ханты-Мансийске» | Пропаганда семейных ценностей, любви к близким, повышение престижа семьи, формирование позитивной культуры проведения семейного досуга |
| 17. | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности | по особому плану | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, подведомственные учреждения | без финансирования | Пропаганда семейных ценностей, любви к близким, повышение престижа семьи, формирование позитивной культуры проведения семейного досуга Создание условий для укрепления связи поколений, изучения семейной истории и истории России |
| 18. | Встреча новобрачных с представителем Ханты-Мансийской митрополии «Секреты семейного долголетия» | июль 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Пропаганда ценности семьи и брака в современном обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций |
| 19. | Торжественные церемонии государственной регистрации заключения брака «И пусть жизнь ваша будет освещена любовью Петра и Февронии!» | июль 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Пропаганда ценности семьи и брака в современном обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций |
| 20. | Торжественная церемония имянаречения «Расти малыш в любви и счастье!» | сентябрь 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | проведение юбилейной торжественной церемонии имянаречения в День знаний |
| 21. | Фотовыставка «Особые защитники» посвященная Всероссийскому дню отца | октябрь 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры - в городе Ханты-Мансийске» | Популяризация отцовства, мотивация отцов к активному участию в жизни семьи и воспитании детей |
| 22. | Спортивно-массовое мероприятие среди семей с детьми с особенностями развития "Папа, мама, я - спортивная семья!" | октябрь 2022 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» | Гармонизация детско-родительских отношений. Создание психологического комфорта для детей в семье. Планируемое участие 10 семей. |
| 23. | Чествование юбиляров семейной жизни «Вы две половинки единого счастья!» | ноябрь 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Вручение поздравительного адреса от имени Главы города Ханты-Мансийска. Вручение поздравительных открыток от имени Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в преддверии Дня народного единства поздравление супружеских пар. |
| 24. | Торжественная церемония имянаречения «Только с мамой можно в детство заглянуть» | ноябрь 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | торжественная церемония имянаречения в преддверии дня матери |
| 25. | Форум молодых мам города Ханты-Мансийска | 26 ноября 2022 года | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» | Формирование активной социальной позиции молодых мам города Ханты-Мансийска. Участниками Форума станут до 500 человек из числа молодых мам, представителей экспертного сообщества. |
| 26. | Городское родительское собрание «Понять, принять и уберечь» | ноябрь 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Повышение психолого-педагогической компетентности и ответственности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития детей |
| 27. | Торжественные церемонии государственной регистрации заключения брака «Мы часть истории твоей, Югорская земля» | декабрь 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Торжественные регистрации заключения брака в День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием депутатов Думы города Ханты-Мансийска |
| 28. | Проведение акции «Семейные выходные» | по отдельному плану | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» | без финансирования | Повышение уровня осознания отношения детей и родителей к сохранению своего здоровья и безопасности, укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми и родителями |
| 29. | Круглый стол «Роль семьи в формировании личности ребенка» | по отдельному плану | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» | без финансирования | Выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком и родителями. Содействие формированию у родителей представлений об истинном родительском авторитете и актуализации потребности его проявления в отношениях с детьми |
| 30. | Детская театральная лаборатория «Зеленая ветка» | по отдельному плану | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, суниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | - средства гранта «Родные города» - ООО «ГазпромНефть» | Формирование эстетического интереса и творческих навыков у детей с ОВЗ |
| 3.Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию (номинация «Живые традиции) |  |  |  |  |  |
| 1. | Городской конкурс детского творчества «Живой мир тайги в сказаниях Югры» | март-апрель 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | Воспитание чувства любви к родному краю, уважения к истории, традициям малой родины, ответственности за сохранение культурного и природного наследия, знакомство с животным миром родного края через знакомство со сказками, мифами, преданиями, легендами обско-угорских народов, стихами поэтов и произведений писателей Югры |
| 2. | Цикл познавательно-развлекательных программ для детей (онлайн) | июнь-август 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры - в городе Ханты-Мансийске» | Сохранение, развитие и пропаганда культурного наследия, знакомство школьников с различными культурными традициями, различными видами народного искусства и людьми, увлеченными ими |
| 3. | Участие во всероссийской акции «Украсьте окна ко дню России» | июнь 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» | без финансирования | Воспитание чувства патриотизма, формирование активной гражданской позиции |
| 4. | Участие во всероссийском марафоне «Мы дети твои, Россия» | июнь 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» | без финансирования | Воспитание чувства патриотизма, формирование активной гражданской позиции |
| 5. | Флэшмоб «Белый, синий, красный» | июнь 2022 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» | без финансирования | Воспитание чувства патриотизма, формирование активной гражданской позиции |
| 6. | Городской фестиваль национальных традиционных ремесел «Легенды Самаровграда» | июнь 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» | преемственность поколений на основе сохранения, развития и популяризации национальных традиций и культуры коренных малочисленных народов мира, привития интереса к традициям народных художественных промыслов и ремесел у подрастающего поколения |
| 7 | Концертная программа в рамках проекта «Филармония для школьников» | октябрь 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | без финансирования | Сохранение, развитие и пропаганда культурного наследия |
| 8. | Городской месячник «Краеведение» | октябрь-ноябрь 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | вовлечение детей в краеведческо-исследовательскую деятельность по комплексному изучению родного края |
| 9. | Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Обско-угорские мотивы в образе куклы» | ноябрь 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, подведомственные учреждения | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры в современном городском обско-угорском мире, развитие интереса школьников к изучению декоративно-прикладного творчества обско-угорских народов |
| 10. | Мастер-классы по обско-угорским играм для развития мыслительных способностей «Нумас Юнт» (игрушки для думания) | по отдельному плану | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | без финансирования | Приобщение молодежи к культурному наследию народов Севера, развитие мыслительных способностей, внедрение новых форм досуга для подростков и молодежи. Участниками мастер-классов станут около 300 подростков. |
| 11. | Проект «Разная Россия» | в течение года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | без финансирования | Популяризация русской культуры и литературы среди детей иностранных граждан, проживающих на территории муниципального образования |
| 12. | Литостудия «Почерк» | в течение года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» | без финансирования | Выявление литературно одаренных и творческих детей. Формирование писательского сообщества среди молодежи города |
| 4. Мероприятия, направленные на развитие связи поколений, изучение семейной истории и сохранение семейных традиций (номинация «Моя семья в истории родного края») |  |  |  |  |  |
| 1. | Фестиваль педагогического мастерства «Истоки» педагогов образовательных организаций города Ханты-Мансийска, реализующих программу «Социокультурные истоки», номинация Взаимодействие образовательной организации и Семьи в воспитании и развитии личности обучающегося в контексте программы «Социокультурные истоки» | апрель 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Выявление, поддержка и распространение лучшего педагогического опыта по духовно-нравственному воспитанию обучающихся и реализации программы «Социокультурные истоки» |
| 2. | Торжественные церемонии государственной регистрации заключения брака «Тепло семейного очага» » | май 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | Торжественные регистрации заключения брака в преддверии Международного дня Семей с участием старшего поколения семей для передачи эстафеты семейного очага |
| 3. | Чествование юбиляров семейной жизни «Мы – долгое эхо друг друга» | июль 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | в связи с празднованием Дня Семьи, Любви и Верности поздравление юбиляров семейной жизни. Вручение общественной награды организационного Комитета Российской Федерации – медали «За любовь и верность». Вручение награды Главы города Ханты-Мансийска памятный знак «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» |
| 4. | Чествование юбиляров семейной жизни «Медовой любви вам на долгие годы!» | август 2022 года | Отдел ЗАГС Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | в месяц медового, яблочного, орехового Спаса поздравление супружеских пар. Вручение поздравительного адреса от имени Главы города Ханты-Мансийска. Вручение поздравительных открыток от имени Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 5. | Конкурсная программа «Адрес детства - город Ханты-Мансийск» | октябрь 2022 года | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | воспитание чувства любви к родному краю, уважения к истории, традициям малой родины, ответственности за сохранение культурного и природного наследия |
| 5. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей (номинация «Мы помним!») |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | # формирование у молодых людей патриотического сознания, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу, выполнению обязанностей по защите Отечества |
| 2. | Детская конференция «Помним!», посвященная 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | воспитание патриотических чувств, становление духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения |
| 3. | Городской конкурс смотра строя и песни | май 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | # повышение уровня гражданско-патриотического и спортивного воспитания молодежи города Ханты-Мансийска |
| 4. | Городской конкурс знаменных групп Юнармейских отрядов общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска «Юный Знаменосец» | май 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | # повышение уровня гражданско-патриотического и спортивного воспитания молодежи города Ханты-Мансийска |
| 5. | Краеведческая онлайн-выставка «Всем Вам, кто вынес ту войну, поклон и память поколений» | май 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | # воспитание патриотических чувств, становление духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения |
| 6. | Церемонии возложения цветов, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России | май-октябрь 2022 года | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» | - муниципальная программа - «Развитие культуры - в городе - Ханты-Мансийске» | # Воспитание чувства патриотизма, формирование активной гражданской позиции |
| 7. | Городская интеллектуально-познавательная игра «Богатырская зарничка» | июнь 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | без финансирования | # формирование у детей дошкольного возраста основ патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию России |
| 8. | Слет отрядов местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска | октябрь 2022 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» | # развитие юнармейского движения, как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи путем совершенствования системы патриотического воспитания |
| 9. | Организации деятельности муниципального штаба РО ВОД «Волонтеры Победы» | по отдельному плану | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», Муниципальный штаб РО ВОД «Волонтеры Победы» | Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» | # Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, формирование у школьников интереса к изучению истории своей страны. # Увеличение актива школьных волонтерских отрядов движения до 500 человек. # Проведение более 50 мероприятий, в которые задействовано от 700 до 1000 добровольцев. |
| 6.Заключительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление в Оргкомитет конкурса отчета о реализации плана мероприятий в 2022 году | до 01 ноября 2022 года |  |  |  |
| 2. | Подведение итогов мероприятий, проводимых на территории города Ханты-Мансийска в поддержку семьи и детства «Города для детей. 2022» | в сроки проведения конкурса |  |  |  |